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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23.12.2024 № 305
г. Красный Сулин
[bookmark: sub_1]Об утверждении единого аналитического 
плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» на 2025 год

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 19.12.2024 № 1456 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1359», от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

[bookmark: _GoBack]1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2025 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухина А.Н.

Глава Администрации
Красносулинского района	Н.А. Альшенко

Распоряжение вносит
отдел сельского хозяйства
и охраны окружающей среды
4

Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 23.12.2024 № 305

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2025 год 

	№ п/п
	Наименование структурного 
элемента муниципальной программы Красносулинского района, мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель

	Объем расходов, (тыс. рублей)

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	федеральный
бюджет
	областной
бюджет
	бюджет района
	бюджет поселений
	внебюджетные источники



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды)
(Сухин Алексей Николаевич – заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды)
	9651,2
	8010,5
	1640,7
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Мероприятие (результат) 1.
«Обеспечено поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве»
	01.01.2025
	01.12.2025
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	9651,2
	8010,5
	1640,7
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Контрольная точка 1.1. 
«Прием заявок для получения субсидий на поддержку элитного семеноводства»
	Х
	31.03.2025
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Контрольная точка 1.2. 
«Предоставление субсидий на поддержку элитного семеноводства»
	Х
	30.04.2025
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.
	Контрольная точка 1.3. 
«Прием заявок для получения субсидий на поддержку элитного семеноводства»
	Х
	30.09.2025
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Контрольная точка 1.4. 
«Предоставление субсидий на поддержку элитного семеноводства»
	Х
	31.10.2025
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.
	Мероприятие (результат) 2.
«Обеспечено развитие отрасли растениеводства»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.
	Контрольная точка 2.1. 
«Прием заявок на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни»
	Х
	31.10.2025
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.
	Контрольная точка 2.2. 
«Подведение итогов на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни»
	Х
	30.11.2025
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	Контрольная точка 2.3. 
«Заключение соглашения на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни»
	Х
	20.12.2025
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	11.
	Контрольная точка 2.4. 
«Формирование сводного реестра получателей компенсации части стоимости агрохимического обследования пашни»
	Х
	31.12.2025
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	12.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) 
(Сухин Алексей Николаевич – заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды)

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13.
	Мероприятие (результат) 1.
«Выполнены целевые показатели в сфере сельского хозяйства»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14.
	Контрольная точка 1.1. 
«Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 1 квартала 2025 года»
	Х
	25.04.2025
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	15.
	Контрольная точка 1.2. 
«Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 6 месяцев 2025 года»
	Х
	25.07.2025
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	16.
	Контрольная точка 1.3. 
«Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 9 месяцев 2025 года»
	Х
	25.10.2025
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	17.
	Контрольная точка 1.4. 
«Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 2025 года»
	Х
	31.12.2025
	Сухин А.Н., заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х





Управляющий делами
Администрации района 	И.Ю. Кишкинова
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