[image: ]
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2025 № 298
г. Красный Сулин
О внесении изменений 
в приложение № 1 к постановлению 
Администрации Красносулинского района от 12.12.2018 № 1390

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 
2026 и 2027 годов», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 12.12.2018 № 1390 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б. 



Первый заместитель 
главы Администрации 
Красносулинского района	И.С. Кирпичков




Постановление вносит 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
Красносулинского района Ростовской области»


Приложение 
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 17.03.2025 № 298

Приложение
к постановлению 
Администрации
Красносулинского района
от 12.12.2018 № 1390

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Красносулинского района «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 
в сфере реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

 1. Оценка текущего состояния 
сферы реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Красносулинский район подвержен угрозам возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и биологической опасности.
По многолетним наблюдениям (период 2015-2023 годы) в Красносулинском районе отмечалось 7 чрезвычайных ситуаций.
В целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации проведено дооснащение сил и средств современным оборудованием и техникой, создание современных систем оповещения, информирования населения и вызова экстренных служб (система-112), внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
Для Красносулинского района ключевыми являются следующие проблемами:
недостаточное оснащение пожарной части и отдельных пожарных постов современной техникой, оборудованием, снаряжением для оперативного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района Ростовской области и обеспечения полного охвата территории противопожарным прикрытием;
недостаточный охват системой оповещения и экстренного информирования населения области при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и биологической опасности на территории Красносулинского района;
в Красносулинском районе ежегодно возникает более 250 пожаров, техногенных и природных. Населенные пункты района 100% обеспеченны противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова.
С целью снижения масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций необходима современная система оповещения и экстренного информирования населения Красносулинского района.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики Красносулинского района в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:
повышения уровня защищенности населения и территории Красносулинского района от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;
дооснащения аварийно-спасательного формирования современной специальной пожарной, аварийно-спасательной техникой, оборудованием и снаряжением в целях сокращения времени реагирования при оказании помощи пострадавшим, а также повышения готовности спасательного подразделения к ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций исходя из существующих опасностей;
подготовка (переподготовка) спасателей, имеющих право производить промышленные альпинистские и другие работы;
создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и повышение подготовленности к первоочередному жизнеобеспечению пострадавших в чрезвычайных ситуациях;
предупреждение и пресечение нарушений требований пожарной безопасности, дооснащение добровольных пожарных пожарным оборудования и снаряжением, обучение населения мерам пожарной безопасности, правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;
развитие и совершенствование ЕДДС;
создание комплексной системы экстренного оповещения населения;
создание современной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – государственная программа), утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 647, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы. 

4. Задачи муниципального управления, способы 
их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены Стратегией социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365.
Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии со следующими правовыми актами:
Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р «Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
Областным законом от 25.11.2004 № 202-ЗС «О пожарной безопасности»;
Областным законом от 29.12.2004 № 256-ЗС «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера».
К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы: 
снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях в 2030 году на 19,0 процентов к 2022 году;
повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова – 100,0 процентов от количества населения Красносулинского района;
модернизация муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района – 100 процентов от оповещаемого населения действующей муниципальной системой оповещения, 100 процентов от количества населения Красносулинского района.
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II. ПАСПОРТ
муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1. Основные положения

	1.1.
	Куратор муниципальной программы Красносулинского района
	–
	Шаповалов Валерий Борисович, заместитель главы Администрации Красносулинского района по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и благоустройству

	1.2.
	Ответственный исполнитель муниципальной программы Красносулинского района
	–
	Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» (Маляренко Андрей Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»)

	1.3.
	Период реализации муниципальной программы Красносулинского района
	–
	этап I: 2019-2024 годы;
этап II: 2025-2030 годы

	1.4.
	Цели муниципальной программы Красносулинского района
	–
	снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 
в 2030 году на 19,0 процентов к 2022 году;
повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова – 100,0 процентов от количества населения Красносулинского района;
модернизация муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района – 100 процентов от оповещаемого населения действующей муниципальной системой оповещения, 100 процентов от количества населения Красносулинского района


	1.5.
	Объем финансового обеспечения муниципальной программы Красносулинского района
	–
	209827,5 тыс. рублей:
этап I: 143970,1 тыс. рублей;
этап II: 65857,4 тыс. рублей

	1.6.
	Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области
	–
	–





2. Показатели муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

	№
п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Вид показателя
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей
	Информационная система

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2030 год
(справочно)
	
	
	
	

	1. Цель муниципальной программы «Снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях в 2030 году на 19,0 процентов к 2022 году»

	1.1.
	Снижение численности населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях
	МП
	убывание
	человек
	ведомственный
	4
	2023
	4
	4
	4
	4
	Стратегия социально-экономического развития Красносулинского района до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365
	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	-
	-

	2. Цель муниципальной программы «Повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения населения противопожарным прикрытием
в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова – 100,0 процентов от количества населения Красносулинского района»

	2.1.
	Повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова
	МП
	возрастание
	процентов
	ведомственный
	100,0
	2023
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	Стратегия социально-экономического развития Красносулинского района до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365
	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	-
	-

	3. Цель муниципальной программы «Модернизация муниципальной системы оповещения населения
Красносулинского района – 100 процентов от оповещаемого населения действующей муниципальной системой оповещения, 100 процентов от количества населения Красносулинского района»

	3.1.
	Модернизация муниципальной системы оповещения
	МП
	возрастание
	процентов
	ведомственный
	91,0
	2023
	91,0
	91,0
	91,0
	91,0
	Стратегия социально-экономического развития Красносулинского района до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365
	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	-
	-



Примечание.
Используемые сокращения:
МП – муниципальная программа;
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» – муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»;
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.


3. Перечень структурных элементов муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

	№
п/п
	Задача структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями



	1
	2
	3
	4

	1. Комплексы процессных мероприятий

	1.1. Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

	Ответственный за реализацию: Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»
Срок реализации: 2025-2030 годы

	1.1.1.
	Выполнены мероприятия по обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»

	осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Красносулинского района, координации, регулирования и контроля противопожарных и спасательных подразделений, а также безопасности людей на водных объектах Красносулинского района
	снижение численности населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях

	1.1.2.
	Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	предупреждение, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и масштабов их последствий;
повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
обеспечение высокой готовности органов управления и сил муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»

	снижение численности населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях

	1.1.3.
	Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района

	повышение защищенности населения и территории Красносулинского района от наводнений и снижение ущерба от негативного воздействия вод
	снижение численности населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях

	1.2. Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность»

	Ответственный за реализацию: Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области».
Срок реализации: 2025-2030 годы

	1.2.1.
	Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	предупреждение, снижение рисков возникновения и масштабов пожаров и чрезвычайных ситуаций, обусловленных пожарами природного и техногенного характера;
обеспечение защиты населения от пожаров природного и техногенного характера;
обеспечение высокой готовности органов управления и аварийно-спасательного формирования муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»

	повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова

	1.3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»

	Ответственный за реализацию: Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»
Срок реализации: 2025-2030 годы

	1.3.1.
	Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах
	предупреждение, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и масштабов их последствий;
предотвращение происшествий на водных объектах;
обеспечение высокой готовности органов управления и сил муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»

	снижение численности населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях

	1.4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной 
на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

	Ответственный за реализацию: Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области».
Срок реализации: 2025-2030 годы

	1.4.1.
	Выполнены мероприятия по обеспечению функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	обеспечение населения Красносулинского района современными системами вызова экстренных служб по единому номеру «112»;
обеспечение эффективности взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;
обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района;
своевременное оповещение населения Красносулинского района об угрозах, опасностях и возникновении чрезвычайных ситуаций;
обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района
	снижение численности населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях;
модернизация муниципальной системы оповещения



4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы Красносулинского района
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»

	№
п/п
	Наименование муниципальной программы,
структурного элемента, источник финансового обеспечения
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе:
	27400,2
	20639,7
	17817,5
	65857,4

	
	бюджет района
	27400,2
	20639,7
	17817,5
	65857,4

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе:
	17671,6
	10527,6
	10637,1
	38836,3

	
	бюджет района
	17671,6
	10527,6
	10637,1
	38836,3

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (всего), в том числе:
	9728,6
	10112,1
	7180,4
	27021,1

	
	бюджет района
	9728,6
	10112,1
	7180,4
	27021,1






III. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

1. Основные положения

	1.1.
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»
	–
	Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» (Маляренко Андрей Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»)

	1.2.
	Связь с муниципальной программой Красносулинского района
	–
	муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»





2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

	№
п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2030 год (справочно)
	
	
	

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»

	1.1.
	Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия
	КПМ
	убывание
	единиц
	270
	2023
	265
	261
	258
	250
	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	-
	-

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

	2.1.
	Количество проведенных тренировок с ДДС по реагированию на чрезвычайные ситуации
	КПМ
	возрастание
	единиц
	12
	2023
	13
	14
	15
	18
	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	-
	-

	3. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района»

	3.1.
	Количество гидротехнических сооружений, обеспеченных локальной системой оповещения населения
	КПМ
	возрастание
	единиц
	1
	2023
	1
	1
	1
	1
	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	-
	-

	3.2.
	Количество застрахованных гидротехнических сооружения
	КПМ
	возрастание
	единиц
	1
	2023
	1
	1
	1
	1
	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	-
	-



Примечание.
Используемые сокращения:
КПМ – комплекс процессных мероприятий;
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» – Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»;
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения;
ДДС – дежурно-диспетчерские службы.






3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2030

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению деятельности муниципального казенного учреждение
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»»
	Осуществление текущей деятельности
	финансовое обеспечение для осуществления функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Красносулинского района, координации, регулирования и контроля спасательных подразделений, а также безопасности людей на водных объектах Красносулинского района
	процентов
	100
	2023
	100
	100
	100
	100

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2.1. «Снижена численность населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях»
	Осуществление текущей деятельности
	проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций
	процентов
	100
	2023
	100
	100
	100
	100

	3. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района»

	3.1.
	Мероприятие (результат) 3.1. «Обеспечена безопасность гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района»
	Приобретение товаров, работ и услуг
	финансовое обеспечение для поддержания в постоянной готовности объектовой локальной системы оповещения;
финансовое обеспечение гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
	процентов
	100
	2023
	100
	100
	100
	100



Примечание.
Используемое сокращение:
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

	№
п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата),
источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации
(тыс. рублей)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	Всего

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе:
	Х
	17671,6
	10527,6
	10637,1
	38836,3

	
	бюджет района
	Х
	17671,6
	10527,6
	10637,1
	38836,3

	2.
	Мероприятие (результат) 1.1. 
«Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» (всего), в том числе:
	Х
	17318,2
	10527,6
	10637,1
	38482,9

	
	бюджет района, из них:
	914 0310 0240100590 110
	15151,9
	10053,9
	10163,4
	35369,2

	
	
	914 0310 0240100590 240
	2000,4
	473,7
	473,7
	2947,8

	
	
	914 0310 0210100590 850
	119,9
	0,0
	0,0
	119,9

	
	
	914 0705 0240100590 240
	46,0
	0,0
	0,0
	46,0

	3.
	Мероприятие (результат) 3.1. 
«Обеспечена безопасность гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района»
	Х
	353,4
	0,0
	0,0
	353,4

	
	бюджет района, из них:
	914 0310 0240120030 240
	353,4
	0,0
	0,0
	353,4



Примечание.
X – данные ячейки не заполняются.
5. План реализации комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» на 2025-2027 годы

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации Красносулинского района, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система
(источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению деятельности муниципального казенного учреждение
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» 
в 2025 году реализации
	Х
	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» (Маляренко Андрей Владимирович, начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области»)
	Х
	информационная система отсутствует

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» 
в 2026 году реализации
	Х
	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» (Маляренко Андрей Владимирович, начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области»)
	Х
	информационная система отсутствует

	1.3.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» 
в 2027 году реализации
	Х
	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» (Маляренко Андрей Владимирович, начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области»)
	Х
	информационная система отсутствует

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2.1. «Снижена численность населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях»
	Х
	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» (Маляренко Андрей Владимирович, начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области»)
	Х
	информационная система отсутствует

	2.1.1.
	Контрольная точка 2.1.1. «Проведено 2 тренировки с ДДС в первом квартале 2025 года»
	01.04.2025
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	2.1.2.
	Контрольная точка 2.1.2. «Проведено 6 тренировок с ДДС по итогам шести месяцев 2025 года»
	01.07.2025
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	2.1.3.
	Контрольная точка 2.1.3. «Проведено 10 тренировок с ДДС по итогам девяти месяцев 2025 года»
	01.10.2025
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	2.1.4.
	Контрольная точка 2.1.4. «Проведено 13 тренировок с ДДС по итогам 2025 года»
	27.12.2025
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	2.1.5.
	Контрольная точка 2.1.5. «Проведено 2 тренировки с ДДС в первом квартале 2026 года»
	01.04.2026
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	2.1.6.
	Контрольная точка 2.1.6. «Проведено 6 тренировок с ДДС по итогам шести месяцев 2025 года»
	01.07.2026
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	2.1.7.
	Контрольная точка 2.1.7. «Проведено 10 тренировок с ДДС по итогам девяти месяцев 2026 года»
	01.10.2026
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	2.1.8.
	Контрольная точка 2.1.8. «Проведено 13 тренировок с ДДС по итогам 2026 года»
	27.12.2026
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	2.1.9.
	Контрольная точка 1.2.9. «Проведено 2 тренировок с ДДС в первом квартале 2027 года»
	01.04.2027
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	2.1.10.
	Контрольная точка 2.1.10. «Проведено 6 тренировок с ДДС по итогам шести месяцев 2027 года»
	01.07.2027
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	2.1.11.
	Контрольная точка 2.1.11. «Проведено 10 тренировок с ДДС по итогам девяти месяцев 2027 года»
	01.10.2027
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	2.1.12.
	Контрольная точка 2.1.12. «Проведено 13 тренировок с ДДС по итогам 2027 года»
	27.12.2027
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	3. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района»

	3.1.
	Мероприятие (результат) 3.1. «Обеспечена безопасность гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района»
	Х
	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» (Маляренко Андрей Владимирович, начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области»)
	Х
	информационная система отсутствует

	3.1.1.
	Контрольная точка 3.1.1. «Формирование и размещение плана-графика на сайте закупок по обслуживанию локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища»»
	13.01.2025
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	3.1.2.
	Контрольная точка 3.1.2. «Заключение контракта на обслуживание локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища»»
	25.01.2025
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	3.1.3.
	Контрольная точка 3.1.3. «Приемка выполненных работ по обслуживанию локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища»»
	19.12.2025
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	3.1.4.
	Контрольная точка 3.1.4. «Оплата выполненных работ по обслуживанию локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища»»
	25.12.2025
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует



Примечание.
X – данные графы не заполняются.
Используемые сокращения:
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» – Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»;
ДДС – дежурно-диспетчерские службы.


IV. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность»

1. Основные положения

	1.1.
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность»
	–
	Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»
Маляренко Андрей Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»)

	1.2.
	Связь с муниципальной программой Красносулинского района
	–
	муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»




2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность»

	№
п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2030 год (справочно)
	
	

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

	1.1.
	Количество профилактических выездов по предупреждению пожаров
	КПМ
	возрастание
	единиц
	168
	2023
	375
	375
	375
	375
	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	-

	1.2.
	Количество аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров
	КПМ
	убывание
	единиц
	37
	2023
	35
	34
	33
	30
	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	-



Примечание.
Используемые сокращения:
КПМ – комплекс процессных мероприятий;
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» – Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»;
ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность»

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2030

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях о пожарной безопасности»
	Осуществление текущей деятельности
	Повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций
	единиц
	168
	2023
	365
	365
	365
	365



Примечание.
Используемое сокращение:
ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.



4. План реализации комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» на 2025-2027 годы

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
(наименование структурного подразделения Администрации Красносулинского района, иного органа, организации, Ф.И.О., должность)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система 
(источник данных)

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях о пожарной безопасности»
	Х
	Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Маляренко Андрей Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»)
	Х
	информационная система отсутствует

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1. «Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2025 года»
	01.04.2025
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2. «Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2025 года»
	01.07.2025
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3. «Проведено 273 профилактических мероприятия по итогам девяти месяцев 2025 года»
	01.10.2025
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4. «Проведено 365 профилактических мероприятий по итогам 2025 года»
	31.12.2025
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	1.1.5.
	Контрольная точка 1.1.5. «Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2026 года»
	01.04.2026
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	1.1.6.
	Контрольная точка 1.1.6. «Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2026 года»
	01.07.2026
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	1.1.7.
	Контрольная точка 1.1.7. «Проведено 273 профилактических мероприятий по итогам девяти месяцев 2026 года»
	01.10.2026
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	1.1.8.
	Контрольная точка 1.1.8. «Проведено 365 профилактических мероприятий по итогам 2026 года»
	31.12.2026
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	1.1.9.
	Контрольная точка 1.1.9. «Проведен 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2027 года»
	01.04.2027
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	1.1.10.
	Контрольная точка 1.1.10. «Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2027 года»
	01.07.2027
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	1.1.11.
	Контрольная точка 1.1.11. «Проведено 273 профилактических мероприятий по итогам девяти месяцев 2027 года»
	01.10.2027
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	1.1.12.
	Контрольная точка 1.1.12. «Проведено 365 профилактических мероприятий по итогам 2027 года»
	31.12.2027
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует



Примечание.
X – данные графы не заполняются.
Используемые сокращения:
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» – Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области».


V. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»

1. Основные положения

	1.1.
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»
	–
	Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Маляренко Андрей Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»)

	1.2.
	Связь с муниципальной программой Красносулинского района
	–
	муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»




2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»

	№
п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2030 год (справочно)
	
	

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах»

	1.1.
	Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах
	КПМ
	возрастание
	единиц
	168
	2023
	365
	365
	365
	365
	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	-

	1.2.
	Количество предотвращенных происшествий на водных объектах
	КПМ
	убывание
	единиц
	9
	2023
	8
	7
	6
	5
	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	-



Примечание.
Используемые сокращения:
КПМ – комплекс процессных мероприятий;
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» – Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»
ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2030

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях по безопасности на водных объектах»
	Осуществление текущей деятельности
	Повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций
	единиц
	168
	2023
	365
	365
	365
	365



Примечание.
Используемое сокращение:
ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.


4. План реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» на 2025-2027 годы

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
(наименование структурного подразделения Администрации Красносулинского района, иного органа, организации, Ф.И.О., должность)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система
(источник данных)

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях по безопасности на водных объектах»
	Х
	Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Маляренко Андрей Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»)
	Х
	информационная система отсутствует

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1. «Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2025 года»
	01.04.2025
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2. «Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2025 года»
	01.07.2025
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3. «Проведено 273 профилактических мероприятий по итогам девяти месяцев 2025 года»
	01.10.2025
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4. «Проведено 365 профилактических мероприятий по итогам 2025 года»
	31.12.2025
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	1.1.5.
	Контрольная точка 1.1.5. «Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2026 года»
	01.04.2026
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	1.1.6.
	Контрольная точка 1.1.6. «Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2026 года»
	01.07.2026
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	1.1.7.
	Контрольная точка 1.1.7. «Проведено 273 профилактических мероприятий по итогам девяти месяцев 2026 года»
	01.10.2026
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	1.1.8.
	Контрольная точка 1.1.8. «Проведено 365 профилактических мероприятий по итогам 2026 года»
	31.12.2026
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	1.1.9.
	Контрольная точка 1.1.9. «Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2027 года»
	01.04.2027
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	1.1.10.
	Контрольная точка 1.1.10. «Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2027 года»
	01.07.2027
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	1.1.11.
	Контрольная точка 1.1.11. «Проведено 273 профилактических мероприятий по итогам девяти месяцев 2027 года»
	01.10.2027
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	1.1.12.
	Контрольная точка 1.1.12. «Проведено 365 профилактических мероприятий по итогам 2027 года»
	31.12.2027
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует



Примечание.
X – данные графы не заполняются.
Используемые сокращения:
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» – Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области».

VI. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и
созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»,
муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района,
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

1. Основные положения

	1.1.
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112, муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»»
	–
	Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Маляренко Андрей Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»)

	1.2.
	Связь с муниципальной программой Красносулинского района
	–
	муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»




2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и
созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»,
муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района,
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

	№
п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2030 год
	
	

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечение функционирования
единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112,
муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

	1.1.
	Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы-112
	КПМ
	возрастание
	тыс. единиц
	97,15
	2023
	97,2
	97,4
	97,5
	100,0
	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	-

	1.2.
	Количество пунктов наблюдения АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района
	КПМ
	возрастание
	штук
	43
	2023
	44
	45
	46
	47
	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	-



Примечание.
Используемые сокращения:
КПМ – комплекс процессных мероприятий;
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» – Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»
ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения. 

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой
дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района,
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2030

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112, муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы Красносулинского района»
	Осуществление текущей деятельности
	поддержание высокой готовности единой дежурно-диспетчерской службы;
функционирование системы-112
	процентов
	100
	2023
	100
	100
	100
	100

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района»
	Приобретение услуги по предоставлению визуальной информации (видеопотоков), её хранению, экспорту видеоматериалов
	поддержания высокой готовности единой дежурно-диспетчерской службы МКУ Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области
	процентов
	100
	2023
	100
	100
	100
	100



Примечание.
Используемое сокращение:
ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения
4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы 
и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

	№
п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), 
источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	Всего

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112, муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»» (всего), в том числе:
	Х
	9728,6
	10112,1
	7180,4
	27021,1

	
	бюджет района
	Х
	9728,6
	10112,1
	7180,4
	27021,1

	2.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы Красносулинского района» (всего), в том числе:
	Х
	7128,6
	7112,1
	7180,4
	21421,1

	
	бюджет района, из них
	914 0310 0240420040 110
	6744,6
	6812,1
	6880,4
	20437,1

	
	
	914 0310 0240420040 240
	384,0
	300,0
	300,0
	984,0

	3.
	Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района» (всего), в том числе:
	Х
	2600,0
	3000,0
	0,0
	5600,0

	
	бюджет района, из них
	914 0310 0240420050 240
	2600,0
	3000,0
	0,0
	5600,0



Примечание.
Х – данные ячейки не заполняются



5. План реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы 
и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы 
оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2025-2027 годы

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Красносулинского района, иного органа, организации, Ф.И.О., должность)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система
(источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению функционирования единой дежурно-диспетчерской службы
и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112, муниципальной системы оповещения населения
Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы Красносулинского района»
	Х
	Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Маляренко Андрей Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»)
	Х
	информационная система отсутствует

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района»
	Х
	Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» Маляренко Андрей Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»)
	Х
	информационная система отсутствует

	1.2.1.
	Контрольная точка 1.2.1. «Приемка выполненных работ по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»
	23.12.2025
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	1.2.2.
	Контрольная точка 1.2.2. «Оплата выполненных работ по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»
	25.12.2025
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	1.2.3.
	Контрольная точка 1.2.3. «Формирование и размещение плана-графика на сайте закупок для заключения муниципального контракта по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на 2026 год
[bookmark: _GoBack]
	15.11.2025
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	1.2.4.
	Контрольная точка 1.2.4. «Заключение контракта по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на 2026 год

	25.12.2025
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	1.2.5.
	Контрольная точка 1.2.5. «Приемка выполненных работ по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»

	23.12.2026
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	1.2.6.
	Контрольная точка 1.2.6. «Оплата выполненных работ по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»
	25.12.2026
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	1.2.7.
	Контрольная точка 1.2.7. «Формирование и размещение плана-графика на сайте закупок по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на 2027 год
	15.11.2026
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	1.2.8.
	Контрольная точка 1.2.8. «Заключение контракта по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на 2027 год
	25.12.2026
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	1.2.9.
	Контрольная точка 1.2.9. «Приемка выполненных работ по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»
	23.12.2027
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует

	1.2.10.
	Контрольная точка 1.2.10. «Оплата выполненных работ по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»
	25.12.2027
	Маляренко А.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	информационная система отсутствует



Примечание.
X – данные графы не заполняются.
Используемые сокращения:
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» – Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области».
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