РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.06.2025 № 98

г. Красный Сулин

О внесении изменений

в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 29.01.2025 № 17

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», от 23.06.2025 № 355 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1446», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 29.01.2025 № 17 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» на 2025 год» изменения, изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Глава Красносулинского района 	И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит

отдел социальной политики

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 27.06.2025 № 98

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 29.01.2025 № 17

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН

реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Красносулинского района, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация профилактических и диагностических мероприятий» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.; Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района», Альшенко Н.И. | 4628,0 | 0,0 | 0,0 | 4628,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Осуществлены мероприятия по созданию условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с действующей Территориальной программой государственных гарантий, в части расходов по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.; Директор «МБУ ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района», Альшенко Н.И. | 4628,0 | 0,0 | 0,0 | 4628,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период» | Х | 01.01.2025 | Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района», Альшенко Н.И. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Закупка включена в план-график закупок» | Х | 15.01.2025 | Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района», Альшенко Н.И. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Заключен муниципальный контракт на транспортировку пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно» | Х | 31.01.2025 | Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района», Альшенко Н.И. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. «Произведена транспортировка пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно (регулярно) в соответствии с контрактом» | Х | 25.12.2025 | Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района», Альшенко Н.И. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.5. «Произведена оплата по муниципальному контракту» | Х | 31.12.2025 | Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района», Альшенко Н.И. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2. «Обеспечен охват всего населения профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, проведение массовых онкоскринингов для раннего выявления онкозаболеваний» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.; Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко О.М., начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Контрольная точка 2.1. «Проведен мониторинг охвата всего населения профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, проведение массовых онкоскринингов для раннего выявления онкозаболеваний по итогам первого квартала отчетного года» | Х | 15.04.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко О.М., начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2.2. «Проведен мониторинг охвата всего населения профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, проведение массовых онкоскринингов для раннего выявления онкозаболеваний по итогам первого полугодия отчетного года» | Х | 15.07.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко О.М., начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3 | Контрольная точка 2.3. «Проведен мониторинг охвата всего населения профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, проведение массовых онкоскринингов для раннего выявления онкозаболеваний по итогам девяти месяцев отчетного года» | Х | 15.10.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко О.М., начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4 | Контрольная точка 2.4. «Проведен мониторинг охвата всего населения профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, проведение массовых онкоскринингов для раннего выявления онкозаболеваний по итогам отчетного года» | Х | 25.12.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко О.М., начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1. «Проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Выполнен запрос в ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе для утверждения Администрацией Красносулинского района списков медицинских работников для награждения». | Х | 25.08.2025 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Утверждены списки медицинских работников для награждения Администрацией Красносулинского района» | Х | 15.10.2025 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Проведено чевствование медицинских работников» | Х | 29.11.2025 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2. «Осуществлены единовременные выплаты медицинским работникам, прибывшим в Красносулинский район» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.1. «Выполнен запрос в ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе для получения списков медицинских работников, прибывших в Красносулинский район» | Х | 30.01.2025 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2. | Контрольная точка 1.2. «Утверждены списки медицинских работников, прибывших в Красносулинский район Администрацией Красносулинского района для осуществления единовременной выплаты» | Х | 15.03.2025 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3. | Контрольная точка 1.4. «Написаны заявления медицинскими работниками, прибывшими в Красносулинский район на имя главы Красносулинского района» | Х | 20.04.2025 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.4. | Контрольная точка 1.5. «Разработан проект постановления о единовременной выплате медицинским работникам, прибывшим в Красносулинский район» | Х | 01.07.2025 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.5. | Контрольная точка 1.6. «Осуществлены единовременные выплаты медицинским работникам, прибывшим в Красносулинский район» | Х | 20.12.2025 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Директор МКУ «ОКС» Майоренко А.М. | 247076,2 | 0,0 | 230438,1 | 16638,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1. «Строительство объектов здравоохранения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Директор МКУ «ОКС» Майоренко А.М. | 247076,2 | 0,0 | 230438,1 | 16638,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Выполнены электромонтажные работы» | Х | 30.01.2025 | Директор МКУ «ОКС» Майоренко А.М. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Произведены отделочные и иные внутренние работы, в том числе разводки сетей» | Х | 30.03.2025 | Директор МКУ «ОКС» Майоренко А.М. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Строительно-монтажные работы завершены» | Х | 30.05.2025 | Директор МКУ «ОКС» Майоренко А.М. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4. | Контрольная точка 1.4. «Объект введен в эксплуатацию» | Х | 30.06.2025 | Директор МКУ «ОКС» Майоренко А.М. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 251703,0 | 0,0 | 230438,1 | 21264,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | X | X | Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Альшенко Н.И. | 4628,0 | 0,0 | 0,0 | 4628,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | X | X | Директор МКУ «ОКС» Майоренко А.М. | 247076,2 | 0,0 | 230438,1 | 16638,1 | 0,0 | 0,0 |

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова