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Управление социальной защиты населения Красносулинского района
Ростовской области


П Р И К А З


06.12.2024		                        г. Красный Сулин   			 № 76-од


Об утверждении единого аналитического
плана реализации муниципальной 
программы Красносулинского района
«Социальная поддержка граждан» на 2025 год


В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Красносулинского района», от 29.11.2024 № 1315 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1360», приказом Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района от 16.07.2024 № 47 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красносулинского района», -


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» на 2025 год согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение к приказу
УСЗН Красносулинского района 
от 06.12.2024 № 76-од


ЕДИНЫЙ
аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Социальная поддержка граждан» на 2025 год

	№ 
п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной  программы Красносулинского района, мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
(должность, ФИО)
	Объем расходов (тыс. рублей)

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	бюджет района
	внебюд
жетные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е. В.
	261551,7
	226333,0
	30239,3
	4979,4
	0,0

	2.
	Мероприятие (результат) 1.1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет, осуществлена в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е. В.
	4979,4
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Контрольная точка 1.1.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Контрольная точка 1.1.2
«Выплата осуществлена за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.
	Контрольная точка 1.1.3
«Выплата осуществлена за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Контрольная точка 1.1.4
«Осуществлен мониторинг предоставления выплат»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.
	Мероприятие (результат) 1.2 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е. В.
	19143,0

	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Контрольная точка 1.2.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.
	Контрольная точка 1.2.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	Контрольная точка 1.2.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	11.
	Контрольная точка 1.2.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	12.
	Мероприятие (результат) 1.3 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е. В.
	64344,0

	Х
	Х
	Х
	Х

	13.
	Контрольная точка 1.3.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	14.
	Контрольная точка 1.3.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	15.
	Контрольная точка 1.3.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	16.
	Контрольная точка 1.3.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	17.
	Мероприятие (результат) 1.4 «Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	456,0


	Х
	Х
	Х
	Х

	18.
	Контрольная точка 1.4.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	19.
	Контрольная точка 1.4.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	20.
	Контрольная точка 1.4.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	21.
	Контрольная точка 1.4.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	22.
	Мероприятие (результат) 1.5 «Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий и членов их семей, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	1001,1


	Х
	Х
	Х
	Х

	23.
	Контрольная точка 1.5.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	24.
	Контрольная точка 1.5.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	25.
	Контрольная точка 1.5.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	26.
	Контрольная точка 1.5.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	27.
	Мероприятие (результат) 1.6 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	92585,2


	Х
	Х
	Х
	Х

	28.
	Контрольная точка 1.6.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	29.
	Контрольная точка 1.6.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	30.
	Контрольная точка 1.6.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	31.
	Контрольная точка 1.6.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	32.
	Мероприятие (результат) 1.7 «Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	24191,8



	Х
	Х
	Х
	Х

	33.
	Контрольная точка 1.7.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	34.
	Контрольная точка 1.7.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	35.
	Контрольная точка 1.7.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	36.
	Контрольная точка 1.7.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	37.
	Мероприятие (результат) 1.8 «Предоставление  материальной и иной помощи для погребения, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	999,4



	Х
	Х
	Х
	Х

	38.
	Контрольная точка 1.8.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	39.
	Контрольная точка 1.8.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	40.
	Контрольная точка 1.8.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	41.
	Контрольная точка 1.8.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	42.
	Мероприятие (результат) 1.9 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	27461,1



	Х
	Х
	Х
	Х

	43.
	Контрольная точка 1.9.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	44.
	Контрольная точка 1.9.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	45.
	Контрольная точка 1.9.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	46.
	Контрольная точка 1.9.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	47.
	Мероприятие (результат) 1.10 «Предоставление  ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» , выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	2778,2



	Х
	Х
	Х
	Х

	48.
	Контрольная точка 1.10.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	49.
	Контрольная точка 1.10.2
«Выплата осуществлена за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	50.
	Контрольная точка 1.10.3
«Выплата осуществлена за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	51.
	Контрольная точка 1.10.4
«Осуществлен мониторинг предоставления выплат»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	52.
	Мероприятие (результат)  1.11 «Обеспечение оплаты услуг по доставке  через кредитные организации, организации федеральной почтовой связи при оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	270,1




	Х
	Х
	Х
	Х

	53.
	Контрольная точка 1.11.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	54.
	Контрольная точка 1.11.2
«Оплата услуг произведена за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	54.
	Контрольная точка 1.11.3
«Оплата услуг произведена за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	55.
	Контрольная точка 1.11.4
«Осуществлен мониторинг оплаты услуг»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	56.
	Мероприятие (результат)  1.12 «Предоставление мер социальной поддержки членам семей граждан РФ, принимающих участие в специальной военной операции» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	0,0





	Х
	Х
	Х
	Х

	57.
	Контрольная точка 1.12.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	58.
	Контрольная точка 1.12.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	59.
	Контрольная точка 1.12.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	60.
	Контрольная точка 1.12.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	61.
	Мероприятие (результат)  1.13 «Оказание государственной социальной помощи в виде социального пособия, социального пособия на основании социального контракта, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	13581,2





	Х
	Х
	Х
	Х

	62.
	Контрольная точка 1.13.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	63.
	Контрольная точка 1.13.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	64.
	Контрольная точка 1.13.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	65.
	Контрольная точка 1.13.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	66.
	Мероприятие (результат)  1.14 «Оказание государственной социальной помощи в виде адресной социальной выплаты, выполнено в полном объеме»  (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	9761,2





	Х
	Х
	Х
	Х

	67.
	Контрольная точка 1.14.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	68.
	Контрольная точка 1.14.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	69.
	Контрольная точка 1.14.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	70.
	Контрольная точка 1.14.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	71.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы  Красносулинского района «Социальная поддержка граждан»

	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	30260,5
	29786,4
	0,0
	474,1
	0,0

	72.
	Мероприятие (результат) 2.1 «Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения, выполнена в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	29786,4
	Х
	Х
	Х
	Х

	73.
	Мероприятие (результат) 2.2 «Обеспечение деятельности в сфере установленных функций органа местного самоуправления, в том числе расходы на выплаты по оплате труда работников управления» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	474,1
	Х
	Х
	Х
	Х

	74.
	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»

	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	120934,0
	115663,8
	3975,7
	1294,5
	0,0

	75.
	Мероприятие (результат) 3.1 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.10.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	21102,5
	Х
	Х
	Х
	Х

	76.
	Контрольная точка 3.1.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	77.
	Контрольная точка 3.1.2
«Мероприятия выполнены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	78.
	Контрольная точка 3.1.3
«Мероприятия выполнены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	79.
	Контрольная точка 3.1.4
«Мероприятия выполнены за каждый год»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	80.
	Мероприятие (результат) 3.2 «Организация проезда детей к местам отдыха и обратно, в том числе детей находящихся в социально опасном положении, и страхование детей, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.10.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области  Евсеева Е.В.
	433,8
	Х
	Х
	Х
	Х

	81.
	Контрольная точка 3.2.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	82.
	Контрольная точка 3.2.2
«Мероприятия выполнены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	83.
	Контрольная точка 3.2.3
«Мероприятия выполнены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	84.
	Контрольная точка 3.2.4
«Мероприятия выполнены за каждый год»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	85.
	Мероприятие (результат) 3.3 «Организация отдыха детей в каникулярное время, осуществлена  в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	6562,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	86.
	Контрольная точка 3.3.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	87.
	Контрольная точка 3.3.2 «Заключено соглашение между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии»
	Х
	10.02.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	88.
	Контрольная точка 3.3.3
«Мероприятия выполнены за каждый год»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	89.
	Контрольная точка 3.3.4
«Значения результатов использования субсидии достигнуты»
	Х
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	90.
	Мероприятие (результат) 3.4 «Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.10.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	5641,3
	Х
	Х
	Х
	Х

	91.
	Контрольная точка 3.4.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	92.
	Контрольная точка 3.4.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	93.
	Контрольная точка 3.4.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	94.
	Контрольная точка 3.4.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	95.
	Мероприятие (результат) 3.5 «Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.10.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	38635,4
	Х
	Х
	Х
	Х

	96.
	Контрольная точка 3.5.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	97.
	Контрольная точка 3.5.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	98.
	Контрольная точка 3.5.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	99.
	Контрольная точка 3.5.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	100.
	Мероприятие (результат) 3.6 «Выплата ежемесячного пособия на ребенка, предоставлена в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.10.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	25871,1
	Х
	Х
	Х
	Х

	101.
	Контрольная точка 3.6.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	102.
	Контрольная точка 3.6.2
«Выплаты осуществлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	103.
	Контрольная точка 3.6.3
«Выплаты осуществлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	104.
	Контрольная точка 3.6.4
«Осуществлен мониторинг предоставления выплат»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	105.
	Мероприятие (результат) 3.7 «Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.10.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	2511,6
	Х
	Х
	Х
	Х

	106.
	Контрольная точка 3.7.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	107.
	Контрольная точка 3.7.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	108.
	Контрольная точка 3.7.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	109.
	Контрольная точка 3.7.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	110.
	Мероприятие (результат)  3.8 «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет, выполнено в полном объеме» (всего) 
	01.01.2025
	31.10.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	4747,5
	Х
	Х
	Х
	Х

	111.
	Контрольная точка 3.8.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	112.
	Контрольная точка 3.8.2 «Оплата услуг произведена за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	113.
	Контрольная точка 3.8.3
«Оплата услуг произведена за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	114.
	Контрольная точка 3.8.4
«Осуществлен мониторинг оплаты услуг»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	115.
	Мероприятие (результат) 3.9 «Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.10.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	11490,4
	Х
	Х
	Х
	Х

	116.
	Контрольная точка 3.9.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	117.
	Контрольная точка 3.9.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	118.
	Контрольная точка 3.9.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	119.
	Контрольная точка 3.9.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	120.
	Мероприятие (результат) 3.10 «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.10.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	226,7
	Х
	Х
	Х
	Х

	121.
	Контрольная точка 3.10.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	122.
	Контрольная точка 3.10.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	123.
	Контрольная точка 3.10.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	124.
	Контрольная точка 3.10.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	125.
	Мероприятие (результат)  3.11 «Предоставление дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.10.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	3711,7
	Х
	Х
	Х
	Х

	126.
	Контрольная точка 3.11.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	127.
	Контрольная точка 3.11.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	128.
	Контрольная точка 3.11.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	129.
	Контрольная точка 3.11.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	130.
	Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышения качества жизни граждан старшего поколения»

	01.01.2025
	31.12.2025
	директор, муниципального
бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского районаАльшенко Н.И.

	270419,6
	231353,0
	0,0
	3066,6
	36000,0

	131.
	Мероприятие (результат) 4.1 «Осуществление  МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района полномочий по социальному обслуживанию граждан, выполнено в полном объеме»  (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х





	269817,2
	Х
	Х
	Х
	Х

	132.
	Контрольная точка 4.1.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	133.
	Контрольная точка 4.1.2 «Заключено соглашение между главным распорядителем средств местного бюджета и муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	Х
	09.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	134.
	Контрольная точка 4.1.3 «Муниципальное задание выполнено за 1 полугодие каждого года»
	Х
	24.07.2025
	директор муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района Альшенко Н.И.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	135.
	Контрольная точка 4.1.4 «Муниципальное задание выполнено за каждый год»
	Х
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	136.
	Мероприятие (результат) 4.2 «Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия, в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	директор муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района Альшенко Н.И.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	137.
	Мероприятие (результат) 4.3 «Финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	602,4
	Х
	Х
	Х
	Х

	138.
	Контрольная точка 4.3.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области  Евсеева Е.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	139.
	Контрольная точка 4.3.2 «Заключено соглашение между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии»
	Х
	10.02.2025
	глава Администрации Красносулинского района Ростовской областиАльшенко Н.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	140.
	Контрольная точка 4.3.3 «Заключено соглашение между главным распорядителем средств местного бюджета и муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	Х
	10.02.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	141.
	Контрольная точка 4.3.4
«Мероприятия выполнены за 1 квартал каждого года»
	Х
	05.04.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	142.
	Контрольная точка 4.3.5
«Мероприятия выполнены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	05.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	143.
	Контрольная точка 4.3.6
«Мероприятия выполнены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	05.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	144.
	Контрольная точка 4.3.7
«Мероприятия выполнены за каждый год»
	Х
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	145.
	Контрольная точка 4.3.8
«Значения результатов использования субсидии достигнуты»
	Х
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	146.
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	683165,8
	603136,2
	34215,0
	9814,6
	36000,0

	
	
	Х
	Х
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области  Евсеева Е.В.
	406184,2
	366081,9
	34215,0
	5887,3
	0,0

	
	
	Х
	Х
	директор муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района Альшенко Н.И.
	270419,6
	231353,0
	0,0
	3066,6
	36000,0

	
	
	Х
	Х
	начальник Управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	6562,0
	5701,3
	0,0
	860,7
	0,0



Начальник ОФРФКиБО-главный бухгалтер                                                                                                                                                                  Н.К. Полтавская
