Управление социальной защиты населения Красносулинского района

Ростовской области

П Р И К А З

06.12.2024		                        г. Красный Сулин   			 № 76-од

Об утверждении единого аналитического

плана реализации муниципальной

программы Красносулинского района

«Социальная поддержка граждан» на 2025 год

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Красносулинского района», от 29.11.2024 № 1315 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1360», приказом Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района от 16.07.2024 № 47 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красносулинского района», -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» на 2025 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления             	Е. В. Евсеева

Приложение к приказу

УСЗН Красносулинского района

от 06.12.2024 № 76-од

ЕДИНЫЙ

аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Социальная поддержка граждан» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Красносулинского района, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет района | внебюд жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е. В. | 261551,7 | 226333,0 | 30239,3 | 4979,4 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет, осуществлена в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е. В. | 4979,4 | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Контрольная точка 1.1.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период» | Х | 01.01.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Контрольная точка 1.1.2 «Выплата осуществлена за 1 полугодие каждого года» | Х | 31.07.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Контрольная точка 1.1.3 «Выплата осуществлена за 9 месяцев каждого года» | Х | 31.10.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Контрольная точка 1.1.4 «Осуществлен мониторинг предоставления выплат» | Х | 25.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Мероприятие (результат) 1.2 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, выполнено в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е. В. | 19143,0 | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Контрольная точка 1.2.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период» | Х | 01.01.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9. | Контрольная точка 1.2.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 31.07.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10. | Контрольная точка 1.2.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 31.10.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11. | Контрольная точка 1.2.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» | Х | 25.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12. | Мероприятие (результат) 1.3 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда, выполнено в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е. В. | 64344,0 | Х | Х | Х | Х |
| 13. | Контрольная точка 1.3.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период» | Х | 01.01.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 14. | Контрольная точка 1.3.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 31.07.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15. | Контрольная точка 1.3.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 31.10.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 16. | Контрольная точка 1.3.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» | Х | 25.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 17. | Мероприятие (результат) 1.4 «Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, выполнено в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В. | 456,0 | Х | Х | Х | Х |
| 18. | Контрольная точка 1.4.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период» | Х | 01.01.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 19. | Контрольная точка 1.4.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 31.07.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 20. | Контрольная точка 1.4.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 31.10.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 21. | Контрольная точка 1.4.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» | Х | 25.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 22. | Мероприятие (результат) 1.5 «Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий и членов их семей, выполнено в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В. | 1001,1 | Х | Х | Х | Х |
| 23. | Контрольная точка 1.5.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период» | Х | 01.01.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 24. | Контрольная точка 1.5.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 31.07.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 25. | Контрольная точка 1.5.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 31.10.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 26. | Контрольная точка 1.5.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» | Х | 25.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 27. | Мероприятие (результат) 1.6 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности, выполнено в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В. | 92585,2 | Х | Х | Х | Х |
| 28. | Контрольная точка 1.6.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период» | Х | 01.01.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 29. | Контрольная точка 1.6.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 31.07.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 30. | Контрольная точка 1.6.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 31.10.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 31. | Контрольная точка 1.6.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» | Х | 25.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 32. | Мероприятие (результат) 1.7 «Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, выполнено в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В. | 24191,8 | Х | Х | Х | Х |
| 33. | Контрольная точка 1.7.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период» | Х | 01.01.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 34. | Контрольная точка 1.7.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 31.07.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 35. | Контрольная точка 1.7.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 31.10.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 36. | Контрольная точка 1.7.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» | Х | 25.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 37. | Мероприятие (результат) 1.8 «Предоставление материальной и иной помощи для погребения, выполнено в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В. | 999,4 | Х | Х | Х | Х |
| 38. | Контрольная точка 1.8.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период» | Х | 01.01.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 39. | Контрольная точка 1.8.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 31.07.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 40. | Контрольная точка 1.8.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 31.10.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 41. | Контрольная точка 1.8.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» | Х | 25.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 42. | Мероприятие (результат) 1.9 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг, выполнено в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В. | 27461,1 | Х | Х | Х | Х |
| 43. | Контрольная точка 1.9.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период» | Х | 01.01.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 44. | Контрольная точка 1.9.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 31.07.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 45. | Контрольная точка 1.9.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 31.10.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 46. | Контрольная точка 1.9.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» | Х | 25.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 47. | Мероприятие (результат) 1.10 «Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» , выполнено в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В. | 2778,2 | Х | Х | Х | Х |
| 48. | Контрольная точка 1.10.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период» | Х | 01.01.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 49. | Контрольная точка 1.10.2 «Выплата осуществлена за 1 полугодие каждого года» | Х | 31.07.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 50. | Контрольная точка 1.10.3 «Выплата осуществлена за 9 месяцев каждого года» | Х | 31.10.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 51. | Контрольная точка 1.10.4 «Осуществлен мониторинг предоставления выплат» | Х | 25.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 52. | Мероприятие (результат) 1.11 «Обеспечение оплаты услуг по доставке через кредитные организации, организации федеральной почтовой связи при оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, выполнено в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В. | 270,1 | Х | Х | Х | Х |
| 53. | Контрольная точка 1.11.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период» | Х | 01.01.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 54. | Контрольная точка 1.11.2 «Оплата услуг произведена за 1 полугодие каждого года» | Х | 31.07.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 54. | Контрольная точка 1.11.3 «Оплата услуг произведена за 9 месяцев каждого года» | Х | 31.10.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 55. | Контрольная точка 1.11.4 «Осуществлен мониторинг оплаты услуг» | Х | 25.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 56. | Мероприятие (результат) 1.12 «Предоставление мер социальной поддержки членам семей граждан РФ, принимающих участие в специальной военной операции» (всего) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В. | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| 57. | Контрольная точка 1.12.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период» | Х | 01.01.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 58. | Контрольная точка 1.12.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 31.07.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 59. | Контрольная точка 1.12.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 31.10.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 60. | Контрольная точка 1.12.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» | Х | 25.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 61. | Мероприятие (результат) 1.13 «Оказание государственной социальной помощи в виде социального пособия, социального пособия на основании социального контракта, выполнено в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В. | 13581,2 | Х | Х | Х | Х |
| 62. | Контрольная точка 1.13.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период» | Х | 01.01.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 63. | Контрольная точка 1.13.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 31.07.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 64. | Контрольная точка 1.13.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 31.10.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 65. | Контрольная точка 1.13.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» | Х | 25.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 66. | Мероприятие (результат) 1.14 «Оказание государственной социальной помощи в виде адресной социальной выплаты, выполнено в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В. | 9761,2 | Х | Х | Х | Х |
| 67. | Контрольная точка 1.14.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период» | Х | 01.01.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 68. | Контрольная точка 1.14.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 31.07.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 69. | Контрольная точка 1.14.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 31.10.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 70. | Контрольная точка 1.14.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» | Х | 25.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 71. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В. | 30260,5 | 29786,4 | 0,0 | 474,1 | 0,0 |
| 72. | Мероприятие (результат) 2.1 «Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения, выполнена в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В. | 29786,4 | Х | Х | Х | Х |
| 73. | Мероприятие (результат) 2.2 «Обеспечение деятельности в сфере установленных функций органа местного самоуправления, в том числе расходы на выплаты по оплате труда работников управления» (всего) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В. | 474,1 | Х | Х | Х | Х |
| 74. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В. | 120934,0 | 115663,8 | 3975,7 | 1294,5 | 0,0 |
| 75. | Мероприятие (результат) 3.1 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, выполнено в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.10.2025 | начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В. | 21102,5 | Х | Х | Х | Х |
| 76. | Контрольная точка 3.1.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период» | Х | 01.01.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 77. | Контрольная точка 3.1.2 «Мероприятия выполнены за 1 полугодие каждого года» | Х | 31.07.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 78. | Контрольная точка 3.1.3 «Мероприятия выполнены за 9 месяцев каждого года» | Х | 31.10.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 79. | Контрольная точка 3.1.4 «Мероприятия выполнены за каждый год» | Х | 25.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 80. | Мероприятие (результат) 3.2 «Организация проезда детей к местам отдыха и обратно, в том числе детей находящихся в социально опасном положении, и страхование детей, выполнено в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.10.2025 | начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В. | 433,8 | Х | Х | Х | Х |
| 81. | Контрольная точка 3.2.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период» | Х | 01.01.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 82. | Контрольная точка 3.2.2 «Мероприятия выполнены за 1 полугодие каждого года» | Х | 31.07.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 83. | Контрольная точка 3.2.3 «Мероприятия выполнены за 9 месяцев каждого года» | Х | 31.10.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 84. | Контрольная точка 3.2.4 «Мероприятия выполнены за каждый год» | Х | 25.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 85. | Мероприятие (результат) 3.3 «Организация отдыха детей в каникулярное время, осуществлена в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | начальник Управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | 6562,0 | Х | Х | Х | Х |
| 86. | Контрольная точка 3.3.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период» | Х | 01.01.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 87. | Контрольная точка 3.3.2 «Заключено соглашение между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии» | Х | 10.02.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 88. | Контрольная точка 3.3.3 «Мероприятия выполнены за каждый год» | Х | 25.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 89. | Контрольная точка 3.3.4 «Значения результатов использования субсидии достигнуты» | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 90. | Мероприятие (результат) 3.4 «Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей, выполнено в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.10.2025 | начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В. | 5641,3 | Х | Х | Х | Х |
| 91. | Контрольная точка 3.4.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период» | Х | 01.01.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 92. | Контрольная точка 3.4.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 31.07.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 93. | Контрольная точка 3.4.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 31.10.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 94. | Контрольная точка 3.4.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» | Х | 25.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 95. | Мероприятие (результат) 3.5 «Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей, выполнено в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.10.2025 | начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В. | 38635,4 | Х | Х | Х | Х |
| 96. | Контрольная точка 3.5.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период» | Х | 01.01.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 97. | Контрольная точка 3.5.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 31.07.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 98. | Контрольная точка 3.5.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 31.10.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 99. | Контрольная точка 3.5.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» | Х | 25.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 100. | Мероприятие (результат) 3.6 «Выплата ежемесячного пособия на ребенка, предоставлена в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.10.2025 | начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В. | 25871,1 | Х | Х | Х | Х |
| 101. | Контрольная точка 3.6.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период» | Х | 01.01.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 102. | Контрольная точка 3.6.2 «Выплаты осуществлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 31.07.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 103. | Контрольная точка 3.6.3 «Выплаты осуществлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 31.10.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 104. | Контрольная точка 3.6.4 «Осуществлен мониторинг предоставления выплат» | Х | 25.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 105. | Мероприятие (результат) 3.7 «Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей, выполнено в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.10.2025 | начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В. | 2511,6 | Х | Х | Х | Х |
| 106. | Контрольная точка 3.7.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период» | Х | 01.01.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 107. | Контрольная точка 3.7.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 31.07.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 108. | Контрольная точка 3.7.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 31.10.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 109. | Контрольная точка 3.7.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» | Х | 25.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 110. | Мероприятие (результат) 3.8 «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет, выполнено в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.10.2025 | начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В. | 4747,5 | Х | Х | Х | Х |
| 111. | Контрольная точка 3.8.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период» | Х | 01.01.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 112. | Контрольная точка 3.8.2 «Оплата услуг произведена за 1 полугодие каждого года» | Х | 31.07.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 113. | Контрольная точка 3.8.3 «Оплата услуг произведена за 9 месяцев каждого года» | Х | 31.10.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 114. | Контрольная точка 3.8.4 «Осуществлен мониторинг оплаты услуг» | Х | 25.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 115. | Мероприятие (результат) 3.9 «Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, выполнено в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.10.2025 | начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В. | 11490,4 | Х | Х | Х | Х |
| 116. | Контрольная точка 3.9.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период» | Х | 01.01.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 117. | Контрольная точка 3.9.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 31.07.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 118. | Контрольная точка 3.9.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 31.10.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 119. | Контрольная точка 3.9.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» | Х | 25.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 120. | Мероприятие (результат) 3.10 «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией, выполнено в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.10.2025 | начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В. | 226,7 | Х | Х | Х | Х |
| 121. | Контрольная точка 3.10.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период» | Х | 01.01.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 122. | Контрольная точка 3.10.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 31.07.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 123. | Контрольная точка 3.10.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 31.10.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 124. | Контрольная точка 3.10.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» | Х | 25.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 125. | Мероприятие (результат) 3.11 «Предоставление дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, выполнено в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.10.2025 | начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В. | 3711,7 | Х | Х | Х | Х |
| 126. | Контрольная точка 3.11.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период» | Х | 01.01.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 127. | Контрольная точка 3.11.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года» | Х | 31.07.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 128. | Контрольная точка 3.11.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года» | Х | 31.10.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 129. | Контрольная точка 3.11.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» | Х | 25.12.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 130. | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышения качества жизни граждан старшего поколения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | директор, муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского районаАльшенко Н.И. | 270419,6 | 231353,0 | 0,0 | 3066,6 | 36000,0 |
| 131. | Мероприятие (результат) 4.1 «Осуществление МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района полномочий по социальному обслуживанию граждан, выполнено в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | 269817,2 | Х | Х | Х | Х |
| 132. | Контрольная точка 4.1.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период» | Х | 01.01.2025 | начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 133. | Контрольная точка 4.1.2 «Заключено соглашение между главным распорядителем средств местного бюджета и муниципальным учреждением о предоставлении субсидии» | Х | 09.01.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 134. | Контрольная точка 4.1.3 «Муниципальное задание выполнено за 1 полугодие каждого года» | Х | 24.07.2025 | директор муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района Альшенко Н.И. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 135. | Контрольная точка 4.1.4 «Муниципальное задание выполнено за каждый год» | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 136. | Мероприятие (результат) 4.2 «Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия, в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | директор муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района Альшенко Н.И. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 137. | Мероприятие (результат) 4.3 «Финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, выполнено в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | 602,4 | Х | Х | Х | Х |
| 138. | Контрольная точка 4.3.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период» | Х | 01.01.2025 | начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 139. | Контрольная точка 4.3.2 «Заключено соглашение между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии» | Х | 10.02.2025 | глава Администрации Красносулинского района Ростовской областиАльшенко Н.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 140. | Контрольная точка 4.3.3 «Заключено соглашение между главным распорядителем средств местного бюджета и муниципальным учреждением о предоставлении субсидии» | Х | 10.02.2025 | начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 141. | Контрольная точка 4.3.4 «Мероприятия выполнены за 1 квартал каждого года» | Х | 05.04.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 142. | Контрольная точка 4.3.5 «Мероприятия выполнены за 1 полугодие каждого года» | Х | 05.07.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 143. | Контрольная точка 4.3.6 «Мероприятия выполнены за 9 месяцев каждого года» | Х | 05.10.2025 |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 144. | Контрольная точка 4.3.7 «Мероприятия выполнены за каждый год» | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 145. | Контрольная точка 4.3.8 «Значения результатов использования субсидии достигнуты» | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 146. | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 683165,8 | 603136,2 | 34215,0 | 9814,6 | 36000,0 |
|  |  | Х | Х | начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В. | 406184,2 | 366081,9 | 34215,0 | 5887,3 | 0,0 |
|  |  | Х | Х | директор муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района Альшенко Н.И. | 270419,6 | 231353,0 | 0,0 | 3066,6 | 36000,0 |
|  |  | Х | Х | начальник Управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | 6562,0 | 5701,3 | 0,0 | 860,7 | 0,0 |

Начальник ОФРФКиБО-главный бухгалтер                                                                                                                                                                  Н.К. Полтавская