ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы: 
«Поддержка казачьих обществ»

(отчетный период 9 месяцев 2019 года)
Муниципальная программа Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1367.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 3388,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 2919,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 468,3 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено 3388,1 тыс. рублей, расхождений нет. 

По состоянию на 01.10.2019 фактическое освоение средств составило 2443,8 тыс. рублей (72,1 %), в том числе за счет средств областного бюджета – 2189,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 254,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» (далее – подпрограмма 1);

- подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» (далее – подпрограмма 2);

- подпрограмма 3 «Развитие казачьей культуры» (далее – подпрограмма 3).

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» на 2019 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Красносулинского района от 14.12.2018 № 326.
На реализацию подпрограммы 1 в 2019 году предусмотрено 2983,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 2919,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 63,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2189,8 тыс. рублей, предусмотренных из средств областного бюджета.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 за отчетный период достигнуты следующие результаты: 

Обеспечено несение государственной и иной службы казачьей дружины, по состоянию на 01.10.2019 проведено:

- 270 мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма;

- 550 мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- 296 мероприятий по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера;

- 128 мероприятия по охране окружающей среды.
Проведено 3 заседания Совета по делам казачества при Администрации Красносулинского района (15.03.2019, 25.06.2019, 17.09.2019).
Заключен муниципальный контракт от 27.09.2019 № 125 на приобретение форменного обмундирования для народной казачьей дружины. В соответствии с заключенным контрактом оплата будет произведена в октябре 2019 года.
27.07.2019 проведен «Большой отчетный Круг ЮКО «Сулинский Юрт». По результатам  Круга атаман ЮКО «Сулинский Юрт» прислал ходатайство о поощрении членов общества, отличившихся при реализации муниципальной политики, направленной на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры Донского края. Утверждено распоряжение Администрации Красносулинского района от 01.10.2019 № 235 «О поощрении членов Юртового казачьего общества «Сулинский Юрт».
На реализацию подпрограммы 2 в 2019 году предусмотрено 404,4 тыс. рублей из средств бюджета района. Фактическое освоение средств составило 254,0 тыс. рублей.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 за отчетный период достигнуты следующие результаты:
Учебный процесс организован, отрицательные отзывы на качество предоставляемых муниципальных услуг, образовательными учреждениями с казачьим компонентом, от жителей района отсутствуют.

В казачьих образовательных учреждениях проведено:
- 3 памятных мероприятия «День памяти жертв геноцида казачества 24.01.1919»;

- 3 выставки, флеш-моб, митинги, смотр песни и строя  посвященные Дню Победы в ВОВ;

- флеш-моб, посвященный Дню флага РФ;

- акция «Живи лес».
Представителями ЮКО «Сулинский Юрт» проведено 8 классных часов в школах со статусом «Казачья».
Для 6 образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент приобретено:  плакаты «Казачьи заповеди», плакаты «Казачество России», плакаты «Символика Донского казачества», книги «Донские казачьи сказки».
На реализацию подпрограммы 3 в 2019 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 за отчетный период достигнуты следующие результаты:
- 08.06.2019 в  п. Глубокий Каменского района казачий народный хор «Станичники» принял участие в отборочном туре областного конкурса «Казачий круг». Три казачьих коллектива Красносулинского района 17.06.2019 приняли участие в районном фестивале «Играй и пой Сулинский мой баян», 30.06.2019 в районном смотре конкурсе «Творчество без границ». 06.09.2019 в Белокалитвенском районе казаки творческих коллективов приняли участие в слете «Донские зори».
По состоянию на 01.10.2019 на сайте Всевеликого Войска Донского размещено 19 статей о деятельности казачьих обществ Красносулинского района, на официальном  сайте Администрации Красносулинского района в разделе «ЮКО «Сулинский Юрт» размещено 9 статей, в газетах «Красносулинский вестник» и «Красный Бумер» опубликовано 27 статей, телекомпанией «Сулин» выпущено 11 видеороликов.
Главный специалист сектора 

по взаимодействию с административными 

органами и общественными организациями

Администрации Красносулинского района                                 С.В. Сергеева
Согласовано:

Главный бухгалтер Администрации

Красносулинского района                                                              О.В. Васильченко
Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ» за 9 месяцев 2019 года
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)
	Результат

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания реализации, наступления  контрольного события
	Расходы бюджета района на       реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюд-жетной росписью
	факт на отчетную дату 
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1 

«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства Голубов М.Г.
	Х
	Х
	Х
	2983,7
	2983,7
	2189,8
	793,9

	2.
	ОМ 1.1. Оказание содействия членами казачьих обществ органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций
	Главный специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Сергеева С.В.
	Увеличение числа членов казачьих обществ, задействованных в решении важнейших социальных, экономических и культурных проблем Красносулинского района, сохранение этнической идентичности казачьего населения Красносулинского района;

расширение перечня видов деятельности казачьих дружин в рамках установленных полномочий органов местного самоуправления
	01.01.2019
	31.12.2019
	2919,8
	2919,8
	2189,8
	730,0
освоение денежных средств запланировано в IV квартале 2019 года

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1. 
Обеспечение несения государственной и иной службы казачьей дружины.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства Голубов М.Г.
	Обеспечено несение государственной и иной службы казачьей дружины, по состоянию на 01.10.2019 года проведено:
- 270 мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма;

- 550 мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- 296 мероприятий по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера;

- 128 мероприятий по охране окружающей среды.
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	ОМ 1.2. Обеспечение эффективного взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с членами казачьих обществ и объединений
	Главный специалист сектора по взаимодействию с административными органа-ми и общественными организациями Администрации Красносулинского района Сергеева С.В.
	Совершенствование системы взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с казачьими обществами и объединениями
	01.01.2019
	31.12.2019
	63,9
	63,9
	0,0
	63,9
освоение денеж-ных средств заплани-ровано в IV квар-тале 2019 го-да

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.  
Проведение заседаний Совета по делам казачества при Администрации Красносулинского района (ежеквартально).
	Заместитель гла-вы Администра-ции Красносу-линского района – начальник от-дела сельского хозяйства Голу-бов М.Г.
	Проведено 3 заседания Совета по делам казачества при Администрации Красносулин-ского района.
	Х
	15.03.2019 25.06.2019 17.09.2019


	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.  
Приобретение форменного обмундирования для народной казачьей дружины.
	Заместитель гла-вы Администра-ции Красносу-линского района – начальник от-дела сельского хозяйства Голу-бов М.Г.
	Заключен муниципальный контракт от 27.09.2019 № 125 на приобретение форменного обмундирования для народной казачьей дружины. 
В соответствии с заключенным контрактом оплата будет произведена в октябре 2019 года.
	Х
	27.09.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.  
Проведение «Большого отчетного Круга ЮКО «Сулинский Юрт».
	Заместитель гла-вы Администра-ции Красносу-линского района – начальник от-дела сельского хозяйства Голу-бов М.Г.
	27.07.2019 проведен «Большой отчетный Круг ЮКО «Сулинский Юрт». По результатам  Круга атаман ЮКО «Сулинский Юрт» прислал ходатайство о поощрении членов общества, отличившихся при реализации муниципальной политики, направленной на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры Донского края. Утверждено распоряжение Администрации Красносулинского района от 01.10.2019 № 235 «О поощрении членов Юртового казачьего общества «Сулинский Юрт».
	Х
	27.07.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.  
Поощрение народных казачьих дружинников за содействие в обеспечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий.
	Заместитель гла-вы Администра-ции Красносу-линского района – начальник от-дела сельского хозяйства Голу-бов М.Г.
	Поощрение народных казачь-их дружинников запланировано в декабре 2019 года.
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.
	Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»
	Заместитель гла-вы Администра-ции Красносу-линского района – начальник от-дела сельского хозяйства Голу-бов М.Г.
	Х
	Х
	Х
	404,4
	404,4
	254,0
	150,4


	10.
	ОМ 2.1. Обеспечение предоставления образовательных услуг с использованием казачьего компонента
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	Повышение качества и совершенствование образовательного процесса в образовательных организациях, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент; максимальный охват детей и подростков программой изучения культуры традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края
	01.01.2019
	31.12.2019
	374,4
	374,4
	234,0
	140,4 освоение денеж-ных средств заплани-ровано в IV квар-тале 2019 го-да

	11. 
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1. 
Организация учебного процесса в образовательных организациях, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент.
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	Учебный процесс организован, отрицательные отзывы на качество предоставляемых муниципальных услуг, образовательными учреждениями с казачьим компонентом, от жителей района отсутствуют.
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	12.
	ОМ 2.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие казачьего образования
	Главный специалист сектора по взаимодействию с административными органа-ми и общественными организациями Администрации Красносулинского района Сергеева С.В.
	Формирование и развитие творческих способностей детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организация их свободного времени, адаптация к жизни в обществе
	01.01.2019
	31.12.2019
	30,0
	30,0
	20,0
	10,0

освоение денеж-ных средств заплани-ровано в IV квар-тале 2019 го-да

	13.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.  

Проведение мероприятий в образовательных организациях, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент, с участием представителей ЮКО «Сулинский Юрт».
	Заместитель гла-вы Администра-ции Красносу-линского района – начальник от-дела сельского хозяйства Голу-бов М.Г.
	В казачьих обра-зовательных учреждениях проведено:

- 3 памятных ме-роприятия «День памяти жертв ге-ноцида казачества 24.01.1919»;

- 3 выставки, флеш-моб, митин-ги, смотр песни и строя  посвящен-ные Дню Победы в ВОВ;
- флеш-моб, посвященный Дню флага РФ;

- акция «Живи лес».

Представителями ЮКО «Сулинский Юрт» проведено 8 классных часов в школах со статусом «Казачья».
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.  

Приобретение для образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент, казачьей формы, методической литературы, плакатов, стендов, флагов.
	Заместитель гла-вы Администра-ции Красносу-линского района – начальник от-дела сельского хозяйства Голу-бов М.Г.
	Для 6 образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент приобретено: 
- плакаты «Казачьи заповеди»;
- плакаты «Казач- плакаты «Символика Донского казачества»;
- книги «Донские казачьи сказки».
	Х
	30.09.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	15.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.  

Проведение среди учащихся МБОУ СОШ со статусом «Казачье» военно-спортивной эстафеты.
	Заместитель гла-вы Администра-ции Красносу-линского района – начальник от-дела сельского хозяйства Голу-бов М.Г.
	Проведение среди учащихся МБОУ СОШ со статусом «Казачье» военно-спортивной эста-феты запланировано в IV квартале 2019 года.
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	16.
	Подпрограмма 3 «Развитие казачьей культуры»
	Заместитель гла-вы Администра-ции Красносу-линского района – начальник от-дела сельского хозяйства Голу-бов М.Г.
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	17.
	ОМ 3.1. Мероприятия по возрождению и развитию культуры казачества
	Заместитель гла-вы Администра-ции Красносу-линского района – начальник от-дела сельского хозяйства Голу-бов М.Г.; начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Увеличение количества граждан, участвующих в культурных мероприятиях, направленных на развитие казачьей культуры
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	18.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1.  
Организация участия казачьих творческих коллективов в районных и областных мероприятиях.
	Заместитель гла-вы Администра-ции Красносу-линского района – начальник от-дела сельского хозяйства Голу-бов М.Г.
	08.06.2019 в  п. Глубокий Каменского района
казачий народный хор «Станичники» принял участие в отборочном туре областного конкурса «Казачий круг».
Три казачьих коллектива Красносулинского района приняли участие:

17.06.2019 в районном фестивале «Играй и пой Сулинский мой баян»;

30.06.2019 в районном смотре конкурсе «Творчество без границ»;
06.09.2019 в Белокалитвенском районе казаки творческих коллективов приняли участие в слете «Донские зори».
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	19.
	ОМ 3.2. Мероприятия по организации информационного обеспечения  населения Красносулинского района  о деятельности казачьих обществ
	Ведущий специалист сектора по взаимодействию с административными органа-ми и общественными организациями Администрации Красносулинского района Сергеева С.В.
	Увеличение посещений населением Красносулинского района мероприятий, связанных с самодеятельным народным творчеством казаков
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	20.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2. 
Информирование жителей Красносулинского района о деятельности казачьих обществ через средства массовой информации.
	Заместитель гла-вы Администра-ции Красносу-линского района – начальник от-дела сельского хозяйства Голу-бов М.Г.
	По состоянию на 01.10.2019 года размещено: 

- на сайте Всевеликого Войска Донского 19 статей;
- на официальном  сайте Админи-страции Красно-сулинского райо-на в разделе «ЮКО «Сулин-ский Юрт» 9 статей;
- в газетах «Крас-носулинский вестник» и «Крас-ный Бумер» –27 статей;
- телекомпанией «Сулин» выпуще-но 11 видеороли-ков.
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	21.
	Итого по муниципальной  программе
	Х
	Х
	Х
	Х
	3388,1
	3388,1
	2443,8
	944,3

	
	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Красносулинского района (сектор по взаимодействию с административными органами и общественными организациями)
	Х
	Х
	
	3013,7
	3013,7
	2209,8
	803,9

	
	
	Участник – управление образования Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	374,4
	374,4
	234,0
	140,4


Главный специалист сектора 

по взаимодействию с административными 

органами и общественными организациями

Администрации Красносулинского района                                                                                                                     С.В. Сергеева
1

