| СОГЛАСОВАН Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Красносулинского района Ростовской области» _____________ М.В. Науменко «____» апреля 2026 года |  | УТВЕРЖДЕН Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства ________________ В.Б. Шаповалов «____» апреля 2026 года |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за I квартал 2026 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № п/п | Статус фактического / прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель 1 муниципальной программы «Снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях в 2030 году на 19,0 процентов к 2022 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Зеленый | Снижение численности населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях | МП | человек | - | - | - | - | 4 | - | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |
| Цель 2 муниципальной программы «Повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова – 100,0 процентов от количества населения Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Зеленый | Повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова | МП | процентов | - | - | - | - | 100 | - | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |
| Цель 3 муниципальной программы «Модернизация муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района – 100 процентов от оповещаемого населения действующей муниципальной системой оповещения, 100 процентов от количества населения Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Зеленый | Модернизация муниципальной системы оповещения | МП | процентов | - | - | - | - | 91,0 | - | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6) / (3) * 100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе: | 40228,7 | 40228,7 | 40228,7 | 7967,4 | 6187,7 | 15,4 | - |
| бюджет района | 40228,7 | 40228,7 | 40228,7 | 7967,4 | 6187,7 | 15,4 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | 20700,6 | 20700,6 | 20700,6 | 4641,1 | 4059,4 | 19,6 | - |
| бюджет района | 20700,6 | 20700,6 | 20700,6 | 4641,1 | 4059,4 | 19,6 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (всего), в том числе: | 19528,1 | 19528,1 | 19528,1 | 3326,3 | 2128,3 | 10,9 | - |
| бюджет района | 19528,1 | 19528,1 | 19528,1 | 3326,3 | 2128,3 | 10,9 | - |