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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.04.2023 № 140
г. Красный Сулин

О внесении изменений 
в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района 
от 16.03.2023 № 80 
В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», от 07.04.2023 № 322 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1446», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –
1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 16.03.2023 № 80 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» на 2023 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению. 
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
Первый заместитель 

главы Администрации 
Красносулинского района
Л.А. Хильченко
Распоряжение вносит 
отдел социальной политики
Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 28.04.2023 № 140
Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 16.03.2023 № 80
План реализации
муниципальной программы Красносулинского района
«Развитие здравоохранения» на 2023 год
	№ 
п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 
(должность, ФИО)
	Ожидаемый результат (краткое описание)
	Плановый срок
реализации
	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет района
	бюджеты поселений
	внебюджетные
источники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
	Всего, в том числе
	Х
	X
	2680,0
	0,0
	0,0
	2680,0
	0,0
	0,0

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С., отдел социальной политики 
	Х
	X
	662,5
	0,0
	0,0
	662,5
	0,0
	0,0

	
	
	Директору МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района
Альшенко Н.И.

	Х
	X
	2017,5
	0,0
	0,0
	2017,5
	0,0
	0,0

	2.
	Основное мероприятие 1.3. «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С., отдел социальной политики
	Своевременное выявление, лечение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В, С, а также противодействие распространению данных инфекций

	31.12.2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Основное мероприятие 1.4. «Профилактика инфекционных заболеваний»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С., отдел социальной политики
	Снижение уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемые средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев

	31.12.2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.
	Основное мероприятие 1.5. «Вакцинопрофилактика»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С., отдел социальной политики
	Снижение уровня инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев
	31.12.2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5..
	Основное мероприятие 1.6. «Профилактика прочих заболеваний»
	Всего, в том числе
	Х
	Х
	2680,0
	0,0
	0,0
	2680,0
	0,0
	0,0

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С., отдел социальной политики
	Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция
	28.02.2023
	662,5
	0,0
	0,0
	662,5
	0,0
	0,0

	
	
	Директору МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района

Альшенко Н.И.
	
	31.12.2023
	2017,5
	0,0
	0,0
	2017,5
	0,0
	0,0

	6.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.6.
	Директору МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района

Альшенко Н.И.
	Транспортировка больных гемодиализом (6 раз в неделю
8 чел.) в г. Шахты
	31.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.
	Подпрограмма 5. «Укрепление материально-технической базы»
	Директору МКУ «ОКС»
Кучеренко Т.А.
	Х
	Х
	213804,6
	0,0
	197458,3
	16346,3
	0,0
	0,0

	8.
	Основное мероприятие 5.6.
Строительство объектов здравоохранения
	Директору МКУ «ОКС»

Кучеренко Т.А.
	Строительство детской поликлиники в г. Красный Сулин Ростовской области
	10.11.2023
	213804,6
	0,0
	197458,3
	16346,3
	0,0
	0,0

	9.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 5.6.
	Директору МКУ «ОКС»

Кучеренко Т.А.
	Софинансирование расходов на строительство детской поликлиники в г. Красный Сулин Ростовской области
	10.11.2023
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	Итого по муниципальной программе
	Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), заместитель главы
Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Х
	Х
	216484,6
	0,0
	197458,3
	19026,3
	0,0
	0,0


Управляющий делами
Администрации района
И.Ю. Кишкинова

