РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2026 № 87

г. Красный Сулин

О внесении изменений

в приложение к постановлению

Администрации Красносулинского района от 30.11.2017 № 1089

В соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2025 № 444 «О бюджете Красносулинского района на 2026 год и на плановой период 2027 и 2028 годов», постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2017 № 1089 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» изменения, изложив его согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства 
Шаповалова В.Б.

Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков

Постановление вносит

отдел жизнеобеспечения района

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 17.02.2026 № 87

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 30.11.2017 № 1089

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Красносулинского района «Формирование современной городской среды

на территории Красносулинского района»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Красносулинского района

«Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Красносулинского района «Формирование

современной городской среды на территории Красносулинского района»

Муниципальная программа Красносулинского района 
«Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере улучшение качества городской среды.

Результатом формирования современной городской среды является обеспечение благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования Красносулинского района (парки, скверы, городские площади, общественные территории), а также знаковых и социально значимых объектов общего пользования, отобранными жителями территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Создания комфортных условий проживания на территории Красносулинского района путем качественного повышения уровня благоустройства городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района будет способствовать концентрации в муниципалитете человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития Красносулинского района, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Красносулинского района в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;

формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;

улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;

вовлечение граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды;

повышение заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района» (Дни древонасаждений и месячники чистоты).

Основными целями являются:

повышение уровня благоустройства территории Красносулинского района;

повышение уровня качества и комфорта городских и сельских территорий поселений на территории Красносулинского района с применением механизма прямого участия граждан.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 (далее – государственная программа), обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы (в том числе в части показателей).

4. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

постановлением правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года»;

решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Красносулинского района на период до 2030 года».

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

количество благоустроенных общественных территорий;

доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Красносулинского района;

количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов благоустройства венных территорий городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий по:

обеспечению реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Красносулинского района;

проведению мероприятий, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Перечень инициативных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в собственности поселений, входящих в состав Красносулинского района) приведен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

II. Паспорт

муниципальной программы Красносулинского района

«Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы Красносулинского района | – | Шаповалов Валерий Борисович, заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы Красносулинского района | – | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), (Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) |
| 1.3. | Период реализации муниципальной программы Красносулинского района | – | Этап I: 2019-2024 годы; Этап II: 2025-2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы Красносулинского района | – | повышение качества и комфорта проживания населения на территории Красносулинского района |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы Красносулинского района | – | 286906,9 тыс. рублей: этап I: 179 304,4 тыс. рублей; этап II: 107602,5 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации государственными программами Ростовской области | – | государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 |

2. Показатели муниципальной программы Красносулинского района

«Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | ГП РО | возрастающий | единиц | ведомственный | 1 | 2023 | 2 | 1 | 1 | 1 | * | Постановление Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование комфортной городской среды на территории Ростовской области» | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), главы Администраций городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района | улучшение качества городской среды в полтора раза (прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году) | – |

* Адресный перечень объектов благоустройства будет определяться ежегодно по итогам проведения областного конкурса проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области и иных мероприятий.

Примечание.

Используемые сокращения:

ГП РО – государственная программа Ростовской области;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы Красносулинского района

«Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района»

| ### № ### п/п | ### Задача ### структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов ### от реализации задачи структурного элемента |  | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Муниципальный проект, направленный на достижение целей национального проекта |  |  |  |  |
| ### 1.1. Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» ### Куратор – Шаповалов Валерий Борисович, заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства. ### Ответственный за реализацию: Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района). ### Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |  |  |
| ### 1.1.1. | Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств |  | ### улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств; ### формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей | количество благоустроенных общественных территорий |
| 2. Иной муниципальный проект |  |  |  |  |
| ### 2.1. Иной муниципальный проект «Благоустройство территорий» ### Куратор – Шаповалов Валерий Борисович, заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства. ### Ответственный за реализацию: Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района). Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |  |  |
| ### 2.1.1. | Созданы условия для повышения удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем благоустройства территорий |  | ### обеспечена реализация мероприятий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации инициативных проектов и благоустройстве территорий поселений | количество благоустроенных общественных территорий |
| 3. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |
| ### 3.1. Комплекс процессных мероприятий ### «Благоустройство общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района» Ответственный за реализацию: Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района). Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |  |  |
| ### 3.1.1. | Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем благоустройства общественных территорий |  | ### улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств; ### вовлечение граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды | количество благоустроенных общественных территорий |
| ### 3.2. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района» Ответственный за реализацию: Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района). ### Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |  |  |
| ### 3.2.1. | Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района |  | обеспечена реализация мероприятий для повышения: заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района (дни древонасаждения и месячники чистоты) | количество благоустроенных общественных территорий |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы Красносулинского района

«Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» (всего), в том числе: | 20219,4 | 41916,2 | 22139,6 | 23327,3 | 107602,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 11439,1 | 10164,6 | 10438,3 | 32042,0 |
|  | областной бюджет | 17024,7 | 27710,5 | 10314,4 | 10322,9 | 65372,5 |
|  | бюджет района | 1180,0 | - | - | - | 1180,0 |
|  | бюджеты поселений | 2014,7 | 2766,6 | 1660,6 | 2566,1 | 9008,0 |
| 2. | Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» | 9797,4 | 41916,2 | 11328,7 | 12091,3 | 75133,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 11439,1 | 10164,6 | 10438,3 | 32042,0 |
|  | областной бюджет | 9150,7 | 27710,5 | 314,4 | 322,9 | 37498,5 |
|  | бюджеты поселений | 646,7 | 2766,6 | 849,7 | 1330,1 | 5593,1 |
| 3. | Иной муниципальный проект «Благоустройство территорий» | 6416,1 | - | 10810,9 | 11236,0 | 28463,0 |
|  | областной бюджет | 5992,6 | - | 10000,0 | 10000,0 | 25992,6 |
|  | бюджеты поселений | 423,5 | - | 810,9 | 1236,0 | 2470,4 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района» | 4005,9 | - | - | - | 4005,9 |
|  | областной бюджет | 1881,4 | - | - | - | 1881,4 |
|  | бюджет района | 1180,0 |  |  | - | 1180,0 |
|  | бюджеты поселений | 944,5 | - | - | - | 944,5 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Благоустройство общественных территорий поселений, 
входящих в состав Красносулинского района»

1. Основные положения

| 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), (Лебединская Ирина Васильевна, начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Красносулинского района | – | ### муниципальная программа Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем благоустройства общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Красносулинского района | возрастающий | МП | единиц | 62,1 | 2023 | 63,6 | 66,7 | 69,2 | 76,9 | 76,9 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), главы Администраций городских и сельских поселений, входящий в состав Красносулинского района (по согласованию) | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение ### результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 год | ### 2026 год | ### 2027 год | ### 2028 год | ### 2030 год ### справочно |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем благоустройства общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Красносулинского района» | иной тип мероприятия | Реализация мероприятия (результата) предусматривает проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий Красносулинского района | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| ### 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Реализация инициативных проектов на территории Красносулинского района» | приобретение товаров, работ и услуг | Выполнение работ согласно заключенным муниципальным контрактам | единица | 1 | 2023 | 1 | – | – |  | – |
| ### 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3. «Предоставлена финансовая помощь бюджетам поселений на благоустройство» | приобретение товаров, работ и услуг | Выполнение работ согласно заключенным муниципальным контрактам | единица | - | 2023 | 1 | - | - |  | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной ### классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района» (всего), в том числе: (всего), в том числе: | ### Х | 4005,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4005,9 |
|  | ### областной бюджет | Х | 1881,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1881,4 |
|  | ### бюджет района |  | 1180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1180,0 |
|  | ### бюджеты поселений | Х | 944,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 944,5 |
| ### 2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Реализация инициативных проектов на территории Красносулинского района» (всего), в том числе: | Х | 2825,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2825,9 |
|  | ### областной бюджет | 902 0503 21 4 01 S4646 540 | 1881,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1881,4 |
|  | ### бюджеты поселений | Х | 944,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 944,5 |
| 3 | ### Мероприятие (результат) 1.3. «Предоставлена финансовая помощь бюджетам поселений на благоустройство» (всего), в том числе: | Х | 1180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1180,0 |
|  | ### бюджет района | 902 0503 21 4 01 85010 540 | 1180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1180,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации Красносулинского района, отраслевого (функционального) органа Администрации Красносулинского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Красносулинского района» | Х | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Х | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. «Подготовка проектной сметной документации для участия в областном конкурсе» | 30.04.2025 30.04.2026 30.04.2027 30.04.2028 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская И.В. – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Информация | информационная система отсутствует |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Подача заявок для участия в областном конкурсе по благоустройству общественных территорий» | 31.07.2025 31.07.2026 31.07.2027 31.07.2028 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская И.В. – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Реестр заявок | информационная система отсутствует |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. «Получение заключение конкурсной комиссии» | 30.10.2025 30.10.2026 30.10.2027 30.10.2028 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская И.В. – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Протокол | информационная система отсутствует |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. «Включение в бюджет объектов прошедших конкурсный отбор на будущий год» | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская И.В. – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | решение Собрания депутатов Красносулинского района на очередной финансовый год и на плановый период | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Реализация инициативных проектов на территории Красносулинского района» | Х | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Х | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1. «Закупка размещена в ЕИС» | 15.02.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района; Буракова Светлана Геннадьевна – исполняющий обязанности главы Администрации Табунщиковского сельского поселения | План-график закупок | информационная система отсутствует |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2. «Заключен муниципальный контракт» | 10.03.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района; Буракова Светлана Геннадьевна – исполняющий обязанности главы Администрации Табунщиковского сельского поселения | Муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.2.3. «Выполнены работы по реализации инициативного проекта» | 01.07.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района; Буракова Светлана Геннадьевна – исполняющий обязанности главы Администрации Табунщиковского сельского поселения | Акты | информационная система отсутствует |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.2.4. «Произведена приемка выполненных работ» | 28.07.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района; Буракова Светлана Геннадьевна – исполняющий обязанности главы Администрации Табунщиковского сельского поселения | Акты | информационная система отсутствует |
| 1.2.5. | Контрольная точка 1.2.4. «Произведена оплата выполненных работ» | 10.08.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района; Буракова Светлана Геннадьевна – исполняющий обязанности главы Администрации Табунщиковского сельского поселения | Платежные поручения | информационная система отсутствует |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 1.3. «Предоставлена финансовая помощь бюджетам поселений на благоустройство» | Х | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Х | Х |
| 1.5.1. | Контрольная точка 1.3.1. Мониторинг потребности в выделении иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района | 15.06.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | соглашение | - |
| 1.5.2. | Контрольная точка 1.3.2. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района | 31.07.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района; Изварин Николай Владимирович – глава Администрации Ковалевского сельского поселения | отчет | - |
| 1.5.3. | Контрольная точка 1.3.3. Мониторинг хода внесения изменений в распределения иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района | 15.09.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района; Изварин Николай Владимирович – глава Администрации Ковалевского сельского поселения | отчет | - |
| 1.5.4. | Контрольная точка 1.3.4. Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района | 01.10.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района; Изварин Николай Владимирович – глава Администрации Ковалевского сельского поселения | отчет | - |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

Список используемых сокращений:

Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество.

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

IV. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан,

### организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий поселений,

### входящих в состав Красносулинского района»

1. Основные положения

| 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), (Лебединская Ирина Васильевна, начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Красносулинского района | – | ### муниципальная программа Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов благоустройства общественных территорий городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района | возрастающий | МП | единиц | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), главы Администраций городских и сельских поселений, входящий в состав Красносулинского района | – |

Примечание.

Список используемых сокращений:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 год | ### 2026 год | ### 2027 год | ### 2028 год | ### 2030 год ### (справочно) |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, ### организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты» | иной тип мероприятия | количество человек, принявших участие в весеннем месячнике чистоты, направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства | человек | 300 | 2023 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ### 1.2. | ### Мероприятие (результат) 1.2. «Реализовано мероприятие по проведению весеннего Дня древонасаждений» | иной тип мероприятия | количество человек, принявших участие в весеннем дне древонасаждения, направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства | человек | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ### 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3. «Реализовано мероприятие по проведению осеннего месячника чистоты» | иной тип мероприятия | количество человек, принявших участие в весеннем месячнике чистоты, направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства | человек | 300 | 2023 | 300 | 300 | 300 | 100 | 300 |
| ### 1.4. | ### Мероприятие (результат) 1.4. «Реализовано мероприятие по проведению осеннего Дня древонасаждений» | иной тип мероприятия | количество человек, принявших участие в осеннем дне древонасаждения, направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства | человек | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации Красносулинского района, отраслевого (функционального) органа Администрации Красносулинского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведен весенний месячник чистоты» | Х | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Оповещены городские и сельские поселения, входящие в состав Красносулинского района и заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты» | март – апрель 2025 г. март – апрель 2026 г. март – апрель 2027 г. март – апрель 2028 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская И.В. – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Собраны плановые значения с городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района о количестве и виде запланированных мероприятий» | март – апрель 2025 г. март – апрель 2026 г. март – апрель 2027 г. март – апрель 2028 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская И.В. – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. «Состоялся весенний месячник чистоты» | март – апрель 2025 г. март – апрель 2026 г. март – апрель 2027 г. март – апрель 2028 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская И.В. – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. «Анализ данных, представленных городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района по итогам проведенного мероприятия» | март – апрель 2025г. март – апрель 2026 г. март – апрель 2027 г. март – апрель 2028 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская И.В. – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.2. | ### Мероприятие (результат) 1.2. ### «Проведен весенний день древонасаждений» | Х | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Х | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1. «Оповещены городские и сельские поселения, входящие в состав Красносулинского района и заинтересованные лица о проведении весеннего Дня древонасаждений» | март – апрель 2025 г. март – апрель 2026 г. март – апрель 2027 г. март – апрель 2028 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская И.В. – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2. «Собраны плановые значения с городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района о количестве посадочного материала и мест посадки» | март 2025 г. март 2026 г. март 2027 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская И.В. – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.2.3. «Состоялся весенний День древонасаждений» | апрель 2025 г. апрель 2026 г. апрель 2027 г. апрель 2028 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская И.В. – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.2.4. «Анализ данных, представленных городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района по итогам проведенного мероприятия» | апрель 2025 г. апрель 2026 г. апрель 2027 г. апрель 2028 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская И.В. – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3. «Проведен осенний месячник чистоты» | Х | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Х | Х |
| 1.3.1 | Контрольная точка 3.1. «Оповещены городские и сельские поселения, входящие в состав Красносулинского района и заинтересованные лица о проведении осеннего месячника чистоты» | август – сентябрь 2025 г. август – сентябрь 2026 г. август – сентябрь 2027 г август – сентябрь 2028 г | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская И.В. – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.3.2. | Контрольная точка 1.3.2. «Собраны плановые значения с городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района о количестве и виде запланированных мероприятий» | август 2025 г. август 2026 г. август 2027 г. август 2028 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская И.В. – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.3.3. | Контрольная точка 1.3.3. «Состоялся весенний месячник чистоты» | сентябрь – октябрь 2025 г. сентябрь – октябрь 2026 г. сентябрь – октябрь 2027 г. сентябрь – октябрь 2028 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская И.В. – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.3.4. | Контрольная точка 1.3.4. «Анализ данных, представленных городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района по итогам проведенного мероприятия» | октябрь 2025 г. октябрь 2026 г. октябрь 2027 г. октябрь 2028 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская И.В. – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.4. | ### Мероприятие (результат)1.4. «Проведен осенний День древонасаждений» | Х | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Х | Х |
| 1.4.1. | Контрольная точка 1.4.1. «Оповещены городские и сельские поселения, входящие в состав Красносулинского района и заинтересованные лица о проведении осеннего Дня древонасаждений» | сентябрь – октябрь 2025 г. сентябрь – октябрь 2026 г. сентябрь – октябрь 2027 г. сентябрь – октябрь 2028 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская И.В. – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.4.2. | Контрольная точка 1.4.2. «Собраны плановые значения с городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района о количестве посадочного материала и мест посадки» | октябрь 2025 г. октябрь 2026 г. октябрь 2027 г. октябрь 2028 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская И.В. – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.4.3 | Контрольная точка 1.4.3. «Состоялся осенний День древонасаждений» | октябрь 2025 г. октябрь 2026 г. октябрь 2027 г. октябрь 2028 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская И.В. – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.4.4. | Контрольная точка 1.4.4. «Анализ данных, представленных городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района по итогам проведенного мероприятия» | октябрь 2025 г. октябрь 2026 г. октябрь 2027 г. октябрь 2028 г. | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская И.В. – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |

Примечание.

1. Используемое сокращение:

Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество.

2. Х – данные ячейки не заполняются.

Управляющий делами

Администрации района 	И.Ю. Кишкинова

Приложение

к муниципальной программе

Красносулинского района

«Формирование комфортной городской среды»

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта,

находящихся в собственности поселений, входящих в состав Красносулинского района

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Номер и дата положительного заключения экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости | Источники финансирования | Сметная стоимость в ценах соответствующих тыс. рублей | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х | Х | Х | всего | 106422,5 | 19039,4 | 41916,2 | 22139,6 | 23327,3 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 32042,0 | 0,0 | 11439,1 | 10164,6 | 10438,3 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 65372,5 | 17024,7 | 27710,5 | 10314,4 | 10322,9 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 9008,0 | 2014,7 | 2766,6 | 1660,6 | 2566,1 |
| Всего по объектам капитального строительства, реконструкции | Х | Х | Х | всего | 106422,5 | 19039,4 | 41916,2 | 22139,6 | 23327,3 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 32042,0 | 0,0 | 11439,1 | 10164,6 | 10438,3 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 65372,5 | 17024,7 | 27710,5 | 10314,4 | 10322,9 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 9008,0 | 2014,7 | 2766,6 | 1660,6 | 2566,1 |
| ### 1. Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Красносулинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х | Х | Х | всего | 75133,6 | 9797,4 | 41916,2 | ### 11328,7 | ### 12091,3 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 32042,0 | 0,0 | 11439,1 | ### 10164,6 | ### 10438,3 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 37498,5 | 9150,7 | 27710,5 | ### 314,4 | ### 322,9 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 5593,1 | 646,7 | 2766,6 | ### 849,7 | ### 1330,1 |
| 1.1. | «Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Культуры, 1» | Администрация Красносулинского городского поселения | № 5-16-1-0842-24 от 18.10.2024 (проектная документация) | всего | 40093,3 | 9797,4 | 29418,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 37447,1 | 9150,7 | 27477,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 2646,2 | 646,7 | 1941,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | «Общественная территория» | Администрация Красносулинского городского поселения | Х | всего | ### 12497,5 | ### 0,0 | ### 12497,5 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | ### 11439,1 | ### 0,0 | ### 11439,1 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | ### 233,5 | ### 0,0 | ### 233,5 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | ### 824,9 | ### 0,0 | ### 824,9 | ### 0,0 | ### 0,0 |
| 1.3. | «Общественная территория» | Администрация Красносулинского городского поселения | Х | всего | ### 11328,7 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 11328,7 | ### 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | ### 10164,6 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 10164,6 | ### 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | ### 314,4 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 314,4 | ### 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | ### 849,7 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 849,7 | ### 0,0 |
| 1.4. | «Общественная территория» | Администрация Красносулинского городского поселения | Х | всего | ### 12091,3 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 12091,3 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | ### 10438,3 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 10438,3 |
|  |  |  |  | областной бюджет | ### 322,9 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 322,9 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | ### 1330,1 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 1330,1 |
| 2. Иной муниципальный проект «Благоустройство территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х | Х | Х | всего | 28463,0 | 6416,1 | 0,0 | 10810,9 | 11236,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 25992,6 | 5992,6 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 2470,4 | 423,5 | 0,0 | 810,9 | 1236,0 |
| 2.1. | «Приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках» по адресам: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, в 20 м на юго-восток от дома № 20 по ул. Луговая; Ростовская область, Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, в районе многоквартирных домов № 8 по ул. Комарова и № 14 по ул. 50 лет Октября; Ростовская обл., р-н Красносулинский, г Красный Сулин, в 10 м на северо-запад от дома № 13 по ул. Мира; Ростовская обл., р-н Красносулинский, г. Красный Сулин, в 10 м на юг от дома № 19 по ул. Львовская; Ростовская обл., р-н Красносулинский, г. Красный Сулин, в 110 м на северо-восток от дома № 50 по ул. Матросова | Администрация Красносулинского городского поселения | Х | всего | 6416,1 | 6416,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 5992,6 | 5992,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 423,5 | 423,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках | Администрация Красносулинского городского поселения | Х | всего | 22046,9 | 0,0 | 0,0 | 10810,9 | 11236,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 2046,9 | 0,0 | 0,0 | 810,9 | 1236,0 |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Табунщиковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х | Х | Х | всего | 2825,9 | 2825,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1881,4 | 1881,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 944,5 | 944,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | «Благоустройство территории, прилегающей к зданию «Табунщиковский СДК», расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, с. Табунщиково, ул. Ленина, 82» | Администрация Табунщиковского сельского поселения | № 5-16-1-0723-24 от 06.09.2024 (проектная документация) | всего | 2825,9 | 2825,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1881,4 | 1881,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 944,5 | 944,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |