Пояснительная информация к отчету о ходе реализации
муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» на 2025 год
по итогам I полугодия 2025 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Экономическое развитие» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 11.12.2018 № 1385. 
На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 
500462,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 462,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 
321572,5 тыс. рублей (из них 378,5 тыс. рублей от предусмотренного сводной бюджетной росписью) или 64,2% от общего объема.
Муниципальная программа «Экономическое развитие» включает в себя следующие структурные элементы:
Комплекс процессных мероприятий – «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций»;
Комплекс процессных мероприятий - «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе»;
Комплекс процессных мероприятий - «Развитие туризма в Красносулинском районе»;
Комплекс процессных мероприятий - «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе».
В рамках муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» в 2025 году предусмотрено достижение 4 показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на конец года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 378,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 378,5 тыс.рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 378,5 тыс. рублей, или 100,0%.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» в 2025 году предусмотрено 4 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» оценивается на основании 16 контрольных точек.
По итогам I полугодия 2025 года сложилось достижение 9 контрольных точек, из них: 4 ранее запланированного срока, 4 – в установленный срок. Исполнение 1 контрольной точки перенесено на 2 полугодие 2025г.
- Заключен контракт №1 от 17.01.2025 на приобретение полиграфической продукции с логотипом Администрации Красносулинского района (Контрольная точка 1.1.1.);
- В официальных сетях Администрации Красносулинского района освещена инвестиционная деятельность https://vk.com/sulinrayon?ysclid=mdsj6tbq2q399977778 (Контрольная точка 1.1.2.);
- Проведение «Совета директоров» в первом полугодии перенесено на 2 полугодие 2025г. (Контрольная точка 1.2.2.);
- Реестр инвестиционных площадок на территории Красносулинского района размещен на официальном сайте Администрации Красносулинского района по ссылке https://ksrayon.donland.ru/activity/2866/ (Контрольная точка 2.1.1.);
- Размещена информация об инвестиционных площадках в программном комплексе «Фактор-Инвест» (Контрольная точка 2.1.2.);
- Реестр инвестиционных проектов на территории Красносулинского района размещена официальном сайте Администрации Красносулинского района по ссылке https://ksrayon.donland.ru/activity/2865/ (Контрольная точка 2.1.3.);
- Протокол №1 от 12.03. 2025г (Контрольная точка 2.2.1.);
- Протокол №2 от 23.06. 2025г (Контрольная точка 2.2.2.).
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» в 2025 году муниципальной программой финансирование не предусмотрено.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» в 2025 году предусмотрено 3 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» оценивается на основании 24 контрольных точек.
Достижение 24 контрольных точек запланировано на конец отчетного года.
По итогам I полугодия 2025 года сложилось достижение 10 контрольных точек, из них: 5 ранее запланированного срока, 5 – в установленный срок. Исполнение 1 контрольной точки перенесено на конец года.
- 26.06.2025 состоялось заседание районной межведомственной комиссии по снижению      административных барьеров на пути развития предпринимательства (Контрольная точка 1.1.2.);
- 23 мая 2025 года  было проведено мероприятие, посвященное празднованию Дня российского предпринимательства. Награждены 27 субъектов малого и среднего предпринимательства, представляющие различные сферы деятельности (Контрольная точка 1.2.2.);
- Организована ежедневная работа телефона «горячей линии» для оперативного консультирования субъектов МСП. За 2 квартал 2025 года оказана 61 консультация (Контрольная точка 2.2.1.);
- Информация о финансово-экономическом состоянии субъектов МСП Красносулинского района размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района https://ksrayon.donland.ru/activity/1106/?nav-news=page-5 (Контрольная точка 2.2.2.);
- Ведется консультационная и  информационная  работа   субъектов МСП  Красносулинского района, по вопросам льготного кредитования  в  РРАП, ФОНД местного развития и поддержки предпринимательства Красносулинского района. РЛРО (Контрольная точка 3.1.1.);
- Подготовлен и размещен на официальном сайте Администрации Красносулинского района Доклад о состоянии и развитии конкуренции в Красносулинском районе  по ссылке https://ksrayon.donland.ru/activity/3518 (Контрольная точка 3.1.2.);
- Размещена и актуализирована информации о российских экспортных центрах на официальном сайте Администрации Красносулинского района https://ksrayon.donland.ru/activity/1106/?nav-news=page-5 (Контрольная точка 3.2.1.);
- На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещен перечень муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателям и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Красносулинского района по ссылке https://ksrayon.donland.ru/documents/active/378531/ (Контрольная точка 4.1.1.);
- Проведено информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан о реализации комплекса областных мер поддержки и вопросам осуществления предпринимательской деятельности на официальном сайте Администрации Красносулинского района по ссылке https://ksrayon.donland.ru/presscenter/news/344658/ (Контрольная точка 4.1.2.);
- Проведены заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной  поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Красносулинский район, Протокол № 1 от 10.03.2025 и № 2 от 24.06.2025 (Контрольная точка 4.1.3.)
-  Исполнение перенесено на 2 полугодие 2025 (Контрольная точка 1.2.1.).
Достижение 14 контрольных точек запланировано до конца года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие туризма в Красносулинском районе» в 2025 году муниципальной программой финансирование не предусмотрено.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие туризма в Красносулинском районе» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результата), завершение которого запланировано в конце 2025 года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие туризма в Красносулинском районе» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 2, в установленный срок – 1. 
- Составлен и размещен на сайте Администрации Красносулинского района электронный календарь событийных мероприятий https://ksrayon.donland.ru/presscenter/news/ (Контрольная точка 1.1.1.);
- 08.07.2025 состоялась видеоконференция «Туризм и гостеприимство» по предоставлению субсидии МСП в сфере туризма  под председательством Павлова Павла Владимировича,  Министра экономического развития РО, присутствовало 6 субъектов МСП Красносулинского района (Контрольная точка 1.1.2.);
- Администрацией Красносулинского района, совместно со специалистами Администраций городских и сельских поселений Красносулинского района доведена информация руководителям предоставляющие гостиничные услуги о выполнении обязательных требованиях санитарного законодательства, Письмо №79.03-1239 от 20.06.2025 (Контрольная точка 1.1.3.).
Достижение 1 контрольной точки запланировано на конец года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе» в 2025 году муниципальной программой финансирование не предусмотрено.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результата), выполнение которого запланировано на конец года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам I полугодия 2025 года достигнута 1 контрольная точка ранее запланированного срока.
- Информация об итогах Муниципального конкурса размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района https://ksrayon.donland.ru/presscenter/news/341019/ (Контрольная точка 1.1.1.)
Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.
[bookmark: _GoBack]В ходе анализа исполнения муниципальной программы установлено несоблюдение сроков исполнения 2 контрольных точек ввиду того, что достижение мероприятий и показателей запланировано на конец 2025 года.

