Пояснительная информация к отчету об исполнении

плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района»

отчетный период 9 месяцев 2021 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1351.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 191287,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 857,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 167205,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 12571,7 тыс. рублей, за счет средств бюджетов поселений – 10653,5 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено – 191287,5 тыс. рублей. Расхождений нет. По состоянию на 01.10.2021 фактическое освоение средств составило 62764,2 тыс. рублей или 32,78% от плановых бюджетных ассигнований.

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134, распоряжением Администрации Красносулинского района от 23.12.2020 № 276 (в редакции распоряжений Администрации Красносулинского района  от 17.03.2021 № 45, от 02.04.2021 № 61, от 26.07.2021 № 197 , от 24.09.2021 № 250) утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2021 год.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

«Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе» (далее – подпрограмма 1);

«Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» (далее – подпрограмма 2).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено 11859,2 тыс. рублей, тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено – 11859,2 тыс. рублей. Расхождений нет. За 9 месяцев 2021 года фактическое освоение средств составило 8104,4 тыс. рублей или 68,3% от плановых бюджетных ассигнований.

В рамках подпрограммы 1 в 2021 году предусмотрено 5 основных мероприятий, которые будут выполнены до конца года в установленный срок.

По итогам реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

рассмотрены заявления о передаче в общедолевую собственность бесплатно земельных участков от 10 семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними. Ведется подбор земельных участков для 20 многодетных семей;

уменьшено количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса, сокращено до 9 единиц.

предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 9,63 тыс. кв. метров общей площади жилья;

обеспечено своевременное и в полном объеме финансовое обеспечение деятельности аппарата УЗИО и МЗ Красносулинского района.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 на 2021 предусмотрено 179428,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 857,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета  – 167205,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 712,5  тыс. рублей, за счет средств бюджетов поселений – 10653,5 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено – 179428,3  тыс. рублей. Расхождений нет. За 9 месяцев 2021 года фактическое освоение средств составило 54660,3 тыс. рублей или 30,5% от плановых бюджетных ассигнований.

По состоянию на 01.10.2021 в рамках подпрограммы 2 в 2021 году предусмотрено 3 основных мероприятия, которые будут выполнены до конца года в установленный срок.

По итогам реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

Администрацией Красносулинского городского поселения с ООО «ИнжСтройКонтоль» заключен муниципальный контракт                                       № 0158300000321000001-110549 от 09.02.2021 на строительство пятиэтажного жилого дома маневренного фонда. Строительно-монтажные работы ведутся согласно требованиям муниципального контракта под авторским надзором ООО «Стройпроект» и строительным контролем ООО «Дельта» за ходом строительства объекта. Освоение средств на 01.10.2021 составило 36439,5 тыс. рублей;

В Углеродовском городском поселении:

снесены многоквартирные дома по адресу: р.п. Углеродовский, ул. Шахтерская, 101,102;

оказаны услуги по оценке рыночной стоимости объектов, расположенных на территории Углеродовского г.п.;

выполнен проект проектной  документации по сносу многоквартирного жилого дома по адресу: р.п. Углеродовский, ул. Шахтерская, 93;

Денежные средства освоены в полном объеме, в размере 573,6 тыс. рублей.

в части оказания мер социальной поддержки молодым семьям выдано 2 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, обе семьи реализовали свое право;

в части обеспечения, предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений обеспечено 4 ребенка-сироты.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2021 год по итогам 9 месяцев 2021 года в целом прослеживается положительная динамика выполнения мероприятий, факты невыполнения либо несоблюдения сроков исполнения мероприятий муниципальной программы отсутствуют, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2021 год» по итогам 9 месяцев 2021 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник УЗИО и МЗ

Красносулинского района                                                               О.А. Минакова

Исп. Т.В.Савина

88636752437

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района»

за отчетный период 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств (тыс. рублей) и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджет-ной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе» | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А. | Х | Х | Х | 11859,2 | 11859,2 | 8104,4 | 3754,8 |
|  |  | Главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р. | Х | Х | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | ОМ 1.1 «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства» | Главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.; Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А. | Повышена доступность жилья и качества жилой среды путем создания условий по развитию территорий для жилищного строительства | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.; Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А. | Предоставлены земельные участки для строительства многодетным семьям из Регионального адресного перечня Земельных участков в соответствии с разработанным порядком | Х | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 4. | ОМ 1.2 «Обеспечение перспективных земельных участков документами планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства» | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А. | Переданы в общедолевую собственность бесплатно земельные участки категориям граждан, установленных законодательством РФ | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 84,0 | 84,0 | 36,0 | 48,0 Освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2021 года |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А | Предоставлены 10 земельных участка гражданам, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними в общедолевую собственность бесплатно | Х | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 6. | ОМ 1.3 «Обеспечение эффективного использования муниципальных функций» | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А. | Повышена эффективность бюджетных средств | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 11775,2 | 11775,2 | 8068,4 | 3706,8 Освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2021 года |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А. | Предоставлена муниципальная услуга (деятельность органов местного самоуправления) в полном объеме | Х | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 8. | ОМ 1.4 «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров» | Главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.; начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А. | Снижены административные барьеры, увеличены темпы строительства, в том числе стандартного жилья | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. | Главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.; начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А. | Уменьшено количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса, сокращено до 9 единиц | Х | 30.06.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 10. | О.М. 1.5. «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства в том числе, повышение качества индустриального жилищного строительства» | Главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.; начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А. | Развитие доступного рынка жилья, в том числе стандартного жилья | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы 1.5. | Главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.; начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А. | за 9 месяцев 2021 года индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 9,63 тыс. кв. метров общей площади жилья | Х | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 12. | Подпрограмма 2: «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Всего, в том числе | Х | Х | Х | 179428,3 | 179428,3 | 54660,3 | 124771,0 |
|  |  | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А. | Х | Х | Х | 21114,2 | 21114,2 | 17647,2 | 3467,0 |
|  |  | Глава администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А. | Х | Х | Х | 157740,5 | 157740,5 | 36439,5 | 121301,0 |
|  |  | глава администрации Углеродовского городского поселения – Ильяев С.Г. | Х | Х | Х | 573,6 | 573,6 | 573,6 | 0,0 |
| 13. | ОМ 2.1: «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | Главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.; глава администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А. | Х | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 157740,5 | 157740,5 | 36439,5 | 121301,0 Освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2021 года |
|  |  | Главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.; глава администрации Углеродовского городского поселения – Ильяев С.Г. | Х | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 573,6 | 573,6 | 573,6 | 0,0 |
| 14. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А. | Строительство пятиэтажного жилого дома маневренного фонда | Х | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Глава администрации Углеродовского городского поселения – Ильяев С.Г. | Снесены 2 расселенных аварийных МКД | X | 30.12.2021 | X | X | X | X |
| 15. | ОМ 2.2: «Обеспечение жильем молодых семей в Красносулинском районе» | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А. | Оказание мер государственной поддержки в виде социальных выплат для улучшения жилищных условий молодых семей | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 2103,8 | 2103,8 | 2103,6 | 0,2 фактически сложившаяся экономия |
| 16. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А. | Предоставлены свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 2 молодым семьям, 2 семьи реализовали свое право на получение социальной выплаты | Х | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 17. | ОМ 2.3: «Обеспечение, предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 19010,4 | 19010.4 | 15543,6 | 3466,8 фактически сложившаяся экономия |
| 18. | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А. | Обеспечены жилыми помещениями 4 детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | X | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 19. | Итого по муниципальной программе | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | 191287,5 | 191287,5 | 62764,7 | 128522,8 |
|  |  | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А. | Х | X | Х | 32973,4 | 32973,4 | 25751,6 | 7221,8 |
|  |  | Главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.; глава администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А. | Х | Х | Х | 157740,5 | 157740,5 | 36439,5 | 121301,0 |
|  |  | Главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.; глава администрации Углеродовского городского поселения – Иляев С.Г. | Х | Х | Х | 573,6 | 573,6 | 573,6 | 0,0 |

Начальник УЗИО и МЗ

Красносулинского района                                                                                                                                         О.А. Минакова

Исполнитель: Т.В. Савина

88636752437