Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 12.12.2018 № 1390. 
На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 28411,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 28411,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 18966,8 тыс. рублей или 66,8 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» следующие структурные элементы:
Комплекс процессных мероприятий – «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»;
Комплекс процессных мероприятий – «Пожарная безопасность»;
Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»;
Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»».
В рамках муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной программы, выполнение которых запланировано на конец 2025 года. Риски недостижения отсутствуют. 
На реализацию мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» в 2025 году предусмотрено 18553,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 18553,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 12358,8 тыс. рублей или 66,6 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.  
В рамках комплекса процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций» в 2025 году предусмотрено достижение 4 показателей, выполнение которых запланировано на конец 2025 года. Риски недостижения отсутствуют.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций» в 2025 году предусмотрено 3 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец 2025 года. Риски недостижения отсутствуют.
Достижение задачи 1 «Выполнены мероприятия по обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» оценивается на основании 1 мероприятия (результата): «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области». В рамках данного мероприятия (результата) количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия составило 265 единиц.   
Достижение задачи 2 «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 3 контрольные точки, из них в установленный срок – 3.
Проведено 2 тренировки с ДДС в первом квартале 2025 года (контрольная точка 1.2.1.).  
Проведено 6 тренировок с ДДС по итогам шести месяцев 2025 года (контрольная точка 1.2.2.).
Проведено 10 тренировок с ДДС по итогам девяти месяцев 2025 года (контрольная точка 1.2.3.).
Достижение 1 контрольной точки запланировано на конец 2025 года. Риски недостижения отсутствуют.
Достижение задачи 3 «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 2 контрольные точки, из них в установленный срок – 2.
13.01.2025 сформирован и размещен план-график на сайте закупок (контрольная точка 1.3.1.).
21.01.2025 заключен контракт на обслуживание локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища» (контракт № 3 от 21.01.2025) (контрольная точка 1.3.2.). 
Достижение 2 контрольных точек запланировано на конец 2025 года. Риски недостижения отсутствуют.
На реализацию мероприятия (результата) «Приобретены средства пожаротушения» комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 51,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 51,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 48,0 тыс. рублей или 93,2 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей, выполнение которых запланировано на конец года. Риски недостижения отсутствуют.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), из которых 2 выполнены в срок.
Достижение мероприятия (результата) «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях о пожарной безопасности» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 3 контрольные точки, из них в установленный срок – 3.
Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2025 года (контрольная точка 1.1.1.).  
Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2025 года (контрольная точка 1.1.2.).
Проведено 273 профилактических мероприятия по итогам девяти месяцев 2025 года (контрольная точка 1.1.3.).  
Достижение 1 контрольной точки запланировано на конец 2025 года. Риски недостижения отсутствуют. 
Достижение мероприятия (результата) «Приобретены средства пожаротушения» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 4 контрольные точки, из них в установленный срок – 4.
01.05.2025 сформирован и размещен план-график на сайте закупок (контрольная точка 1.2.1.).
14.05.2025 заключен контракт на приобретение средств пожаротушения (контракт № 20 от 14.05.2025) (контрольная точка 1.2.2.)
19.05.2025 приемка приобретаемых средств пожаротушения (акт приема-передачи от 19.05.2025) (контрольная точка 1.2.3.).
21.05.2025 оплата приобретаемых средств пожаротушения (платежное поручение от 21.05.2025 № 392279) (контрольная точка 1.2.4.).
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» в 2025 году муниципальной программой финансирование не предусмотрено.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), из которых 1 выполнено в срок.
Достижение мероприятия (результата) «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях по безопасности на водных объектах» оценивается на основании 4 контрольных точек.
Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2025 года (контрольная точка 1.1.1.).  
Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2025 года (контрольная точка 1.1.2.).
Проведено 273 профилактических мероприятия по итогам девяти месяцев 2025 года (контрольная точка 1.1.3.).  
Достижение 1 контрольной точки запланировано на конец 2025 года. Риски недостижения отсутствуют. 
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 9806,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 9806,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 6560,0 тыс. рублей или 66,9 процента, от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
[bookmark: _GoBack]В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), из которых 2 выполнены в срок.
Достижение мероприятия (результата): «Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы Красносулинского района» оценивается на основании показателя «Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы-112». В рамках данного мероприятия (результата) количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы-112 составило 72,9 тыс. единиц.   
Достижение мероприятия (результата): «Обеспечено содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района» оценивается на основании показателя «Количество пунктов наблюдения АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района». В рамках данного мероприятия (результата) количество пунктов наблюдения АПК «Безопасный город» составило 44 штуки.   
Достижение 4 контрольных точек запланировано на конец 2025 года. Риски недостижения отсутствуют. 
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