|  | УТВЕРЖДЕН _______________ Е.В. Евсеева Начальник управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области 10.10.2025 г. |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

«Социальная поддержка граждан»

за 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информацион ная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение уровня социального обеспечения граждан – получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | Уровень бедности | ВДЛ | процентов | – | – | – |  | – | 9,5 |  | информационная система отсутствует | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
| 2. Цель муниципальной программы «Повышение доступности социального обслуживания населения и сохранение на уровне 100 процентов до 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | зеленый | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | ГП РО | процентов | – | – | – | – |  |  | 100,0 | информационная система отсутствует | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
| 3. Цель муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержки семей при рождении детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | зеленый | Суммарный коэффициент рождаемости | ГП РО | единиц | – | – | – | – |  |  | 1,57 | информационная система отсутствует | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |