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Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» на 2026 год по итогам I квартала 2026 года

	Муниципальная программа Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 27.11.2018 № 1333. На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 118429,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 118364,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I квартала 2026 года составило 19441,6 тыс. рублей или 16,4 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение 5 показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на конец 2026 года. Риски недостижения отсутствуют.
Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:
Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красносулинском районе» (далее – КПМ 1);
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» (далее – КПМ 2);
Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее – КПМ 3);
Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Красносулинском районе» (далее – КПМ 4).
Единый аналитический план реализации муниципальной программы 
на 2026 год (далее – План) утвержден распоряжением Администрации Красносулинского района от 10.02.2026 № 16.
На реализацию КПМ 1 в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 148,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 148,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I квартала 2026 года составило 17,0 тыс. рублей или 11,5 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках КПМ 1 в 2026 году предусмотрено 5 показателей, достижение которых запланировано на конец 2026 года. Риски недостижения отсутствуют.
	В рамках КПМ 1 в 2026 году предусмотрено 6 мероприятий (результатов), исполнение которых будет осуществлено в срок до 31.12.2026.
	Достижение задач КПМ 1 оценивается на основании 24 контрольных точек.
	По итогам I квартала 2026 года достигнуты 4 контрольные точки.
15.01.2026 получена оперативная информация о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы (контрольная точка 1.2.1);
25.01.2026 проведен анализ информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы (контрольная точка 1.2.2);
31.01.2026 размещена информация о количественном и качественном составе муниципальных служащих в открытых источниках информации (контрольная точка 1.2.3);
31.01.2026 мониторинг штатной численности муниципальных служащих в органах местного самоуправления в Красносулинском районе (контрольная точка 1.3.1)
Достижение 20 контрольных точек запланировано до конца года.
На реализацию КПМ 2 в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 118181,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 118116,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I квартала 2026 года составило 19424,6 тыс. рублей или 16,2 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема. Уменьшен объем бюджетных ассигнований на 64,3 тыс. рублей (уведомление № 235 от 18.03.2026; № 291 от 18.03.2026)
В рамках КПМ 2 в 2026 году предусмотрено 2 показателя, достижение которых запланировано на конец 2026 года. Риски недостижения отсутствуют.
	В рамках КПМ 2 в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), исполнение которых будет осуществлено в срок до 31.12.2026.
	Достижение задач КПМ 2 оценивается на основании 4 контрольных точек.
	По итогам I квартала2026 года достигнуты 2 контрольные точки.
По итогам I квартала 2026 года достигнуты контрольные точки в установленные сроки: 
16.01.2026 закупки включены в план-график закупок (контрольная точка 1.1.1.);
14.02.2026 сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (контрольная точка 1.1.2.) 
Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.
На реализацию КПМ 3 в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 100,00 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 100,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I квартала 2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках КПМ 3 в 2026 году предусмотрено 2 показателя, достижение которых запланировано на конец 2026 года.
	В рамках КПМ 3 в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), исполнение которого будет осуществлено в срок до 31.12.2026.
	Достижение задач КПМ 3 оценивается на основании 4 контрольных точек.
	По итогам I квартала 2026 года контрольные точки не достигнуты, в связи с недошедшем сроком реализации.
	Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года.
	На реализацию КПМ 4 в 2026 году муниципальной программой не предусмотрено финансирование.
В рамках КПМ 4 в 2026 году предусмотрено 2 показателя, достижение которых запланировано на конец 2026 года. Риски недостижения отсутствуют.
	В рамках КПМ 4 в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), исполнение которого будет осуществлено в срок до 31.12.2026.
	Достижение задач КПМ 4 оценивается на основании 4 контрольных точек, срок мероприятий не подошел.
	
В ходе анализа исполнения Плана муниципальной программы 
на 2026 год по итогам I квартала 2026 года не установлено несоблюдение сроков исполнения контрольных точек и мероприятий (результатов).
По итогам I квартала 2026 года риски неисполнения мероприятий (результатов), недостижения плановых значений показателей и контрольных точек муниципальной программы отсутствуют.
