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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.03.2019
№ 333
       г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования                     «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

Постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда» за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
Глава Администрации

Красносулинского района
Н.А. Альшенко

Постановление вносит 
Управление социальной защиты населения

Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Красносулинского района  

от 27.03.2019 № 333
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Доступная среда» за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые 
за 2018 год
В целях создания условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Красносулинского района, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 № 1376 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участником муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
проведен мониторинг доступности объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности и предоставляющих муниципальные услуги;

приобретены тактильные средства информации для учреждения - «Управления социальной защиты населения Красносулинского района» (далее - УСЗН Красносулинского района);
проведены работы по адаптации 2-х спортивных объектов подведомственных Муниципальному автономному учреждению спортивная школа «Ника» (далее - МАУ СШ «Ника»);

совместно с общественными организациями инвалидов проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов;

проведены семинары по обучению (инструктированию) сотрудников муниципальных учреждений и организаций, по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказание при этом необходимой помощи;

инвалидам произведены выплаты компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.
Достижению в 2018 году указанных результатов способствовала реализация ответственным исполнителем и участником муниципальной программы основных мероприятий.
В рамках подпрограммы 1. «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрена реализация 3-х основных мероприятий и 3-х контрольных событий.
Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование  нормативно-правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» выполнено.
В течение 2018 года, в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 27.05.2014 № 623                         «Об утверждении Порядка согласования задания на проектирование объектов социальной инфраструктуры, в целях создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры», УСЗН Красносулинского района были рассмотрены на предмет согласования 4 задания на проектирование для разработки проектно-сметной документации по объектам, накоторых планируется строительство, реконструкция, капитальный ремонт.
Рабочей группой по организации межведомственного взаимодействия в целях реализации муниципальной программы «Доступная среда» проведен мониторинг по доступности объектов социальной инфраструктуры, предоставляющих государственные и муниципальные услуги.
Основное мероприятие 1.2. «Адаптация  для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации» выполнено.
С целью реализации данного основного мероприятия, на основании заключенного между УСЗН Красносулинского района и Обществом с ограниченной ответственностью «Институт Промышленных Технологий» контракта № 64 от 06.12.2018, были приобретены и установлены                            3-итактильные комплексные таблички с дублированием информации азбукой Брайля в учреждении - УСЗН Красносулинского района.

С целью проведения паспортизациив 2018 году, «Комиссией по обследованию объектов социальной инфраструктуры и экспертной оценке состояния их доступности», проведено обследование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4.
В течение 2018 года УСЗН Красносулинского района проведены семинары по обучению (инструктированию) сотрудников учреждений и организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказание при этом необходимой помощи. 
Основное мероприятие 1.3. «Адаптация объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения» выполнено.
С целью реализации данного основного мероприятия в 2018 году были проведены работы по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения, подведомственных МАУДО СШ «Ника»  объектов: 
1. Спортивное сооружение по адресу: г. Красный Сулин,                                 ул. Октябрьская, д. 1(заключен контракт № 0358300008418000016_140299 от 20.03.2018);
2. Спортивное сооружение по адресу: г. Красный Сулин,                                             ул. Центральная, д. 10 (заключен контракт                                                                      № 0358300008418000017_140299 от 02.04.2018).
Работы на данных объектах выполнены в полном объеме согласно локальным сметным расчетам и техническому заданию (установлены туалетные модули, оборудованные с учетом потребностей инвалидов).
По подпрограмме 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрено выполнение 3 контрольных событий, из них выполнены в установленные сроки 3.
В рамках подпрограммы 2. «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 4 контрольных событий.
Основное мероприятие 2.1. «Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» выполнено.
В течение 2018 года врамках выполнения основного мероприятия, УСЗН Красносулинского района, совместно c представителями местных организаций «Всероссийское общество инвалидов» (далее - ВОИ) и «Всероссийское общество слепых» (далее - ВОС), проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов.                     В опросе приняли участие 150 инвалидов. Из 150 опрошенных инвалидов 91человек (60,7%) дали положительную оценку доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и 76 (50,7%) дали положительную оценку отношению населения к проблемам инвалидов.
Основное мероприятие 2.2 «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» выполнено.
По итогам реализации данного основного мероприятия в 2018 году,                 3-м обратившимся инвалидам Красносулинского района выплачена компенсация страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий осуществлена своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение
Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение инвалидов техническими  средствами реабилитации» выполнено не в полном объеме.
В течение 2018 года, в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов, 11 инвалидам с заболеванием опорно-двигательного аппарата и 29 инвалидам по зрению, предоставлены технические средства реабилитации в количестве 53 шт.

Данное мероприятие выполнено не в полном объеме, так как не удалось достичь планового значения по обеспечению инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата техническими средствами реабилитации. Данные средства реабилитации закупаются и распределяются Министерством труда и социального развития Ростовской области (далее - МТиСР РО).
Основное мероприятие 2.4. «Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты  и реабилитации инвалидов, размещение объявлений)» выполнено.
С целью реализации данного основного мероприятия, в течение                      2018 года УСЗН Красносулинского района,  опубликованы 4 статьи в муниципальной газете «Красносулинский вестник», размещены в сети «Интернет»  11 информаций.
По подпрограммы 2. «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрено выполнение 4 контрольных событий, из них выполнено в установленные сроки 3, не выполнено-1.
В 2018 году в рамках выполнения  контрольного события муниципальной программы 2.3  производилось обеспечения инвалидов по зрению и инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата техническими средствами реабилитации. Не удалось достигнуть планового значения в части обеспеченияинвалидов  с заболеванием опорно-двигательного аппарата техническими средствами реабилитации, так как материальным обеспечением инвалидов ТСР занимается МТ и СР РО.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы
В 2018 году на ход реализации муниципальной программы оказывал влияние следующий фактор:

- недостаточное обеспечение техническими средствами реабилитации инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата со стороны Министерства труда и социального развития Ростовской области.

Влияние данного фактора привело к выполнению не в полном объеме мероприятия 2.3 и контрольного события муниципальной программы 2.3.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 364 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2017                    № 270 «О бюджете Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и сводной бюджетной росписью составил            4207,8 тыс. рублей, в том числе поисточникам финансирования:
федеральный бюджет – 7,3 тыс. рублей;
областной бюджет – 3866,3 тыс. рублей;
бюджета района – 334,2 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило                   3765,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 4,2 тыс. рублей;

областной бюджет – 3460,1 тыс. рублей;

бюджета района – 301,3 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 442,2 тыс. рублей, из них:

439,1 тыс. рублей – экономия от проведения закупок конкурентным способом;

3,1 тыс. рублей – экономия, образовавшаяся в связи с заявительным характером выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за                2018 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 

за 2018 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.
Показатель 1 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов, проживающих в Красносулинском районе» - плановое значение 60 процентов, фактическое значение 60,7 процентов.
Показатель 2. «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» - плановое значение 65 процентов, фактическое значение 67,9 процентов.

Показатель 3. «Доля  инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от числа обратившихся инвалидов»- плановое значение 48 процентов, фактическое значение 40,4 процентов.

Показатель 1.1. «Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»- плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 1.2. «Доля базовых доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения профессиональных образовательных учреждений в общем количестве профессиональных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования Красносулинского района» плановое значение 19,44 процентов, фактическое значение 19,44 процентов.

Показатель 2.1. «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов» плановое значение                       50 процентов, фактическое значение 50,7 процента.

Показатель 2.2. «Доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с перечнем в рамках индивидуальной  программы реабилитации, от числа обратившихся» плановое значение                 48 процентов, фактическое значение 21,2 процента.
Показатель 2.3. «Доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся» плановое значение 48 процентов, фактическое значение 61,7 процентов.
Исполнение показателей 3, 2.2, 2.3 напрямую зависит от Министерства труда и социального развития Ростовской области, так как закупкой и распределением технических средств реабилитации занимается Министерство труда и социального развития Ростовской области.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 - 1;
степень достижения целевого показателя 2 - 1;

степень достижения целевого показателя 3 - 0;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 0;

степень достижения целевого показателя 2.3 - 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 6/8 = 0,75, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 6/7 = 0,86, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 3/3 = 1
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

3765,6 тыс. рублей/4207,8 тыс. рублей = 0,89
3.3 Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия к запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/0,89 = 1,12, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,75 х 0,5 + 0,86 х 0,3 + 1,12 х 0,2 = 0,86, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.
В результате реализации основных мероприятий  муниципальной программы за 2018 год возникла экономия бюджетных ассигнований в сумме 442,2 тыс. рублей, из них:

439,1 тыс. рублей – экономия от проведения закупок конкурентным способом;

3,1 тыс. рублей – экономия, образовавшаяся в связи с заявительным характером выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Софинансирование расходных обязательств Красносулинского района при реализации основного мероприятия 1.3 муниципальной программы, осуществлялось на основании постановления Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» и соглашения № 08/18       от 19.02.2018 «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Красносулинского района для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Условия софинансирования расходных обязательств Красносулинского района – соблюдены, и составили за счет средств областного бюджета - 92,5%, за счет средств бюджета района - 7,5%.
Софинансирование расходных обязательств  поселений входящих в состав  Красносулинского района при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном периоде не предусмотрено.
Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2018 году не привлекались.
Таким образом, оценивая степень достижения запланированных результатов муниципальной программы по установленным муниципальной программой параметрам, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2018 году.
Управляющий делами
Администрации района
И.Ю. Кишкинова
Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 год
	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

(должность / 
ФИО)
	Плановый срок

окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины нереали-зации / 
реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1: «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной  инфраструктуры

для беспрепятственного

доступа  и получения услуг инвалидами  и другими  маломобильными группами населения»
	Начальник УСЗН Красносулинского района 

Евсеева Е.В.
	х
	х
	х
	запланирована реализация 3-х основных мероприятий
	реализовано 3 основных мероприятия в полном объеме
	

	2.
	Основное 
мероприятие 1.1: совершенствование нормативной  правовой основы  формирования жизнедеятельности  инвалидов и других маломобильных групп населения
	Начальник УСЗН Красносулинского района  Евсеева Е.В.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Сводная информация, позволяющая объективно оценивать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-ности инвалидов и других маломобильных групп населения; сформированная карта доступности объектов и услуг, отображающая сравниваемую информацию о доступности  объектов  и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
	1 согласование задания на проектирование объектов социальной инфраструктуры (ОСИ), организациям планирующим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов на территории Красносулинского района.

2 проведение мониторинга по доступности объектов социальной инфраструктуры находящихся 
в муниципальной собственности и предоставляющих муниципальные услуги.
	

	3.
	Контрольное   событие муниципальной
программы 1.1
	Начальник УСЗН Красносулинского района  Евсеева Е.В.


	31.12.2018
	х
	31.12.2018
	Проведение  
в I и IV квартале  2018 года мониторинга  по доступности  объектов социальной  инфраструктуры, находящихся  в муниципальной собственности  и  предоставляющих  муниципальные  услуги.
	1 согласовано 4 технических задания на разработку проектно-сметной документации организациям планирующим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов на территории Красносулинского района:

1 управлению образования Красносулинскогорайона-задание на проектирование по объекту: «Строительство школы на 600 мест в г. Красный Сулин».
2. ООО «ЖКС 
№ 1»  задание на разработку проектной документации по объекту: «Строительство 
3-х этажного многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, пос. Первомайский».
3. Администрации Красносулинского городского поселения «Задания на проектирование на оказание услуг на разработку проектно-сметной документации на строительство пятиэтажного жилого дома маневренного фонда».
4. Муниципаль-ному бюджетному учреждению культуры «Владимировский сельский Дом культуры» - «Технического задания на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство сельского Дома культуры со зрительным залом на 150 мест в ст. Владимировская Красносулинского района Ростовской области».
2) рабочей группой по организации межведомст-венного взаимодействия проведен мониторинг по доступности объектов социальной инфраструктуры, предоставляющих государственные и муниципальные услуги (протокол заседания № 2 
от 29.03.2018, № 9 от 28.12.2018).
	

	4.
	Основное   мероприятие 1.2:   адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и  услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации 
	Начальник УСЗН Красносулинского
района

Евсеева Е.В.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Оснащение  приоритетных объектов социальной  инфраструктуры  технически - 
ми  средствами   адаптации для беспрепятственного доступа и  получения услуг  инвалидами и другими  маломобильными  группами  населения.
	1) приобретение тактильных средств информации на объекте для учреждения - «Управления социальной защиты населения Красносулинского района»

2) проведение паспортизации  объектов социальной инфраструктуры находящихся в муниципальной собственности.
	

	5.
	Контрольное   событие муниципальной
программы 1.2
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.
	31.12.2018
	х
	31.12.2018
	Обеспечение техническими средствами адаптации  для получения  доступа  к услугам ОСИ инвалидами  и другими маломобильными группами населения
	1) согласно заключенному УСЗН Красносулинского района с обществом с ограниченной ответственностью «Институт Промышленных Технологий» контракту № 64 от 06.12.2018, приобретены 3 тактильные комплексные таблички с дублированием информации азбукой Брайля для учреждения - «Управления социальной защиты населения Красносулинского района.
2) разработан и утвержден паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры «Муниципальное бюджетное общеобразова-тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4».

Объект

включен в «Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-ности инвалидов и других 
МГН по Красносулин-скому району»
	

	6.
	Основное мероприятие 1.3:

адаптация объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.
	Участник:

Директор 
МАУ СШ «Ника» 

Гайдук В.Д.
	30.09.2018
	01.01.2018
	30.09.2018
	Оснащение спортивных объектов МАУ СШ «Ника» средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения
	Проведены работы по адаптации 
для инвалидов 
и других маломобильных групп населения, подведомствен-ных 
МАУ СШ 
«Ника»  
объектов:

1. Спортивное сооружение по адресу: г. Красный Сулин, ул. Октябрьская, д. 1 заключен контракт 
№ 0358300008418000016_140299 
от 20.03.2018;

2. Спортивное сооружение по адресу: 
г. Красный Сулин, ул. Центральная, д. 10 заключен контракт 
№ 0358300008418000017_140299 

от 02.04.2018
	

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3
	Участник:

Директор 
МАУ СШ «Ника» 

Гайдук В.Д.
	30.09.2018
	х
	30.09.2018
	Проведение мероприятий по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения, подведомст-венных МАУ СШ «Ника» объектов:

1. спортивное сооружение по адресу: г. Красный Сулин, ул. Октябрьская, д.1;

2. спортивное сооружение по адресу: г. Красный Сулин, ул. Центральная, д.10
	Работы по адаптации объектов:
1. Спортивное сооружение по адресу: 
г. Красный Сулин, ул. Октябрьская, д. 1; 

2. Спортивное сооружение по адресу:
г. Красный Сулин, ул. Центральная, д. 10, 

выполнены в полном объеме согласно локальным сметным расчетам и техническому заданию.
	

	8.
	Подпрограмма 2:

«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»
	Начальник УСЗН Красносулинского района 

Евсеева Е.В.
	31.12.2018
	х
	31.12.2018
	запланировано 4 основных мероприятия 
	3 основных мероприятия выполнены в полном объеме
	

	9.
	Основное  мероприятие 2.1: 

совершенствование организационной основы формирования  жизнедеятельности  инвалидов и других маломобильных групп населения 
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Сводная информация, полученная на основании общественного мнения  инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах  жизнедеятель-ности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов  

	Проведение социологического опроса по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов,
 и мониторинга оценки отношения населения к проблемам инвалидов.


	

	10.
	Контрольное событие  
муниципальной программы 2.1
	Начальник УСЗН Красносулинского района

Евсеева Е.В.  
	31.12.2018
	х
	31.12.2018
	Проведение социологического опроса среди инвалидов и других маломобильных групп (МГН) населения по вопросу доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других МГН. Проведение мониторинга оценки отношения населения к проблемам инвалидов.
	Проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов. 
Из 150 опрошенных инвалидов 91 (60,7%) положительно оценивают уровень доступности приоритетных объектов и 76 (50,7%) инвалидов дали положительную оценку отношению населения к проблемам инвалидов.
	

	11.
	Основное мероприятие 2.2:

выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств  
	Начальник УСЗН Красносулинского района 

Евсеева Е.В.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Обеспечение социальных гарантий инвалидов
	Выплата инвалидам компенсации страховых премий  по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
	

	12.
	Контрольное событие  муниципальной программы 2.2
	Начальник УСЗН Красносулинского района

Евсеева Е.В.
	31.12.2018
	х
	31.12.2018
	Предоставление инвалидам компенсации страховых премий  по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
	Произведена выплата компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности  3-м обратившимся инвалидам.


	

	13.
	Основное   мероприятие 2.3:

обеспечение инвалидов    техническими средствами  реабилитации 
	Начальник УСЗН Красносулинского района

Евсеева Е.В.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Реализация права инвалидов  по обеспечению их техническими средствами  реабилитации
	Обеспечение инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата и инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации,
в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов.
	Мероприя-тие реализо-вано  не в полном объеме, не удалось достичь планового значения по обеспече-нию инвалидов с заболева-нием опорно-двигатель-ного аппарата техничес-кими средствами реабилита-ции.
Исполнение данного мероприятия напрямую зависит от Министер-ство труда и социального развития Ростовской области, 
так как 
закупку и распреде-ление технических средств реабилита-ции осущест-вляет Министер-ство труда и социального развития Ростовской области

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3
	Начальник УСЗН Красносулинского района

Евсеева Е. В.
	31.12.2018
	х
	31.12.2018
	Обеспечение дополнительными техническими и тифлотеническими  средствами  реабилитации инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению.
	29 инвалидам по зрению и 
11 инвалидам с заболеванием опорно-двигательного аппарата  предоставлены технические средства реабилитации (ТСР) в количестве – 
53 шт.


	Не обеспече-но 14 инвали-

дов с заболева-нием опорно-двигатель-ного аппарата техничес-кими средствами реабили-тации, материаль-ным обеспече-нием инвалидов техничес-кими средствами реабили-тации, занимается Министер-ство труда и социального развития Ростовской области


	15.
	Основное   мероприятие 2.4:

организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений, выпуск печатных информационных листков»)
	Начальник УСЗН Красносулинского района 

Евсеева Е.В.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Реализация права инвалидов  на получение доступа к средствам информации
	Публикация в СМИ информации о проблемах инвалидов, а также доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-ности инвалидов и других маломобильных групп населения.
	

	16.
	Контрольное событие  муниципальной программы 2.4
	Начальник УСЗН Красносулинского района 

Евсеева Е.В.
	31.12.2018
	х
	31.12.2018
	Полное и своевременное  осведомление инвалидов об их правах и социальных гарантиях, а также по вопросам доступности объектов и услуг ОСИ 
	Опубликовано 4 статьи в муниципальной газете «Красносулинский вестник»; 

на официальном сайте Администрации Красносулин-ского района размещено11 информаций
	


Приложение № 2
к отчету о реализации 
муниципальнойпрограммы
Красносулинского района

«Доступная среда» за 2018 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программыза 2018 год
	Наименование       
муниципальной
 программы, подпрограммы,
основного мероприятия


	Источники финансирования
	Объем   
расходов (тыс. рублей)

предусмотренных 
	Факти-ческие 
расходы (тыс.
рублей)

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная
программа «Доступная среда»
	всего 
	4207,8

	4207,8
	3765,6


	
	федеральный бюджет
	7,3

	7,3
	4,2


	
	областной бюджет  
	3866,3

	3866,3
	3460,1


	
	бюджет района
	334,2


	334,2
	301,3


	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	X
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	X
	-

	Подпрограмма 1: «Адаптация приоритетных объектов социальной, 
транспортной и инженерной  инфраструктуры

для беспрепятствен-ного

доступа  и получения услуг инвалидами  и другими  мало-мобильными группами населения»
	всего 
	4200,5

	4200,5
	3761,4


	
	федеральный бюджет
	-


	-
	-



	
	областной бюджет  
	3866,3

	3866,3
	3460,1


	
	бюджет района
	334,2
	334,2
	301,3


	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	X
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	X
	-

	Основное   мероприятие 1.2:   адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации
	всего
	20,7
	20,7
	20,7

	Основное   мероприятие 1.3:   адаптация объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения
	всего 
	4179,8
	4179,8
	3740,7

	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2:

«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»
	всего 
	7,3

	7,3
	4,2


	
	федеральный бюджет
	7,3
	7,3
	4,2

	
	областной бюджет  
	-


	-
	-

	
	бюджет района
	-


	-
	-

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	X
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	X
	-

	Основное мероприятие 2.2:

выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
	всего
	7,3
	7,3
	4,2


Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей
	№ п/п
	Номер и наименование 
	Единица
измерения
	Значения показателей 
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя
 на конец 
 отчетного года  
(при наличии)

	
	
	
	2017
	2018
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа «Доступная среда
	
	
	
	
	

	1.
	Показатель 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих  уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Красносулинском районе.
	процентов
	45,3
	60
	60,7
	(+0,7)

В связи с увеличением количества доступных приоритетных объектов, увеличилось количество инвалидов положительно оценивающих уровень доступности объектов социальной инфраструктуры (в опросе приняли участие 150 чел.)



	2.
	Показатель 2. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры.
	процентов
	57,1
	65
	67,9
	(+2,9)

В рамках муниципальной программы в 2018 году адаптированы 3 приоритетных объекта, вместо 
запланированных 2-х

(доступно 19 из 28 приоритетных объектов)

	3.
	Показатель 3. Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, 
от общего числа обратившихся инвалидов
	процентов 
	37,7
	48
	40,4
	(-7,6)

Обратилось 99 чел., 
получили 40 чел.

Закупку  технических средств реабилитации и их распределениеосуществляет Министерство труда и социального развития 
Ростовской области

	Подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры 
для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

	4.
	Показатель 1.1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	процентов 
	100
	100
	100
	-

	5.
	Показатель 1.2. Доля базовых доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения профессиональных образовательных учреждений в общем количестве профессиональных образовательных учреждений, подведомственных управлению образования Красносулинского района
	процентов
	19,44
	19,44
	19,44
	-

	Подпрограмма 2.«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»

	6.
	Показатель 2.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов  
	процентов
	40,7
	50
	50,7
	(+0,7)
В связи с проводимой УСЗН Красносулинского района информационно-разъяснительной работой в средствах массовой информации и сети Интернет, по вопросам связанным с проблемами инвалидов, а так же проведения семинаров по обучению (инструктированию) сотрудников муниципальных учреждений и организаций, по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказание при этом необходимой помощи, увеличилось количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов 

(в опросе приняли 
участие 150 чел.)


	7.
	Показатель 2.2. Доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с перечнем в рамках индивидуальной  программы реабилитации, от числа обратившихся
	процентов
	16,4
	48
	21,2
	(-26,8) 

Обратилось 52 чел., 
получили 11 чел.

Закупку  технических средств реабилитации и их распределениеосуществляет Министерство труда и социального развития 
Ростовской области

	8.
	Показатель 2.3. Доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с  перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, 
от числа  обратившихся
	процентов
	60,8
	48
	61,7
	(+13,7)

Обратилось 47 чел, 

получили 29 чел.
Закупку технических средств реабилитации и их распределениеосуществляет Министерство труда и социального развития 
Ростовской области 


2
2

