Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан»
по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрацией Красносулинского района от 06.12.2018 № 1360. 
На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 675 151,3  тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 648 282,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 525 720,1 тыс. рублей или 81,1 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Муниципальная программа Красносулинского района включает в себя следующие структурные элементы:
Муниципальный проект – «Многодетная семья» (Красносулинский район);
Комплекс процессных мероприятий – «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;
Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан»;
Комплекс процессных мероприятий – «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»;
Комплекс процессных мероприятий – «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения».
В рамках муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной программы. 
Достижение показателей запланировано на конец года, риски не достижения отсутствуют.
На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Многодетная семья» (Красносулинский район) в 2025 году предусмотрено 28 862,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 28 862,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 18 268,9 тыс. рублей или 63,3 процентов. 
В рамках муниципального проекта «Многодетная семья» (Красносулинский район) в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата). Завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года, возможные риски, проблемы при выполнении отсутствуют.
Достижение задач муниципального проекта «Многодетная семья» (Красносулинский район) оценивается на основании 12 контрольных точек.
	По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 6 контрольных точек (1 контрольная точка - ранее запланированного срока).
Управлением социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области организовано информирование населения района о возможности получения государственной социальной помощи на основании социального контракта и получения мер социальной поддержки в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости в социальных сетях и новостных ресурсах.
По итогам проведенных информационно-разъяснительных мероприятий 
за истекший период 2025 года в социальных сетях на официальных страницах Управления и Администрации Красносулинского района «ВКонтакте» размещено 3 публикации, в мессенджере «Telegram» – 1, на официальных сайтах Управления и Администрации Красносулинского района – 5. В местной общественно-политической газете «Красносулинский вестник» опубликовано 2 статьи по вопросу предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта (контрольная точка 1.1.1.);
По итогам 1 квартала проведен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (контрольная точка 1.1.2.);
По итогам 1 полугодия проведен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (контрольная точка 1.1.3.).
В социальных сетях на официальных страницах Администрации Красносулинского района «ВКонтакте» размещено 2 публикации, в мессенджере «Telegram» – 2, в Красносулинской телерадиокомпании «Сулин» - 1 объявление по вопросу предоставления мер региональной программы по повышению рождаемости (контрольная точка 1.2.1.);
В Управлении создан пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных для ухода за детьми до трех лет и их воспитания. Дата открытия пункта проказа - 27.05.2025 года (ранее запланированного срока) (контрольная точка 1.2.2.);
По итогам 1 полугодия проведен мониторинг реализации мер региональной программы по повышению рождаемости (контрольная точка 1.2.3.).
          Достижение 6 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 255 934,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 264 538,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 219 648,4 тыс. рублей или 83,0 процентов. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»  предусмотрено 14 мероприятий (результатов). Завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года, возможные риски, проблемы при выполнении отсутствуют.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» оценивается на основании 56  контрольных точек. 
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 29 контрольных точек, 14 – в установленный срок, 15 – ранее запланированного срока.
Достижение 27 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» в 2025 году предусмотрено муниципальной программой 33 326,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 33 326,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 21 900,2 тыс. рублей или 65,7 процентов. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» предусмотрено 2 мероприятия (результата). Завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года, возможные риски, проблемы при выполнении отсутствуют.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» оценивается на основании достижения значения мероприятий  (результатов), реализация которых запланировано до конца года. 

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» в 2025 году предусмотрено муниципальной программой  92 994,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 93 521,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 66 377,4 тыс. рублей или 71,0 процент. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» предусмотрено 8 мероприятий (результатов). Завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года, возможные риски, проблемы при выполнении отсутствуют.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» оценивается на основании 32  контрольных точек. 
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 16 контрольных точек,  8 – в установленный срок, 8 – ранее запланированного срока.
Достижение 16 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» в 2025 году предусмотрено муниципальной программой 264 034,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 228 034,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 199 525,1 тыс. рублей или 87,5 процентов. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» предусмотрено 5 мероприятия (результата). Завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года, возможные риски, проблемы при выполнении отсутствуют.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» оценивается на основании 17 контрольных точек. 
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 14 контрольных точек, 5 – в установленный срок, 9 – ранее запланированного срока.
Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения показателей ввиду того, что достижение мероприятий и показателей запланировано на конец 2025 года. 
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