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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2025 № 309
г. Красный Сулин
Об утверждении отчета
о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» 
за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» 
за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Первый заместитель
главы Администрации 
Красносулинского района	И.С. Кирпичков

Постановление вносит 
отдел социальной политики

Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 19.03.2025 № 309

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для увеличения численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, ведущего здоровый образ жизни; проведения на территории города Красный Сулин муниципальных, зональных, и областных спортивных соревнований, в том числе по адаптивным видам спорта; создания условий для увеличения числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1350 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы 
в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
проведено 135 спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 5000 человек;
[bookmark: _GoBack]каждый 2 житель района ведет активный образ жизни, в 2024 году доля таких граждан увеличилась на 1,8% и составила 58,8% от общего числа жителей района в возрасте от 3 до 79 лет;
в рамках реализации ВФСК ГТО 2079 человек приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм,
а также сведения о достижении контрольных событий 
муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.
В рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красносулинского района» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.
Основное мероприятие 1.1. «Развитие физической культуры и спорта Красносулинского района» выполнено. Было проведено 135 массовых спортивных мероприятий.
По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Красносулинского района» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.
В рамках подпрограммы 2 «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта Красносулинского района» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.
Основное мероприятие 2.1. «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных объектов Красносулинского района, включая совершенствование системы подготовки спортивного резерва» выполнено. Красносулинские спортсмены приняли участие 
в 182 соревнованиях различного уровня.
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 94 622,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет района – 85 496,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 9 126,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 307 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2023 № 222 
«О бюджете Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 
2025 и 2026 годов» составил – 85 496,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет района – 85 496,1 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
94 622,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет района – 85 496,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 9 126,0 тыс. рублей. 
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы составил за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы
за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по 1 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 6 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1. «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом»: плановое значение – 57,90%; фактическое значение – 58,80%.
Показатель 2. «Уровень обеспеченности населения Красносулинского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» плановое значение – 81,40%; фактическое значение – 83,60%.
Показатель 1.2. «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом»: плановое значение – 27,60%; фактическое значение – 31,20%.
Показатель 1.3. «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» – плановое значение – 87,50%; фактическое значение – 94,10%.
Показатель 2.3. Доля населения Красносулинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»: плановое значение – 44,75%, фактическое значение – 46,00%.
Показатель 2.8. «Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях, осуществляющих подготовку спортивного резерва»: плановое значение – 940 человек; фактическое значение – 976 человек.
Показатель 2.9. «Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях, осуществляющих подготовку спортивного резерва, с учетом оказания платных образовательных услуг»: плановое значение – 
1039 человек; фактическое значение – 1039 человек.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 – 1,02;
степень достижения целевого показателя 2 – 1,03;
степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,13;
степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,08;
степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,03;
степень достижения целевого показателя 2.8 – 1,04;
степень достижения целевого показателя 2.9 – 1,00.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,00 (7/7), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий составляет 1,00 (2/2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,00 (2/2).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
85 496,1 тыс. рублей / 85 496,1 тыс. рублей = 1,00.
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
1,00/1,00=1,00, в связи, с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
1,00 х 0,5 + 1,00 х 0,3 + 1,00 х 0,2 = 1,00, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации
муниципальной программы.

Для эффективного достижения поставленных целей и выполнения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 
«О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 
2026 и 2027 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы.
Распоряжением Администрации Красносулинского района от 23.12.2024 № 306 утвержден единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры 
и спорта» на 2025 год.



Управляющий делами
Администрации района	И.Ю. Кишкинова
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Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программе Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 год

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
Директор МАУДО СШ «Ника» Гайдук В.Д.
Начальник УЗИО и МЗ Минакова О.А
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Основное мероприятие 1.1. «Развитие физической культуры и спорта Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	31.12.2024
	09.01.2024
	31.12.2024
	Рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятия
	Проведение массовых спортивных межпоселенческих мероприятий
	-

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	31.12.2024
	Х
	31.12.2024
	Проведение 135 массовых спортивных мероприятий. Заключение контрактов на приобретение наградной атрибутики
	Проведено 135 массовых спортивных межпоселенческих мероприятий
	-

	4.
	Подпрограмма 2. «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта Красносулинского района» 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. 
Директор МАУДО СШ «Ника» Гайдук В.Д.

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.
	Основное мероприятие 2.1.
«Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных объектов Красносулинского района»

	Директор МАУДО СШ «Ника» Гайдук В.Д.,
Начальник УЗИО и МЗ Минакова О.А.
	31.12.2024
	09.01.2024
	31.12.2024
	Достижение спортсменами Красносулинского района высоких результатов на областных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях
	Участие спортсменов Красносулинского района в областных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях
	-

	6.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1
	Директор МАУДО СШ «Ника» Гайдук В.Д.,
Начальник УЗИО и МЗ Минакова О.А.
	31.12.2024
	Х
	31.12.2024
	Достижение спортсменами Красносулинского района высоких результатов на областных, межрегиональных, спортивных соревнованиях, включая мероприятия в рамках реализации ВФСК ГТО. Выполнение муниципального задания в полном объеме
	1) Участие Красносулинских спортсменов в 182 спортивных соревнованиях (областных, межрегиональных);
2) В рамках реализации ВФСК ГТО 2079 человек приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО
	-
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СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.)
	Фактические расходы (тыс. руб.)

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта»
	всего 
	94622,1
	85496,1
	94622,1

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	85496,1
	85496,1
	85496,1

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	Х
	-

	
	внебюджетные источники
	9126,0
	Х
	9126,0

	Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Красносулинского района»
	всего
	416,9
	416,9
	416,9

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	416,9
	416,9
	416,9

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	Х
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	Основное мероприятие 1.1. «Развитие физической культуры и спорта Красносулинского района»
	всего
	416,9
	416,9
	416,9

	Подпрограмма 2. «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта Красносулинского района»
	всего
	94205,2
	85079,2
	94205,2

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет 
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	85079,2
	85079,2
	87079,2

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	9126,0
	Х
	9126,0

	Основное мероприятие 2.1. «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально- техническое обеспечение спортивных сборных команд Красносулинского района»
	всего
	94205,2
	85079,2
	94205,2
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СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя 
на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2023 год
	2024 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта»

	1.
	Показатель 1. Доля населения Красносулинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет
	процент
	57,00
	57,90
	58,80
	Показатель перевыполнен из-за роста занимающихся физической культурой и спортом

	2.
	Показатель 2. Уровень обеспеченности населения  спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
	процент
	82,10
	81,40
	83,60
	Показатель перевыполнен связи с увеличением численности занимающихся  на спортивных объектах.

	Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Красносулинского района»

	3.
	Показатель 1.2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности категории населения,  в  том числе для лиц  с ограниченными возможностями здоровья  инвалидов
	процент
	27,10
	27,60
	31,20
	Показатель перевыполнен из-за роста лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом

	4.
	Показатель 1.3. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов
	процент
	93,90
	87,50
	94,10
	Показатель выполнен в соответствии с областным значением, доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в результате пропаганды здорового образа жизни

	Подпрограмма 2. «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта Красносулинского района»

	5.
	Показатель 2.3.  Доля граждан Красносулинского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», 
в общей численности населения, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»
	процент
	44,50
	44,75
	46,00
	Показатель перевыполнен из-за роста граждан выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»

	6.
	Показатель 2.8. Численность занимающихся физической культурой и спортом 
в организациях, осуществляющих подготовку спортивного резерва
	человек
	1039
	940
	976
	Увеличение числа спортсменов осуществляющих подготовку спортивного резерва

	7.
	Показатель 2.9. Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях, осуществляющих подготовку спортивного резерва, с учетом оказания платных образовательных услуг
	человек
	1016
	1039
	1039
	-
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