РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2025 № 366

г. Красный Сулин

О внесении изменений

в приложение № 1 к постановлению

Администрации Красносулинского района

от 12.07.2024 № 749

В целях совершенствования Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района, руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Салимову В.Н.

Глава Красносулинского района 	И.С. Кирпичков

Постановление вносит

Финансово-экономическое управление

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 27.06.2025 № 366

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение № 1 к постановлению

Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Красносулинского района»

1. В разделе 3:

1.1. Абзац первый пункта 3.8 изложить в редакции:

«3.8. Достижение целей и показателей муниципальной (комплексной) программы и решение задач ее структурных элементов обеспечивается за счет реализации мероприятий (результатов) структурных элементов такой программы. Мероприятия (результаты) группируются по задачам (общественно значимым результатам) структурных элементов муниципальных (комплексных) программ.».

1.2. Дополнить пунктом 3.11 следующего содержания:

«3.11. Муниципальные и ведомственные проекты, входящие в состав муниципальной (комплексной) программы, согласовываются до направления на согласование проекта муниципальной (комплексной) программы (проекта изменений в муниципальную (комплексную) программу).».

2. Пункт 4.9 раздела 4 изложить в редакции:

«4.9. Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района рассматривает проект муниципальной (комплексной) программы (проект внесения изменений в муниципальную (комплексную) программу) на предмет:

соблюдения требований к структуре и содержанию муниципальной (комплексной) программы, установленных настоящим Порядком;

обоснованности подходов к выделению мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных (комплексных) программ;

соответствия целей и показателей муниципальной (комплексной) программы целям, задачам, показателям, закрепленным в документах стратегического планирования, нормативных правовых актах Российской Федерации, Ростовской области и Красносулинского района;

соответствия мероприятий (результатов) и задач структурных элементов муниципальных (комплексных) программ целям муниципальной (комплексной) программы;

взаимоувязки плановых значений показателей и изменения объемов финансирования взаимоувязанных мероприятий (результатов) муниципальных (комплексных) программ;

соответствия налоговых расходов целям муниципальных (комплексных) программ и задачам структурных элементов муниципальных (комплексных) программ.

Также Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района рассматривает:

проекты муниципальных (комплексных) программ Красносулинского района, предлагаемых к реализации начиная с очередного финансового года, а также проекты изменений в ранее утвержденные муниципальные (комплексные) программы Красносулинского района на соответствие:

возвратному распределению расходов бюджета Красносулинского района в рамках, доведенных до главных распорядителей средств бюджета Красносулинского района предельных показателей расходов бюджета Красносулинского района на очередной финансовый год и на плановый период;

принятому решению Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной финансовый год и на плановый период;

налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) положениям законодательства Ростовской области о налогах и сборах;

проекты постановлений Администрации Красносулинского района о внесении изменений в муниципальные (комплексные) программы в текущем финансовом году на соответствие:

решению Собрания депутатов Красносулинского района о внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на текущий финансовый год и на плановый период;

налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) положениям законодательства Ростовской области о налогах и сборах.

Согласованный Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района проект муниципальной (комплексной) программы (проект внесения изменений в муниципальную (комплексную) программу) направляется ответственным исполнителем в Контрольно-счетную палату Красносулинского района для проведения экспертизы с приложением пояснительной записки.

Выявленные Контрольно-счетной палатой Красносулинского района в ходе проведения экспертизы замечания отражаются в заключении, которое подлежит обязательному рассмотрению ответственным исполнителем для принятия мер по их устранению.

После устранения замечаний Контрольно-счетной палаты Красносулинского района проект муниципальной (комплексной) программы (проект внесения изменений в муниципальную (комплексную) программу) подлежит повторному направлению в Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района в установленном порядке.».

3. В разделе 6:

3.1. Пункт 6.5 изложить в редакции:

«6.5. Планирование реализации муниципальной (комплексной) программы осуществляется на основе разработки планов реализации ее структурных элементов.

Планы реализации муниципальных и ведомственных проектов и комплексов процессных мероприятий соответствующей муниципальной (комплексной) программы объединяются в единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы на текущий финансовый год.

Указанные документы объединяются в единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы автоматически в подсистеме управления государственными программами системы «Электронный бюджет».

До ввода в опытную эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы «Электронный бюджет» единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы формируется ответственным исполнителем муниципальной (комплексной) программы и размещается на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

при приведении муниципальных (комплексных) программ в соответствие решением Собрания депутатов Красносулинского района о внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на текущий финансовый год и на плановый период в соответствии с пунктом 5.6 раздела 5 настоящего Порядка – не позднее 
15 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Красносулинского района муниципальной (комплексной) программы (внесения изменений в муниципальную (комплексную) программу) до 31 декабря текущего финансового года;

при приведении муниципальных (комплексных) программ в соответствие с решением Собрания депутатов о бюджете Красносулинского района на очередной финансовый год и на плановый период в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответствии с пунктом 5.5 раздела 5 настоящего Порядка – не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Красносулинского района муниципальной (комплексной) программы (внесения изменений в муниципальную (комплексную) программу).

Планирование сроков выполнения (достижения) мероприятий (результатов) осуществляется с учетом:

их равномерного распределения в течение календарного года;

сопоставимости со сроками достижения показателей муниципальной (комплексной) программы и показателей ее структурных элементов;

установления плановых дат их выполнения (достижения) не позднее дат соответствующих мероприятий (результатов), определенных в структурных элементах государственных программ Ростовской области.

Для мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных (комплексных) программ формируются контрольные точки, которые равномерно распределяются в течение года.».

3.2. Пункты 6.10-6.20 изложить в редакции:

«6.10. Ответственный исполнитель соответствующей муниципальной (комплексной) программы по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев формирует и направляет на рассмотрение и согласование в Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы с учетом отчетов о ходе реализации структурных элементов муниципальной (комплексной) программы, входящих в ее состав, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчеты о ходе реализации структурных элементов муниципальной (комплексной) программы формируются ответственными за разработку и реализацию структурных элементов муниципальной (комплексной) программы и представляются в адрес ее ответственного исполнителя:

комплексов процессных мероприятий в срок до 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом;

муниципальных и ведомственных проектов – в соответствии с Положением об организации проектной деятельности на территории муниципального образования «Красносулинский район», утвержденным Администрацией Красносулинского района.

Отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы по итогам 1 квартала, полугодия и 9 месяцев рассматривается Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты поступления.

Формирование отчета о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы, отчетов о ходе реализации структурных элементов муниципальной (комплексной) программы осуществляется ответственным исполнителем, ответственными за разработку и реализацию структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в системе «Электронный бюджет» в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной (комплексной) программы и на бумажном носителе или в электронном виде посредством системы «Дело» по мере ввода в опытную эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы «Электронный бюджет» и их синхронизации.

Требования к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы по итогам 1 квартала, полугодия и 9 месяцев определяются методическими рекомендациями.

Информация о выполнении мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных (комплексных) программ, контрольных точек вносится Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района на рассмотрение Комиссии.

Ответственные исполнители муниципальных (комплексных) программ, допустившие невыполнение мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных (комплексных) программ и контрольных точек, выступают на заседаниях Комиссии с информацией о причинах невыполнения и принимаемых мерах по их недопущению.

Отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы по итогам 1 квартала, полугодия и 9 месяцев после согласования с Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной (комплексной) программы в течение 10 рабочих дней на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.11. Ответственный исполнитель (соисполнители, участники) муниципальных (комплексных) программ обеспечивают достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной (комплексной) программы.

6.12. Отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы по итогам года рассматривается Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района в составе проекта постановления Администрации Красносулинского района об утверждении отчета о реализации муниципальной (комплексной) программы за год.

Формирование годового отчета о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы осуществляется не позднее 14 февраля года, следующего за отчетным, а о ходе реализации структурного элемента муниципальной (комплексной) программы (комплекса процессных мероприятий) – не позднее 5 февраля, муниципального проекта и ведомственного проекта – в соответствии с Положением об организации проектной деятельности на территории муниципального образования «Красносулинский район», утвержденным Администрацией Красносулинского района.

Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы подготавливает годовой отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы с учетом отчетов о ходе реализации структурных элементов муниципальной (комплексной) программы, входящих в ее состав, согласовывает и вносит на рассмотрение Комиссии Администрации Красносулинского района по оценке эффективности и реализации муниципальных программ Красносулинского района проект постановления Администрации Красносулинского района об утверждении отчета о реализации муниципальной (комплексной) программы за год (далее – годовой отчет) до 31 марта года, следующего за отчетным.

6.13. Отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы и отчеты о ходе реализации комплексов процессных мероприятий формируются в соответствии с требованиями методических рекомендаций.

Отчеты о реализации муниципальных и ведомственных проектов формируются в соответствии с Положением об организации проектной деятельности на территории муниципального образования «Красносулинский район», утвержденным Администрацией Красносулинского района.

Годовой отчет содержит:

основные результаты реализации муниципальной (комплексной) программы, достигнутые за отчетный период;

сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за отчетный период (с указанием причин в случае невыполнения/недостижения);

сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год;

сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы за отчетный период;

сведения об эффективности муниципальной (комплексной) программы (интегральной оценке хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы) за отчетный период;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной (комплексной) программы;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной (комплексной) программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию муниципальной (комплексной) программы и входящих в ее состав структурных элементов и корректировке показателей на текущий финансовый год и плановый период).

6.14. Оценка эффективности муниципальной (комплексной) программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы) проводится ответственным исполнителем в составе годового отчета.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальных (комплексных) программ в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

Уровень достижения муниципальных (комплексных) программ за отчетный год рассчитывается в соответствии с методическими рекомендациями.

Оценка динамики прироста значений показателей осуществляется на основании расчета достижения запланированной динамики прироста значения показателей муниципальных (комплексных) программ и их структурных элементов за отчетный год относительно фактически достигнутых значений за год, предшествующий отчетному году.

Оценка динамики прироста значений показателей осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями.

Оценка качества финансового управления при реализации муниципальных (комплексных) программ в отчетном году осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями.

6.15. По результатам оценки эффективности муниципальной (комплексной) программы Администрацией Красносулинского района может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной (комплексной) программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы.

6.16. В случае принятия Администрацией Красносулинского района решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной (комплексной) программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы, ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Красносулинского района в порядке, установленном Регламентом Администрации Красносулинского района.

6.17. К годовому отчету за последний год реализации муниципальной (комплексной) программы положения пунктов 6.15, 6.16 настоящего раздела не применяются.

6.18. Годовой отчет после принятия Администрацией Красносулинского района постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной (комплексной) программы не позднее 10 рабочих дней на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По мере ввода в опытную эксплуатацию компонентов и модулей системы «Электронный бюджет» и их синхронизации сформированный годовой отчет подлежит формированию ответственным исполнителем муниципальной (комплексной) программы в системе «Электронный бюджет» не позднее 14 февраля года, следующего за отчетным, ответственными за разработку и реализацию структурных элементов муниципальной (комплексной) программы по структурным элементам (комплексу процессных мероприятий) – не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным, по муниципальному и ведомственному проектам – в соответствии с Положением об организации проектной деятельности на территории муниципального образования «Красносулинский район», утвержденным Администрацией Красносулинского района, и уточнению (при необходимости) не позднее 10 рабочих дней после принятия постановления Администрацией Красносулинского района об утверждении годового отчета.

6.19. Итоги реализации муниципальных (комплексных) программ за отчетный год отражаются в сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных (комплексных) программ (далее – сводный доклад).

Сводный доклад формируется Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района в срок до 20 апреля года, следующего за отчетным для обеспечения представления в Собрание Депутатов Красносулинского района годового отчета об исполнении бюджета Красносулинского района в порядке, установленном Регламентом Администрации Красносулинского района.

Сводный доклад формируется на основании утвержденных Администрацией Красносулинского района годовых отчетов и содержит общие сведения о реализации муниципальных (комплексных) программ за отчетный год, а также по каждой муниципальной (комплексной) программе:

сведения об основных результатах реализации муниципальных (комплексных) программ за отчетный период;

сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) 
и контрольных точек структурных элементов муниципальных (комплексных) программ за отчетный период;

сведения о плановых и фактических значениях показателей муниципальных (комплексных) программ и их структурных элементов за отчетный год;

сведения о выполнении расходных обязательств Красносулинского района, связанных с реализацией муниципальных (комплексных) программ 
за отчетный период;

сведения об интегральной оценке хода реализации и эффективности муниципальных (комплексных) программ за отчетный период.

6.20. На основе полученных интегральных оценок муниципальные (комплексные) программы делятся на следующие категории:

I – высокая степень эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы;

II – степень эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы выше среднего уровня;

III – степень эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы ниже среднего уровня;

IV – низкая степень эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы.

Муниципальная (комплексная) программа не может быть отнесена к категории «высокая степень эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы», если эффективность ее реализации составляет менее 91 процента (включительно).

Муниципальная (комплексная) программа не может быть отнесена к категории «степень эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы выше среднего уровня», если эффективность ее реализации составляет менее 84 процентов.

Муниципальная (комплексная) программа не может быть отнесена к категории «низкая степень эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы», если эффективность ее реализации составляет более 76 процентов (включительно).

В случае отсутствия муниципальных (комплексных) программ, интегральная оценка реализации которых составляет более 91 процента (включительно) и (или) менее 76 процентов (включительно), категория «высокая степень эффективности реализации муниципальной программы» и (или) категория «низкая степень эффективности реализации муниципальной программы» соответственно в сводном годовом докладе не отражаются.

Муниципальная (комплексная) программа признается:

эффективной – в случае включения по результатам интегральной оценки в категории «высокая степень эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы» или категории «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня»;

недостаточно эффективной – в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «степень эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы ниже среднего уровня»;

неэффективной – в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «низкая степень эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы.».

3.3. Дополнить пунктом 6.21 следующего содержания:

«6.21. Сводный доклад подлежит размещению Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения решения Собрания депутатов Красносулинского района об отчете об исполнении бюджета Красносулинского района на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

Управляющий делами

Администрации района 	И.Ю. Кишкинова