Пояснительная информация 
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района  «Развитие физической культуры и спорта» 
за 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 №1350. 
На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 123 112,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 2 489,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 1 276,1 тыс. рублей, бюджета района - 119 346,5 тыс. рублей, внебюджетных источников - 8 109,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 123 112,1тыс. рублей.
Фактическое освоение бюджетных средств по состоянию на 01.10.2025 составило 119 934,0 тыс. рублей, что составляет 97,4 %, предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
[bookmark: _GoBack]Также муниципальной программой предусмотрено финансирование за счет средств внебюджетных источников в сумме – 8 109,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2025 фактически освоено 8 109,3 тыс. рублей.
В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 5 показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на конец 2025 года.	
Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:
Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта» (далее – КПМ 1);
Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта в Красносулинском районе» (далее – КПМ 2).
Единый аналитический план реализации муниципальной программы 
на 2025 год (далее – План) утвержден распоряжением Администрации Красносулинского района от 23.12.2024 № 306.
На реализацию КМП 1 в 2025 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 433,5 тыс. рублей за счет средств бюджета района. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 433,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по состоянию на 01.10.2025 составило  232,0 тыс. рублей или 53,5 %  от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках КПМ 1 в 2025 году предусмотрено 2 показателя, достижение которых запланировано на конец 2025 года.
В рамках КМП 1 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), завершение которого запланировано на конец 2025 года.
Достижение задач КМП 1 оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: в установленный срок – 3.
Достижение 1 контрольной точки запланировано до конца года.
Проведены 30 спортивных мероприятий в первом квартале 2025 года. Основные из них: Чемпионат ЮФО по настольному теннису; соревнования муниципального этапа Спартакиады Дона 2025 по видам спорта: армрестлинг, волейбол (жен., муж.), гиревой спорт, ГТО, дартс, инвалидный спорт (шашки, шахматы), мини-футбол, легкая атлетика, рыболовный спорт, настольный теннис, перетягивание каната, плавание, уличный баскетбол, шашки, шахматы (контрольная точка 1.1);
Проведены 70 спортивных мероприятий по итогам шести месяцев 2025 года. Основные из них: Соревнования муниципального этапа Спартакиады школьников Красносулинского района по видам спорта: мини-футбол, шахматы, баскетбол, волейбол, стритбол, тег-регби, легкая атлетика (контрольная точка 1.2).
Проведены 110 спортивных мероприятий по итогам девяти месяцев 2025 года. Основные из них: Соревнования в честь Дня физкультурника, Турнир по футболу посвященный памяти ветеранов спорта, Гран-при 2025 года по быстрым шахматам среди учащихся Ростовской области, Открытое Первенство Красносулинского района по смешанным единоборствам (контрольная точка 1.3).
На реализацию КМП 2 в 2025 году запланированы ассигнования в сумме 130787,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета - 2489,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 1276,1 тыс. рублей, бюджета района - 118913,0 тыс. рублей, внебюджетных источников - 8109,3 тыс. рублей.
В соответствии со сводной бюджетной росписью – 123 112,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по состоянию на 01.10.2025 составило 89 161,9 тыс. рублей (или 66,1 %). 
В рамках КПМ 2 в 2025 году предусмотрено 3 показателя, достижение которых запланировано на конец 2025 года.
В рамках КМП 2 в 2025 году предусмотрено 5 мероприятий (результат), завершение которых запланировано на конец 2025 года.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий оценивается на основании 21 контрольной точки.
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 14 контрольных точек, из них: в установленный срок – 14.
Достижение 7 контрольных точек запланировано до конца года.
01.01.2025 предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период (контрольная точка 1.1);
09.01.2025 утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ утверждено) (контрольная точка 1.2);
09.01.2025 заключено соглашение  о предоставлении субсидии между главным распорядителем средств бюджета района и муниципальным учреждением (контрольная точка 1.3);
15.01.2025 закупка включена в план-график (контрольная точка 1.4);
30.03.2025 согласован перечень спортивного оборудования и инвентаря (контрольная точка 1.5);
12.07.2025 заключен муниципальный контракт № 2025.77745 от 12.07.2025 на приобретение спортивного оборудования и инвентаря (контрольная точка 1.6);
30.01.2025  предложение  о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период (контрольная точка 1.7);
31.03.2025 Заключено соглашение № 17-1340274540 от 05.02.2025 на предоставление субсидии (контрольная точка 1.8);
30.06.2025 Перечисление средств, предусмотренных на предоставление субсидии (контрольная точка 1.9);
01.04.2025 предусмотрено выделение денежных средств на ремонт спортивной направленности (контрольная точка 1.10);
01.06.2025 заключено соглашение  № 60626000-1-2025-007 от 01.06.2025 на предоставление услуги (контрольная точка 1.11);
01.08.2025 перечисление средств, предусмотренных на ремонт (контрольная точка 1.12);
15.07.2025 предусмотрено выделение денежных средств на подготовительные работы к строительству спортивного центра в  г. Красный Сулин Ростовской области» (контрольная точка 1.13);
12.09.2025 заключен муниципальный контракт № 2025.186387 от 12.09.2025  (контрольная точка 1.14).
В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения показателей ввиду того, что достижение мероприятий и показателей запланировано на конец 2025 года.



