РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2025 № 290

г. Красный Сулин

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичкова И.С.

Первый заместитель

главы Администрации

Красносулинского района	 И.С. Кирпичков

Постановление вносит

Управление земельно-имущественных

отношений и муниципального заказа

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 17.03.2025 № 290

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» за 2024 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1351 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и соисполнителем муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечены документами территориального планирования 20 земельных участков и предоставлены гражданам, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей, совместно проживающих с ними;

предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 12,45 тыс. кв. метров общей площади жилья;

предоставлена выкупная стоимость 53 семьям за изымаемое жилье непригодное для проживания, расположенное в аварийном жилищном фонде 
на 2393,9 кв.м;

оказана государственная поддержка 1 молодой семье в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Выдано свидетельство о праве на получение социальных выплат на приобретение жилья в размере 35%;

приобретено 13 жилых помещений на вторичном рынке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и соисполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и 5 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства» выполнено.

Проекты правил землепользования и застройки приведены в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение перспективных земельных участков документами планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства» выполнено.

Для развития территорий под жилищное строительство на территории поселений Красносулинского района в 2024 году администрациями сельских и городских поселений осуществлено обеспечение документами планировки 20 земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, в соответствии с их полномочиями.

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение эффективного использования муниципальных функций» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия в 2024 году произведены расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата Управления земельно-имущественными отношениями и муниципального заказа Красносулинского района (далее – УЗИО и МЗ Красносулинского района).

Основное мероприятие 1.4. «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров» выполнено.

Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса, сохранено на прежнем уровне 8 единиц.

Основное мероприятие 1.5. «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства в том числе, повышение качества индустриального жилищного строительства» выполнено не в полном объеме.

В 2024 году индивидуальными застройщиками осуществлялось развитие доступного рынка жилья, в том числе стандартного жилья, введено в эксплуатацию 12,45 тыс.кв.м общей площади жилья.

По подпрограмме 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе» предусмотрено выполнение 5 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» предусмотрена реализация 3-х основных мероприятий и 7-ми контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» выполнено.

В 2024 году произведены выплаты возмещения выкупной стоимости гражданам на переселение для 53 семей из аварийного жилого фонда, в том числе: в Долотинском сельском поселении – 12 семей, в Ковалевском сельском поселении – 3 семьи, в Красносулинском городском поселении – 9 семей, в Углеродовском городском поселении – 15 семей, в Ударниковском сельском поселении – 14 семей.

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение жильем молодых семей в Красносулинском районе» выполнено.

В рамках указанного основного мероприятия в 2024 году выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 1 молодой семье. Семья реализовала свое право на приобретение жилья.

Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» выполнено.

В 2024 году было приобретено 13 жилых помещений на вторичном рынке для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

По подпрограмме 2 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» предусмотрено выполнение 7-ми контрольных событий, 7 из которых достигнуты в установленные сроки, в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 156886,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 213,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 127867,8 тыс. рублей;

бюджет района – 21780,2 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 7024,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 307 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2023 № 222 
«О бюджете Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 
2025 и 2026 годов» составил 161478,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью на 2024 год – 146165,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 213,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 124171,8 тыс. рублей;

бюджет района – 21780,2 тыс. рублей.

Расхождение составляет 37306,5 тыс. рублей за счет уменьшения средств областного бюджета.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
152488,4 рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 213,7 тыс. рублей;

областной бюджет – 124270,8 тыс. рублей;

бюджет района – 21730,2 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 6373,7 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 701,8 тыс. рублей, из них:

650,7 – невостребованные средства бюджетов поселений;

49,5 тыс. рублей – экономия средств по расходам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда, а также по иным расходам на финансовое обеспечение деятельности аппарата УЗИО и МЗ Красносулинского района;

1,6 – округление сумм бюджетных ассигнований.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 13 показателей, по всем показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Темп ввода жилья в эксплуатацию»: плановое значение – 109,0%; фактическое значение – 109,0%.

Показатель 2. «Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 квадратных метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех человек»: плановое значение – 2,69 лет; фактическое значение – 2,69 лет.

Показатель 3. «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат»: плановое значение – 100,0%; фактическое значение – 100,0%.

Показатель 4. «Количество семей улучшивших жилищные условия»: плановое значение – 0,001 тыс. семей, фактическое значение – 0,001 тыс. семей.

Показатель 1.1. «Количество земельных участков, подлежащих к формированию в целях жилищного строительства»: плановое значение – 20 штук; фактическое значение – 20 штук.

Показатель 1.2. «Доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков, в том числе жилищного строительства и комплексного освоения, в том числе в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории»: плановое значение – 52,2%; фактическое значение – 52,2%.

Показатель 1.3. «Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья»: плановое значение – 8 единиц; фактическое значение – 
8 единиц.

Показатель 1.41. «Ввод в действие жилых домов»: плановое значение – 12,45 тыс. кв. метров; фактическое значение – 12,45 тыс. кв. метров.

Показатель 2.1. «Планируемая площадь расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции»: плановое значение – 2393,9 тыс.кв.м; фактическое значение – 2393,9 тыс.кв.м.

Показатель 2.2. «Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции»: плановое значение – 53 семьи; фактическое значение – 53 семьи.

Показатель 2.3. «Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат»: плановое значение – 1 семья; фактическое значение – 1 семья.

Показатель 2.4. «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем»: плановое значение – 13 человек; фактическое значение – 13 человек.

Показатель 2.6. «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»: плановое значение – 0,43 тыс.кв. метров; фактическое значение – 0,43 тыс.кв. метров.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей по поселениям входящим в состав Красносулинского района приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

1. Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 4 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.41 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.6 – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,00 (13/13), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1,00 (8/8), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,00 (5/5).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

152488,4 тыс. рублей / 156886,2 тыс. рублей = 0,97

3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,00/0,97 = 1,00 в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,00 х 0,5 + 1,00 х 0,3 + 1,00 х 0,2 = 1,00, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 49,5 тыс. рублей.

Условия софинансирования расходных обязательств Красносулинского района при реализации основного мероприятия 2.2 «Обеспечение жильем молодых семей в Красносулинском районе» в 2024 году соблюдены с учетом постановления Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 
«Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения». Условия софинансирования расходных обязательств Красносулинского района при реализации основного мероприятия 2.1 «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» в 2024 году соблюдены с учетом постановления Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» и постановлением Администрации Красносулинского района от 20.07.2017 № 569 «Об уровне софинансирования межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района, для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения за счет субсидий из областного бюджета».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Для достижения целей и задач муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» необходима ее дальнейшая реализация.

Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», утверждены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий (результатов) муниципальной программы.

Управляющий делами

Администрации района 	 И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – Бисаинов А.Р.; заместитель начальника Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района – Кияненко Н.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | заместитель начальника Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района – Кияненко Н.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | О М 1.1. «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – Бисаинов А.Р.; заместитель начальника Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района – Кияненко Н.В. | 28.12.2024 | 01.01.2024 | 28.12.2024 | Повышение доступности жилья и качества жилой среды путем создания условий по развитию территорий для жилищного строительства | Проекты правил землепользования и застройки приведены в соответствие с требованиями действующего законодательства | - |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – Бисаинов А.Р. | 28.12.2024 | Х | 28.12.2024 | Предоставление 20 земельных участков для строительства жилья многодетным семьям из Регионального адресного перечня земельных участков в соответствии с разработанным порядком | Предоставлены 20 земельных участков для строительства жилья многодетным семьям из Регионального адресного перечня земельных участков в соответствии с разработанным порядком | - |
| 4. | О М 1.2. «Обеспечение перспективных земельных участков документами планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – Бисаинов А.Р.; заместитель начальника Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района – Кияненко Н.В. | 28.12.2024 | 01.01.2024 | 28.12.2024 | Передача в общедолевую собственность бесплатно земельных участков категориям граждан, установленных законодательством РФ | В целях формирования территорий для жилищного строительства выполнены кадастровые работы по земельным участкам для предоставления многодетным семьям | - |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – Бисаинов А.Р.; заместитель начальника Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района – Кияненко Н.В. | 28.12.2024 | Х | 28.12.2024 | Предоставление в общедолевую собственность бесплатно многодетным семьям земельных участков. | Выполнены кадастровые работы с целью обеспечения 20 земельных участков документами планирования территорий. Предоставлены 20 земельных участков гражданам, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними в общедолевую собственность бесплатно | - |
| 6. | ОМ 1.3. «Обеспечение эффективного использования муниципальных функций» | заместитель начальника Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района – Кияненко Н.В. | 28.12.2024 | 01.01.2024 | 28.12.2024 | Повышение эффективности бюджетных средств | Финансовое обеспечение аппарата УЗИО и МЗ Красносулинского района | - |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 | заместитель начальника Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района – Кияненко Н.В. | 28.12.2024 | Х | 28.12.2024 | Предоставление муниципальной услуги (деятельность органов местного самоуправления) в полном объеме | Финансовое обеспечение аппарата УЗИО и МЗ Красносулинского района осуществлялось в соответствии с установленными нормативами |  |
| 8. | ОМ 1.4. «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – Бисаинов А.Р.; заместитель начальника Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района – Кияненко Н.В. | 28.12.2024 | 01.01.2024 | 28.12.2024 | Снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса, сохранилось на прежнем уровне | - |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – Бисаинов А.Р.; заместитель начальника Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района – Кияненко Н.В. | 28.12.2024 | Х | 28.12.2024 | Сохранение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья на уровне 8 единиц | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса, сохранено на уровне 8 единиц | - |
| 10. | ОМ 1.5. «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства в том числе, повышение качества индустриального жилищного строительства» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – Бисаинов А.Р.; заместитель начальника Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района – Кияненко Н.В. | 28.12.2024 | 01.01.2024 | 28.12.2024 | Развитие доступного рынка жилья, в том числе стандартного жилья | В 2024 году индивидуальными застройщиками осуществлялось развитие доступного рынка жилья, в том числе стандартного жилья | - |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы 1.5 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – Бисаинов А.Р.; заместитель начальника Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района – Кияненко Н.В. | 28.12.2024 | Х | 28.12.2024 | Ввод общей площади жилья в эксплуатацию в объеме 12,45 тыс. кв. метров | Введено в эксплуатацию 12,45 тыс.кв. метров общей площади жилья | - |
| 12. | Подпрограмма 2. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – Бисаинов А.Р.; заместитель начальника Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района – Кияненко Н.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 13. | О.М. 2.1. «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике – Кирпичков И.С; Глава Администрации Углеродовского городского поселения – Глушков В.В.; Глава Администрации Красносулинского городского поселения – Болдырев И.В; Долотинского сельского поселения – Борисова О.В; Глава Администрации Ковалевского сельского поселения – Изварин Н.В; Глава Администрации Ударниковского сельского поселения – Гайдук Д.В. | 28.12.2024 | 01.01.2024 | 28.12.2024 | В 2024 году произведены выплаты возмещения выкупной стоимости гражданам на переселение для 53 семей из аварийного жилого фонда, в том числе: в Долотинском сельском поселении – 12 семей, в Ковалевском сельском поселении – 3 семьи, в Красносулинском городском поселении – 9 семей, в Углеродовском городском поселении – 15 семей, в Ударниковском городском поселении – 14 семей | В 2024 году произведены выплаты возмещения выкупной стоимости гражданам на переселение для 53 семей из аварийного жилого фонда, в том числе: в Долотинском сельском поселении – 12 семей, в Ковалевском сельском поселении – 3 семьи, в Красносулинском городском поселении – 9 семей, в Углеродовском городском поселении – 15 семей, в Ударниковском городском поселении – 14 семей | - |
| 14. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике – Кирпичков И.С; Глава Администрации Углеродовского городского поселения – Глушков В.В.; Глава Администрации Красносулинского городского поселения – Болдырев И.В; Долотинского сельского поселения – Борисова О.В; Глава Администрации Ковалевского сельского поселения – Изварин Н.В; Глава Администрации Ударниковского сельского поселения – Гайдук Д.В. | 29.12.2023 | Х | 29.12.2023 | Ликвидировать аварийный жилищный фонд на территории в Долотинском сельском поселении – 563,9 кв. м, в Ковалевском сельском поселении – 139,8 кв.м, в Красносулинском городском поселении – 428,8 кв. м, в Углеродовском городском поселении – 709,7 кв.м, в Ударниковском городском поселении – 552,7 кв.м | Ликвидирован аварийный жилищный фонд в Долотинском сельском поселении – 563,9 кв. м, в Ковалевском сельском поселении – 139,8 кв.м, в Красносулинском городском поселении – 428,8 кв. м, в Углеродовском городском поселении – 709,7 кв.м, в Ударниковском городском поселении – 552,7 кв.м | - |
| 15. | ОМ 2.2. «Обеспечение жильем молодых семей в Красносулинском районе» | Заместитель начальника Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района – Кияненко Н.В. | 28.12.2024 | 01.01.2024 | 28.12.2024 | Улучшение жилищных условий молодым семьям - участникам программы | Жилищные условия улучшены 1 молодой семьи | - |
| 16. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 | Заместитель начальника Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района – Кияненко Н.В. | 28.12.2024 | Х | 28.12.2024 | Предоставить свидетельство о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 1 молодой семье | Предоставлены свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 1 молодой семье | - |
| 17. | ОМ 2.3. «Обеспечение, предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Заместитель начальника Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района – Кияненко Н.В. | 28.12.2024 | 01.01.2024 | 28.12.2024 | Обеспечение жилыми помещениями 13 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | Заключены контракты на приобретение 13 жилых помещений на вторичном рынке | - |
| 18. | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 | Заместитель начальника Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района – Кияненко Н.В. | 28.12.2024 | Х | 28.12.2024 | Обеспечить жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Заключены договора найма специализированного жилого помещения с детьми-сиротами | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» | Всего | 156886,2 | 146165,8 | 152488,4 |
|  | федеральный бюджет | 213,8 | 213,8 | 213,7 |
|  | областной бюджет | 127867,8 | 124171,8 | 124170,8 |
|  | бюджет района | 21780,2 | 21780,2 | 21730,2 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 7024,4 | Х | 6373,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | Х |
| Подпрограмма 1. «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе» | Всего | 21713,2 | 21713,2 | 21663,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 21713,2 | 21713,2 | 21663,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 0,0 | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | Х |
| ОМ 1.1. «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства» | всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| О.М.1.2. «Обеспечение перспективных земельных участков документами планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства» | всего | 36,0 | 36,0 | 35,6 |
| О.М.1.3. «Обеспечение эффективного использования муниципальных функций» | всего | 21577,2 | 21577,2 | 21527,7 |
| Подпрограмма 2. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Всего | 135309,0 | 124452,6 | 130825,1 |
|  | федеральный бюджет | 213,8 | 213,8 | 213,7 |
|  | областной бюджет | 127867,8 | 124171,8 | 124170,8 |
|  | бюджет района | 67,0 | 67,0 | 66,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 7024,4 | Х | 6373,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| О.М. 2.1. «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | всего | 106427,2 | 99402,8 | 105775,9 |
| О.М. 2.2. «Обеспечение жильем молодых семей в Красносулинском районе» | всего | 1014,4 | 1014,4 | 1014,2 |
| О.М. 2.3. «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | всего | 27731,4 | 24035,4 | 24035,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Темп ввода жилья в эксплуатацию | процентов | 114,0 | 109,0 | 109,0 | - |
| 2. | Показатель 2. Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 квадратных метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех человек) | лет | 2,76 | 2,69 | 2,69 | - |
| 3. | Показатель 3. Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей-претендентов на получение социальных выплат | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 4. | Показатель 4. Количество семей улучшивших жилищные условия | тыс. семей | 0,001* | 0,001 | 0,001 | - |
| Подпрограмма 1. «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 1.1 Количество земельных участков, подлежащих к формированию в целях жилищного строительства | шт. | 20 | 20 | 20 | - |
| 6. | Показатель 1.2. Доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков, в том числе жилищного строительства и комплексного освоения, в том числе в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | процентов. | 48,4 | 52,2 | 52,2 | - |
| 7. | Показатель 1.3 Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья | единиц | 8 | 8 | 8 | - |
| 8. | Показатель 1.41 Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м | 13,09 | 12,45 | 12,45 | - |
| Подпрограмма 2. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Показатель 2.1. Планируемая площадь расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. м | 0,302 | 2,39 | 2,39 | - |
| 10. | Показатель 2.2. Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | семей | 8 | 53 | 53 | - |
| 11. | Показатель 2.3. Количество молодых семей-претендентов на получение социальных выплат | семей | 1 | 1 | 1 | - |
| 12. | Показатель 2.4. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | человек | 16 | 13 | 13 | - |
| 13. | Показатель 2.6 Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | тыс. кв. м | 0,53 | 0,43 | 0,43 | - |

* значение показателя уточнено.

Приложение № 4

к отчету о реализации

муниципальной программ

Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения  Красносулинского района»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | кв.м | 302,0 | 2393,9 | 2393,9 | - |
| 1.1. | Долотинское с.п. | кв.м | - | 563,9 | 563,9 | - |
| 1.2. | Красносулинское г.п. | кв.м | 51,3 | 428,8 | 428,8 | - |
| 1.3. | Углеродовское г.п. | кв.м | 250,7 | 709,7 | 709,7 | - |
| 1.4. | Ковалевское с.п. | кв.м | - | 139,8 | 139,8 |  |
| 1.5. | Ударниковское с.п. | кв.м | - | 552,7 | 552,7 | - |
| 2. | Показатель 2. Количество семей, переселенных из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | семей | 8 | 53 | 53 | - |
| 2.1. | Долотинское с.п. | семей | - | 12 | 12 | - |
| 2.2. | Красносулинское г.п. | семей | 2 | 9 | 9 | - |
| 2.3. | Углеродовское г.п. | семей | 6 | 15 | 15 | - |
| 2.4. | Ковалевское с.п. | семей | - | 3 | 3 |  |
| 2.5. | Ударниковское с.п. | семей | - | 14 | 14 |  |
| 3. | Показатель 3. Число граждан, переселенных из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | человек | 21 | 129 | 119 | - |
| 3.1. | Долотинское с.п. | человек | - | 22 | 22 | - |
| 3.2. | Красносулинское г.п. | человек | 3 | 21 | 21 | - |
| 3.3. | Углеродовское г.п. | человек | 18 | 36 | 36 | - |
| 3.4. | Ковалевское с.п. | человек | - | 7 | 7 |  |
| 3.5. | Ударниковское с.п. | человек | - | 33 | 33 |  |
| 4. | Показатель 4. Доля граждан, реализовавших свое право на переселение из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 4.1. | Долотинское с.п. | процентов | - | 100,0 | 100,0 | - |
| 4.2. | Красносулинское г.п. | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 4.3. | Углеродовское г.п. | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 4.4. | Ковалевское с.п. | процентов | - | 100,0 | 100,0 |  |
| 4.5. | Ударниковское с.п. | процентов | - | 100,0 | 100,0 |  |
| 5. | Показатель 5. Доля ликвидированного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 5.1. | Долотинское с.п. | процентов | - | 100,0 | 100,0 | - |
| 5.1. | Красносулинское г.п. | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 5.3. | Углеродовское г.п. | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 5.4. | Ковалевское с.п. | процентов | - | 100,0 | 100,0 |  |
| 5.5. | Ударниковское с.п. | процентов | - | 100,0 | 100,0 |  |