РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.10.2024 № 229

г. Красный Сулин

О внесении изменений

в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 14.12.2023 № 322

# В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 21.10.2024 № 1145 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 20.12.2019 № 1468», от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 14.12.2023 № 322 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий» на 2024 год», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухина А.Н.

Глава Администрации

Красносулинского района	Н.А. Альшенко

Распоряжение вносит

отдел сельского хозяйства и

охраны окружающей среды

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 22.10 № 229

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 14.12.2023 № 322

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Красносулинского района

«Комплексное развитие сельских территорий» на 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н. | X | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н. | привлечение квалифицированных специалистов в организации АПК и социальной сферы села за счет улучшения жилищных условий граждан | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету района между Министерством сельского хозяйства Ростовской области и Администрацией Красносулинского района | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.. | обеспечение привлечения средств федерального и областного бюджетов на реализацию подпрограммы для удовлетворения потребности в обеспечении жильем граждан, проживающих в сельской местности или молодой семьи и молодых специалистов | 15.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Подпрограмма 2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н. | Х | Х | 62297,5 | 0,0 | 57242,3 | 0,0 | 5055,2 | 0,0 |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства Сухин А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения, повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Основное мероприятие 2.2. Благоустройство сельских территорий | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.; глава Администрации Садковского сельского поселения Маркина Н.А.; глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М. | создание комфортных условий для жизнедеятельности сельского населения посредством обустройства зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, уличного освещения, ливневых стоков и других видов благоустройства, а также обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения. Привлечение средств бизнеса и населения в участии реализации проектов | весь период | 5877,0 | 0,0 | 4545,6 | 0,0 | 1331,4 | 0,0 |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Получение субсидии на мероприятия по благоустройству сельских территорий | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н. глава Администрации Садковского сельского поселения Маркина Н.А.; глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М. | Реализация проектов по благоустройству на территории Красносулинского района | 15.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Основное мероприятие 2.3. Создание современного облика сельских территорий | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.; глава Администрации Киселевского сельского поселения Каралкин О.И. | обеспечение благоприятных условий для жизнедеятельности населения в сельской местности | весь период | 56420,5 | 0,0 | 52696,7 | 0,0 | 3723,8 | 0,0 |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Получение субсидии на мероприятия по созданию современного облика сельских территорий | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.; глава Администрации Киселевского сельского поселения Каралкин О.И. | Обеспечения комплексного развития сельских территорий | 15.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10. | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 62297,5 | 0,0 | 57242,3 | 0,0 | 5055,2 | 0,0 |
|  |  | Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) (Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.) | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Михайловского сельского поселения (глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Х | Х | 3162,2 | 0,0 | 2436,2 | 0,0 | 726,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Садковского сельского поселения (глава Администрации Садковского сельского поселения Маркина Н.А.) | Х | Х | 2714,8 | 0,0 | 2109,4 | 0,0 | 605,4 | 0,0 |
|  |  | Администрация Киселевского сельского поселения (глава Администрации Киселевского сельского поселения Каралкин О.И. .) | Х | Х | 56420,5 | 0,0 | 52696,7 | 0,0 | 3723,8 | 0,0 |

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова