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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.10.2024 № 229
г. Красный Сулин
О внесении изменений 
в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 14.12.2023 № 322

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 21.10.2024 № 1145 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 20.12.2019 № 1468», от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 14.12.2023 № 322 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий» на 2024 год», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухина А.Н.

Глава Администрации 
Красносулинского района	Н.А. Альшенко

Распоряжение вносит 
отдел сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды

Приложение
к распоряжению 
Администрации 
Красносулинского района
от 22.10 № 229

Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 14.12.2023 № 322

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
муниципальной программы Красносулинского района
«Комплексное развитие сельских территорий» на 2024 год

	№
п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
(должность / Ф.И.О.)
	Ожидаемый результат
(краткое описание)
	Плановый срок реализации
	Объем расходов, (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет района
	бюджеты поселений
	внебюджетные
источники



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	
	

	1.
	Подпрограмма 1. 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	X
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Основное мероприятие 1.1. 
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.

	привлечение квалифицированных специалистов в организации АПК и социальной сферы села за счет улучшения жилищных условий граждан 
	весь 
период
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.
Заключение соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету района между Министерством сельского хозяйства Ростовской области и Администрацией Красносулинского района
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н..
	обеспечение привлечения средств федерального и областного бюджетов на реализацию подпрограммы для удовлетворения потребности в обеспечении жильем граждан, проживающих в сельской местности или молодой семьи и молодых специалистов
	15.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Подпрограмма 2. 
«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	Х
	Х
	62297,5
	0,0
	57242,3
	0,0
	5055,2
	0,0

	5.
	Основное мероприятие 2.1.
Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства Сухин А.Н.
	создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения, повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности
	весь 
период
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.
	Основное мероприятие 2.2. Благоустройство сельских территорий
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.;
глава Администрации Садковского сельского поселения Маркина Н.А.;
глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.
	создание комфортных условий для жизнедеятельности сельского населения посредством обустройства зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, уличного освещения, ливневых стоков и других видов благоустройства, а также обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения. Привлечение средств бизнеса и населения в участии реализации проектов
	весь
период
	5877,0
	0,0
	4545,6
	0,0
	1331,4
	0,0

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.
Получение субсидии на мероприятия по благоустройству сельских территорий
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
глава Администрации Садковского сельского поселения Маркина Н.А.;
глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.
	Реализация  проектов по благоустройству на территории Красносулинского района
	15.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Основное мероприятие 2.3. 
Создание современного облика сельских территорий
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.;
глава Администрации Киселевского сельского поселения Каралкин О.И.
	обеспечение благоприятных условий для жизнедеятельности населения в сельской местности
	весь 
период
	56420,5
	0,0
	52696,7
	0,0
	3723,8
	0,0

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Получение субсидии на мероприятия по созданию современного облика сельских территорий

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.;
глава Администрации Киселевского сельского поселения Каралкин О.И.
	Обеспечения комплексного развития сельских территорий
	15.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
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	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	62297,5
	0,0
	57242,3
	0,0
	5055,2
	0,0

	
	
	Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды)
(Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.)
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Администрация Михайловского сельского поселения 
(глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.)
	Х
	Х
	3162,2
	0,0
	2436,2
	0,0
	726,0
	0,0

	
	
	Администрация Садковского сельского поселения 
(глава Администрации Садковского сельского поселения Маркина Н.А.)
	Х
	Х
	2714,8
	0,0
	2109,4
	0,0
	605,4
	0,0

	
	
	Администрация Киселевского сельского поселения 
(глава Администрации Киселевского сельского поселения Каралкин О.И. .)
	Х
	Х
	56420,5
	0,0
	52696,7
	0,0
	3723,8
	0,0





Управляющий делами 
Администрации района	И.Ю. Кишкинова
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