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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2024 № 360
г. Красный Сулин
Об утверждении отчета 
о реализации муниципальной 
программы Красносулинского района «Доступная среда» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Глава Администрации
Красносулинского района	Н.А. Альшенко


Постановление вносит 
Управление социальной защиты населения
Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 11.04.2024 № 360

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Доступная среда» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях обеспечения условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Красносулинского района, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 № 1376 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 
2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
произведена закупка тактильных мнемосхем для 11 дошкольных образовательных учреждений, 1 учреждения дополнительного образования и 5 общеобразовательных учреждений;
проведен мониторинг доступности объектов социальной инфраструктуры находящихся в муниципальной собственности и предоставляющих муниципальные услуги, в результате, которого установлено, что все объекты социальной инфраструктуры участвующие в мониторинге доступны для инвалидов и других маломобильных групп населения;
проведена паспортизация объектов социальной инфраструктуры муниципальной формы собственности;
совместно с общественными организациями инвалидов проведен социологический опрос о доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов; в результате проведенного опроса и мониторинга установлено, что на территории Красносулинского района количество инвалидов, которые дали положительную оценку доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а так же количество инвалидов которые дали положительную оценку отношению населения к проблемам инвалидов, увеличилось;
инвалиды и представители других маломобильных групп населения прошли обучение на курсах «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста»;
в средствах массовой информации опубликованы статьи, на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены информации, по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, 
а также сведения о достижении контрольных событий 
муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.
В рамках подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрена реализация 
2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.
Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» выполнено.
В декабре 2023 года, в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 20.11.2020 № 1140 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов», проведен мониторинг доступности объектов социальной инфраструктуры прошедших паспортизацию. 
В течение 2023 года, обращений в УСЗН Красносулинского района по вопросу согласования технических заданий на разработку проектно-сметной документации, в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 27.05.2014 № 623 «Об утверждении Порядка согласования задания на проектирование объектов социальной инфраструктуры, в целях создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры», не поступало.
Разработаны и утверждены паспорта доступности 9 объектов социальной инфраструктуры: объекты культуры – 4, административные здания – 5.
Основное мероприятие 1.2. «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации» выполнено.
С целью реализации данного основного мероприятия, участником муниципальной программы – Управлением образования Красносулинского района, произведена закупка тактильных мнемосхем для 11 дошкольных образовательных учреждений, 1 учреждения дополнительного образования и 
5 общеобразовательных учреждений.
По подпрограмме 1. «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 2.
В рамках подпрограммы 2. «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрена реализация 
3 основных мероприятий и 3 контрольных событий.
Основное мероприятие 2.1. «Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» выполнено.
В течение 2023 года в рамках выполнения основного мероприятия, УСЗН Красносулинского района, совместно c представителями местных организаций «Всероссийское общество инвалидов» (далее – ВОИ) и «Всероссийское общество слепых» (далее – ВОС), проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов. В опросе приняли участие 150 инвалидов. 
Из 150 опрошенных инвалидов 108 (или 72%) дали положительную оценку доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и 
111 (или 74%) дали положительную оценку отношению населения к проблемам инвалидов.
Основное мероприятие 2.3. «Обучение инвалидов и других маломобильных групп населения на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста» выполнено.
В течение 2023 года, в муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района (далее – МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района) на факультете «Компьютерной грамотности» прошли обучение 53 из 
53 обратившихся граждан (инвалиды и представители других маломобильных групп населения).
Основное мероприятие 2.4. «Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, размещение объявлений)» выполнено.
С целью реализации данного основного мероприятия, в течение 2023 года УСЗН Красносулинского района, опубликовано 7 статей в местной общественно-политической газете «Красносулинский вестник», а также размещено 8 информаций на официальном сайте Администрации Красносулинского района.
По подпрограмме 2. «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрено выполнение 
3 контрольных событий, из которых достигнуто в установленные сроки 3.
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы

Основные мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, контрольные события муниципальной программы достигнуты в установленные сроки, в связи с отсутствием факторов, негативно повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2023 году.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 20.12.2023 № 220 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 130 
«О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью составил 145,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет района – 145,2 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
145,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет района – 145,1 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 0,1 тыс. рублей, из них:
0,1 тыс. рублей – экономия по фактически заключенному контракту;
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю превышает плановое значение.
Показатель 1. «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов, проживающих в Красносулинском районе»: плановое 
значение – 72%, фактическое значение – 72%.
Показатель 2. «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры»: плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.
Показатель 3. «Доля инвалидов и других маломобильных групп населения, обученных на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста» от общего числа обратившихся»: плановое значение – 80%, фактическое значение – 100%.
Показатель 1.1. «Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»: плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.
Показатель 2.1. «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов»: плановое значение – 74%, фактическое значение – 74%.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 – 1;
степень достижения целевого показателя 2 – 1;
степень достижения целевого показателя 3 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;
степень достижения целевого показателя 2.1 – 1.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 5/5 = 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий составляет 5/5 = 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
[bookmark: _GoBack]Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1/1 = 1.
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
145,1 тыс. рублей/145,2 тыс. рублей = 0,99 (1).
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,0, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высоким.
Софинансирование расходных обязательств Красносулинского района, поселений входящих в состав Красносулинского района при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном периоде не предусмотрено.
Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году не привлекались.
Таким образом, оценивая степень достижения запланированных результатов муниципальной программы по установленным муниципальной программой параметрам, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2023 году.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации 
муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.
Для достижения поставленных целей, задач и получения ожидаемых результатов муниципальной программы требуется ее дальнейшая реализация. 
Приказом УСЗН Красносулинского района от 14.12.2023 № 33-од утвержден план реализации муниципальной программы «Доступная среда» 
на 2024 год, в соответствии с которым основные мероприятия муниципальной программы будут реализовываться в 2024 году.



Управляющий делами
Администрации района	И.Ю. Кишкинова
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Приложение № 1
к отчету о реализации
муниципальной программы
Красносулинского района
«Доступная среда» 
за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий 
муниципальной программы за 2023 год

	№ 
п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ФИО)
	Плановый срок
окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/
реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1.:
«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»
	Начальник УСЗН Красносулинского района Евсеева Е.В.
Участник: Начальник Управления образования Красносулинского района 
М.П. Дремина 

	Х
	Х
	Х
	запланирована реализация
2 основных мероприятий
	реализовано 2 основных мероприятие в полном объеме
	

	2.
	Основное мероприятие 1.1.: «Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.
	29.12.2023
	01.01.2023
	29.12.2023
	Сводная информация, позволяющая объективно оценивать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; сформированная карта доступности объектов и услуг, отображающая сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
	1.Проведение в IV квартале 2023 года мониторинга доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. 
2. Согласование технических заданий на разработку проектно-сметной документации организациям планирующим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов на территории Красносулинского района.
3 Подготовка сводной информации о проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Красносулинского района
	

	3.
	Контрольное событие муниципальной
программы 1.1.
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.
	29.12.2023
	Х
	29.12.2023
	1. Проведение в IV квартале 2023 года мониторинга доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. 
2. Согласование технических заданий на разработку проектно-сметной документации организациям планирующим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов на территории Красносулинского района.
3. Подготовка сводной информации о проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Красносулинского района
	1. Проведен мониторинг доступности объектов социальной инфраструктуры, муниципальной формы собственности, в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов.
2. В 2023 году обращений по вопросу согласования технических заданий на разработку проектно-сметной документации от организаций не поступало.
3.Разработаны и утверждены паспорта доступности 9 объектов социальной инфраструктуры: объекты культуры - 4, 
административные здания – 5
	

	4 
	Основное мероприятие 1.2:
«Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации». 
	Участник: Начальник Управления образования Красносулинского района 
М.П. Дремина
	29.12.2023
	01.01.2023
	29.12.2023
	Проведение ремонта и оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры технически-
ми средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения.
	Оснащение17-и приоритетных объектов сферы образования техническими средствами адаптации (тактильные мнемосхемы).
	

	5 
	Контрольное событие муниципальной 
программы 1.2
	Участник: Начальник Управления образования Красносулинского района 
М.П. Дремина
	29.12.2023
	Х
	29.12.2023
	Оснащение 11 дошкольных образовательных учреждений, 
1 учреждения дополнительного образования и 
5 общеобразовательных учреждений техническими средствами адаптации (тактильные мнемосхемы).
	Произведена закупка тактильных мнемосхем для 11 дошкольных образовательных учреждений, 1 учреждения дополнительного образования и 5 общеобразовательных учреждений.
	

	6.
	Подпрограмма 2.:
«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.
Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района (далее МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района) Альшенко Н.И.
	29.12.2023
	Х
	29.12.2023
	Запланирована реализация 
3 основных мероприятий 
	3 основных мероприятия реализованы в полном объеме
	

	7.
	Основное мероприятие 2.1.:
«Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.
	29.12.2023
	01.01.2023
	29.12.2023
	Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов
	Проведение социологического опроса по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов, и мониторинга оценки отношения населения к проблемам инвалидов
	

	8 
	Контрольное событие муниципальной 
программы 2.1
	Начальник УСЗН Красносулинского района
Евсеева Е.В. 
	29.12.2023
	Х
	29.12.2023
	Проведение социологического опроса среди инвалидов и других маломобильных групп (МГН) населения по вопросу доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других МГН. Проведение мониторинга оценки отношения населения к проблемам инвалидов
	Проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов. 
Из 150 опрошенных инвалидов 108 (или 72%) положительно оценивают уровень доступности приоритетных объектов и 111 (или 74%) дали положительную оценку отношению населения к проблемам инвалидов
	

	9.
	Основное мероприятие 2.3.:
«Обучение инвалидов и других маломобильных групп населения на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста»
	Участник: Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района)
Альшенко Н.И.
	29.12.2023
	01.01.2023
	29.12.2023
	Реализация права инвалидов на получение доступа к средствам информации
	Проведение учебных курсов по обучению инвалидов и других маломобильных групп населения навыкам работы на компьютере
	

	10.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 2.3
	Начальник УСЗН Красносулинского района
Евсеева Е.В.
	29.12.2023
	Х
	29.12.203
	Обучение, обратившихся в МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района, инвалидов и других маломобильных групп населения на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста»
	53 из 53 обратившихся инвалидов и других маломобильных групп населения прошли обучение на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста»
	

	11.
	Основное мероприятие 2.4.:
«Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений, выпуск печатных информационных листков)»
	Начальник УСЗН Красносулинского района
Евсеева Е.В.
	29.12.2023
	01.01.2023
	29.12.2023
	Реализация права инвалидов на получение доступа к средствам информации
	Публикация в СМИ информации о проблемах инвалидов, а также доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	

	12.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 2.4
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.
	29.12.2023
	Х
	29.12.2023
	Полное и своевременное осведомление инвалидов об их правах и социальных гарантиях, а также по вопросам доступности объектов и услуг ОСИ 
	Опубликовано 7 статей в муниципальной газете «Красносулинский вестник»; на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 8 информаций
	



Приложение № 2
к отчету о реализации 
муниципальной программы
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СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год

	Наименование 
муниципальной
 программы, подпрограммы,
основного 
мероприятия
	Источники 
финансирования
	Объем 
расходов (тыс. руб.)
предусмотренных 
	Фактичес-кие расходы (тыс. руб.)

	
	
	муници-пальной программой
	сводной бюджетной росписью
	



	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная
программа Красносулинского района «Доступная среда»
	всего 
	145,2
	145,2
	145,1

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет 
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	145,2
	145,2
	145,1

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	X
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	X
	-

	Подпрограмма 1.: «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного 
доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»
	всего 
	145,2
	145,2
	145,1

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет 
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	145,2
	145,2
	145,1

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	X
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	X
	-

	Основное 
мероприятие 1.2.: «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации»
	всего 
	145,2
	145,2
	145,1
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Приложение № 3
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[bookmark: Par1422]СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений показателей


	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей 
муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной 
программы
	Обоснование отклонений 
значений показателя на конец 
отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2022
	2023
	

	
	
	
	
	план
	факт
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Доступная среда»

	1.
	Показатель 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Красносулинском районе
	процентов
	69,3
	72
	72
	-

	2.
	Показатель 2. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
	процентов
	78,6
	100
	100
	-

	3.
	Показатель 3. Доля инвалидов и других маломобильных групп населения, обученных на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста» от общего числа обратившихся
	процентов 
	100
	80
	100
	(+20,0)
В связи с проведением большего количества обучающих курсов «Компьютерной грамотности», увеличилось количество инвалидов и представителей других маломобильных групп населения обученных на данных курсах

	Подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры 
для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

	4.
	Показатель 1.1. Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	процентов 
	100
	100
	100
	-

	Подпрограмма 2. «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»

	5.
	Показатель 2.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов 
	процентов
	72
	74
	74
	-
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