УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического

развития и внутренней политике,

председатель комиссии

______________ В.Н.Салимова

29 мая 2026 года

ПРОТОКОЛ № 2

заседания комиссии Администрации Красносулинского района

по оценке эффективности реализации муниципальных программ

29 мая 2026 года                                                                          г. Красный Сулин

Место проведения заседания: конференц-зал Администрации Красносулинского района, ул. Ленина 11, г. Красный Сулин Ростовской области.

Дата и время проведения: 29 мая 2026 года, 10 часов 00 минут.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

| Салимова Виктория Николаевна | - первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Шаповалов Валерий Борисович | - заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства, заместитель председателя комиссии; |
| Ветрова Юлия Георгиевна | - главный специалист сектора стратегического планирования Управления экономики Администрации Красносулинского района, секретарь комиссии. |

Члены комиссии:

| Матвиенко Лада Святославовна | - заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития; |
| --- | --- |
| Васильев Сергей Александрович | - - заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник Финансового управления; |
| Стальная Наталия Николаевна | - - начальник Управления экономики Администрации Красносулинского района. |

Открывает и ведет заседание комиссии первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Салимова Виктория Николаевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) рассмотрение отчетов о ходе реализации 22 муниципальных программам Красносулинского района за I квартал 2026 года;

2) заслушивание информации ответственных исполнителей, допустивших нарушение сроков выполнения контрольных точек итогам I квартала 2026 года.

СЛУШАЛИ:

1. Заместителя главы Администрации Красносулинского района - начальника Финансового управления Васильева Сергея Александровича с информацией об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Красносулинского района за I квартал 2026 года.

2. Информацию ответственных исполнителей о ходе реализации муниципальных программ Красносулинского района, допустивших несвоевременное выполнение контрольных точек и невыполнение мероприятий (результатов) муниципальных программ Красносулинского района по итогам I квартала 2026 года:

муниципальная программа Красносулинского района «Развитие образования» – выступал начальник управления образования Красносулинского района Дремина Мирослава Петровна;

муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры» – выступал начальник отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Лидия Хамитовна;

муниципальная программа Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» – выступал начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская Ирина Васильевна.

3. Первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике  Салимову Викторию Николаевну – председателя комиссии с подведением итогов заседания комиссии и обобщению результатов работы ответственных исполнителей.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации 22 муниципальных программ Красносулинского района за I квартала 2026 года.

2. Принять информацию ответственных исполнителей о ходе реализации муниципальных программ Красносулинского района, допустивших несвоевременное выполнение контрольных точек муниципальных программ Красносулинского района по итогам I квартала 2026 года.

Протокол вел:

главный специалист сектора

стратегического планирования

Управления экономики Администрации

Красносулинского района,

секретарь комиссии                                                                     Ю.Г. Ветрова