Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 9 месяцев 2021 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1445.
На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 53616,7 тыс. рублей, в том числе 15185,4 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета, 38431,3 тыс. рублей за счёт средств бюджета района. Сводной бюджетной росписью – 53616,7  тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2021 года фактическое освоение средств составило 23174,8 тыс. рублей.
Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» (далее - подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» (далее - подпрограмма 2).
В соответствии с распоряжением Администрации Красносулинского района от 30.12.2010 № 301 утвержден план реализации муниципальной программы на 2021 год.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы, в 2021 году за счет средств бюджета района предусмотрено 53566,7 тыс. рублей, в том числе 15185,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 38381,3 тыс. рублей за счет средств бюджета района. По состоянию на 01.10.2021 года фактически освоено 23174,8 тыс. рублей.
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие результаты:
заключён муниципальный контракт №0358300008420000327_289859 от 28.12.2020 года с ООО"Сокол", оказаны услуги по содержанию и эксплуатации водоотливного комплекса и очистных сооружений шахта «Бургустинская»;
сохранены зеленые насаждения в Красносулинском районе;
заключён муниципальный контракт №0358300008420000052_158295 от 30.03.2020 года на выполнение работ по изготовлению проекто-сметной документации по объекту «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г.Красный Сулин, в 1720 м на север от дома №32 по ул.Фурманова», работы выполнены в 2020 году. Во исполнении постановления Администрации Красносулинского района от 05.07.2021 № 865, 09.08.2021 года проведены общественные обсуждения (в форме слушаний) по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по проекту: «Рекультивация свалки, расположенной по адресу:  Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, в 1720 м на север от дома №32 по ул. Фурманова», по адресу 346350, Россия, Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, в 1720 м на север от дома №32 по ул. Фурманова (земельный участок с кадастровым номером 61:53:0000006:4 (400 082 м2)), для последующего проведения повторной государственной экспертизы проекто-сметной документации по данному объекту. 
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2021 году за счет средств бюджета района предусмотрено 50,0 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2021 года фактически освоено 44,0 тыс. рублей, освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2021 года.
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие результаты:
В рамках реализации основного мероприятия 2.1 «Организация мероприятий в рамках экологического образования и просвещения населения» был проведён Всероссийский  конкурсе на лучший стенд (уголок)  «Эколята – молодые защитники Природы».
По результатам реализации основного мероприятия 2.2 «Организация мероприятий в рамках экологического образования и просвещения населения», управлением образования Красносулинского района  был разработан план мероприятий, посвященных  проведению Всероссийской акции  «Дни защиты от экологической опасности», который был направлен во все образовательные учреждения. Цель всех запланированных мероприятий - экологическое, гражданско-патриотическое воспитание обучающихся на основе изучения природы донского края и имеющихся традиций взаимодействия человека с окружающей средой, активизация и популяризация экологического движения в образовательных учреждениях Красносулинского района. На территории Красносулинского района проведены субботники, в октябре запланирован «День древонасаждения», мероприятия которого направлены на проведение работ по благоустройству парков, пришкольных территорий, обустройство экологических троп, уборку свалок.
15 сентября в  государственном природном  заказчике Горненский в п. Донлесхоз состоялась первая экскурсия для учащихся средней школы №22 рабочего поселка Горного по новому экологическому маршруту, проложенному по особо охраняемой природной территории «Горненский». Вместе с ребятами в экскурсии принял участие министр природных ресурсов и экологии области Михаил Фишкин, представители Законодательного Собрания области, общественных экологических организаций. Маршрут протяженностью 1,6 км состоит из пяти остановок: начало маршрута, «Ароматы степи», «Фауна заказника», «Грибы и дендрофлора леса», «Редкие и исчезающие виды». На каждой остановке, оборудованной двусторонним информационным стендом, экскурсантов встретили учёные Южного научного центра Российской академии наук, которые рассказали о богатом биоразнообразии заказника. На данной территории представлены более 700 видов растений, свыше 400 видов животных и насекомых. Десятки из них занесены в Красную книгу Ростовской области и Красную книгу Российской Федерации. Новый маршрут разработан и создан в рамках реализации инициативного проекта «Я за чистый дом! Мой дом – Тихий Дон» совместно с ассоциацией «Живая природа степи».
22 сентября Красносулинский район принял участие в акции  Всемирный «День без автомобиля» – международная символическая акция (далее – акция), которая призвана напомнить обществу о вреде чрезмерной автомобилизации для природы и человека, а также показать возможные альтернативы этому транспортному средству.
В этот день предполагается отказаться от использования потребляющих топливо транспортных средств. В качестве альтернативы предлагается передвигаться на велосипеде или пешком.
Цель такого мероприятия – обратить внимание органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественности на проблемы загрязнения атмосферного воздуха транспортными средствами, понизить уровень концентрации выхлопных газов в городском воздухе, уменьшить   шумовую нагрузку, содействовать развитию альтернативных видов передвижения. Информация была размещена на сайте Администрации Красносулинского района, а также в местной газете «Красносулинский вестник».
Всего в рамках фестиваля «Праздник эколят и молодых защитников природы» было проведено 31 мероприятие. Наиболее значимые: Участие в экологическом маршруте «Горненская степь», посвященного экологическому просвещению подрастающего поколения на территории государственного природного  заказника «Горненский», п.Донлесхоз.
Некоторые  мероприятий были проведены в дистанционном режиме с применением электронных технологий.

Ряд объективно подтверждающихся фактов, позволяют сделать вывод о том, что образовательным учреждениям Красносулинского района удалось достичь определенных успехов в формировании экологического сознания и экологической культуры учащихся. Педагогическое сообщество видит необходимость активной творческой работы по продолжению  формирования особого экологического стиля и уклада жизни, углубления сотрудничества с семьей; создания с этой целью в рамках школы экологического движения, объединяющего детей, родителей и педагогов, позволяющего каждому ребенку вместе с семьей и учителями школы поэтапно подниматься к пониманию природы и себя в ней, экологически ориентированному поведению и здоровому образу жизни.
Информация о проведённых мероприятиях была размещена на сайтах:
- муниципальных образований;
- в редакции «Красносулинский вестник;
- МИНПРИРОДЫ;
- дирекции особоохраняемых природных территорий Ростовской области, а так же, школьных сайтах.
Главный специалист отдела сельского хозяйства

Администрации Красносулинского района                                     А.С.Иванкова
Главный бухгалтер

Администрации Красносулинского района                                 И.Н. Карапетова
ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района
 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 
отчетный период 9 месяцев 2021 года
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)
	Результат

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания реализации, наступления  контрольного события
	Расходы бюджета района на       реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюд-жетной росписью
	факт на отчетную дату
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1

«Охрана окружающей среды в Красносулинском районе»
	Заместитель главы администрации Красносулинского района-начальник отдела сельского хозяйства 
Сухин А.Н.
	X
	X
	X
	53566,7
	53566,7
	23130,8
	30435,9

	2.
	Основное мероприятие 1.1.

«Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений - ОАО «Шахта «Бургустинская»             
	Директор 

МКУ «ОКС» 

Кучеренко Т.А. 
	Предотвращение заболачивания пахотных земель, лесонасаждений
	01.01.2021
	31.12.2021
	37308,2
	37308,2
	23130,8
	14177,4  Освоение денежных средств запланирова-но в IV кварталах 2021 года

	3.
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.1 оказание услуг 

по содержанию

и эксплуатации водоотливного комплекса и очистных сооружений шахта «Бургустинская», согласно заключённого муниципального контракта. 
	Директор 

МКУ «ОКС» 
Кучеренко Т.А.


	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 28.12.2020 №0358300008420000327_289859 оказаны услуги по содержанию и эксплуатации водоотливного комплекса и очистных сооружений шахта «Бургустинская»
	X
	31.12.2021
	X
	X
	X
	Х

	4.
	Основное мероприятие 1.2  «Сохранение и развитие зеленых насаждений» 
	Директор 

МКУ «ОКС» 

Кучеренко Т.А.
	Сохранение и развитие зеленых насаждений как фактора улучшения и защиты окружающей среды
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.2 Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений 
	Директор 

МКУ «ОКС» Кучеренко Т.А.
	Мероприятия по сохранению и развитию зеленых насаждений запланированы в октябре 2021 года
	Х
	31.12.2021
	X
	X
	X
	Х

	6.
	Основное мероприятие 1.3.

«Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде»
	Начальник отдела жизнеобеспечения Красносулинского района Лебединская И.В.
	Реализация проекта по объекту: «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г.Красный Сулин, в 1720 м на север от дома №32 по ул.Фурманова»
	01.01.2021
	31.12.2021
	16258,6
	16258,5
	0,0
	16258,5 Освоение денежных средств запланирова-но IV квартале 2021 года

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3. 

Выполнение проектно-сметной документации по объекту «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г.Красный Сулин, в 1720 м на север от дома №32 по ул.Фурманова» .
	Начальник отдела жизнеобеспечения Красносулинского района Лебединская И.В.
	Заключён муниципальный контракт №0358300008420000052_158295 от 30.03.2020 года на реализацию проекта по объекту: «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г.Красный Сулин, в 1720 м на север от дома №32 по ул.Фурманова». 
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Подпрограмма 2. «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения»
	Начальник управления образования 

Дремина М.П.
	Х
	Х
	Х
	50,0
	50,0
	44,0
	6,0

	9.
	Основное мероприятие 2.1. «Организация мероприятий в рамках экологического образования и просвещения населения»
	Начальник управления образования 

Дремина М.П.
	Формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения района
	01.01.2021
	31.12.2021
	50,0
	50,0
	44,0
	6,0

 Освоение денежных средств запланирова-но в IV квартале 2021 года

	10.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.
Участие представителей Красносулинского района в экологических мероприятиях
	Начальник управления образования 

Дремина М.П.
	Запланировано проведение экологического маршрута «Горненская степь», посвященного экологическому просвещению подрастающего поколения на территории государственного природного  заказника «Горненский», п.Донлесхоз. 
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	11.
	Основное мероприятие 2.2. «Распространение экологических очерков, статей, информационных материалов»
	Начальник управления образования Красносулинского района 

Дремина М.П.
	Пропаганда экологических знаний, повышение уровня экологической культуры
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.
Распространение экологических очерков, статей, информационных материалов
	Начальник управления образования Красносулинского района 

Дремина М.П.
	Распространено 5 статей, проведено 21 мероприятие 
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	13.
	Итого по муниципальной программе  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»                 
	Всего
	X
	X
	X
	53616,7
	53616,7
	23174,8
	30441,9

	
	
	Ответственный исполнитель Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства)
	X
	X
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Соисполнитель управление образования Красносулинского района
	X
	X
	X
	50,0
	50,0
	44,0
	6,0

	
	
	Участник 1
МКУ «ОКС»
	X
	X
	X
	37308,2
	37308,2
	23130,8
	14177,4 

	
	
	Участник 2: Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района)
	X
	X
	X
	16258,5
	16258,5
	0,0
	16258,5


Главный специалист отдела сельского хозяйства

Администрации Красносулинского района                                                                                                                   А.С.Иванкова
Заместитель главы
       Администрации Красносулинского района-

       начальник отдела сельского хозяйства                                                                                                                     А.Н.Сухин
