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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2026 № 105
г. Красный Сулин
О внесении изменений
в приложение № 1 к постановлению
Администрации Красносулинского района 
от 07.12.2018 № 1364

В соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2025 № 444 «О бюджете Красносулинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1364 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры» изменения, изложив его согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.



Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков




Постановление вносит
Отдел культуры и искусства


Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 19.02.2026 № 105

Приложение № 1
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 07.12.2018 № 1364

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Красносулинского района «Развитие культуры»

I. Стратегические приоритеты
муниципальной программы Красносулинского района
«Развитие культуры»

1. Оценка текущего состояния 
сферы реализации муниципальной программы 
Красносулинского района «Развитие культуры»

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры» (далее также − муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития культуры, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показатели их результативности.
Красносулинский район – один из развитых и интересных в культурном отношении районов Ростовской области. Об этом свидетельствуют как количественные, так и качественные показатели культурной жизни района, обладающего бесспорными достижениями в различных областях самодеятельного творчества, признанными в Красносулинском районе и за его пределами.
Реализацию конституционного права жителей района «на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям» обеспечивает развитая сеть общедоступных учреждений культуры. На территории Красносулинского района расположены 76 учреждений культуры.
Для организации досуга населения особая роль отведена учреждениям культурно-досугового типа, их в районе 35, из них 32 расположены в сельской местности и организованы в 15 юридических лиц. В учреждениях культурно-досугового типа ведет работу 281 клубное формирование, число участников в них составляет 4903 человека, 10 коллективов имеют звание народный. 
По итогам 2023 года учреждениями культурно-досугового типа проведено 
8017 культурно-массовых мероприятий, количество посетителей в 2023 году – увеличилось на 8,0 процентов.
Библиотечное обслуживание по итогам 2023 года получало 
33 222 пользователя (46,5 процента от населения Красносулинского района) 
в 36 библиотеках (из них 26 расположены в сельской местности), объединены 
в 4 юридических лица. Из них 658 человек получали услугу посредством комплекса информационно-библиотечного обслуживания. 
Непрерывную профессиональную подготовку кадров в сфере культуры и искусства обеспечивают 3 муниципальные детские школы искусств 
(из них 1 расположена в сельской местности). Детские школы искусств Красносулинского района реализуют дополнительные образовательные программы по нескольким специализациям: на отделениях инструментального и вокального исполнительства, изобразительного, хореографического и театрального искусства. В то же время программы детских школ искусств рассчитаны и на тех детей, которые не ставят перед собой целью стать профессионалами, такие учащиеся осваивают общеразвивающие программы. По итогам 2023 года в школах искусств обучалось 820 учащихся. Охват детей эстетическим образованием составляет 13,3 процента.
Важная роль в Красносулинском районе отведена сохранению этнокультурного достояния. В районе зарегистрировано 118 мастеров декоративно-прикладного искусства. За последний год их число увеличилось на 9 человек. 

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики
Красносулинского района в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры определены в соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области, в том числе:
Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
Федеральным законом от 20.10.2022 № 402-ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации»; 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
Областным законом от 22.10.2004 № 177-ЗС «О культуре»; 
Областным законом от 03.11.2017 № 1217-ЗС «О развитии библиотечного дела в Ростовской области»;
постановлением Правительства Ростовской области от 14.03.2022 № 163 «Об утверждении региональной программы «Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Ростовской области».
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 в качестве национальных целей развития Российской Федерации на период 
до 2030 года, в том числе в сфере культуры, определены следующие цели:
реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.
В соответствии с Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года в целях достижения национальной цели «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности» целевым показателем является: 
повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества.
Приоритетные направления развития сфер культуры также определены:
Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, от 11.09.2024 № 2501-р;
Стратегией развития библиотечного дела Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 № 608-р;
Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864;
Стратегией социально-экономического развития Красносулинского района на период до 2030 года, утвержденной решением собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365.
В 2021 и 2024 годах ключевыми направлениями развития отрасли культуры являлось участие в реализации следующих региональных проектов в рамках национального проекта «Культура»: «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Ростовская область)», «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Ростовская область)».

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,
целями и показателями государственных программ Ростовской области

Муниципальная программа разработана в целях реализации на территории Красносулинского района государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653 (далее – государственная программа Ростовской области). 
Взаимосвязь муниципальной программы с государственной программой Ростовской области обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области, включения мероприятий и показателей, предусмотренных для Красносулинского района.
В рамках реализации национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» предусмотрено достижение следующих показателей: 
«Число посещений культурных мероприятий» к концу 2030 года – 5160,0 тыс. единиц;
«Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности» к концу 2030 года – 130,0 процентов.

4. Задачи муниципального управления
в сфере реализации муниципальной программы

Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры основными задачами являются: 
сохранение исторического и культурного наследия Красносулинского района;
развитие театрального, музыкального и хореографического искусства;
развитие библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;
улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры и искусства;
условия для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи;
повышение качества кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства.
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II. ПАСПОРТ
муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»

1. Основные положения

	1.1.
	Куратор муниципальной программы Красносулинского района
	–
	Матвиенко Лада Святославовна, заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития

	1.2.
	Ответственный исполнитель муниципальной программы Красносулинского района
	–
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)

	1.3.
	Период реализации муниципальной программы Красносулинского района
	–
	этап I: 2019-2024 годы;
этап II: 2025-2030 годы

	1.4.
	Цели муниципальной программы Красносулинского района
	–
	сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Красносулинского района, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом

	1.5.
	Объем финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы Красносулинского района
	–
	1 368 422,6 тыс. рублей
этап I: 808 733,6 тыс. рублей
этап II: 559 689,0 тыс. рублей

	1.6.
	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области
	–
	национальные цели: реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;
государственные программы: государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653




2. Показатели муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»

	№
п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/
убывания
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Вид
показателя
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь 
с показателями национальных целей
	Информационная система

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2030 (справочно)
	
	
	
	

	Цель муниципальной программы «Сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства
Красносулинского района, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом»

	1.1.
	Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности
	ГП
РО; ССЭР
	возрастание
	процентов
	ведомственный
	107,0
	2023
	110,0
	113,0
	115,0
	120,0
	130,0
	Постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района

	создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
	информационная система отсутствует

	1.2.
	Число посещений культурных мероприятий
	ГП
РО
	возрастание
	тысяч единиц
	ведомственный
	2092,3
	2023
	2942,0
	3230,0
	3553,0
	4217,0
	5436,0
	Постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района

	увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 год 
	информационная система отсутствует



Примечание.
Список используемых сокращений:
ГП РО – государственная программа Ростовской области;
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения;
ССЭР – стратегия социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области, утвержденная решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365

2.1. План достижения показателей муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры» в 2025 году

	№
п/п
	Наименование показателя муниципальной программы
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец
2025 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	Цель муниципальной программы «Сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства 
Красносулинского района, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом»

	1.1.
	Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности
	ГП РО
ССЭР
	процентов
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	110,0

	1.2.
	Число посещений культурных мероприятий
	ГП РО
	тысяч единиц
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	2942,0



2.2. План достижения показателей муниципальной программы Красносулинского района 
«Развитие культуры» в 2026 году

	№
п/п
	Наименование показателя муниципальной программы
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец
2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	Цель муниципальной программы «Сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства
Красносулинского района, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом»

	1.1.
	Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности
	ГП РО
ССЭР
	процентов
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	113,0

	1.2.
	Число посещений культурных мероприятий
	ГП РО
	тысяч единиц
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	3230,0



Примечание.
Список используемых сокращений:
ГПРО – государственная программа Ростовской области;
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения;
ССЭР – стратегия социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области, утвержденная решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365

3. Структура муниципальной программы Красносулинского района 
«Развитие культуры»

	№
п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов
от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	1. Муниципальные проекты, направленные на достижение целей национальных проектов

	1.1. Муниципальный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» по национальному проекту «Семья»

Куратор – Матвиенко Лада Святославна, заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития.
Ответственный за реализацию: Отдел культуры и искусства Красносулинского района
Срок реализации: 2026 год

	1.1.1.
	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга
	созданы комфортные условия для посещений учреждений культуры Красносулинского района жителями Красносулинского района
	число посещений культурных мероприятий


	2. Комплексы процессных мероприятий

	2.1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства»

	Ответственный за реализацию: Отдел культуры и искусства Красносулинского района
Срок реализации: 2025-2030 годы

	2.1.1.
	Созданы условия для развития муниципальных учреждений Красносулинского района в сфере культуры 
	обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений Красносулинского района в сфере культуры 
	число посещений культурных мероприятий; условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности 

	2.1.2.
	Созданы условия для развития муниципальных учреждений Красносулинского района в сфере искусства
	обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений Красносулинского района в сфере искусства 
	число посещений культурных мероприятий; условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности 

	2.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства»

	Ответственный за реализацию: Отдел культуры и искусства Красносулинского района
Срок реализации: 2025-2030 годы

	2.2.1.
	Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»
	обеспечено создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач 
	условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности


4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Красносулинского района 
«Развитие культуры»

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы,
структурного элемента/ источник финансового обеспечения
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Всего

	1.
	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры» (всего), в том числе:
	147 616,6
	142 822,4
	132 317,2
	136 932,8
	559 689,0

	
	федеральный бюджет
	319,0
	3421,0
	223,1
	3664,0
	7 627,1

	
	областной бюджет
	651,8
	123,4
	49,0
	159,1
	983,3

	
	бюджет района
	126 978,4
	133 651,8
	126 418,9
	127 483,5
	514 532,6

	
	внебюджетные источники
	19 667,4
	5 626,2
	5 626,2
	5 626,2
	36 546,0

	2.
	Муниципальный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» по национальному проекту «Семья» (всего), в том числе:
	-
	3 221,4
	-
	-
	3 221,4

	
	федеральный бюджет
	-
	3 152,4
	-
	-
	3 152,4

	
	областной бюджет
	-
	64,4
	-
	-
	64,4

	
	бюджет района
	-
	4,6
	-
	-
	4,6

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства» (всего), в том числе:
	141 401,0
	132 861,4
	125 419,6
	129 762,6
	529 444,6

	
	федеральный бюджет
	319,0
	268,6
	223,1
	3 664,0
	4 474,7

	
	областной бюджет
	651,8
	59,0
	49,0
	159,1
	918,9

	
	бюджет района
	120 762,8
	126 907,6
	119 521,3
	120 313,3
	487 505,0

	
	внебюджетные источники
	19 667,4
	5 626,2
	5 626,2
	5 626,2
	36 546,0

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства» (всего), в том числе:
	6 215,6
	6 739,6
	6 897,6
	7 170,2
	27 023,0

	
	бюджет района
	6 215,6
	6 739,6
	6 897,6
	7 170,2
	27 023,0







5. Показатели муниципальной программы Красносулинского района 
«Развитие культуры» в разрезе поселений, входящих в состав Красносулинского района

	№
п/п
	Наименование поселения, входящего в состав Красносулинского района
	Базовое значение
	Значение показателя
по годам

	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2030 (справочно)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Показатель «Условия для воспитания гармонично развитой
и социально ответственной личности», процентов

	1.1.
	Божковское сельское поселение
	107,0
	2023
	110,0
	113,0
	115,0
	120,0
	130,0

	1.2.
	Владимировское сельское поселение
	107,0
	2023
	110,0
	113,0
	115,0
	120,0
	130,0

	1.3.
	Горненское городское поселение
	107,0
	2023
	110,0
	113,0
	115,0
	120,0
	130,0

	1.4.
	Гуково-Гнилушевское сельское поселение
	107,0
	2023
	110,0
	113,0
	115,0
	120,0
	130,0

	1.5.
	Долотинское сельское поселение
	107,0
	2023
	110,0
	113,0
	115,0
	120,0
	130,0

	1.6.
	Ковалевское сельское поселение
	107,0
	2023
	110,0
	113,0
	115,0
	120,0
	130,0

	1.7.
	Комиссаровское сельское поселение
	107,0
	2023
	110,0
	113,0
	115,0
	120,0
	130,0

	1.8.
	Киселевское сельское поселение
	107,0
	2023
	110,0
	113,0
	115,0
	120,0
	130,0

	1.9.
	Красносулинское городское поселение
	107,0
	2023
	110,0
	113,0
	115,0
	120,0
	130,0

	1.10.
	Михайловское сельское поселение
	107,0
	2023
	110,0
	113,0
	115,0
	120,0
	130,0

	1.11.
	Пролетарское сельское поселение
	107,0
	2023
	110,0
	113,0
	115,0
	120,0
	130,0

	1.12.
	Садковское сельское поселение
	107,0
	2023
	110,0
	113,0
	115,0
	120,0
	130,0

	1.13.
	Табунщиковское сельское поселение
	107,0
	2023
	110,0
	113,0
	115,0
	120,0
	130,0

	1.14.
	Углеродовское городское поселение
	107,0
	2023
	110,0
	113,0
	115,0
	120,0
	130,0

	1.15.
	Ударниковское сельское поселение
	107,0
	2023
	110,0
	113,0
	115,0
	120,0
	130,0

	Итого по Красносулинскому району
	107,0
	2023
	110,0
	113,0
	115,0
	120,0
	130,0

	2. Показатель «Число посещений культурных мероприятий», тысяч единиц

	2.1.
	Божковское сельское поселение
	148,6
	2023
	212,9
	231,9
	254,2
	297,1
	399,4

	2.2.
	Владимировское сельское поселение
	99,7
	2023
	142,9
	155,6
	170,6
	199,4
	268,1

	2.3.
	Горненское городское поселение
	17,3
	2023
	23,1
	26,0
	28,9
	31,8
	39,0

	2.4.
	Гуково-Гнилушевское сельское поселение
	21,7
	2023
	29,9
	32,6
	35,8
	41,8
	56,2

	2.5.
	Долотинское сельское поселение

	10,9
	2023
	14,1
	15,4
	16,9
	19,7
	26,5

	2.6.
	Ковалевское сельское поселение
	33,8
	2023
	48,4
	52,8
	57,8
	67,6
	90,9

	2.7.
	Комиссаровское сельское поселение
	120,3
	2023
	172,5
	187,8
	205,9
	240,7
	323,5

	2.8.
	Киселевское сельское поселение
	166,9
	2023
	238,7
	259,9
	284,9
	331,8
	433,9

	2.9.
	Красносулинское городское поселение
	417,1
	2023
	580,8
	644,3
	706,0
	805,9
	1070,5

	2.10.
	Михайловское сельское поселение
	82,0
	2023
	117,5
	128,0
	140,3
	164,0
	220,4

	2.11.
	Пролетарское сельское поселение
	17,9
	2023
	25,7
	28,0
	30,7
	35,8
	48,2

	2.12.
	Садковское сельское поселение
	46,2
	2023
	66,2
	72,1
	79,0
	92,4
	124,2

	2.13.
	Табунщиковское сельское поселение
	22,0
	2023
	31,5
	34,4
	37,7
	44,0
	59,9

	2.14.
	Углеродовское городское поселение
	37,9
	2023
	53,5
	54,6
	64,2
	79,8
	95,3

	2.15.
	Ударниковское сельское поселение
	20,0
	2023
	28,6
	31,2
	34,2
	40,6
	53,7

	Итого по Красносулинскому району
	1262,3
	2023
	1786,3
	1954,6
	2147,1
	2492,4
	3309,7




 

III. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий 
«Создание условий для развития культуры и искусства»

1. Основные положения

	1.1.
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий)
	–
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)

	1.2.
	Связь с муниципальной программой Красносулинского района
	–
	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры»






2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/
убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2030
(справочно)
	
	

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Красносулинского района в сфере культуры»

	1.1.
	Количество участников клубных формирований
	возрастание
	МП
	единиц
	921
	2023
	923
	924
	925
	926
	928
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района
	-

	1.2.
	Количество посещений муниципальных общедоступных библиотек
	возрастание
	МП
	тысяч единиц
	346,2
	2023
	461,1
	518,77
	576,4
	755,6
	819,9
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района
	-

	1.3.
	Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ
	возрастание
	МП
	тысяч единиц
	479,9
	2023
	687,7
	748,8
	821,1
	959,8
	1290,0
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района
	-

	1.4.
	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ростовской области
	возрастание
	ГПРО
	процентов
	100
	2023
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района
	-

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Красносулинского района в сфере искусства»

	2.1.
	Охват учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием
	возрастание
	МП
	процентов
	13,3
	2023
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района
	-

	2.2.
	Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств (ДШИ)
	возрастание
	МП
	тысяч единиц
	4,57
	2023
	6,9
	7,6
	8,38
	9,2
	16,4
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района
	-

	2.3.
	Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной начисленной заработной плате учителей Красносулинского района
	возрастание
	МП
	процентов
	100
	2023
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района
	-



Примечание.
Список используемых сокращений:
ГПРО – государственная программа Ростовской области;
МП – муниципальная программа;
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения;
ДШИ – детские школы искусств.




3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия 
(результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Красносулинского района в сфере культуры»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. 
«Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Красносулинского района в полном объеме»
	оказание услуг (выполнение работ)
	обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Красносулинского района, в отношении которых Отдел культуры и искусства Красносулинского района выполняет функции и полномочия учредителя
	единиц
	2
	2023
	2
	2
	2
	2

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2. 
«Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек Красносулинского района»
	приобретение товаров, работ и услуг 
	укрепление материальной базы учреждений культуры
	единиц
	1
	2023
	2
	-
	-
	1

	1.3.
	Мероприятие (результат) 1.4. 
«Проведены фестивали, конкурсы, торжественные мероприятия»
	приобретение товаров, работ и услуг
	создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможности для духовного развития за счет проведения муниципальными учреждениями культурных мероприятий
	единиц
	7
	2023
	8
	13
	-
	-

	1.5.
	Мероприятие (результат) 1.5. 
«Проведены мероприятия по государственной поддержке отрасли культуры»
	приобретение товаров, работ и услуг
	укрепление материальной базы учреждений культуры
	единиц
	1
	2023
	1
	1
	1
	1

	
	
	выплаты физическим лицам
	оказание государственной поддержки и стимулирование профессиональной деятельности работников культуры 
	человек
	-
	2023
	1
	1
	-
	-

	1.6.
	Мероприятие (результат) 1.6. 
«Проведены мероприятия по разработке дизайн-проекта помещения»
	приобретение товаров, работ и услуг
	создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности
	единиц
	-

	2023
	1
	-
	-
	

	1.7.
	Мероприятие (результат) 1.7. 
«Проведены мероприятия по приобретению тактильного оборудования для инвалидов»
	приобретение товаров, работ и услуг 
	создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности
	единиц
	-

	2023
	1
	-
	
	

	1.8.
	Мероприятие (результат) 1.8. 
«Проведены противопожарные мероприятия муниципальными учреждениями культуры»
	приобретение товаров, работ и услуг 
	создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры 
	единиц
	-

	2023
	-
	1
	
	

	1.9.
	Мероприятие (результат) 1.9. 
«Проведены мероприятия по капитальному ремонту сельских домов культуры»
	приобретение товаров, работ и услуг 
	создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры 
	единиц
	-

	2023
	3
	-
	-
	

	1.10.
	Мероприятие (результат) 1.10. 
«Проведены мероприятия по текущему ремонту муниципальных учреждений культуры»
	приобретение товаров, работ и услуг
	создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры 
	единиц
	-
	2023
	2
	-
	-
	

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Красносулинского района в сфере искусства»
	

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2.1. 
«Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования Красносулинского района в полном объеме»
	оказание услуг (выполнение работ)
	обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования Красносулинского района, в отношении которых Отдел культуры и искусства Красносулинского района выполняет функции и полномочия учредителя

	единиц
	3
	2023
	3
	3
	3
	3

	2.2.
	Мероприятие (результат) 2.2. 
«Проведены мероприятия по капитальному ремонту муниципальных учреждений дополнительного образования»
	приобретение товаров, работ и услуг
	создание безопасных и благоприятных условий нахождения обучающихся в учреждениях дополнительного образования
	единиц
	-

	2023
	-
	1
	-
	

	2.3.
	Мероприятие (результат) 2.3. 
«Проведены мероприятия по текущему ремонту муниципальных учреждений дополнительного образования»
	приобретение товаров, работ и услуг
	создание безопасных и благоприятных условий нахождения обучающихся в учреждениях дополнительного образования
	единиц
	-

	2023
	1
	-
	-
	



4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий,
мероприятия (результата), источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	Всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства» (всего), в том числе:
	Х
	141 401,0
	132 861,4
	125 419,6
	129 762,6
	529 444,6

	
	федеральный бюджет
	
	319,0
	268,6
	223,1
	3 664,0
	4 474,7

	
	областной бюджет
	
	651,8
	59,0
	49,0
	159,1
	918,9

	
	бюджет района
	
	120 762,8
	126 907,6
	119 521,3
	120 313,3
	487 505,0

	
	внебюджетные источники
	
	19 667,4
	5 626,2
	5 626,2
	5 626,2
	36 546,0

	2.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Красносулинского района в полном объеме» (всего), в том числе:
	Х
	82 487,7
	78 090,0
	70 283,0
	70 267,2
	301 127,9

	
	бюджет района, из них
	Х
	66 318,9
	75 862,7
	68 055,7
	68 039,9
	 278 277,2

	
	
	906 0801 1040100590 610
	66 318,9
	75 862,7
	68 055,7
	68 039,9
	278 277,2

	
	внебюджетные источники
	Х
	16 168,8
	2 227,3
	2 227,3
	2 227,3
	22 850,7

	3.
	Мероприятие (результат) 1.2. «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек Красносулинского района» (всего), в том числе:
	Х
	763,9
	0,0
	0,0
	3 559,2
	4 323,1

	
	Федеральный бюджет, из них
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	3 439,6
	3 439,6

	
	
	906 0703 10401L5190 610
	0,0
	0,0
	0,0
	3 439,6
	3 439,6

	
	областной бюджет, из них
	Х
	586,4
	0,0
	0,0
	106,4
	692,8

	
	
	906 0703 10401L5190 610
	0,0
	0,0
	0,0
	106,4
	106,4

	
	
	906 0801 10401S4180 610
	586,4
	0,0
	0,0
	0,0
	586,4

	
	бюджет района, из них
	Х
	177,5
	0,0
	0,0
	13,2
	190,7

	
	
	906 0703 10401L5190 610
	0,0
	0,0
	0,0
	13,2
	13,2

	
	
	906 0801 10401S4180 610
	41,5
	0,0
	0,0
	0,0
	41,5

	
	
	906 0801 1040100700 610
	136,0
	0,0
	0,0
	0,0
	136,0

	4.
	Мероприятие (результат) 1.3. 
«Проведены фестивали, конкурсы, торжественные мероприятия» (всего), в том числе:
	Х
	855,2
	918,6
	0,0
	0,0
	1 773,8

	
	бюджет района, из них
	Х
	855,2
	918,6
	0,0
	0,0
	1 773,8

	
	
	906 0801 1040120170 610
	855,2
	918,6
	0,0
	0,0
	1 773,8

	5.
	Мероприятие (результат) 1.4. 
«Проведены мероприятия по государственной поддержке отрасли культуры» (всего), в том числе:
	Х
	389,1
	331,8
	276,1
	283,7
	1 280,7

	
	федеральный бюджет, из них
	Х
	319,0
	268,6
	223,1
	224,4
	1 035,1

	
	
	906 0801 10401L5190 610
	319,0
	268,6
	223,1
	224,4
	1 035,1

	
	областной бюджет, из них
	Х
	65,4
	59,0
	49,0
	52,7
	226,1

	
	
	906 0801 10401L5190 610
	65,4
	59,0
	49,0
	52,7
	226,1

	
	бюджет района, из них
	Х
	4,7
	4,2
	4,0
	6,6
	19,5

	
	
	906 0801 10401L5190 610
	4,7
	4,2
	4,0
	6,6
	19,5

	7.
	Мероприятие (результат) 1.6. 
«Проведены мероприятия по разработке дизайн-проекта помещения» (всего), в том числе:
	Х
	155,0
	0,0
	0,0
	0,0
	155,0

	
	бюджет района, из них
	Х
	155,0
	0,0
	0,0
	0,0
	155,0

	
	
	906 0801 1040100700 610
	155,0
	0,0
	0,0
	0,0
	155,0

	8.
	Мероприятие (результат) 1.7. «Проведены мероприятия по приобретению тактильного оборудования для инвалидов» (всего), в том числе:
	Х
	12,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12,0

	
	бюджет района, из них
	Х
	12,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12,0

	
	
	906 0801 1040100700 610
	12,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12,0

	9.
	Мероприятие (результат) 1.9. «Проведены мероприятия по капитальному ремонту сельских домов культуры» (всего), в том числе:
	Х
	5 910,4
	0,0
	0,0
	0,0
	5 910,4

	
	бюджет района, из них
	Х
	5 910,4
	0,0
	0,0
	0,0
	5 910,4

	
	
	906 0801 1040185010 540
	5 910,4
	0,0
	0,0
	0,0
	5 910,4

	10.
	Мероприятие (результат) 1.10. «Проведены мероприятия по текущему ремонту муниципальных учреждений культуры» (всего), в том числе:
	Х
	998,8
	0,0
	0,0
	0,0
	998,8

	
	бюджет района, из них
	Х
	998,8
	0,0
	0,0
	0,0
	998,8

	
	
	906 0801 1040185010 540
	186,8
	0,0
	0,0
	0,0
	186,8

	
	
	906 0801 1040100700 610
	812,0
	0,0
	0,0
	0,0
	812,0

	11.
	Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования Красносулинского района в полном объеме» (всего), в том числе:
	Х
	48 687,7
	53 521,0
	54 860,5
	55 652,5
	212 721,7

	
	бюджет района, из них
	Х
	45 189,1
	50 122,1
	51 461,6
	52 253,6
	199 026,4

	
	
	906 0703 1040100590 610
	45 189,1
	50 122,1
	51 461,6
	52 253,6
	199 026,4

	
	внебюджетные источники
	Х
	3 498,6
	3 398,9
	3 398,9
	3 398,9
	13 695,3

	12.
	Мероприятие (результат) 2.3. «Проведены мероприятия по текущему ремонту муниципальных учреждений дополнительного образования» (всего), в том числе:
	Х
	1 141,2
	0,0
	0,0
	0,0
	1 141,2

	
	бюджет района, из них
	Х
	1 141,2
	0,0
	0,0
	0,0
	1 141,2

	
	
	906 0703 1040100700 610
	1 141,2
	0,0
	0,0
	0,0
	1 141,2



5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата),
контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
(ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации Красносулинского района, отраслевого (функционального) органа Администрации Красносулинского района, организации)
	Вид подтверждающего документа

	Информационная система
(источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Красносулинского района в сфере культуры»

	1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Красносулинского района в полном объеме»
	Х
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	Х
	Х

	2.
	Контрольная точка 1.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	1 февраля 2025 г.,
1 февраля 2026 г.,
1 февраля 2027 г.
1 февраля 2028 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	информационная система отсутствует

	3.
	Контрольная точка 1.1.2. «Проведен мониторинг выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Красносулинского района»
	15 июля 2025 г.,
15 июля 2026 г.,
15 июля 2027 г.
15 июля 2028 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	информационная система отсутствует

	4.
	Контрольная точка 1.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Красносулинского района»
	25 декабря 2025 г.,
25 декабря 2026 г.,
25 декабря 2027 г.
25 декабря 2028 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	предварительный отчет о выполнении муниципального задания
	информационная система отсутствует

	5.
	Контрольная точка 1.1.4. «Услуга оказана»
	30 декабря 2025 г.,
30 декабря 2026 г.,
30 декабря 2027 г.
30 декабря 2028 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	информационная система отсутствует

	6.
	Мероприятие (результат) 1.2. «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек Красносулинского района»
	Х
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	Х
	Х

	6.
	Контрольная точка 1.2.1. «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	1 марта 2025 г.,
1 августа 2025 г.,
1 марта 2028 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	соглашение о представлении субсидии
	информационная система отсутствует

	7.
	Контрольная точка 1.2.2. «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 6 месяцев»
	30 июня 2025 г.,
30 июня 2028 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	информационная система отсутствует

	8.
	Контрольная точка 1.2.3. «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев»
	30 сентября 2025 г.,
30 сентября 2028 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	информационная система отсутствует

	9.
	Контрольная точка 1.2.4. «Услуга оказана»
	30 декабря 2025 г.,
30 декабря 2028 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	итоговый отчет о реализации мероприятия
	информационная система отсутствует

	10.
	Мероприятие (результат) 1.4. «Проведены фестивали, конкурсы, торжественные мероприятия»
	Х
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	Х
	Х

	11.
	Контрольная точка 1.4.1. «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	1 марта 2025 г.,
1 марта 2026 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	соглашение о представлении субсидии
	информационная система отсутствует

	12.
	Контрольная точка 1.4.2. «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 6 месяцев»
	30 июня 2025 г.,
30 июня 2026 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	информационная система отсутствует

	13.
	Контрольная точка 1.4.3. «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев»
	30 сентября 2025 г.,
30 сентября 2026 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	информационная система отсутствует

	14.
	Контрольная точка 1.4.4. «Услуга оказана»
	30 декабря 2025 г.,
30 декабря 2026 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	итоговый отчет о реализации мероприятия
	информационная система отсутствует

	15.
	Мероприятие (результат) 1.5. 
«Проведены мероприятия по государственной поддержке отрасли культуры»
	Х
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	Х
	Х

	16.
	Контрольная точка 1.5.1. 
«Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	1 марта 2025 г.,
1 марта 2026 г.,
1 марта 2027 г.,
1 марта 2028 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	соглашение о представлении субсидии
	информационная система отсутствует

	17.
	Контрольная точка 1.5.2. 
«Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 6 месяцев»
	30 июня 2025 г.,
30 июня 2026 г.,
30 июня 2027 г.,
30 июня 2028 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства 
Красносулинского района)
	справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	информационная система отсутствует

	23.
	Контрольная точка 1.5.3. «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев»
	30 сентября 2025 г.,
30 сентября 2026 г.,
30 сентября 2027 г.,
30 сентября 2028 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	информационная система отсутствует

	18.
	Контрольная точка 1.5.4. «Услуга оказана»
	30 декабря 2025 г.,
30 декабря 2026 г.,
30 декабря 2027 г.,
30 декабря 2028 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	итоговый отчет о реализации мероприятия
	информационная система отсутствует

	19.
	Мероприятие (результат) 1.6. 
«Проведены мероприятия по разработке дизайн-проекта помещения»
	Х
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	Х
	Х

	20.
	Контрольная точка 1.6.1. «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	7 марта 2025 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	соглашение о представлении субсидии
	информационная система отсутствует

	21.
	Контрольная точка 1.6.2. 
«Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 6 месяцев»
	30 июня 2025 г.,

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	информационная система отсутствует

	22.
	Контрольная точка 1.6.2. 
«Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев»
	30 сентября 2025 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	информационная система отсутствует

	23.
	Контрольная точка 1.6.4. «Услуга оказана»
	30 декабря 2025 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	итоговый отчет о реализации мероприятия
	информационная система отсутствует

	24.
	Мероприятие (результат) 1.7. «Проведены мероприятия по приобретению тактильного оборудования для инвалидов»
	Х
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	Х
	Х

	25.
	Контрольная точка 1.7.1. «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	7 марта 2025 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	соглашение о представлении субсидии
	информационная система отсутствует

	26.
	Контрольная точка 1.7.2. «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 6 месяцев»
	30 июня 2025 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	информационная система отсутствует

	27.
	Контрольная точка 1.7.3. «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев»
	30 сентября 2025 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	информационная система отсутствует

	28.
	Контрольная точка 1.7.4. «Услуга оказана»
	30 декабря 2025 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	итоговый отчет о реализации мероприятия
	информационная система отсутствует

	29.
	Мероприятие (результат) 1.9. 
«Проведены мероприятия по капитальному ремонту сельских домов культуры»
	Х
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	Х
	Х

	30.
	Контрольная точка 1.9.1. «Заключено соглашение с Администрацией сельского поселения о предоставлении межбюджетного трансферта» 
	1 апреля 2025 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	соглашение о представлении межбюджетного трансферта
	информационная система отсутствует

	31.
	Контрольная точка 1.9.2. «Услуга оказана»
	30 декабря 2025 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	итоговый отчет о реализации мероприятия
	информационная система отсутствует

	32.
	Мероприятие (результат) 1.10. «Проведены мероприятия по текущему ремонту муниципальных учреждений культуры»
	Х
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	Х
	Х

	33.
	Контрольная точка 1.10.1. «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	1 мая 2025 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	соглашение о представлении субсидии
	информационная система отсутствует

	34.
	Контрольная точка 1.10.2. «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 6 месяцев»
	30 июня 2025 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	информационная система отсутствует

	35.
	Контрольная точка 1.10.3. «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев»
	30 сентября 2025 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	информационная система отсутствует

	36.
	Контрольная точка 1.10.4. «Услуга оказана»
	30 декабря 2025 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	итоговый отчет о реализации мероприятия
	информационная система отсутствует

	37.
	Контрольная точка 1.10.5. «Заключено соглашение с Администрацией сельского поселения о предоставлении межбюджетного трансферта»
	15 декабря 2025 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	соглашение о представлении межбюджетного трансферта
	информационная система отсутствует

	38.
	Контрольная точка 1.10.6. «Услуга оказана»
	30 декабря 2025 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	итоговый отчет о реализации мероприятия
	информационная система отсутствует

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Красносулинского района в сфере искусства»

	39.
	Мероприятие (результат) 2.1. 
«Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования Красносулинского района в полном объеме»
	Х
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	Х
	Х

	40.
	Контрольная точка 2.1.1. 
«Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	1 февраля 2025 г.,
1 февраля 2026 г.,
1 февраля 2027 г.,
1 февраля 2028 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	информационная система отсутствует

	41.
	Контрольная точка 2.1.2. «Проведен мониторинг выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования Красносулинского района»
	15 июля 2025 г.,
15 июля 2026 г.,
15 июля 2027 г.,
15 июля 2028 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	информационная система отсутствует

	42.
	Контрольная точка 2.1.3. 
«Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования Красносулинского района»
	25 декабря 2025 г.,
25 декабря 2026 г.,
25 декабря 2027 г.,
25 декабря 2028 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	предварительный отчет о выполнении муниципального задания
	информационная система отсутствует

	43.
	Контрольная точка 2.1.4. «Услуга оказана»
	30 декабря 2025 г.,
30 декабря 2026 г.,
30 декабря 2027 г.,
30 декабря 2028 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	информационная система отсутствует

	44.
	Мероприятие (результат) 2.3. «Проведены мероприятия по текущему ремонту муниципальных учреждений дополнительного образования»
	Х
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	Х
	Х

	45.
	Контрольная точка 2.3.1. «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	1 мая 2025 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	соглашение о представлении субсидии
	информационная система отсутствует

	46.
	Контрольная точка 2.3.2. «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 6 месяцев»
	30 июня 2025 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	информационная система отсутствует

	47.
	Контрольная точка 2.3.3. «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев»
	30 сентября 2025 г.

	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	справка Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	информационная система отсутствует

	48.
	Контрольная точка 2.3.4. «Услуга оказана»
	30 декабря 2025 г.
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	итоговый отчет о реализации мероприятия
	информационная система отсутствует





IV. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий 
«Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства»

1. Основные положения

	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий)
	–
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)

	Связь с муниципальной программой Красносулинского района
	–
	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры»




2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/
убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2030 (справочно)
	
	

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования
финансовых ресурсов, выделяемые на реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»

	1.
	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы
	возрастание
	КПМ
	процентов
	99,9
	2023
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района
	-



Примечание.
Список используемых сокращений:
КПМ – комплекс процессных мероприятий
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2030 (справочно)

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования
финансовых ресурсов, выделяемые на реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена оплата труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района»
	осуществление текущей деятельности
	обеспечение финансирования содержания аппарата Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечены функции Отдела культуры и искусства Красносулинского района»
	осуществление текущей деятельности
	обеспечение финансирования функций аппарата Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Примечание.
Список используемых сокращений:
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения
4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий,
мероприятия (результата), источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	Всего

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства» (всего), в том числе:
	Х
	6 215,6
	6 739,6
	6 897,6
	7 170,2
	27 023,0

	
	бюджет района
	Х
	[bookmark: _GoBack]6 215,6
	6 739,6
	6 897,6
	7 170,2
	27 023,0

	2.
	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена оплата труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района» (всего), в том числе:
	Х
	6 022,1
	6 550,0
	6 812,1
	7 084,7
	26 468,9

	
	бюджет района (всего), из них:
	Х
	6 022,1
	6 550,0
	6 812,1
	7 084,7
	26 468,9

	
	
	906 0804 1040200110 120
	6 022,1
	6 550,0
	6 812,1
	7 084,7
	26 468,9

	3.
	Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечены функции Отдела культуры и искусства Красносулинского района»
	Х
	193,5
	189,6
	85,5
	85,5
	554,1

	
	бюджет района (всего), из них:
	Х
	193,5
	189,6
	85,5
	85,5
	554,1

	
	
	906 0804 1040200190 240
	193,5
	189,6
	85,5
	85,5
	554,1


5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
(ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации Красносулинского района, отраслевого (функционального) органа Администрации Красносулинского района, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система
(источник данных)

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования
финансовых ресурсов, выделяемые на реализацию муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»

	1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена оплата труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района»
	Х
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	-
	-

	2.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена оплата труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района» в 2025 году реализации
	Х
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	-
	-

	3.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена оплата труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района» в 2026 году реализации
	Х
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	-
	-

	4.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена оплата труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района» в 2027 году реализации
	Х
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	-
	-

	5.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена оплата труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района» в 2028 году реализации
	Х
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	-
	-

	6.
	Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечены функции Отдела культуры и искусства Красносулинского района»
	Х
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	-
	-

	7.
	Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечены функции Отдела культуры и искусства Красносулинского района» в 2025 году реализации
	Х
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	-
	-

	8.
	Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечены функции Отдела культуры и искусства Красносулинского района» в 2026 году реализации
	Х
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	-
	-

	9.
	Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечены функции Отдела культуры и искусства Красносулинского района» в 2027 году реализации
	Х
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	-
	-

	10.
	Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечены функции Отдела культуры и искусства Красносулинского района» в 2028 году реализации
	Х
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	-
	-
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