## Лист1
Информация об объектах капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, реализуемых на территории
муниципального образования «Красносулинский район»
млн. руб.
Наименование, местоположение и характеристика объекта | Вид работ (ПСД, строительство, реконструкция, капитальный ремонт) | Срок начала работ | Стоимость работ | Выполнено на 31.07.2024 | Информация о состоянии дел по объекту с начала реализации (что конкретно сделано, в том числе наличие ПСД, положительного заключения госэкспертизы, этап проектирования, этап строительства, реконструкция, завершение)
Образование
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2", двухэтажная пристройка на 100 мест, г. Красный Сулин, ул. Гагарина, 59, Красносулинское городское поселение | строительство | 2022 | 265.9 | 138.1 | Муниципальный контракт заключен 17.03.2022. Ведутся работы. Строительная готовность - 52 %. Приняты объемы работ на сумму 14,4 млн рублей, документы находятся на финансировании.
Капистальный ремонт здания МБОУ СОШ № 2 по адресу: 346357, Ростовская область, Красносулинский район, г.Красный Сулин, ул.Гагарина, 59. | капитальный ремонт | 2024 | 156.54 |  | Подрядчику был выдан аванс в размере 10,9 млн.рублей. выполнены штукатурные работы в здании мастерских и гаражей и вентиляция.
Капитальный ремонт МБОУ СОШ №8 по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Чкалова, д. 19 | капитальный ремонт | 2023 | 4.45 | 0.5 | Документы первого этапа сданы и оплачены в соответствии с графиком работ. В рамках вторго этапа Подрядчиком разрабатывается проектная и рабочая документация для получения положительного заключения государственной экспертизы.
Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад №6 "Березка" по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Героя Советского Союза А.И. Алексеева, д. 32 | капитальный ремонт | 2023 | 2.49 | 0.5 | Документы первого этапа сданы и оплачены в соответствии с графиком работ. В рамках вторго этапа Подрядчиком разрабатывается проектная и рабочая документация для получения положительного заключения государственной экспертизы.
Капитальный ремонт зданий Литер-А, Литер А-1 МБДОУ "Детский сад №16 "Искорка", расположенного по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Центральная, 14 (Литер А, Литер А1) | капитальный ремонт | 2024 | 187.9 | 5.4 | Ведутся работы, подрядчиком предъявленые выполненные объемы работ на сумму 15,9 млн.рублей. Проверены.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Очистные сооружения канализации (строительство) и городские коллекторы (реконструкция), г. Красный Сулин, Красносулинское городское поселение | строительство и реконструкция | 2018 | 542.7 | 494.8 | В рамках заключенного контракта по объекту «Строительство ОСК и реконструкция городских коллекторов г. Красный Сулин» авансирование на 2024 год составило 47 877,0 тыс. рублей. Строительная готовность - 96%. .В ранее согласованный срок (15.05.2024) работы по объекту завершены не будут по причине низких темпов производства работ подрядной организацией ООО «ИнжСтройКонтроль». Муниципальным заказчиком начата претензионная работа.Завершение работ по объекту запланировано до 02.09.2024.
Культура
Реконструкция сельского Дома культуры в с.Киселево Красносулинского района | реконструкция | 2022 | 304.6 | 304.6 | Объект введен в эксплуатация 28.04.2024 г.
Капитальный ремонт фасада, кровли, подсобных помещений здания МБУК «СДК Михайловского СП», расположенного по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, х. Михайловка, ул. Ленина, 18 | капитальный ремонт | 2024 | 6.7 | 0 | Авансирование и оплата этапов выполненных работ по контракту не предусмотрены. Строительная готовность 67%.

## Лист2
Сферы
Охрана окружающей среды
Социальная сфера
Спорт
Культура
Образование
Здравоохранение
Промышленность
Энергетика
Газификация
Дорожное строительство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Строительство
Сельское хозяйство
Связь