ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района: «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» 

(отчетный период 6 месяцев 2024 года)
Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1368. 

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 3710,3 тыс. рублей за счет средств бюджета  района. Сводной бюджетной росписью предусмотрено 3710,3 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2024 фактическое освоение средств составило 1775,9 тыс. рублей (47,9 %) от плановых бюджетных ассигнований.
         Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2024 год (далее - план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Красносулинского района от 28.12.2023 № 347 (в редакции распоряжения Администрации Красносулинского района от 20.02.2024 № 43). 

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Красносулинском районе» (далее - подпрограмма 1); 

-подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе» (далее - подпрограмма 2);

- подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее - подпрограмма 3).

На реализацию подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено 10,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Фактическое освоение на 01.07.2024 – 0,0 тыс. рублей. Данные средства предусмотрены на проведение районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки», который запланировано провести в 4 квартале 2024 года. 

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 6 месяцев 2024 года достигнуты следующие результаты:
        1)проведено 2 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе (22.03.2024, 24.06.2024);
2) заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Красносулинского района, и урегулированию конфликта интересов в отчетном периоде не проводилось;
3)проведен анализ представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 62 муниципальных служащих, в том числе: 57 – муниципального служащего Администрации района; 5 – руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации района;

4) проведена антикоррупционная экспертиза 59 проектов нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района, коррупциогенных факторов не выявлено;
5) проводится работа по совершенствованию механизмов предупреждения коррупции в системе государственных закупок, в том числе по созданию равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок, увеличения их количества, повышению открытости и прозрачности, а также повышению эффективности закупочной деятельности и процессов планирования закупок, по предупреждению правонарушений в сфере закупок:
        - вся информация о закупках публикуется на Официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru, чем обеспечивается гласность и прозрачность всей закупочной деятельности;

- разрабатываются и совершенствуются типовые формы документов по закупкам, их своевременная корректировка в соответствии с действующим законодательством, осуществляется многоступенчатая проверка документации и извещений о закупках;

- в целях повышения правовой грамотности, оказания консультационной, правовой и методической помощи, а также снижения количества нарушений при осуществлении закупок, для сотрудников Управления и Заказчиков проводятся обучающие мероприятия.
За 6 месяцев 2024 года (нарастающим итогом) осуществлено 96 закупок, из них: 

- аукцион в электронной форме – 84 закупки; 

- электронный аукцион на строительство (капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства) – 4 закупки;

- открытый конкурс в электронной форме на строительство (капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства) – 4 закупки;

- открытый конкурс в электронной форме – 3 закупки;

- запрос котировок в электронной форме – 1 закупка.

Кроме того, 67 закупок осуществлено у субъектов малого и среднего предпринимательства.
           6) В период с 01 по 10 июня 2024 на территории района был проведён мониторинг общественного мнения по вопросам проявления коррупции и эффективности мер антикоррупционной направленности. Результаты изучения общественного мнения посредством социологического опроса показали, что понятие и отношение респондентов к коррупции не в полной мере отражают понимание ими этого явлении. Всего в опросе приняли участие 373 респондента в возрасте от 18 лет и старше, из них: мужчин - 159 человека (43%), женщин - 214 человек (57%).

          На вопрос «Что на Ваш взгляд более точно характеризует понятие «коррупция»?» опрошенные наиболее точно характеризует понятие коррупции   «Дачу/получение взятки» - 38,0% от числа опрошенных. Ещё  32% респондентов считают коррупцией  «Использование служебного положения в личных интересах», а 22% опрошенных думают, что это «Хищение бюджетных средств» и лишь 8 % опрошенных отметили, что это «Недобросовестное исполнение должностных обязанностей»

           7) Обращений граждан и юридических лиц о совершении муниципальными служащими Красносулинского района коррупционных правонарушений по итогам 6 месяцев  2024 года не поступало.

           8) Проведено 2 инструктивно-методических семинара, с должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, на которых были рассмотрены наиболее актуальные вопросы в области применения законодательства о противодействии коррупции. Участие в семинарах приняли 105 специалистов органов местного самоуправления района.    
           9) в отчетном периоде повышение квалификации муниципальные служащие Администрации Красносулинского района не проходили.
           10) В отчетном периоде повышение квалификации прошли 15 муниципальных служащих Администрации Красносулинского района по профессиональному развитию в области противодействия коррупции муниципальных служащих Красносулинского района, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе их обучения по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции.
      На реализацию подпрограммы 2 муниципальной программы  в 2024 году предусмотрено 3637,8 тыс. рублей за счет средств бюджета  района. Фактическое исполнение составило 1775,9 тыс. рублей,(или 48,8 % от плановых бюджетных ассигнований). 

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 6 месяцев 2024 года достигнуты следующие результаты:

1)в средствах массовой информации и информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» размещено: 25 статей; 10 видеороликов; 19 информационных материалов. На ютуб - канале МАУ «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» опубликовано 8 роликов.

2)проведено 35 классных часов, посвященных межнациональным отношениям;

3)ежемесячно специалистом Администрации Красносулинского района проводится мониторинг информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». За 6 месяцев 2024 года проверено 23 материала (139 ссылок), выявлено 71 ссылки  содержащих экстремистские материалы. Данные о выявленных Интернет-ресурсах с запрещенной информацией экстремистского содержания данные направляются в Красносулинскую городскую прокуратуру и МО МВД России «Красносулинский»;
4) с 1 января 2024 года в ряде общеобразовательных учреждений Красносулинского района в соответствии с государственными контрактами   произошла смена оператора предоставления услуг доступа к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». В рамках контракта произведена установка оборудования АПКШ «Континент» 3.9 Криптошлюз, которое подтверждает корректную работу компонента услуги «Ограничения доступа к информации» в части блокирования доступа к Интренет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29.12.2010  «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию».

Произведена блокировка доступа к Интернет-ресурсам экстремисткой направленности, установлена антивирусная система защиты.

Услугу по предоставлению  информационно-справочной информации с помощью информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» оказывает МБУК КСР «МЦБ». Для защиты пользователей от  запрещенной на компьютерах МБУК КСР МЦБ» установлен контент-фильтр SkyDNS. Через настройки фильтра  в личном кабинете SkyDns, блокируется доступ ко всем сайтам,  содержащим агрессию, расизм, терроризм, экстремизм, порнографию, наркотики, грубость, непристойность и т.д. Кроме того, контент-фильтр SkyDNS блокирует все сайты, внесенные в Федеральный список Минюста.

5) проведено 3 заседания антитеррористической комиссии Красносулинского района (протокол № 1 от 11.03.2024, протокол № 2 от 23.03.2024, протокол №3  от 25.04.2024).
6)выездной рабочей группой АТК Красносулинского района проведены обследования 11 объектов на предмет антитеррористической защищенности

7) совместно с МО МВД России «Красносулинский» с 01 по 14 апреля проведена межведомственная комплексная ОПО «Дети России – 2024». За отчетный период  было проверено 46 мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи в т.ч. скверы, парки.
8) проведено 1 заседание единого районного штаба народных дружин (15.04.2024).

        9)уточнены места проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий, внесенные в  перечень мест массового пребывания людей, находящихся на территории Красносулинского района.
10) в 35 образовательных организациях охвачено мероприятиями, направленными на профилактику экстремизма и терроризма –  6715   чел. Общее количество сотрудников  и других специалистов, деятельность которых направлена на профилактику экстремизма и терроризма – 321.
11) проведено 2 проверки с участием 5 человек специалистов администраций городских и сельских поселений по выявлению нарушений иностранными гражданами трудового и миграционного законодательства, составлено 5 протоколов  об административных правонарушениях.

12) по состоянию на 01.07.2024 на территории Красносулинского района проживает иностранных граждан 193 человека со статусом (разрешение на временное проживание и вид на жительство)    За отчетный период анализ динамики въезда, выезда и пребывания на территории Красносулинского района показывает  снижение активности миграционных ресурсов, так за 6 месяцев 2024 года поставлено на учет 447 ИГ и ЛБГ (АППГ-526),снято с миграционного учета 91 ИГ и ЛБГ (АППГ-289).

 13) В рамках «правовой недели» был разработан ряд сценариев мероприятий по профилактике ксенофобии и межнациональной неприязни. 
176  подростков приняли участие во Всероссийской акции «Безопасный Интернет», в ходе которого получили  инструктаж по правилам безопасности использования информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» .
          14) 29.03.2024 и 18.04.2024 проведены заседания районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
          15) проведены мероприятия: «Декада толерантности», обучающиеся приняли участие в Димитриевских образовательных чтениях,  очно-заочной школы «Эрудит» для одаренных и талантливых детей Красносулинского района «Патриоты России. Живая история»

16)обеспечено бесперебойное функционирование кнопок тревожной сигнализации МБОУ СОШ, МБДОУ, МБУ ДО.
На реализацию подпрограммы 3 муниципальной программы в 2024 году предусмотрено  62,5 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Фактическое освоение по состоянию на 01.07.2024 –59,0 тыс. рублей. 

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам 6 месяцев 2024 года достигнуты следующие результаты:

1) пресечено 60 правонарушений. По данным наркологического кабинета состоит на учете 113 человек, употребляющих наркотические вещества без назначения врача.
          2)проведено 2 заседания антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский  район» (28.03.2024, 14.06.2024);
         3) обучение запланировано на второе полугодие 2024года.
4) проведено 40 спортивных мероприятий;
5) с 05.07.2024 по 07.07.2024 проведены  мероприятия по выявлению и удалению надписей, пропагандирующих употребление наркотиков «Очистим наши улицы!», удалено  104 надписи.
          В средствах массовой информации и информационно - телекоммуникационной  сети «Интернет» размещено: 11 статей;  28 информационных материалов в социальных сетях, 4 статьи в Красносулинском вестнике, 1 видеоролик на ТРК Сулин.
6) за 32 несовершеннолетними, находящимися в «группе рискао» закреплены шефы-наставники. Наставники и социальные педагоги регулярно проводят с ребятами профилактические беседы об опасности употребления наркотических средств  и психотропных веществ по темам: «Как с пользой провести время», «Влияние курения и ПАВ на организм  подростка», «Права и обязанности человека и гражданина».Проведены  родительские собрания:  «Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессии», «Мама, папа, я – дружная семья»,  «Чтобы не было беды»,  «Ваш ребёнок – подросток. Обратите внимание». 

7) сотрудниками ПДН и КДН проведено 36 профилактических бесед.
         8) в рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей» 25.06.2024 проведен рейд по  выявлению очагов произрастания конопли на территории Красносулинского городского поселения, в результате рейда обнаружены и уничтожены 167 кв.м. очагов произрастания конопли общей массой 160,3 кг.

        В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий, в связи с чем принятие дополнительных мер по реализации муниципальной программы не требуется.

        Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 6 месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.
Первый заместитель главы Администрации 

Красносулинского района                                                                                 И. С. Кирпичков
Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Красносулинского района

 «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»
 за 6 месяцев 2024 года
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	1. 
	Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Красносулинском районе»
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.
	Х
	Х
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	2.
	ОМ 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции
	Начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района 
Волкова Н.В.
	Приведение нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района в соответствие с федеральным и региональным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Контрольное         
событие муниципальной программы 1.1.

	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.
	Проведено 2 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе (22.03.2024, 24.06.2024)
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	ОМ 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе
	Начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района 
Волкова Н.В.
	Предотвращение коррупционных правонарушений
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 1.2. 

	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.
	Заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную 

службу в 

Администрации Красносулинского района, и урегулированию конфликта интересов в отчетном пероде не проводилось
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	/Контрольное         
событие муниципальной программы 1.2. 

	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.
	Организована работа по выявлению конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие муниципальные должности Красносулинского района, должностей муниципальной службы Красносулинского района, а также применение мер юридической ответственности
	01.01.2024
	30.06.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.
	Контрольное         
событие муниципальной программы 1.2. 

	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.
	Организована работа по рассмотрению уведомлений лиц, замещающих муниципальные должности Красносулинского района, должностей муниципальной службы Красносулинского района, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
	01.01.2024
	30.06.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Контрольное         
событие муниципальной программы 1.2. 

	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.
	Осуществляется контроль за исполнением муниципальными служащими Красносулинского района обязанности по уведомлению представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
	01.01.2024
	30.06.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.
	ОМ 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Красносулинского района антикоррупционных норм
	Начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района 
Волкова Н.В.

	Случаи несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятия своевременных и действенных мер юридической ответственности, в отчетном периоде не выявлены.
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 1.3. 
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.
	Проведен анализ представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 62 муниципальных служащих, в том числе: – 58 муниципальные служащие Администрации района; 5 – руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации района
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	11.
	ОМ 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики
	Начальник юридического отдела Администрации Красносулинского района 
Дворник С.А.;
Начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района 
Волкова Н.В.
	Выявление в нормативных правовых актах Администрации Красносулинского района и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 1.4. 
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.
	В отчетном периоде проведена антикоррупционная экспертиза 59 проектов нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района. Коррупциогенных факторов не выявлено
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	13.
	ОМ 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
	Начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района

Минакова О.А.;
начальник отдела муниципального заказа Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района

Гриценко О.С.
	Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 1.5. 
	Начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района

Минакова О.А.
	Управлением ведется работа по совершенствованию механизмов предупреждения коррупции в системе государственных закупок, в том числе по созданию равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок, увеличения их количества, повышению открытости и прозрачности, а также повышению эффективности закупочной деятельности и процессов планирования закупок, по предупреждению правонарушений в сфере закупок:

- вся информация о закупках публикуется на Официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru, чем обеспечивается гласность и прозрачность всей закупочной деятельности;
- разрабатываются и совершенствуются типовые формы документов по закупкам, их своевременная корректировка в соответствии с действующим законодательством, осуществляется многоступенчатая проверка документации и извещений о закупках;

- в целях повышения правовой грамотности, оказания консультационной, правовой и методической помощи, а также снижения количества нарушений при осуществлении закупок, для сотрудников      Управления и Заказчиков проводятся обучающие мероприятия
Уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок конкурентными способами для муниципальных заказчиков, заказчиков Красносулинского района  За 6 месяцев 2024 года (нарастающим итогом) осуществлено 96 закупок, из них: 

- аукцион в электронной форме – 84 закупки; 

- электронный аукцион на строительство (капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства) – 4 закупки;

- открытый конкурс в электронной форме на строительство (капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства) – 4 закупки;

- открытый конкурс в электронной форме – 3 закупки;

- запрос котировок в электронной форме – 1 закупка.

Кроме того, 67 закупок осуществлено у субъектов малого и среднего предпринимательства.
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	15.
	ОМ. 1.6. Проведение мониторингов общественного мнения и социологических опросов о состоянии коррупции в Красносулинском районе
	Начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района 
Волкова Н.В.

	Оценка уровня коррупции в Красносулинском районе для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Красносулинском районе
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 1.6. 
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.
	В отчетом периоде с  01 по 10 июня 2024 года на территории района был проведен мониторинг общественного мнения по вопросам проявления коррупции и эффективности мер антикоррупционной направленности.
Результаты изучения общественного мнения посредством социологического опроса показали, что понятие и отношение респондентов к коррупции не в полной мере отражают понимание ими этого явлении. Всего в опросе приняли участие 373 респондента в возрасте от 18 лет и старше, из них: мужчин - 159 человека (43%), женщин - 214 человек (57%).

    На вопрос «Что на Ваш взгляд более точно характеризует понятие «коррупция»?» опрошенные наиболее точно характеризует понятие коррупции   «Дачу/получение взятки» - 38,0% от числа опрошенных. Ещё  32% респондентов считают коррупцией  «Использование служебного положения в личных интересах», а 22% опрошенных думают, что это «Хищение бюджетных средств» и лишь 8 % опрошенных отметили, что это «Недобросовестное исполнение должностных обязанностей»
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	17.
	ОМ 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции
	Начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района 
Волкова Н.В.

	Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления и оперативное реагирование на неё
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	18.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 1.7. 

	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.
	Обращений граждан и юридических лиц 

о совершении муниципальными служащими Красносулинского района коррупционных правонарушений в I полугодии 2024 года не поступало.
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	19.
	ОМ 1.8. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц
	Начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района 
Волкова Н.В.

	Формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	20.
	Контрольное

событие муниципальной программы 1.8. 
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района
Кишкинова И.Ю.
	В отчетном периоде проведено 2 инструктивно-методических семинара с должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, на которых были рассмотрены наиболее актуальные вопросы в области применения законодательства о противодействии коррупции. Участие в семинарах приняли 105 специалистов органов местного самоуправления района.
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	21.
	Контрольное

событие муниципальной программы 1.8. 
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района
Кишкинова И.Ю.
	Организация проведения мероприятий в подведомственных образовательных организациях, направленных на решение задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры обучающихся
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	22.
	Контрольное

событие муниципальной программы 1.8.


	Управляющий делами Администрации Красносулинского района
Кишкинова И.Ю.
	В отчетном периоде повышение квалификации муниципальные служащие Администрации Красносулинского района не проходили 
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	23.
	Контрольное

событие муниципальной программы 1.8.


	Управляющий делами Администрации Красносулинского района

Кишкинова И.Ю.
	Проведение мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции лиц, впервые поступивших на муниципальную службу Красносулинского района, замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, а также, включенных в перечень, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2012 №2 220, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции запланировано во втором полугодии 2024
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	24.
	Контрольное

событие муниципальной программы 1.8. 
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района
Кишкинова И.Ю.
	В отчетном периоде 15 муниципальных служащих Администрации Красносулинского района прошли обучение по профессиональному развитию в области противодействия коррупции муниципальных служащих Красносулинского района, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе их обучения по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	25.
	ОМ 1.9. Проведение районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки»
	Начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района 
Волкова Н.В.
	Привлечение творческого потенциала молодежи к антикоррупционной деятельности
	01.01.2024
	31.12.2024
	10,0
	10,0
	0,0
	10,0

освоение денежных средств запланировано в IV квартале 2024 года

	26.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 1.9. 

	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.
	Проведение районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки» запланировано в IV квартале 2024 года
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	27.
	ОМ 1.10. Размещение информации антикоррупционной направленности на стендах в зданиях органов местного самоуправления Красносулинского района
	Начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района 
Волкова Н.В.

	Одним из приоритетов антикоррупционной политики, реализуемой в Красносулинском районе, является обеспечение конструктивного взаимодействия институтов гражданского общества с органами местного самоуправления района. Важная координирующая роль в деятельности институтов гражданского общества по реализации антикоррупционной политики на территории района принадлежит Общественной  палате Красносулинского района. На заседаниях районных комиссий по противодействию коррупции и по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Красносулинского района и урегулированию конфликта интересов в обязательном порядке присутствует председатель Общественной палаты Красносулинского района. Также, доклад о проводимых в районе мероприятиях антикоррупционной направленности заслушивается ежегодно на заседании Общественной палаты
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	28. 
	Контрольное         

событие муниципальной программы 1.10. 
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.
	В структуру официальных сайтов органов местного самоуправления района на постоянной основе включен раздел «Противодействие коррупции». В данном разделе публикуется информация:
-о работе комиссии по комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе;
-сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы;

-нормативно-правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции;

-о проведении антикоррупционной экспертизе, антикоррупционном мониторинге, о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов;

-методические рекомендации в сфере противодействия коррупции;

-формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения;

-доклады, отчеты, обзоры;

-обратная связь для сообщений о фактах коррупции и прочая информация.
В соответствии с ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» официальные сайты (страницы) органов местного самоуправления Красносулинского района содержат раздел «Муниципальная служба», информацию о кадровом обеспечении органов местного самоуправления района, в том числе:

-порядок поступления граждан на муниципальную службу;

-сведения о вакантных должностях муниципальной службы;

-квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей муниципальной службы;

-условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы;

-формы документов;

-номера контактных телефонов.

Анализ информационного обеспечения реализуемой в органах власти района антикоррупционной работы показывает, что разделы официальных сайтов органов местного самоуправления района, в которых размещается антикоррупционные материалы, постоянно поддерживается в актуальном состоянии
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	29.
	Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	Х
	Х
	Х
	3637,8
	3637,8
	1775,9
	1861,9

	30..
	ОМ 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения среди населения
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	31. 
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.1.


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике
Кирпичков И.С.

	В средствах массовой информации и информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» размещено: 25 статей; 10 видеороликов; 19 информационных материалов. На ютуб - канале МАУ «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» опубликовано 8 роликов
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	32. 
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.1.


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	Проведено 35 классных часов, посвященных межнациональным отношениям
	Х

	31.12.2024

	Х

	Х

	Х

	Х


	33.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.1.


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.

	Ежемесячно до 5 числа проводится  мониторинг средств массовой информации и сети Интернет в целях пресечения распространения материалов экстремистского характера, а также призывов к массовым беспорядкам, участию в несанкционированных публичных мероприятиях
	Х

	31.12.2024

	Х

	Х

	Х

	Х


	34.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.1.


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.

	ежемесячно специалистом Администрации Красносулинского района проводится мониторинг сети Интернет. За 6 месяцев 2024 года проверено 23 материала (139 ссылок), выявлено 71 ссылки  содержащих экстремистские материалы. Данные о выявленных Интернет-ресурсах с запрещенной информацией экстремистского содержания данные направляются в Красносулинскую городскую прокуратуру и МО МВД России «Красносулинский»
	Х

	31.12.2024

	Х

	Х

	Х

	Х


	35.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.1.


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.

	В ряде общеобразовательных учреждений Красносулинского района в соответствии с государственными контрактами   произошла смена оператора предоставления услуг доступа к сети «Интернет». В рамках контракта произведена установка оборудования АПКШ «Континент» 3.9 Криптошлюз, которое подтверждает корректную работу компонента услуги «Ограничения доступа к информации» в части блокирования доступа к Интренет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29.12.2010г. «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию».

Услугу по предоставлению  информационно-справочной информации с помощью информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» оказывает МБУК КСР «МЦБ». Для защиты пользователей от  запрещенной на компьютерах МБУК КСР МЦБ» установлен контент-фильтр SkyDNS. Через настройки фильтра  в личном кабинете SkyDns, блокируется доступ ко всем сайтам,  содержащим агрессию, расизм, терроризм, экстремизм, порнографию, наркотики, грубость, непристойность и т.д. Кроме того, контент-фильтр SkyDNS блокирует все сайты, внесенные в Федеральный список Минюста
	Х

	31.12.2024

	Х

	Х

	Х

	Х


	36.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.1.


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.

	Организация мониторинга региональных и местных СМИ на предмет выявления в материалах информации о проявлении национального и религиозного экстремизма на территории муниципального образования
	Х

	31.12.2024

	Х

	Х

	Х

	Х


	37. 
	ОМ 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении

	Главный специалист отдела по взаимодействию 

со средствами массовой информации

и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления

Пигарева С.А. 
МО МВД России «Красносулинский»
	Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий территориальных  органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера
	Х
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	38.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.2.
.
	 Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	Проведено 3 заседания антитеррористической комиссии Красносулинского района (11.03.2024, 23.03.2024, 25.04.2024)
	01.01.2024
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	39.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.2.


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	Рабочей группой проведены обследования 11 объектов на предмет антитеррористической защищенности

	01.01.2024
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	40.
	ОМ 2.4. Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Повышение антитеррористической защищенности объектов
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	41.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.4.

	Начальник управления образования Красносулинского района Д
ремина М.П.
	Обеспечено соблюдение мер антитеррористической защищенности объектов в сфере образования МБОУ СОШ, МБДОУ, МБУ ДО
	Х
	31.12. 2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	42.
	ОМ 2.5. Обеспечение участия в оперативно-профилактических мероприятиях представителей общественных формирований
Снижение количества преступлений и правонарушений
	Главный специалист отдела по взаимодействию 

со средствами массовой информации

и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления

Пигарева С.А.
	совместно с МО МВД России «Красносулинский» с 01 по 14 апреля проведена межведомственная комплексная ОПО «Дети России – 2024». За отчетный период  было проверено 46 мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи в т.ч. скверы, парки.
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	43.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.5. 
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.

	Проведено 1 заседание единого районного штаба казачьей дружины и  народных дружин  (15.04.2024)

	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	44.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.5.


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.

	Обеспечено взаимодействие всех ведомств   по профилактике и выявлению экстремистских проявлений, в том числе при проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и других массовых публичных мероприятий
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	45.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.5.


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.

	Уточнены места проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий, внесенные в  перечень 
мест массового пребывания людей,

находящихся на территории Красносулинского района
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	46.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.5.


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.

	В 35 образовательных организациях охвачено мероприятиями, направленными на профилактику экстремизма и терроризма – 6715  чел. Общее количество сотрудников  и других специалистов, деятельность которых направлена на профилактику экстремизма и терроризма – 321
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	47.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.5.


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.

	Проведено 2 проверки с участием 5 человек специалистов администраций городских и сельских поселений по выявлению нарушений иностранными гражданами трудового и миграционного законодательства, составлено 5 протоколов  об административных правонарушениях
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	48.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.5.


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.

	По  состоянию на 01.07.2024 на территории Красносулинского района проживает иностранных граждан 193 человека со статусом (разрешение на временное проживание и вид на жительство)    За отчетный период анализ динамики въезда, выезда и пребывания на территории Красносулинского района показывает  снижение активности миграционных ресурсов, так за 6 месяцев 2024 года поставлено на учет 447 ИГ и ЛБГ (АППГ-526),снято с миграционного учета 91 ИГ и ЛБГ (АППГ-289).
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	49.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.5. 

	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.

	В рамках «правовой недели» был разработан ряд сценариев мероприятий по профилактике ксенофобии и межнациональной неприязни. 
176 подростков приняли участие во Всероссийской акции «Безопасный Интернет», в ходе которого получили  инструктаж по правилам безопасности использования информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»

	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	50.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.5.


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике  Кирпичков И.С.
	29.03.2024 и 18.04.2024 проведены заседания районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	51.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.5.


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.

	Проведены мероприятия: «Декада толерантности», обучающиеся приняли участие в Димитриевских образовательных чтениях,  очно-заочной школы «Эрудит» для одаренных и талантливых детей Красносулинского района «Патриоты России. Живая история.
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	52.
	ОМ 2.6. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике  Кирпичков И.С.
.
	Обеспечение безопасности объектов и учащихся, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите учащихся
	01.01.2024
	31.12.2024
	3637,8
	3637,8
	1775,9
	1861,9
Освоение денежных средств запланировано во II полугодии 2024 года

	53.
	Мероприятие 2.6.1.

Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБОУ СОШ
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Обеспечение безопасности объектов и обучающихся, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите учащихся
	01.01.2024
	31.12. 2024
	2282,9
	2282,9
	1120,3
	1162,6

Освоение денежных средств запланировано во II полугодии 2024 года

	54.
	Мероприятие 2.6.2.

Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБДОУ
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Обеспечение безопасности объектов и воспитанников, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите учащихся
	01.01.2024
	31.12. 2024
	1189,2
	1189,2
	576,6
	612,6
Освоение денежных средств запланировано во II полугодии 2024 года

	55.
	Мероприятие 2.6.3.

Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБУ ДО
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Обеспечение безопасности объектов и обучающихся, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите учащихся
	01.01.2024
	31.12. 2024
	165,7
	165,7
	79,0
	86,7
Освоение денежных средств запланировано во II полугодии 2024 года

	56.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.6.


	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Обеспечено бесперебойное функционирование кнопок тревожной сигнализации в МБОУ СОШ, МБДОУ, МБУ ДО
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	57.
	Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	Х
	Х
	Х
	62,5
	62,5
	0,0
	62,5

	58.
	ОМ 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Красносулинском районе
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
Мякинченко Е.А.
	Формирование эффективной муниципальной политики на территории Красносулинского района в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	59.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.1. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	 Пресечено 60 правонарушений. По данным наркологического кабинета состоит на учете 113 человек, употребляющих наркотические вещества без назначения врача.
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	60.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.1. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	Проведено 2 заседания антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский  район» (28.03.2024, 14.06.2024)
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	61.
	ОМ 3.2. Обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
Мякинченко Е.А., начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	62.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.2. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	обучение запланировано на второе полугодие 2024года.
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	63.
	ОМ 3.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
Мякинченко Е.А., начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.;

начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района 
Захарова Л.Х.
	Заключен договор на услуги по проведению  мероприятия по профилактике употребления наркотических веществ и ПАВ для подростков и молодежи
	01.01.2024
	31.12.2024
	62,5
	62,5
	0,0
	62,5

освоение денежных средств заплани-ровано во  II полу-годии 2024 года

	64.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.3. 


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	За 1 полугодие 2024 года  проведено 40 спортивных мероприятий.
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	65.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.3. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	Проведение фестиваля «ЗОЖ – Фест» запланировано в III квартале 2024 года.
	Х
	31.08.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	66.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.3.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	 с 05.07.2024 по 07.07.2024 проведены  мероприятия по выявлению и удалению надписей, пропагандирующих употребление наркотиков «Очистим наши улицы!», удалено  104 надписи.

	Х
	30.09.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	67.
	ОМ 3.4. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения.
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
Мякинченко Е.А.
	Мотивирование жителей Красносулинского района на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления  наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов местного самоуправления в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах.
	Х
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	68.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.4. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	 В средствах массовой информации и информационно - телекоммуникационной  сети «Интернет» размещено: 11 статей;  28 информационных материалов в социальных сетях, 4 статьи в Красносулинском вестнике, 1 видеоролик на ТРК Сулин.
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	69.
	ОМ 3.5. Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
Мякинченко Е.А.
	Мотивирование жителей Красносулинского района на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	70.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.5. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	Изготовлены баннеры
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	71.
	ОМ 3.6. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
Мякинченко Е.А.
	Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	72.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.6. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	За 32 несовершеннолетним, находящимися в «группе риска» закреплены шефы-наставники. 
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	73.
	ОМ 3.7. Взаимодействие наркологического кабинета Красносулинского района Шахтинского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер» с Донской митрополией Русской Православной Церкви, немедицинскими организациями, предоставляющими социальные услуги наркозависимым гражданам
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
Мякинченко Е.А.
	Снижение уровня наркозависимых: проведение медико-социальной реабилитации и лечение наркопотребителей в стационарном отделении № 1 Шахтинского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер»; проведение лекций врачом-наркологом с сотрудниками организаций Красносулинского района
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	74.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.7. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	Совместно с сотрудниками ПДН и КДН проведены 36 профилактических  бесед об опасности употребления наркотических средств  и психотропных веществ 
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	75.
	ОМ 3.8. Ликвидация местной  сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
Мякинченко Е.А.,
сектор ГКУ РО «Казаки Дона»
	Снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	76.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.8. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	В рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей» 25.06.2024 проведен рейд по  выявлению очагов произрастания конопли на территории Красносулинского городского поселения, в результате рейда обнаружены и уничтожены 167 кв.м. очагов произрастания конопли общей массой 160,3 кг.
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	77.
	ОМ 3.9. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
Мякинченко Е.А.
	Устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	78.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.9. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	Проведение социально-психологического тестирования запланировано на  II полугодие 2024 года.


	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	79.
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	Х
	3710,3
	3710,3
	1775,9
	1934,4

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Красносулинского района (отдел по взаимодействию 

со средствами массовой информации

и институтами гражданского общества 

с функцией муниципального центра управления)
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	соисполнитель 1: Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции)
	Х
	Х
	Х
	10,0
	10,0
	0,0
	10,0

	
	
	соисполнитель 2

Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики)
	Х
	Х
	Х
	62,5
	62,5
	0,0
	62,5

	
	
	участник 1: 

Управление образования Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	3637,8
	3637,8
	1775,9
	1861,9




Первый заместитель главы Администрации 

Красносулинского района                                                                                                                                                                            И. С. Кирпичков
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