ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Поддержка казачьих обществ»

(отчетный период 6 месяцев 2019 года)
Муниципальная программа Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1367.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 3388,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 2919,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 468,3 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено 3388,1 тыс. рублей, расхождений нет. 

По состоянию на 01.07.2019 фактическое освоение средств составило 1665,0 тыс. рублей (49,1 %), в том числе за счет средств областного бюджета – 1459,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 205,1 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» (далее – подпрограмма 1);

- подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» (далее – подпрограмма 2);

- подпрограмма 3 «Развитие казачьей культуры» (далее – подпрограмма 3).

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» на 2019 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Красносулинского района от 14.12.2018 № 326.
На реализацию подпрограммы 1 в 2019 году предусмотрено 2983,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 2919,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 63,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1459,9 тыс. рублей, предусмотренных из средств областного бюджета.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 за отчетный период достигнуты следующие результаты: 

Обеспечено несение государственной и иной службы казачьей дружины, проведено:

- 180 мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма;

- 390 мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- 216 мероприятий по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера;

- 123 мероприятия по охране окружающей среды.
Проведено 2 заседания Совета по делам казачества при Администрации Красносулинского района (15.03.2019, 25.06.2019).
1 контрольное событие не достигнуто в связи с отказом поставщика в заключении контракта (приобретение форменного обмундирования для народной казачьей дружины перенесено на 3 квартал 2019 года).

На реализацию подпрограммы 2 в 2019 году предусмотрено 404,4 тыс. рублей из средств бюджета района. Фактическое освоение средств составило 205,1 тыс. рублей.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 за отчетный период достигнуты следующие результаты:
Учебный процесс организован, отрицательные отзывы на качество предоставляемых муниципальных услуг, образовательными учреждениями с казачьим компонентом, от жителей района отсутствуют.

В казачьих образовательных учреждениях проведено:
- 3 памятных мероприятия «День памяти жертв геноцида казачества 24.01.1919»;

- 3 выставки, флеш-моб, митинги, смотр песни и строя  посвященные Дню Победы в ВОВ.

Представителями ЮКО «Сулинский Юрт» проведено 6 классных часов в школах со статусом «Казачья».
На реализацию подпрограммы 3 в 2019 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 за отчетный период достигнуты следующие результаты:
- 08.06.2019 в  п. Глубокий Каменского района казачий народный хор «Станичники» принял участие в отборочном туре областного конкурса «Казачий круг». Три казачьих коллектива Красносулинского района приняли участие в районном фестивале «Играй и пой Сулинский мой баян» 17.06.2019, в районном смотре конкурсе «Творчество без границ» 30.06.2019».
На сайте Всевеликого Войска Донского размещено 15статей о деятельности казачьих обществ Красносулинского района, на официальном  сайте Администрации Красносулинского района в разделе «ЮКО «Сулинский Юрт» размещено 6 статей, в газетах «Красносулинский вестник» и «Красный Бумер» опубликовано 20 статей, телекомпанией «Сулин» выпущено 10 видеороликов.
Главный специалист сектора 

по взаимодействию с административными 

органами и общественными организациями

Администрации Красносулинского района                      С.В. Сергеева

Согласовано:

Главный бухгалтер Администрации

Красносулинского района                                              О.В. Васильченко
Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ» за 6 месяцев 2019 года
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)
	Результат

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания реализации, наступления  контрольного события
	Расходы бюджета района на       реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюд-жетной росписью
	факт на отчетную дату 
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1 

«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.


	Х
	Х
	Х
	2983,7
	2983,7
	1459,9
	1523,8

	2.
	ОМ 1.1. Оказание содействия членами казачьих обществ органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций
	Главный специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Сергеева С.В.
	Увеличение числа членов казачьих обществ, задействованных в решении важнейших социальных, экономических и культурных проблем Красносулинского района, сохранение этнической идентичности казачьего населения Красносулинского района;

расширение перечня видов деятельности казачьих дружин в рамках установленных полномочий органов местного самоуправления
	01.01.2019
	31.12.2019
	2919,8
	2919,8
	1459,9
	1459,9
освоение денежных средств запланировано во 2-м полугодии 2019 года

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1. 
Обеспечение несения государственной и иной службы казачьей дружины.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.
	Обеспечено несение государственной и иной службы казачьей дружины, проведено:
- 180 мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма;

- 390 мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- 216 мероприятий по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера;

- 123 мероприятия по охране окружающей среды.
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	ОМ 1.2. Обеспечение эффективного взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с членами казачьих обществ и объединений
	Главный специалист сектора по взаимодействию с административными органа-ми и общественными организациями Администрации Красносулинского района Сергеева С.В.
	Совершенствование системы взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с казачьими обществами и объединениями
	01.01.2019
	31.12.2019
	63,9
	63,9
	0,0
	63,9
освоение денеж-ных средств заплани-ровано во 2-м полуго-дии 2019 год

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.  
Проведение заседаний Совета по делам казачества при Администрации Красносулинского района (ежеквартально).
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.
	Проведено 2 заседания Совета по делам казачества при Администрации Красносулин-ского района (15.03.2019, 25.06.2019).
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.  
Приобретение форменного обмундирования для народной казачьей дружины.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.
	Приобретение форменного обмундирования для народной казачьей дружины перенесено на III квартал в связи с отказом поставщика в заключении контракта
	Х
	30.06.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.  
Проведение «Большого отчетного Круга ЮКО «Сулинский Юрт».
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.
	Проведение «Большого отчет-ного Круга ЮКО «Сулинский Юрт» запланировано в июле 2019 года.
	Х
	30.09.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.  
Поощрение народных казачьих дружинников за содействие в обеспечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.
	Поощрение народных казачь-их дружинников запланировано в декабре 2019 года.
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.
	Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.
	Х
	Х
	Х
	404,4
	404,4
	205,1
	199,3


	10.
	ОМ 2.1. Обеспечение предоставления образовательных услуг с использованием казачьего компонента
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	Повышение качества и совершенствование образовательного процесса в образовательных организациях, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент; максимальный охват детей и подростков программой изучения культуры традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края
	01.01.2019
	31.12.2019
	374,4
	374,4
	205,1
	169,3 освоение денеж-ных средств заплани-ровано во 2-м полуго-дии 2019 год

	11. 
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1. 
Организация учебного процесса в образовательных организациях, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент.
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	Учебный процесс организован, отрицательные отзывы на качество предоставляемых муниципальных услуг, образовательными учреждениями с казачьим компонентом, от жителей района отсутствуют.
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	12.
	ОМ 2.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие казачьего образования
	Главный специалист сектора по взаимодействию с административными органа-ми и общественными организациями Администрации Красносулинского района Сергеева С.В.
	Формирование и развитие творческих способностей детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организация их свободного времени, адаптация к жизни в обществе
	01.01.2019
	31.12.2019
	30,0
	30,0
	0,0
	30,0

освоение денеж-ных средств заплани-ровано во 2-м полуго-дии 2019 год

	13.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.  

Проведение мероприятий в образовательных организациях, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент, с участием представителей ЮКО «Сулинский Юрт».
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.
	В казачьих обра-зовательных учреждениях проведено:

- 3 памятных ме-роприятия «День памяти жертв ге-ноцида казачества 24.01.1919»;

- 3 выставки, флеш-моб, митин-ги, смотр песни и строя  посвящен-ные Дню Победы в ВОВ.
Представителями ЮКО «Сулинский Юрт» проведено 6 классных часов в школах со статусом «Казачья».
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.  

Приобретение для образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент, казачьей формы, методической литературы, плакатов, стендов, флагов.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.
	Приобретение для образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент, казачьей формы, методической литературы, плакатов, стендов, флагов запланировано в III квартале 2019 года.
	Х
	30.09.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	15.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.  

Проведение среди учащихся МБОУ СОШ со статусом «Казачье» военно-спортивной эстафеты.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.
	Проведение среди учащихся МБОУ СОШ со статусом «Казачье» военно-спортивной эста-феты запланировано в IV квартале 2019 года.
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	16.
	Подпрограмма 3 «Развитие казачьей культуры»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	17.
	ОМ 3.1. Мероприятия по возрождению и развитию культуры казачества
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.; начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Увеличение количества граждан, участвующих в культурных мероприятиях, направленных на развитие казачьей культуры
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	18.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1.  
Организация участия казачьих творческих коллективов в районных и областных мероприятиях.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.
	08.06.2019 в  п. Глубокий Каменского района
казачий народный хор «Станичники» принял участие в отборочном туре областного конкурса «Казачий круг».
Три казачьих коллектива Красносулинского района приняли участие:

17.06.2019 в районном фестивале «Играй и пой Сулинский мой баян»;

30.06.2019 в районном смотре конкурсе «Творчество без границ».
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	19.
	ОМ 3.2. Мероприятия по организации информационного обеспечения  населения Красносулинского района  о деятельности казачьих обществ
	Ведущий специалист сектора по взаимодействию с административными органа-ми и общественными организациями Ад-министрации Крас-носулинского района Сергеева С.В.
	Увеличение посещений населением Красносулинского района мероприятий, связанных с самодеятельным народным творчеством казаков
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	20.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2. 
Информирование жителей Красносулинского района о деятельности казачьих обществ через средства массовой информации.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.
	На сайте Всевели-кого Войска Дон-ского размещено 15 статей.

На официальном  сайте Админи-страции Красно-сулинского райо-на в разделе «ЮКО «Сулин-ский Юрт» раз-мещено 6 статей.

В газетах «Крас-носулинский вестник» и «Крас-ный Бумер» – опубликовано 20 статей.

Телекомпанией «Сулин» выпуще-но 10 видеороли-ков.
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	21.
	Итого по муниципальной  программе
	Х
	Х
	Х
	Х
	3388,1
	3388,1
	1665,0
	1723,1

	
	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Красносулинского района (сектор по взаимодействию с административными органами и общественными организациями)
	Х
	Х
	
	3013,7
	3013,7
	1459,9
	1553,8

	
	
	Участник – управление образования Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	374,4
	374,4
	205,1
	169,3


Главный специалист сектора 

по взаимодействию с административными 

органами и общественными организациями

Администрации Красносулинского района                                                                                                                     С.В. Сергеева
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