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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2024 № 1551
г. Красный Сулин
О внесении изменений 
в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района 
от 23.11.2018 № 1319

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 20.06.2024 № 661 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», с постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», приказом Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района от 16.07.2024 № 47 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 23.11.2018 № 1319 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования», изложив его согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет, вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2025, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. 
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.



Глава Администрации
Красносулинского района	Н.А. Альшенко




Постановление вносит
управление образования
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Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 28.12.2024 № 1551

Приложение № 1
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 23.11.2018 № 1319

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Красносулинского района «Развитие образования»

I. Стратегические приоритеты
муниципальной программы Красносулинского района
«Развитие образования» 

1. Оценка текущего состояния сферы реализации
муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» 

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие образования» (далее по тексту – муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития системы образования Красносулинского района, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показателей их результативности. 
В Красносулинском районе функционирует 66 муниципальных бюджетных образовательных учреждений: 35 общеобразовательных учреждений, 27 детских садов и 4 учреждения дополнительного образования.
Методическое сопровождение образовательной деятельности осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический кабинет», бухгалтерское обслуживание осуществляет муниципальное автономное учреждение «Расчетный центр образования», хозяйственная часть осуществляется муниципальным бюджетным учреждением «Отдел хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений образования Красносулинского района», психолого-педагогическую помощь оказывает муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».
В Красносулинском районе муниципальная программа действует с 2019 года и нацелена на повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики района, потребностям общества и каждого жителя Красносулинского района. 
Образование на всех уровнях организации общества рассматривается как ключевой фактор развития, формирующий привлекательную и ориентированную на все возраста среду для жизни в результате поддержки самоопределения и самореализации населения. В настоящее время в Красносулинском районе обеспечена стабильная работа системы образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики
в сфере реализации муниципальной программы 

Основными приоритетами муниципальной политики Красносулинского района в сфере развития образовательного комплекса Красносулинского района являются:
развитие инфраструктуры и организационно - экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленных на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;
развитие современных механизмов и технологий общего образования, реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных учреждениях;
развитие эффективной системы дополнительного образования детей, формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов;
создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно профессионального участия;
реализация проектов по ранней профориентации обучающихся.
Цели включают:
повышение доступности уровня образования к 2030 году до 100 процентов;
повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, основанной на принципах справедливости, всеобщности, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся к 2030 году до 100 процентов;
формирование к 2030 году эффективной системы непрерывного профессионального роста педагогических работников образования, предусматривающей ежегодное дополнительное профессиональное образование на основе актуализированных профессиональных стандартов не менее чем 
10 процентов педагогических работников на базе ведущих образовательных учреждений высшего образования и научных организаций.
Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с:
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;
Областным законом от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;
Постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года»;
Постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2018 № 885 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года»;
Стратегией инвестиционного развития Ростовской области до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013
№ 474.
Стратегией социально-экономического развития Красносулинского района на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, 
целями и показателями государственной программы Ростовской области

Муниципальная программа разработана в целях реализации на территории Красносулинского района государственной программы Ростовской области «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 646 (далее – государственная программа Ростовской области).
Взаимосвязь муниципальной программы с государственной программой Ростовской области обеспечивается путем её формирования с учетом параметров государственной программы Ростовской области, включения мероприятий, показателей и результатов предоставления субсидий, обозначенных в правилах и заключенных соглашениях между Администрацией Красносулинского района и министерством общего и профессионального образования Ростовской области, а также выполнения обязательств, предусмотренных данными соглашениями.

4. Задачи муниципального управления, способы
их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы 

Задачами являются:
обеспечение возможности детям получать качественное дошкольное общее, дополнительное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка;
обеспечение общедоступного и качественного образования, в том числе за счет создания новых и дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях и дошкольных образовательных учреждениях;
реализация комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности в образовательных учреждениях;
укрепление здоровья школьников и поддержка семей с детьми, включающие продолжение работы по организации качественного бесплатного горячего питания для всех учеников 1 – 4 классов;
совершенствование условий получения общего образования, дополнительного образования, лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;
создание условий для эффективной работы педагогических работников, в том числе за счет обеспечения повышения квалификации, создания непрерывной системы профессионального роста педагогов. 
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II. ПАСПОРТ
муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования»

1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы Красносулинского района
	–
	Матвиенко Лада Святославовна, заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития

	Ответственный исполнитель муниципальной программы Красносулинского района
	–
	управление образования Красносулинского района (начальник управления образования Красносулинского района, Дремина Мирослава Петровна)

	Период реализации муниципальной программы Красносулинского района
	–
	этап I: 2019-2024 годы;
этап II: 2025-2030 годы

	Цели муниципальной программы
	–
	повышение доступности всех уровней образования к 2030 году до 100 процентов;
повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, основанной на принципах справедливости, всеобщности, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся к 2030 году до 100 процентов;
формирование к 2030 году эффективной системы непрерывного профессионального роста педагогических работников образования, предусматривающей ежегодное дополнительное профессиональное образование и повышение квалификации на основе актуализированных профессиональных стандартов не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций.

	Объем финансового обеспечения муниципальной программы за весь период реализации
	–
	 13 285 716,3 тыс. рублей:
этап I: 8 824 062,4 тыс. рублей;
этап II: 4 461 653,9 тыс. рублей

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области
	–
	национальная цель: реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотической и социально ответственной личности; 
связь с государственной программой Ростовской области «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 646





2. Показатели муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования»

	№
п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/
убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Вид показателя

	Базовое значение показателя
	Значения показателей
по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей
	Информационная система

	
	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2030 (спра-вочно)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	значение

	год
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Цель муниципальной программы «Повышение доступности уровня образования» к 2030 году до 100,0 процентов

	1.1.
	Доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет
	МП
	возрастания
	процент
	ведомственный
	100,0
	2023
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365 «Об утверждении «Стратегии социально-экономического развития Красносулинского района на период 
до 2030 года»
	управление образования Красносулинского района
	завершение до конца 2030 года капитального ремонта зданий дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 года
	-

	1.2.
	Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающегося в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет
	МП
	возрастания
	процент
	ведомственный
	99,89
	2023
	99,89
	99,89
	99,89
	99,89
	решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365 «Об утверждении «Стратегии социально-экономического развития Красносулинского района на период 
до 2030 года»
	управление образования Красносулинского район
	вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования


	-

	2. Цель муниципальной программы «Повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, основанной на принципах справедливости, всеобщности, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся к 2030 году до 100,0 процентов»

	2.1.
	Количество победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
	МП
	возрастание
	человек
	ведомственный
	4
	2023
	4
	4
	4
	5
	решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365 
«Об утверждении «Стратегии социально-экономического развития Красносулинского района на период до 2030 года»
	управление образования Красносулинского района
	формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

	-

	3. Цель муниципальной программы «Формирование к 2030 году эффективной системы непрерывного профессионального роста педагогических работников образования, предусматривающей ежегодное дополнительное профессиональное образование на основе актуализированных профессиональных стандартов не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций»

	3.1.
	Доля работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации в общей численности работников образовательных организаций
	МП
	возрастание
	процентов
	ведомственный
	10
	2023
	10
	10
	10
	10
	решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365 «Об утверждении «Стратегии социально-экономического развития Красносулинского района на период до 2030 года»
	управление образования Красносулинского района
	-
	-



3. Перечень структурных элементов муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования»

	№
п/п
	Задача структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов
от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями



	1
	2
	3
	4

	1. Муниципальный проект

	1.1. Муниципальный проект 
«Педагоги и наставники» по национальному проекту «Молодежь и дети»

Куратор: Матвиенко Лада Святославовна, заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Ответственный за реализацию: управление образования Красносулинского района
Срок реализации: 2025-2030 годы.

	1.1.1.
	Сформирована система моральных и материальных стимулов для сохранения в общем образовании лучших педагогических работников в образовательных учреждениях
	повышение качества воспитательной работы советников директора по воспитанию и педагогических работников (классных руководителей) муниципальных общеобразовательных учреждений по классному руководству 
	доля работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации в общей численности работников образовательных организаций

	2. Комплексы процессных мероприятий

	2.1. Комплекс процессных мероприятий 
«Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях»

Ответственный за реализацию: управление образования Красносулинского района
Срок реализации: 2025-2030 годы.

	2.1.1.
	Обеспечены условия для получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях
	создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, общего образования, во всех муниципальных образовательных учреждениях, а также обеспечение функционирования организаций дополнительного образования
	доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет;
удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающегося в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет

	2.1.2.
	Сформирована система моральных и материальных стимулов для сохранения в основном общем и среднем общем образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов, восполнения вакантных должностей педагогических работников в образовательных организациях
	повышение качества воспитательной работы советников директора по воспитанию и педагогических работников (классных руководителей) муниципальных общеобразовательных организаций по классному руководству 
	доля работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации в общей численности работников образовательных организаций

	2.1.3.
	Проведены мероприятия по применению здоровье сберегающих методик и технологий в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях, детей СВО и многодетных семей;
обучение плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования; 
реализация инициативных проектов
	доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет;
удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающегося в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет

	2.1.4.
	Созданы современные, безопасные и комфортные условия осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных учреждениях
	увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.
	доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет;
удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающегося в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет

	2.2. Комплекс процессных мероприятий 
«Обеспечение функционирования системы образования Красносулинского района»

Ответственный за реализацию: управление образования Красносулинского района
Срок реализации: 2025-2030 годы.

	2.2.1.
	Созданы нормативно-правовые и организационные условия для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации
	доля выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	2.2.2.
	Повышена эффективность планирования развития образовательного комплекса Красносулинского района
	успешное функционирование муниципальных бюджетных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования
	доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет;
удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающегося в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет



4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования»

	№
п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения
	Объем расходов по годам реализации

	
	
	2025
	2026
	2027
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие образования» (всего), в том числе:
	1 570 733,1
	1 431 438,8
	1 459 482,0
	4 461 653,9

	
	федеральный бюджет
	70 864,8
	71 625,0
	71 625,0
	214 114,8

	
	областной бюджет
	1 010 331,6
	991 922,1
	1 023 294,4
	3 025 548,1

	
	бюджет района
	441 381,9
	319 723,8
	316 394,7
	1 077 500,4

	
	внебюджетные источники
	48 154,8
	48 167,9
	48 167,9
	144 490,6

	2.
	Муниципальный проект «Педагоги и наставники» по национальному проекту «Молодежь и дети»
	5 930,2
	7 168,5
	7 168,5
	20 267,2

	
	федеральный бюджет
	5 811,6
	7 025,1
	7 025,1
	19 861,8

	
	областной бюджет
	118,6
	143,4
	143,4
	405,4

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях» (всего), в том числе:
	1 466 671,6
	1 324 412,0
	1 349 762,1
	4 140 845,7

	
	федеральный бюджет
	65 053,2
	64 599,9
	64 599,9
	194 253,0

	
	областной бюджет
	960 710,8
	940 305,0
	969 627,1
	2 870 642,9

	
	бюджет района
	413 546,4
	292 145,9
	288 173,9
	993 866,2

	
	внебюджетные источники
	27 361,2
	27 361,2
	27 361,2
	82 083,6

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Красносулинского района», в том числе:
	98 131,3
	99 858,3
	102 551,4
	300 541,0

	
	областной бюджет
	49 502,2
	51 473,7
	53 523,9
	154 499,8

	
	бюджет района
	27 835,5
	27 577,9
	28 220,8
	83 634,2

	
	внебюджетные источники
	20 793,6
	20 806,7
	20 806,7
	62 407,0



III. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях»

1. Основные положения

	1.1. 
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий)
	–
	управление образования Красносулинского района
(Дремина Мирослава Петровна, начальник управления образования Красносулинского района)

	1.2. 
	Связь с муниципальной программой Красносулинского района
	–
	муниципальная программа Красносулинского района
«Развитие образования»




2. Показатели комплекса процессных мероприятий 

	№
п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/
убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей по годам
	Ответственный
за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2030
(справочно)
	
	

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены условия для получения качественного дошкольного,
общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях»

	1.1.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	возрастания
	МП
	процент
	82,4
	2023
	83,1
	83,1
	83,1
	83,1
	управление образования Красносулинского района
	–

	1.2.
	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по Красносулинскому району
	возрастания
	МП
	процент
	65,4
	2023
	65,4
	65,4
	65,4
	65,4
	управление образования Красносулинского района
	–

	1.3.
	Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования
	возрастания
	МП
	процент
	50
	2023
	50
	50
	50
	50
	управление образования Красносулинского района
	–

	1.4.
	Доля выпускников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании
	убывания
	МП
	процент
	1,2
	2023
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	управление образования Красносулинского района
	–

	1.5.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификат дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.
	возрастания
	МП
	процент
	–
	2023
	25
	50
	50
	100
	управление образования Красносулинского района
	–

	1.6.
	Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных учреждений
	возрастания
	МП
	человек
	5500
	2023
	5700
	5700
	5750
	5900
	управление образования Красносулинского района
	–

	1.7.
	Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования
	возрастания
	МП
	процент
	100
	2023
	100
	100
	100
	100
	управление образования Красносулинского района
	–

	1.8.
	Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии
	убывания
	МП
	процент
	96,0
	2023
	96,0
	96,0
	96,0
	96,0
	управление образования Красносулинского района
	–

	1.9.
	Удельный вес численности учителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет в общей численности учителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений

	возрастания
	МП
	процент
	19,1
	2023
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	управление образования Красносулинского района
	–

	1.10
	Доля обучающихся общеобразовательных организациях, обеспеченных организованным подвозом к местам обучения школьниками автобусами, от общего числа обучающихся, которым необходимо организовать подвоз к местам обучения школьными автобусами в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации
	возрастания
	МП
	процент
	100
	2023
	100
	100
	100
	100
	управление образования Красносулинского района
	–

	1.11
	Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области
	возрастания
	МП
	процент
	100,0
	2023
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	управление образования Красносулинского района
	–

	1.12
	Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ростовской области
	возрастания
	МП
	процент
	100,0
	2023
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	управление образования Красносулинского района
	–

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформирована система моральных и материальных стимулов для сохранения 
в основном общем и среднем общем образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов, восполнения вакантных должностей 
педагогических работников в образовательных организациях»

	2.2.
	Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области
	возрастания
	МП
	процент
	100,0
	2023
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	управление образования Красносулинского района
	–

	3. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия по применению здоровьесберегающих методик и технологий в муниципальных общеобразовательных учреждениях»

	3.1.
	Доля обучающихся общеобразовательных организациях, обеспеченных организованным подвозом к местам обучения школьниками автобусами, от общего числа обучающихся, которым необходимо организовать подвоз к местам обучения школьными автобусами в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации
	возрастания
	МП
	процент
	100,0
	2023
	100
	100,0
	100,0
	100,0
	управление образования Красносулинского района
	–

	3.2.
	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	возрастания
	МП
	процент
	100
	2023
	100
	100
	100
	100
	управление образования Красносулинского района
	–

	3.3.
	Доля родителей (законных представителей) обучающихся, получающих денежную выплату стоимости двухразового питания, по адаптированным основным общеобразовательным программам организованным муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района, осуществляющими образовательную деятельность на дому
	возрастания
	МП
	процент
	100
	2023
	100
	100
	100
	100
	управление образования Красносулинского района
	–

	3.4.
	Численность обучающихся, охваченных мероприятием по обучению плаванию в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования
	возрастания
	МП
	человек
	450
	2023
	450
	450
	450
	450
	управление образования Красносулинского района
	

	3.5.
	Количество детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, в общем количестве детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания
	возрастания
	МП
	человек
	–
	2023
	770
	770
	770
	770
	управление образования Красносулинского района
	

	3.6.
	Количество детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, в общем количестве детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания
	возрастания
	МП
	человек
	–
	2023
	36
	101
	101
	101
	управление образования Красносулинского района
	–

	4. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы современные, безопасные и комфортные условия осуществления образовательной деятельности 
в муниципальных образовательных организациях»

	4.1
	Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт в текущем году
	возрастания
	МП
	единиц
	–
	2023
	2
	–
	–
	–
	управление образования Красносулинского района
	–

	4.2.
	Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования
	убывания
	МП
	процент
	2,7
	2023
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	управление образования Красносулинского района
	–





3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение

	Значение результата
по годам реализации

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечены условия для получения качественного общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. Обеспечено выполнение муниципальных заданий образовательными организациями, осуществляющими предоставление дошкольного, начального, основного среднего и дополнительного образования
	оказание услуг
(выполнение работ)
	создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, общего образования, во всех муниципальных образовательных организациях, а также обеспечение функционирования организаций дополнительного образования детей
	процент
	100


	100
	100
	100


	1.2.
	Мероприятие (результат) 2 . Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов с возможностью использования в рамках Федерального закона № 189-ФЗ 
	оказание услуг
(выполнение работ)
	обеспечено равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ
	процент
	-
	25
	50
	50

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформирована система моральных и материальных стимулов для сохранения в общем образовании лучших педагогических работников»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 3 Педагогические работники общеобразовательных организаций получили ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

	выплаты физическим лицам
	обеспечено 100% выплат денежного вознаграждения за классное руководство, предоставленных педагогическим работникам образовательных учреждений, ежемесячно
	процент
	–
	100
	100
	100


	3. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия по применению здоровьесберегающих методик и технологий в муниципальных общеобразовательных организациях»

	3.1.
	Мероприятие (результат) 4. Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, детей, получающих общее образование из многодетных семей и семей участников специальной военной операции в муниципальных образовательных учреждениях

	оказание услуг
(выполнение работ)
	обеспечен стопроцентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, детей, получающих общее образование из многодетных семей и семей участников специальной военной операции в муниципальных образовательных учреждениях
	процент
	100
	100
	100
	100


	3.2.
	Мероприятие (результат) 5 . Обеспечены условия получения обучающимися образования путем оснащения образовательных организаций, а также подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов

	приобретение товаров, работ
и услуг
	оснащение муниципальных образовательных организаций и объектов после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции;
обеспечено обучение школьников первоначальным навыкам держаться на воде; развитие основных физических качеств, овладение спортивными навыками плавания, спортивно-оздоровительное плавание
	единица
	450
	450
	450
	450

	3.3.
	Мероприятие (результат) 6. Обеспечен организованный подвоз к местам обучения школьниками автобусами в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих предоставление начального, основного среднего и дополнительного образования

	приобретение товаров, работ
и услуг, оказание услуг
(выполнение работ)
	обеспечен подвоз школьников к местам обучения
	процент
	100
	100
	100
	100


	3.4.
	Мероприятие (результат) 7. Произведена денежная выплата стоимости двухразового питания родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся на дому

	социальные выплаты
	выплаты социального характера родителям (законным представителям) стоимости двухразового питания
	процент
	100
	100
	100
	100


	3.5.
	Мероприятие (результат) 8. Произведена оплата услуг по организации питания учащихся общеобразовательных учреждений в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 18.12.2018 № 1419 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием обещающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Красносулинского района»
	оказание услуг
(выполнение работ)
	обеспечен стопроцентный охват питанием обучающихся общеобразовательных учреждений в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 18.12.2018 № 1419 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием обещающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Красносулинского района»
	процент
	100
	100
	100
	100

	3.6.
	Мероприятие (результат) 9. Проведены мероприятия по организации и проведению физкультурно-оздоровительной работы в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Красносулинского района
	оказание услуг
(выполнение работ)
	обеспечен охват детей на время в весенней и летний период времени обеспечением бутилированной водой в лагерях дневного пребывания, трудоустройством несовершеннолетних детей в период летней компании
	процент
	100
	100
	100
	100

	4. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы современные, безопасные и комфортные условия осуществления
образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях»

	4.1.
	Мероприятие (результат) 10. Проведены капитальные ремонты муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Красносулинского района
	оказание услуг
(выполнение работ)
	обеспечены современные условия получения образования
	единиц
	1
	-
	-
	-

	4.2.
	Мероприятие (результат) 11. Разработана проектно-сметная документация для проведения капитальных ремонтов муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Красносулинского района
	оказание услуг
(выполнение работ)
	обеспечены зданиями, приспособлениями для организации образовательной деятельности
	единиц
	2
	
	
	





4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 

	№
п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий, 
мероприятия (результата), источник финансового обеспечения 
	Код бюджетной классификации расходов 
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	
	2025 
	2026
	2027 
	Всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях» (всего), в том числе:
	Х
	1 466 671,6
	1 324 412,0
	1 349 762,1
	4 140 845,7

	
	федеральный бюджет
	
	65 053,2
	64 599,9
	64 599,9
	194 253,0

	
	областной бюджет
	
	960 710,8
	940 305,0
	969 627,1
	2 870 642,9

	
	бюджет района
	
	413 546,4
	292 145,9
	288 173,9
	993 866,2

	
	внебюджетные источники
	
	27 361,2
	27 361,2
	27 361,2
	82 083,6

	2.
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено выполнение муниципальных заданий образовательными организациями, осуществляющими предоставление дошкольного, начального, основного среднего и дополнительного образования» (всего), в том числе:
	Х
	1 180 414,3
	1 152 324,8
	1 165 633,5
	3 498 372,6

	
	областной бюджет
	Х
	872 534,5
	928 217,8
	957 635,4
	2 758 387,7

	
	из них:

	907 0701 1140172460 610
	227 482,2
	249 784,8
	244 605,3
	721 872,3

	
	
	907 0702 1140172460 610
	621 308,6
	654 134,3
	688 157,7
	1 963 600,6

	
	
	907 0703 1140172460 610
	13 806,4
	14 361,4
	14 935,1
	43 102,9

	
	
	907 1004 1140172180 240
	198,8
	198,8
	198,8
	596,4

	
	
	907 1004 1140172180 320
	9 738,5
	9 738,5
	9 738,5
	29 215,5

	
	бюджет района
	Х
	280 518,6
	196 745,8
	180 636,9
	657 901,3

	
	из них:
	907 0701 1140100590 610
	130 220,0
	90 423,7
	87 512,0
	308 155,7

	
	
	907 0702 1140100590 610
	149 889,9
	105931,0
	92 733,8
	348 554,7

	
	
	907 0703 1140100590 610
	408,7
	391,1
	391,1
	1 190,9

	
	внебюджетные источники
	Х
	27 361,2
	27 361,2
	27 361,2
	82 083,6

	3.
	Мероприятие (результат) 2. «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» (всего), в том числе:
	Х
	86 511,3
	76 589,3
	88 685,2
	251 785,8

	
	бюджет района
	Х
	86 511,3
	76 589,3
	88 685,2
	251 785,8

	
	из них:
	907 0703 114010059Р 610
	86 511,3
	76 589,3
	88 685,2
	251 785,8

	4.
	Мероприятие (результат) 3. «Педагогические работники общеобразовательных организаций получили ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство» (всего), в том числе:
	Х
	33 513,5
	33 513,5
	33 513,5
	100 540,5

	
	федеральный бюджет
	Х
	33 513,5
	33 513,5
	33 513,5
	100 540,5

	
	из них:
	907 0702 11401L3030 610
	33 513,5
	33 513,5
	33 513,5
	100 540,5

	5.
	Мероприятие (результат) 4. «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, детей, получающих общее образование из многодетных семей и семей участников специальной военной операции в муниципальных образовательных организациях» (всего), в том числе:
	Х
	42 389,7
	42 335,5
	42 335,5
	127 060,7

	
	федеральный бюджет
	Х
	31 539,7
	31 086,4
	31 086,4
	93 712,5

	
	из них
	907 0702 11401L3040 610
	31 539,7
	31 086,4
	31 086,4
	93 712,5

	
	областной бюджет
	Х
	10 176,4
	10 548,5
	10 453,0
	31 177,9

	
	из них
	907 0702 11401L3040 610
	643,7
	634,4
	634,4
	1 912,5

	
	
	907 0702 11401S5250 610
	9 532,7
	9 914,1
	9 818,6
	29 265,4

	
	бюджет района
	Х
	673,6
	700,6
	796,1
	2 170,3

	
	из них
	907 0702 11401S5250 610
	673,6
	700,6
	796,1
	2 170,3

	6.
	Мероприятие (результат) 5.
«Обеспечены условия получения обучающимися образования путем оснащения образовательных организаций, а также подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов» (всего), в том числе:
	Х
	1 647,5
	1 647,5
	1 647,5
	4 942,5

	
	областной бюджет
	Х
	1 538,7
	1 538,7
	1 538,7
	4 616,1

	
	из них
	907 0702 11401S4780 610
	1 538,7
	1 538,7
	1 538,7
	4 616,1

	
	бюджет района
	Х
	108,8
	108,8
	108,8
	326,4

	
	из них
	907 0702 11401S4780 610
	108,8
	108,8
	108,8
	326,4

	7.
	Мероприятие (результат) 6. 
«Произведена денежная выплата стоимости двухразового питания родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся на дому» (всего), в том числе:
	Х
	914,5
	457,3
	457,3
	1 829,1

	
	бюджет района
	Х
	914,5
	457,3
	457,3
	1 829,1

	
	из них
	907 0702 1140100700 610
	914,5
	457,3
	457,3
	1 829,1

	8.
	Мероприятие (результат) 7. 
«Проведены капитальные ремонты муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Красносулинского района» (всего), в том числе:
	Х
	82 087,0
	0,0
	0,0
	82 087,0

	
	областной бюджет
	Х
	76 461,1
	0,0
	0,0
	76 461,1

	
	из них
	907 0701 11401S4550 610
	76 461,1
	0,0
	0,0
	76 461,1

	
	бюджет района
	Х
	5 625,9
	0,0
	0,0
	5 625,9

	
	из них
	907 0701 1140120410 610
	222,8
	0,0
	0,0
	222,8

	
	
	907 0701 11401S4550 610
	5 403,1
	0,0
	0,0
	5 403,1

	9.
	Мероприятие (результат) 8. 
«Обеспечен организованный подвоз к местам обучения школьниками автобусами в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих предоставление начального, основного среднего и дополнительного образования» (всего), в том числе:
	Х
	16 655,0
	12 572,1
	12 517,7
	41 744,8

	
	бюджет района
	Х
	16 655,0
	12 572,1
	12 517,7
	41 744,8

	
	из них
	907 0702 1140100700 610
	16 655,0
	12 572,1
	12 517,7
	41 744,8

	10.
	Мероприятие (результат) 9. 
«Произведена оплата услуг по организации питания учащихся общеобразовательных учреждений в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 18.12.2018 № 1419 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Красносулинского района» (всего), в том числе:
	Х
	13 943,9
	4 972,0
	4 972,0
	23 888,3

	
	бюджет района
	Х
	13 943,9
	4 972,0
	4 972,0
	23 888,3

	
	из них
	907 0702 1140100700 610
	13 943,9
	4 972,0
	4 972,0
	23 888,3

	11.
	Мероприятие (результат) 10.
«Проведены мероприятия по организации и проведению физкультурно-оздоровительной работы в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Красносулинского района» (всего), в том числе:
	Х
	694,9
	0,0
	0,0
	694,9

	
	бюджет района
	Х
	694,9
	0,0
	0,0
	694,9

	
	из них
	907 0702 1140120430 610
	694,9
	0,0
	0,0
	694,9

	12.
	Мероприятие (результат) 11.
«Разработана проектно-сметная документация для проведения капитальных ремонтов муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Красносулинского района» (всего), в том числе:
	Х
	7 900,00
	0,0
	0,0
	7 900,00

	
	бюджет района
	Х
	7900,0
	0,0
	0,0
	7 900,0

	
	из них
	907 0701 1140120420 610
	3 250,0
	0,0
	0,0
	3250,0

	
	
	907 0702 1140120420 612
	4 650,0
	0,0
	0,0
	4 650,0






5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы
 
	№
п/п
	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
 (ФИО, должность, отраслевого (функционального) органа Администрации Красносулинского района или структурного подразделения Администрации Красносулинского района, организации)
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система (источник данных) 



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях»

	1.
	Мероприятие (результат) 1. 
Обеспечено выполнение муниципальных заданий образовательными организациями, осуществляющими предоставление дошкольного, начального, основного среднего и дополнительного образования 
	Х
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	Х

	2.
	Контрольная точка 1.1. «Представлен сводный отчет об использовании муниципального задания образовательными организациями»
	12 января 
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	информационная система отсутствует

	3.
	Контрольная точка 1.2. «Представлен сводный отчет об использовании муниципального задания образовательными организациями»
	12 января 
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	информационная система отсутствует

	4.
	Контрольная точка 1.3. «Представлен сводный отчет об использовании муниципального задания образовательными организациями»
	12 января 
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	информационная система отсутствует

	5.
	Мероприятие (результат) 2. 
Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	Х
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	Х

	6.
	Контрольная точка 2.1. «Проведена сертификация программ дополнительного образования»
	1 февраля 
2025 г.
	управление образования Красносулинского района
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	подтверждение сертификации программ
	информационная система отсутствует

	7.
	Контрольная точка 2.2. «Выданы сертификаты обучающимся»
	10 февраля 
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	подтверждение
	информационная система отсутствует

	8.
	Контрольная точка 2.3. «Освоены выданные сертификаты на получение дополнительного образования»
	30 декабря 
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	9.
	Контрольная точка 2.4. «Проведена сертификация программ дополнительного образования»
	1 февраля 
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	подтверждение сертификации программ
	информационная система отсутствует

	10.
	Контрольная точка 2.5. «Выданы сертификаты обучающимся»
	10 февраля 
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	подтверждение
	информационная система отсутствует

	11.
	Контрольная точка 2.6. «Освоены выданные сертификаты на получение дополнительного образования»
	30 декабря 
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	12.
	Контрольная точка 2.7. «Проведена сертификация программ дополнительного образования»
	1 февраля 
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	подтверждение сертификации программ
	информационная система отсутствует

	13.
	Контрольная точка 2.8. «Выданы сертификаты обучающимся»
	10 февраля 
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)

	подтверждение
	информационная система отсутствует

	14.
	Контрольная точка 2.9. «Освоены выданные сертификаты на получение дополнительного образования»
	30 декабря 
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформирована система моральных и материальных стимулов для сохранения в общем образовании лучших педагогических работников»

	15.
	Мероприятие (результат) 3.
Педагогические работники общеобразовательных организаций получили ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
	Х
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	Х

	16.
	Контрольная точка 3.1. «Заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство»
	15 января 
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	ГИИС «Электронный бюджет»

	17.
	Контрольная точка 3.2. «Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство»
	28 января 
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	ГИИС «Электронный бюджет»

	18.
	Контрольная точка 3.3. «Заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство»
	15 января 
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	ГИИС «Электронный бюджет»

	19.
	Контрольная точка 3.4. «Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство»
	28 января 
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	ГИИС «Электронный бюджет»

	20.
	Контрольная точка 3.5. «Заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство»
	15 января 
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	ГИИС «Электронный бюджет»

	21.
	Контрольная точка 1.3.6. «Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство»
	28 января 
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	ГИИС «Электронный бюджет»

	3. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия по применению здоровьесберегающих методик и технологий в муниципальных общеобразовательных организациях»

	22.
	Мероприятие (результат) 4.
Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, детей, получающих общее образование из многодетных семей и семей участников специальной военной операции в муниципальных образовательных организациях
	Х
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	Х

	23.
	Контрольная точка 4.1. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»
	10 февраля 
2025 г
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)

	реестр соглашений
	ГИИС «Электронный бюджет»

	24.
	Контрольная точка 4.2. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря 
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)

	отчет
	информационная система отсутствует

	25.
	Контрольная точка 4.3. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»
	30 декабря 
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	26.
	Контрольная точка 4.4. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»
	10 февраля 
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	ГИИС «Электронный бюджет»

	27.
	Контрольная точка 4.5 «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря 
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	28.
	Контрольная точка 4.6. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»
	30 декабря 
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	29.
	Контрольная точка 4.7. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»
	10 февраля 
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	ГИИС «Электронный бюджет»

	30.
	Контрольная точка 4.8. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря 
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	31.
	Контрольная точка 4.9. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»
	30 декабря 
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	32.
	Мероприятие (результат) 5.
Обеспечены условия получения обучающимися образования путем оснащения образовательных организаций, а также подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов
	Х
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П, начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	Х

	33.
	Контрольная точка 5.1. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных организаций
	10 февраля 
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П, начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы», Парус «Учет контрактов»

	34.
	Контрольная точка 5.2. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»
	30 ноября 
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П, начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	35.
	Контрольная точка 5.3. «Предоставлены отчеты о реализации мероприятий»
	30 декабря 
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П, начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	АЦК «Планирование»

	36.
	Контрольная точка 5.4. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по осуществлению подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов»
	10 февраля 
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П, начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	АЦК «Планирование»

	37.
	Контрольная точка 5.5. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»
	30 декабря 
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П, начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы», Парус «Учет контрактов»

	38.
	Контрольная точка 5.6. «Предоставлен отчет о реализации мероприятий»
	30 декабря 
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	АЦК «Планирование»

	39.
	Контрольная точка 5.7. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных организаций
	10 февраля 
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы», Парус «Учет контрактов»

	40.
	Контрольная точка 5.8. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»
	30 ноября 
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)

	реестр заявок на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	41.
	Контрольная точка 5.9. «Предоставлены отчеты о реализации мероприятий»
	30 декабря 
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	АЦК «Планирование»

	42.
	Контрольная точка 5.10. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по осуществлению подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов»
	10 февраля 
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	АЦК «Планирование»

	43.
	Контрольная точка 5.11. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»
	30 декабря 
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы», Парус «Учет контрактов»

	44.
	Контрольная точка 5.12. «Предоставлен 
отчет о реализации мероприятий»
	30 декабря 
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	АЦК «Планирование»

	45.
	Контрольная точка 5.13. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных организаций
	10 февраля 
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы», Парус «Учет контрактов»

	46.
	Контрольная точка 5.14. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»
	30 ноября 
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	47.
	Контрольная точка 5.15. «Предоставлены отчеты о реализации мероприятий»
	30 декабря 
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	АЦК «Планирование»

	48.
	Контрольная точка 5.16. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по осуществлению подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов»
	10 февраля 
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	АЦК «Планирование»

	49.
	Контрольная точка 5.17. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»
	30 декабря 
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	50.
	Контрольная точка 5.18. «Предоставлен отчет о реализации мероприятий»
	30 декабря 
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П, начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	АЦК «Планирование»

	51.
	Мероприятие (результат) 6.
Произведена денежная выплата стоимости двухразового питания родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися на дому
	Х
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	Х

	52.
	Контрольная точка 6.1. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»
	10 февраля 
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	информационная система отсутствует

	53.
	Контрольная точка 6.2. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря 
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	54.
	Контрольная точка 6.3. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»
	30 декабря 
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	информационная система отсутствует

	55.
	Контрольная точка 6.4. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»
	10 февраля 
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	информационная система отсутствует

	56.
	Контрольная точка 6.5. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря 
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)

	отчет
	информационная система отсутствует

	57.
	Контрольная точка 6.6. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»
	30 декабря 
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	информационная система отсутствует

	58.
	Контрольная точка 6.7. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»
	10 февраля 
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	информационная система отсутствует

	59.
	Контрольная точка 6.8. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря 
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	60.
	Контрольная точка 6.9. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»
	30 декабря 
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	информационная система отсутствует

	61.
	Мероприятие (результат) 8.
Обеспечен организованный подвоз к местам обучения школьниками автобусами в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих предоставление начального, основного среднего и дополнительного образования
	Х
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	Х

	62.
	Контрольная точка 8.1. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»
	10 февраля 
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	информационная система отсутствует

	63.
	Контрольная точка 8.2. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря 
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	64.
	Контрольная точка 8.3. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»
	30 декабря 
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	информационная система отсутствует

	65.
	Контрольная точка 8.4. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»
	10 февраля 
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	информационная система отсутствует

	66.
	Контрольная точка 8.5 «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря 
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	67.
	Контрольная точка 8.6. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»
	30 декабря 
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	информационная система отсутствует

	68.
	Контрольная точка 8.7. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»
	10 февраля 
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	информационная система отсутствует

	69.
	Контрольная точка 8.8. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря 
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	70.
	Контрольная точка 8.9. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»
	30 декабря 
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	информационная система отсутствует

	71.
	Мероприятие (результат) 9.
Произведена оплата услуг по организации питания учащихся общеобразовательных учреждений в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 18.12.2018 № 1419 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Красносулинского района»
	Х
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	Х

	72.
	Контрольная точка 9.1. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»
	10 февраля 
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	информационная система отсутствует

	73.
	Контрольная точка 9.2. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря 
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	74.
	Контрольная точка 9.3. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»
	30 декабря 
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	информационная система отсутствует

	75.
	Контрольная точка 9.4. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»
	10 февраля 
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	информационная система отсутствует

	76.
	Контрольная точка 9.5 «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря 
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	77.
	Контрольная точка 9.6. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»
	30 декабря 
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	информационная система отсутствует

	78.
	Контрольная точка 9.7. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»
	10 февраля 
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	информационная система отсутствует

	79.
	Контрольная точка 9.8. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря 
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	80.
	Контрольная точка 9.9. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»
	30 декабря 
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	информационная система отсутствует

	81.
	Мероприятие (результат) 10.
Проведены мероприятия по организации и проведению физкультурно-оздоровительной работы в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Красносулинского района
	Х
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	Х

	82.
	Контрольная точка 10.1. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»
	10 февраля 
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	информационная система отсутствует

	83.
	Контрольная точка 10.2. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря 
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	84.
	Контрольная точка 10.3. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»
	30 декабря 
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	информационная система отсутствует

	85.
	Контрольная точка 10.4. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»
	10 февраля 
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	информационная система отсутствует

	86.
	Контрольная точка 10.5 «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря 
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	87.
	Контрольная точка 10.6. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»
	30 декабря 
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)

	реестр заявок на оплату расходов
	информационная система отсутствует

	88.
	Контрольная точка 10.7. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»
	10 февраля 
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	информационная система отсутствует

	89.
	Контрольная точка 10.8. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30 декабря 
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	90.
	Контрольная точка 10.9. «Предоставлен отчет об исполнении мероприятия»
	30 декабря 
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	информационная система отсутствует

	4. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы современные, безопасные и комфортные условия осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях»

	91.
	Мероприятие (результат) 7. 
Проведены капитальные ремонты муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Красносулинского района 
	Х
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	Х

	92.
	Контрольная точка 7.1. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по капитальным ремонтам муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образованию Красносулинского района»
	10 февраля 
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы», Парус «Учет контрактов»

	93.
	Контрольная точка 7.2. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»
	30 ноября 
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	94.
	Контрольная точка 7.3. «Предоставлены отчеты о реализации мероприятий»
	30 декабря 
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	АЦК «Планирование»

	95.
	Контрольная точка 7.4. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по капитальным ремонтам муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образованию Красносулинского района»
	10 февраля 
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы», Парус «Учет контрактов»

	96.
	Контрольная точка 7.5. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»
	30 ноября 
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	97.
	Контрольная точка 7.6. «Предоставлены отчеты о реализации мероприятий»
	30 декабря 
2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчеты
	АЦК «Планирование»

	98.
	Контрольная точка 7.7. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по капитальным ремонтам муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образованию Красносулинского района»
	10 февраля 
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы», Парус «Учет контратов»

	99.
	Контрольная точка 7.8. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»
	30 ноября 
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	АЦК «Планирование», АЦК «Финансы»

	100.
	Контрольная точка 7.9. «Предоставлены отчеты о реализации мероприятий»
	30 декабря 
2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)

	отчеты
	АЦК «Планирование»

	101.
	Мероприятие (результат) 11.
Разработана проектно-сметная документация для проведения капитальных ремонтов муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Красносулинского района

	Х
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	Х

	102.
	Контрольная точка 11.1. «Заключены соглашения о выделении средств субсидии местного бюджета на разработку проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Красносулинского района» 
	15 февраля 
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр соглашений
	информационная система отсутствует

	103.
	Контрольная точка 11.2. «Услуга оказана (работы выполнены)» 

	25 декабря 
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	отчет
	информационная система отсутствует

	104.
	Контрольная точка 11.3. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»
	31 декабря 
2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	реестр заявок на оплату расходов
	информационная система отсутствует





IV. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий 
«Обеспечение функционирования системы образования Красносулинского района области»

1. Основные положения 

	1.1.
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Красносулинского района» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий)
	‒
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина Мирослава Петровна, начальник управления образования Красносулинского района)

	1.2.
	Связь с муниципальной программой Красносулинского района
	‒
	муниципальная программа Красносулинского района 
«Развитие образования»




2. Показатели комплекса процессных мероприятий 

	№
п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/
убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя

	Значения показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2030
(справочно)
	
	

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы нормативно-правовые и организационные условия для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

	1.1.
	Доля выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	убывания
	МП
	процент
	0,0
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	управление образования Красносулинского района
	‒

	2.Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность планирования развития образовательного комплекса Красносулинского района»

	2.1.
	Обеспечено функционирование управления образования Красносулинского района
	возрастания
	МП
	процент
	100,0
	2023
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	управление образования Красносулинского район
	‒

	2.2.
	Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от числа муниципальных бюджетных образовательных учреждений, подлежащих независимой оценке в текущем году
	возрастания
	МП
	процент
	100,0
	2023
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	управление образования Красносулинского район
	‒

	2.3.
	Доля муниципальных услуг муниципальных бюджетных образовательных бюджетных учреждений Красносулинского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными образовательными учреждениями Красносулинского района
	возрастания
	МП
	процент
	100,0
	2023
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	управление образования Красносулинского район
	‒





3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия
(результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата
по годам реализации

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы нормативно-правовые и организационные условия для устройства в семью детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. 
Осуществлено финансовое обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области
	осуществление текущей деятельности
	снижение доли выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, на 0,01 процента от значения предыдущего года
	процент
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность планирования развития образовательного комплекса Красносулинского района»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2. 
Обеспечена деятельность управления образования Красносулинского района
	осуществление текущей деятельности
	профинансированы расходы на содержание аппарата управления образования Красносулинского района, выполнено муниципальное задание подведомственных учреждений
	процент
	100
	100
	100
	100

	2.2.
	Мероприятие (результат) 3. 
Обеспечена деятельность муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, подведомственных управлению образования Красносулинского района
	Оказание услуг (выполнение работ)
	успешное функционирование муниципальных (автономных) организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, подведомственных управлению образования Красносулинского района
	процент
	100
	100
	100
	100

	2.3.
	Мероприятие (результат) 4. 
Проведены мероприятия по формированию очередности детей в дошкольные образовательные учреждения в системе «Электронный детский сад»
	осуществление текущей деятельности
	упорядочение очередности в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения (отсутствие фактов включения в очередь одного и того же ребенка несколько раз)
	процент
	100
	100
	100
	100

	2.4.
	Мероприятие (результат) 5 
Проведены мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования системы защиты информации в системе «АИС Контингент»
	осуществление текущей деятельности
	выработаны меры, рекомендаций и поручения по повышению качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений Красносулинского района
	процент
	100
	100
	100
	100





4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 

	№
п/п
	Наименование комплекса 
процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения 
	Код бюджетной классификации расходов 
	Объем расходов по годам реализации 
(тыс. рублей)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Красносулинского района» (всего), в том числе:
	Х
	98 131,3
	99 858,3
	102 551,4
	300 541,0

	
	областной бюджет
	Х
	49 502,2
	51 473,7
	53 523,9
	154 499,8

	
	бюджет района
	Х
	27 835,5
	27 577,9
	28 220,8
	83 634,2

	
	внебюджетные источники
	Х
	20 793,6
	20 806,7
	20 806,7
	62 407,0

	2.
	Мероприятие (результат) 1. 
«Осуществлено финансовое обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» (всего), в том числе: 
	Х
	49 736,2
	51 473,7
	53 523,9
	154 733,8

	
	областной бюджет
	Х
	49 502,2
	51 473,7
	53 523,9
	145 186,3

	
	из них:
	907 0709 1140272040 120
	2 744,3
	2 850,3
	2 959,7
	8 554,3

	
	
	907 0709 1140272040 240
	156,6
	162,7
	169,9
	489,2

	
	
	907 1004 1140272220 320
	90,0
	90,0
	90,0
	270,00

	
	
	907 1004 1140272420 320
	46 511,3
	48 370,7
	50 304,3
	145 186,3

	
	бюджет района
	Х
	234,0
	0,0
	0,0
	234,0

	
	из них:
	907 0709 1140220460 120
	234,0
	0,0
	0,0
	234,0

	3.
	Мероприятие (результат) 2. 
«Обеспечена деятельность управления образования Красносулинского района» (всего), в том числе:
	Х
	11 422,3
	11 872,4
	12 236,8
	35 531,5

	
	бюджет района
	Х
	20 735,8
	11 872,4
	12 236,8
	44 845,0

	
	из них:
	907 0709 1140200110 120
	10 437,1
	10 797,9
	11 162,3
	32 397,3

	
	
	907 0709 1140200190 240
	947,7
	1 065,0
	1 065,0
	3 077,7

	
	
	907 0113 1140299990 850
	37,5
	9,5
	9,5
	56,5

	4.
	Мероприятие (результат) 3. 
«Обеспечена деятельность муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, подведомственных управлению образования Красносулинского района» (всего), в том числе:
	Х
	36 408,4
	36 512,2
	36 790,7
	109 711,3

	
	бюджет района
	Х
	15 614,8
	15 705,5
	15 984,0
	47 304,3

	
	из них:
	907 0709 1140200590 610
	11 788,2
	11 740,8
	11 875,5
	35 404,5

	
	
	907 0709 1140200590 620
	3 826,6
	3 964,7
	4 108,5
	11 899,8

	
	внебюджетные источники
	Х
	20 793,6
	20 806,7
	20 806,7
	62 407,0

	5.
	Мероприятие (результат) 4. 
«Проведены мероприятия по формированию очередности детей в дошкольные образовательные учреждения в системе «Электронный детский сад» (всего), в том числе:
	Х
	485,6
	0,0
	0,0
	485,6

	
	бюджет района
	Х
	485,6
	0,0
	0,0
	485,6

	
	из них:
	907 0701 1140220470 240
	485,6
	0,0
	0,0
	485,6

	6.
	Мероприятие (результат) 5.
«Проведены мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования системы защиты информации в системе «АИС Контингент»№ (всего), в том числе:
	Х
	78,8
	0,0
	0,0
	78,8

	
	бюджет района
	Х
	78,8
	0,0
	0,0
	78,8

	
	из них:
	907 0701 1140220450 240
	78,8
	0,0
	0,0
	78,8







5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
(ФИО, должность, отраслевого (функционального) органа Администрации Красносулинского района или структурного подразделения Администрации Красносулинского района, организации)
	Вид 
подтверждающего документа
	Информационная система 
(источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы нормативно-правовые и организационные условия для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

	1.
	Мероприятие (результат) 1. 
«Осуществлено финансовое обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» 
	Х
	управление образования Красносулинского района (Дремина Мирослава Петровна, начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	Х

	2.
	Контрольная точка 1.1. 
«Мониторинг выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их устройства на воспитание в семью»
	15 января 2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	информация
	информационная система отсутствует

	3.
	Контрольная точка 1.2. 
Контрольная точка «Проведение обучения в ШПР для опекунов и попечителей» 
	31 декабря 2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	информация
	информационная система отсутствует

	4.
	Контрольная точка 1.3. 
«Мониторинг выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их устройства на воспитание в семью»
	15 января 2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	информация
	информационная система отсутствует

	5.
	Контрольная точка 1.4. «Проведение обучения ШПР для опекунов и попечителей»
	31 декабря 2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	информация
	информационная система отсутствует

	6.
	Контрольная точка 1.5. «Мониторинг выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их устройства на воспитание в семью»
	15 января 2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	информация
	информационная система отсутствует

	7.
	Контрольная точка 1.6. «Проведение ШПР для опекунов и попечителей»
	31 декабря 2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	информация
	информационная система отсутствует

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность планирования развития образовательного комплекса Красносулинского района»

	8.
	Мероприятие (результат) 2. 
«Обеспечена деятельность управления образования Красносулинского района»
	Х
	управление образования Красносулинского района (Дремина Мирослава Петровна, начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	Х

	9.
	Мероприятие (результат) 3. «Обеспечена деятельность муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, подведомственных управлению образования Красносулинского района»
	Х
	управление образования Красносулинского района (Дремина Мирослава Петровна, начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	Х

	10.
	Контрольная точка 3.1. «Представлен сводный отчет о предоставлении государственных услуг муниципальными образовательными организациями, подведомственными управлению образования Красносулинского района 
	25 декабря 2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	‒
	информационная система отсутствует

	11.
	Контрольная точка 3.2. «Представлен сводный отчет о предоставлении государственных услуг муниципальными образовательными организациями, подведомственными управлению образования Красносулинского района 
	25 декабря 2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	‒
	информационная система отсутствует

	12.
	Контрольная точка 3.3. «Представлен сводный отчет о предоставлении государственных услуг муниципальными образовательными организациями, подведомственными управлению образования Красносулинского района 
	25 декабря 2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	‒
	информационная система отсутствует

	13.
	Мероприятие (результат) 4.
«Проведены мероприятия по формированию очередности детей в дошкольные образовательные учреждения в системе «Электронный детский сад»
	Х
	управление образования Красносулинского района (Дремина Мирослава Петровна, начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	Х

	14.
	Контрольная точка 4.1. «Заключен договор на выполнение работ (оказание услуг)»
	25 января 2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	‒
	Электронный детский сад

	15.
	Контрольная точка 4.2. «Работы выполнены (услуги оказаны)»
	31 декабря 2025 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	‒
	Электронный детский сад

	16.
	Контрольная точка 4.3. «Заключен договор на выполнение работ (оказание услуг)»
	25 января 2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	‒
	Электронный детский сад

	17.
	Контрольная точка 4.4. «Работы выполнены (услуги оказаны)»
	31 декабря 2026 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	‒
	Электронный детский сад

	18.
	Контрольная точка 4.5. «Заключен договор на выполнение работ (оказание услуг)»
	25 января 2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	‒
	Электронный детский сад

	19.
	Контрольная точка 4.6. «Работы выполнены (услуги оказаны)»
	31 декабря 2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	‒
	Электронный детский сад

	20.
	Мероприятие (результат) 5.
«Проведены мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования системы защиты информации в системе «АИС Контингент»
	Х
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	Х

	21.
	Контрольная точка 5.1. «Заключен договор на выполнение работ (оказание услуг)»
	25 января 2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	‒
	АИС Контингент

	22.
	Контрольная точка 5.2. «Работы выполнены (услуги оказаны)»
	31 декабря 2027 г.
	управление образования Красносулинского района 
(Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	‒
	АИС Контингент
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