РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.03.2026 № 43

г. Красный Сулин

Об утверждении единого

аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района»

на 2026 год

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 17.02.2026 № 89 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 05.12.2018 
№ 1346», от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» на 2026 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства 
Шаповалова В.Б.

Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит

отдел жизнеобеспечения района

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 05.03.2026 № 43

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН

реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» на 2026 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Красносулинского района, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель, (ФИО/должность) | Объем расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района» | 01.01.2026 | 25.12.2026 | начальник Управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А. | 1989,5 | 0,0 | 0,0 | 1989,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для улучшения технического состояния многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района» | 01.01.2026 | 25.12.2026 | начальник Управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А. | 1989,5 | 0,0 | 0,0 | 1989,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Заключены соглашения о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района | Х | 31.03.2026 | начальник Управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Красносулинского района | Х | 30.04.2026 | начальник Управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Красносулинского района | Х | 31.07.2026 | начальник Управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Красносулинского района | Х | 30.11.2026 | начальник Управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания» | 01.01.2026 | 25.12.2026 | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В. | 168018,1 | 0,0 | 156928,8 | 0,0 | 11089,3 | 0,0 |
| 1. Задача «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории поселений, входящих в состав Красносулинского района» | 01.01.2026 | 25.12.2026 | главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Еркова Л.А. | 168018,1 | 0,0 | 156928,8 | 0,0 | 11089,3 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг хода утверждения распределения иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района | Х | 25.12.2026 | главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Еркова Л.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района | Х | 25.12.2026 | главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Еркова Л.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Мониторинг хода внесения изменений в распределения иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района | Х | 25.12.2026 | главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Еркова Л.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района | Х | 25.12.2026 | главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Еркова Л.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Красносулинского района» | 01.01.2026 | 25.12.2026 | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Задача «Осуществлена поддержка поселений, входящих в состав Красносулинского района в части содержания объектов коммунальной инфраструктуры»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на решение вопросов местного значения» | 01.01.2026 | 25.12.2026 | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг потребности в выделении иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района | Х | 15.04.2026 | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района | Х | 31.05.2026 | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Мониторинг хода внесения изменений в распределения иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района | Х | 15.08.2026 | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района | Х | 01.09.2026 | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итого по муниципальной программе: |  | Х |  | Х | 170007,6 | 0,0 | 156928,8 | 1989,5 | 11089,3 | 0,0 |
|  |  | Х |  | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) | 168018,1 | 0,0 | 156928,8 | 0,0 | 11089,3 | 0,0 |
|  |  | Х |  | Управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района | 1989,5 | 0,0 | 0,0 | 1989,5 | 0,0 | 0,0 |

Управляющий делами

Администрации района	 И.Ю. Кишкинова