РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.05.2026 № 121

г. Красный Сулин

Об утверждении плана подготовки объектов инженерной и социальной инфраструктуры Красносулинского района к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 гг.

В целях подготовки объектов инженерной и социальной 
инфраструктуры Красносулинского района к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 гг., в соответствии с требованиями подпункта 3.1 
пункта 3 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов инженерной и социальной инфраструктуры Красносулинского района к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 гг. согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуниционной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.

Глава Красносулинского района 	И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит

отдел жизнеобеспечения района

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 15.05.2026 № 121

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА

подготовки объектов инженерной и социальной инфраструктуры Красносулинского района к эксплуатации в осенне-зимний период

2026-2027 гг.

| Наименование объекта | Планируемые мероприятия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| МУП «Красносулинские городские теплосети» |  |  |
| Котельная № 1, ул. Ленина, 3а | Ревизия газового оборудования; ревизия насосного оборудования; ревизия электрического оборудования; проведение гидравлического испытания тепловых сетей и оборудования; проведение шурфовок тепловых сетей согласно плана-графика; ревизия запорной арматуры в котельной и на тепловой сети; проведение технического освидетельствования котлов согласно плана-графика; проверка и чистка газоходов и боровов котлов, восстановление герметичности газоходов; ремонт обмуровки котлов; проведение экспертизы промышленной безопасности здания котельной | 01.10.2026 |
| Котельная № 2, ул. Ленина, 13а | Замена дымовой трубы котельной № 2; ревизия газового оборудования; ревизия насосного оборудования; ревизия электрического оборудования; рроведение гидравлического испытания тепловых сетей и оборудования; рроведение шурфовок тепловых сетей согласно плана-графика; ревизия запорной арматуры в котельной и на тепловой сети; проведение технического освидетельствования котлов согласно плана-графика; проверка и чистка газоходов и боровов котлов, восстановление герметичности газоходов; ремонт обмуровки котлов | 01.10.2026 |
| Котельная № 3, ул. Победы, 13а | Ремонт участка тепловой сети от (15) до (15*) по ул. Заводская, надземный трубопровод Ø89 мм, L=69,8 м.; ремонт участка тепловой сети от ТК10/1 по ул. Придорожная, надземный трубопровод Ø110 мм, L=72,1м.; капитальный ремонт котла НР-18 № 4; замена насосного оборудования; ревизия газового оборудования; ревизия насосного оборудования; ревизия электрического оборудования; проведение гидравлического; испытания тепловых сетей и оборудования; проведение шурфовок тепловых сетей согласно плана-графика; ревизия запорной арматуры в котельной и на тепловой сети; проведение технического освидетельствования котлов согласно плана-графика; проверка и чистка газоходов и боровов котлов, восстановление герметичности газоходов; ремонт обмуровки котлов | 01.10.2026 |
| Котельная № 4, ул. Советская, 1а | Капитальный ремонт котла НР-18 №1; участок тепловой сети от ТК4 до ТК6, подземный трубопровод Ø159 мм, L=152 п.м.; ремонт контура заземления дымовой трубы; ревизия газового оборудования; Ревизия насосного оборудования; ревизия электрического оборудования; проведение гидравлического испытания тепловых сетей и оборудования; проведение шурфовок тепловых сетей согласно плана-графика; ревизия запорной арматуры в котельной и на тепловой сети; проведение технического освидетельствования котлов согласно плана-графика; проверка и чистка газоходов и боровов котлов, восстановление герметичности газоходов; ремонт обмуровки котлов | 01.10.2026 |
| Котельная №5, ул. Металлургов, 14а | Капитальный ремонт котла НР-18 №1; участок тепловой сети от ТК1 (ул. Металлургов, 14а) до ТК3 (ул. Металлургов,10), подземный трубопровод Ø159 мм, L-168 п.м.; установка узла учёта тепловой энергии (УУТЭ); замена узла учета газа; ремонт контура заземления дымовой трубы; ревизия газового оборудования; ревизия насосного оборудования; ревизия электрического оборудования; проведение гидравлического испытания тепловых сетей и оборудования; проведение шурфовок тепловых сетей согласно плана-графика; ревизия запорной арматуры в котельной и на тепловой сети; проведение технического освидетельствования котлов согласно плана-графика; проверка и чистка газоходов и боровов котлов, восстановление герметичности газоходов; ремонт обмуровки котлов |  |
| Котельная № 6, ул. Братская, 16а | Ремонт участка тепловой сети на вводе в МКД по ул. Братская, д. 8, трубопровод Ø100 мм, L=18,3 м.; ремонт участка тепловой сети на вводе в МКД по ул. Фурманова, д. 1., трубопровод Ø100 мм, L=88 м.; установка автоматики газового оборудования на котел № 7 и № 8; ревизия газового оборудования; ревизия насосного оборудования; ревизия электрического оборудования; проведение гидравлического испытания тепловых сетей и оборудования; проведение шурфовок тепловых сетей согласно плана-графика; ревизия запорной арматуры в котельной и на тепловой сети; проведение технического освидетельствования котлов согласно плана-графика; проверка и чистка газоходов и боровов котлов, восстановление герметичности газоходов; ремонт обмуровки котлов |  |
| Котельная № 7, ул. Гагарина, 8б | Капитальный ремонт котла НР-18 №2; ремонт контура заземления дымовой трубы; установка в источниках тепловой энергии узлов; учёта тепловой энергии (УУТЭ); замена насосного оборудования; замена ввода водопроводной сети; ревизия газового оборудования; ревизия насосного оборудования; ревизия электрического оборудования; проведение гидравлического испытания тепловых сетей и оборудования; проведение шурфовок тепловых сетей согласно плана-графика; ревизия запорной арматуры в котельной и на тепловой сети; проведение технического освидетельствования котлов согласно плана-графика; проверка и чистка газоходов и боровов котлов, восстановление герметичности газоходов; ремонт обмуровки котлов | 01.10.2026 |
| Котельная № 8, ул. Гагарина, 6а | Капитальный ремонт котла НР-19 № 6; установка узла учёта тепловой энергии (УУТЭ); замена насосного оборудования; замена узла учета газа; ревизия газового оборудования; ревизия насосного оборудования; ревизия электрического оборудования; проведение гидравлического испытания тепловых сетей и оборудования; проведение шурфовок тепловых сетей согласно плана-графика; ревизия запорной арматуры в котельной и на тепловой сети; проведение технического освидетельствования котлов согласно плана-графика; проверка и чистка газоходов и боровов котлов, восстановление герметичности газоходов; ремонт обмуровки котлов | 01.10.2026 |
| Котельная № 9, ул. Комарова, 1 | Участок тепловой сети на вводе в жилой дом ул.Комарова,8, подземный трубопровод Ø110 мм, L=20 п.м.; участок тепловой сети от ТК6 до жилого дома ул. Комарова, 3/3, подземный трубопровод Ø108 мм, L=95 п.м.; монтаж заземляющих проводников щита пускателей. Ремонт контура заземления дымовой трубы; химическая промывка котлов КВГ-7,56 (2 шт.); ревизия газового оборудования; ревизия насосного оборудования; ревизия электрического оборудования; проведение гидравлического испытания тепловых сетей и оборудования; проведение шурфовок тепловых сетей согласно плана-графика; ревизия запорной арматуры в котельной и на тепловой сети; проведение технического освидетельствования котлов согласно плана-графика; проверка и чистка газоходов и боровов котлов, восстановление герметичности газоходов; ремонт обмуровки котлов | 01.10.2026 |
| Котельная № 10, ул. Новоселовская, 30а | Замена насосного оборудования; ремонт контура заземления дымовой трубы; ревизия газового оборудования; ревизия насосного оборудования; ревизия электрического оборудования; проведение гидравлического испытания тепловых сетей и оборудования; проведение шурфовок тепловых сетей согласно плана-графика; ревизия запорной арматуры в котельной и на тепловой сети; проведение технического освидетельствования котлов согласно плана-графика; проверка и чистка газоходов и боровов котлов, восстановление герметичности газоходов; ремонт обмуровки котлов | 01.10.2026 |
| Котельная № 11, ул. Матросова, 34 | Ремонт котла КСУВ-100 №1; испытание и промывка котлов КСУВ-100 (2 шт.); ревизия газового оборудования; ревизия насосного оборудования; ревизия электрического оборудования; проведение гидравлического испытания тепловых сетей и оборудования; ревизия запорной арматуры в котельной и на тепловой сети; проведение технического освидетельствования котлов согласно плана-графика | 01.10.2026 |
| Котельная № 12, ул. Центральная, 1б | Чистка и химическая промывка 6 теплообменников; реконструкция тепловой сети от ТК1 до ул. Депутатская (район БМК), надземный трубопровод Ø426 мм, Ø325 мм, Ø108 мм; ремонт участка тепловой сети от ТК7/2 по ул. Севастопольская до МКД по ул. Центральная 19. подземный трубопровод Ø76 мм, L= 50 п.м.; ремонт участка тепловой сети от ТК 38 до ТК39 в районе МКД по ул. Монтажников 12. подземный трубопровод Ø50 мм, L= 52 п.м.; ремонт участка тепловой сети на вводе в МКД по ул. Суворова 13 до ТК14. надземный трубопровод Ø57 мм, L= 152 п.м.; ревизия газового оборудования; ревизия насосного оборудования; ревизия электрического оборудования; проведение гидравлического испытания тепловых сетей и оборудования; проведение шурфовок тепловых сетей согласно плана-графика; ревизия запорной арматуры в котельной и на тепловой сети; проведение технического освидетельствования котлов согласно плана-графика; проверка и чистка газоходов и боровов котлов, восстановление герметичности газоходов; проведение экспертизы газопровода подземного среднего давления; проведение экспертизы подземного газопровода среднего давления | 01.10.2026 |
| Филиал «Красносулинский» ГУП РО «УРСВ» |  |  |
| ОСК пос. Н-ГРЭС | Утепление оконных блоков (100п.м.); ревизия со средним ремонтом насосного; оборудования, вентиляции, электродвигателей и запорной арматуры; ревизия наружного освещения; ремонт лотков 16 п.м. | 31.10.2026 |
| ОСК г. Красный Сулин | Ремонт лотков 100 п.м. | 31.07.2026 |
| ВНС ул. Шоссейная, 1 | Ревизия задвижек Ду-400 мм (2 шт.); ревизия задвижек Ду-300 мм (2 шт.); ревизия задвижек Ду-250 мм (3 шт.); ревизия задвижек Ду-150 мм (2 шт.); ревизия задвижек Ду-100 мм (1 шт.); ревизия задвижек Ду-300 мм (2 шт.) | 31.10.2026 |
| ВНС ул. Галатова, 70/31 | Ревизия задвижек Ду-100 мм (3 шт.); ревизия задвижек Ду-150 мм (3 шт.); ревизия задвижек Ду-200 мм (4 шт.) | 31.10.2026 |
| ВНС ул. Металлистов, 1а | Утепление оконных блоков (3 шт.); ревизия задвижек Ду-300 мм (3 шт.); ревизия задвижек Ду-250 мм (6 шт.); ревизия задвижек Ду-150 мм (2 шт.); ревизия задвижек Ду-100 мм (2 шт.) | 31.10.2026 |
| ВНС п. Донлесхоз | Утепление оконных блоков (5 шт.); ревизия задвижек Ду-150 мм (3 шт.); ревизия задвижек Ду-100 мм (2 шт.) | 15.10.2026 |
| КНС ул. Октябрьская, 2б | Утепление оконных блоков (30 п.м.); ревизия насосного оборудования (задвижек, насос, эл. двигатель, оборудование) | 31.10.2026 |
| КНС ул. Ростовская, 4а | Утепление оконных блоков (15 п.м.);Ревизия насосного оборудования (задвижек, насос, эл. двигатель, оборудование) | 31.10.2026 |
| КНС ул. Светлая, 2б | Ревизия насосного оборудования ( задвижки, насос, эл.двигатель, эл.оборудование); утепление оконных блоков (15 п.м.) | 31.10.2026 |
| КНС ул. Победы | Ревизия насосного оборудования (задвижки, насос, эл.двигатель, эл.оборудование); утепление оконных блоков (30 п.м.) | 31.10.2026 |
| КНС ул. Новоселовская, 20б | Ревизия задвижек Ду100мм – 3 шт; утепление оконных блоков (10 п.м.) | 31.10.2026 |
| ВНС ул. Шоссейная, 1 | Капитальный ремонт кровли зданий водопроводной насосной станции | 30.10.2026 |
| Разводящие сети г. Красный Сулин | Аварийные капитальные ремонты водопроводной сети и запорной арматуры по г. Красный Сулин; капитальный ремонт и замена пожарных гидрантов по г. Красный Сулин; капитальный ремонт по восстановлению дорожного покрытия после проведения ремонтных работ | 31.12.2026 |
| ВНС ул. Шоссейная, 1 | Капитальный ремонт ограждения водопроводной насосной станции | 30.11.2026 |
| Красносулинские районные электрические сети производственного отделения «Западные электрические сети» филиала ПАО «Россети-Юг»-«Ростовэнерго» |  |  |
| ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2 | Замена сложной опоры – 6 шт (№ 125, 12, 46, 97, 135 отп. к ТП № 386; № 1 отп. ТП № 148); замена промежуточной опоры - 9 шт (№ 210; 37, 39, 41, 47, 49, 134, 137 отп. к ТП № 386; 7 отп к ТП № 136); расчистка трассы ВЛ от ДКР - 4,3 га (пр. оп. № 3-8; 15-23; 75-113; 125-160) | 01.09.2026 |
| КТП № 215 ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2 | Окраска ТП - 1 шт; замена ПК 16 А - 3 шт; ремонт силового трансформатора - 1 шт; замена замков - 3 шт; замена РТП - 1 шт. | 01.06.2026 |
| КТП № 44 ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2 | Окраска ТП - 1 шт; замена ПК 20 А - 3 шт; ремонт силового трансформатора - 1 шт; замена замков - 3 шт; замена АВ 160 А - 1 шт. | 01.06.2026 |
| ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №337 ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2 | Замена сложной опоры - 3 шт (№11, 13, 19); замена промежуточной опоры - 7 шт (№12, 14-18; 20); замена провода на СИП - 0,735 км (пр. оп. 1-22); расчистка трассы ВЛ от ДКР - 0,25 га (пр. оп. № 1-10; 12-13) | 01.09.2026 |
| ВЛ 0,4 кВ №1 МТП № 394 ВЛ 6 кВ Красный Партизан ПС 110 кВ Г2 | Замена сложной опоры - 3 шт (№34, 39, 45); замена промежуточных опор - 13 шт (№ 29-31; 33; 35-38; 40-44); замена провода на СИП - 0,6 км (пр. оп. № 25-26; 29-31; 33-45); расчистка трассы ВЛ от ДКР - 0,3 га (пр. оп. № 33-45) | 01.07.2026 |
| ВЛ 6 кВ Ударник ПС 35 кВ Г7 | Замена промежуточной опоры - 1 шт (№28); расчистка трассы ВЛ от ДКР -1,85 га (пр. оп №7-81); замена ЛР №3 (оп. № 15); замена изоляторов ШФ-20Г - 60 шт (оп. №7-26) | 01.08.2026 |
| ВЛ 10 кВ Федоровка ПС 110 кВ С5 | Расчистка трассы ВЛ от ДКР -0,8 га (пр. оп №24-56); замена изоляторов - 99 шт (пр. оп №24-56) | 01.07.2026 |
| ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6 | Замена промежуточных опор - 4 шт (№16; 24; 27; 29); замена ЛР №4 (оп. № 1 отп. к ТП №126); замена провода - 4,2 км (пр. оп. №1-29 отп к ТП 311); замена траверс ТМ-1 - 29 шт (пр. оп. №1-29 отп к ТП 311) | 01.08.2026 |
| ВЛ 6 кВ Красный Партизан ПС 110 кВ Г2 | Расчистка трассы ВЛ от ДКР -0,2 га (пр. оп №82-90); замена изоляторов ШФ-20Г - 27 шт (оп. №82-90); замена промежуточных опор - 5 шт (оп. № 14; 138; 147; 153; 159; 9 отп. к ТП № 195); замена провода - 2,15 км (пр. оп. № 1-16 отп к ТП № 195) | 01.08.2026 |
| ВЛ 6 кВ Божковка ПС 110 кВ Г14 | Расчистка трассы ВЛ от ДКР -0,5 га (пр. оп №94-114 отп. к ТП 264); замена провода – 3,15 км (пр. оп. № 1-22 отп. к ТП № 264) | 01.09.2026 |
| ВЛ 6 кВ Мир ПС 35 кВ Г6 | Расчистка трассы ВЛ от ДКР –1 га (пр. оп № 40-80) | 01.09.2026 |
| ВЛ 10 кВ Мичурино ПС 35 кВ С11 | Расчистка трассы ВЛ от ДКР – 0,25 га (пр. оп № 1-11) | 01.09.2026 |
| МТП № 394 ВЛ 6 кВ Красный Партизан ПС 110 кВ Г2 | Окраска ТП – 1 шт.; замена ПК 16 А – 3 шт; установка замков – 3 шт; замена АВ 160 А – 2 шт. | 01.06.2026 |
| КТП № 58 ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6 | Окраска ТП – 1 шт.; замена ПК 16 А – 3 шт; установка замков – 3 шт. | 01.06.2026 |
| КТП № 68 ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6 | Окраска ТП – 1 шт.; замена ПК 16 А – 3 шт; установка замков – 3 шт; установка защитного кожуха – 1 шт; замена ПН 100 А – 3 шт. | 01.06.2026 |
| КТП № 249 ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6 | Окраска ТП – 1 шт.; замена ПК 20 А – 3 шт; установка замков – 3 шт; установка защитного кожуха – 1 шт; замена ОПН 6 кВ – 3 шт.; ремонт площадки обслуживания – 1 шт. | 01.06.2026 |
| КТП № 64 ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6 | Окраска ТП – 1 шт.; замена ПК 20 А – 3 шт; установка замков – 3 шт; замена ОПН 6 кВ – 3 шт.; ремонт строительной части – 1 шт.; замена РБ – 1 шт. ; ремонт контура заземления – 1 шт. | 01.06.2026 |
| КТП № 66 ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6 | Окраска ТП – 1 шт.; замена ПК 20 А – 3 шт; установка замков – 3 шт; замена АВ 160 А – 2 шт.; замена ТТ 200/5 – 3 шт. | 01.06.2026 |
| КТП № 126 ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6 | Окраска ТП – 1 шт.; замена ПК 31,5 А – 3 шт; установка замков – 3 шт; замена ПН 200 А – 3 шт. ; замена ОПН 6 кВ – 3 шт.; ремонт площадки обслуживания – 1 шт.; установка защитного кожуха – 1 шт.; замена прибора учета – 1 шт. замена ТТ 50/5 – 3 шт. | 01.06.2026 |
| КТП № 311 ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6 | Окраска ТП – 1 шт.; замена ПК 20 А – 3 шт; установка замков – 3 шт; замена ПН 250 А – 6 шт. ; замена ОПН 6 кВ – 3 шт.; ремонт площадки обслуживания – 1 шт.; установка защитного кожуха – 1 шт.; замена ГРБ – 1 шт.; замена РТП – 1 шт.; замена прибора учета – 1 шт. замена ТТ 50/5 – 3 шт. | 01.06.2026 |
| КТП № 63 ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6 | Окраска ТП – 1 шт.; замена ПК 16 А – 3 шт; установка замков – 3 шт; замена ПН 160 А – 6 шт; замена ОПН 6 кВ – 3 шт.; ремонт площадки обслуживания – 1 шт.; установка защитного кожуха – 1 шт.; замена ГРБ – 1 шт; замена прибора учета – 1 шт. замена ТТ 300/5 – 3 шт. | 01.06.2026 |
| КТП № 233 ВЛ 6 кВ Черницовка ПС 110 кВ Г14 | Окраска ТП – 1 шт.; замена ПК 20 А – 3 шт; установка замков – 3 шт; замена ОПН 6 кВ – 3 шт.; установка защитного кожуха – 1 шт.; замена выводов – 1 шт; замена прибора учета – 1 шт.; замена ТТ 100/5 – 3 шт. | 01.06.2026 |
| КТП № 234 ВЛ 6 кВ Черницовка ПС 110 кВ Г14 | Окраска ТП – 1 шт.; замена ПК 20 А – 3 шт; установка замков – 3 шт; замена ОПН 6 кВ – 3 шт.; замена РТП – 1 шт.; замена ПН 200 А – 3 шт; замена выводов – 2 шт.; замена прибора учета – 1 шт. замена ТТ 300/5 – 3 шт. | 01.06.2026 |
| КТП № 248 ВЛ 6 кВ Черницовка ПС 110 кВ Г14 | Окраска ТП – 1 шт.; замена ПК 20 А – 3 шт; установка замков – 3 шт; замена ОПН 6 кВ – 3 шт.; замена ПН 200 А – 6 шт; замена выводов – 2 шт.; замена прибора учета – 1 шт. замена ТТ 400/5 – 3 шт. | 01.06.2026 |
| МТП № 14 ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2 | Окраска ТП – 1 шт.; замена ПК 16 А – 3 шт; установка замков – 3 шт; замена АВ 250 А – 2 шт.; замена ОПН 6 кВ – 3 шт; замена силового трансформатора – 1 шт. | 01.06.2026 |
| ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 204 ВЛ 6 кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15 | Замена промежуточных опор – 4 шт (№ 6; 19; 31; 32); замена провода на СИП – 0,84 км (пр. оп. № 17-42) | 01.06.2026 |
| КТП № 204 ВЛ 6 кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15 | Ремонт силового трансформатора – 1 шт | 01.06.2026 |
| ВЛ 6 кВ Водоподъем - 2 ПС 110 кВ Г2 | Замена сложной опоры – 6 шт (оп. № 4; 12-13; 17; 55; 74); замена промежуточной опоры – 31 шт (оп. № 5; 11; 14-16; 18-19; 46-54; 56-65; 73; 84-87); расчистка трассы ВЛ от ДКР – 0,55 га (пр. оп. № 6-13; 66-70); замена провода А-95 - 3 км (пр. оп. № 80-100) | 01.10.2026 |
| КВЛ 6кВ НС-4 ввод-1 ПС 35 кВ Г3 | Замена сложной опоры – 1 шт (оп. № 84); замена промежуточной опоры – 11 шт (оп. № 34; 38-41; 45; 47-48; 65; 71; 82) | 01.10.2026 |
| КВЛ 6кВ НС-4 ввод-2 ПС 35 кВ Г3 | Замена сложной опоры – 5 шт (оп. № 11; 13; 39; 65; 76); замена промежуточной опоры – 3 шт (оп. № 24; 28; 42) | 01.10.2026 |

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова