Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 9 месяцев 2022 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1445.
На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 36129,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2022 года фактическое освоение средств составило 24085,8 тыс. рублей.
Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» (далее - подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» (далее - подпрограмма 2).
В соответствии с распоряжением Администрации Красносулинского района от 17.12.2021 № 361 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы, в 2022 году за счет средств бюджета района предусмотрено 36079,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2022 года фактически освоено 24052,8 тыс. рублей.
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2022 года достигнуты следующие результаты:
В соответствии с заключённым муниципальным контрактом №0358300008421000311_289859 от 22.11.2021 года с ООО"Сокол", оказываются услуги по содержанию и эксплуатации водоотливного комплекса и очистных сооружений шахта «Бургустинская», оплата производится ежемесячно, согласно выставленным счетом на оплату.
сохранены зеленые насаждения в Красносулинском районе;
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2022 году за счет средств бюджета района предусмотрено 50,0 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2022 года фактически освоено 33,0 тыс. рублей, освоение остатка денежных средств запланировано в IV квартале 2022 года.
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9 месяцев 2022 года достигнуты следующие результаты:
В рамках реализации основного мероприятия 2.1 «Организация мероприятий в рамках экологического образования и просвещения населения» был проведён Всероссийский  конкурсе на лучший стенд (уголок)  «Эколята – молодые защитники Природы».
По результатам реализации основного мероприятия 2.2 «Организация мероприятий в рамках экологического образования и просвещения населения», управлением образования Красносулинского района  был разработан план мероприятий, посвященных  проведению Всероссийской акции  «Дни защиты от экологической опасности», который был направлен во все образовательные учреждения. На территории Красносулинского района проведены субботники, в октябре запланирован «День древонасаждения», мероприятия которого направлены на проведение работ по благоустройству парков, пришкольных территорий, обустройство экологических троп, уборку свалок.
    23 июня в  государственном природном  заказчике Горненский в п. Донлесхоз состоялась  экскурсия для учащихся средней школы №22 рабочего поселка Горного по новому экологическому маршруту, проложенному по особо охраняемой природной территории «Горненский». Маршрут протяженностью 1,6 км состоит из пяти остановок: начало маршрута, «Ароматы степи», «Фауна заказника», «Грибы и дендрофлора леса», «Редкие и исчезающие виды». Новый маршрут разработан и создан в рамках реализации инициативного проекта «Я за чистый дом! Мой дом – Тихий Дон» совместно с ассоциацией «Живая природа степи».
    24 марта ребята из школ Красносулинского района приняли участие в культурно-экологической акции «Покормите птиц!»

Цель акции – привлечение внимания детей и взрослых к проблемам зимующих видов птиц. Участников акции приветствовала заместитель министра природных ресурсов и экологии области Алла Кушнарева.

       В рамках фестиваля «Праздник эколят и молодых защитников природы» было проведено 21 мероприятие. Наиболее значимые: участие в экологическом маршруте «Горненская степь», посвященного экологическому просвещению подрастающего поколения на территории государственного природного  заказника «Горненский», п.Донлесхоз.
    Некоторые  мероприятия были проведены в дистанционном режиме с применением электронных технологий.

     Ряд объективно подтверждающихся фактов, позволяют сделать вывод о том, что образовательным учреждениям Красносулинского района удалось достичь определенных успехов в формировании экологического сознания и экологической культуры учащихся. 
Информация о проведённых мероприятиях была размещена в редакции муниципальной газеты «Красносулинский вестник» и в официальных источниках в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользования» за 9 месяцев 2022 года предоставлен в приложении к пояснительной информации.
Заместитель главы

Администрации Красносулинского района-

начальник отдела сельского хозяйства и 

охраны окружающей среды                                                               А.Н.Сухин                                                                                                                                      
ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района
 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 
отчетный период 9 месяцев 2022 года
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)
	Результат

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания реализации, наступления  контрольного события
	Расходы бюджета района на       реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств (тыс.рублей) и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1

«Охрана окружающей среды в Красносулинском районе»
	Заместитель главы администрации Красносулинского района-начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
Сухин А.Н.
	X
	X
	X
	36079,2
	36079,2
	24052,8
	12026,4

	2.
	Основное мероприятие 1.1.

«Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений - ОАО «Шахта «Бургустинская»             
	Директор 

МКУ «ОКС» 

Кучеренко Т.А. 
	Предотвращение заболачивания пахотных земель, лесонасаждений
	01.01.2022
	31.12.2022
	36079,2
	36079,2
	24052,8
	12026,4

Освоение денежных средств запланировано в IV квартале 2022 года

	3.
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.1 оказание услуг 

по содержанию

и эксплуатации водоотливного комплекса и очистных сооружений шахта «Бургустинская», согласно заключённого муниципального контракта. 
	Директор 

МКУ «ОКС» 
Кучеренко Т.А.


	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 22.11.2021 №0358300008421000311_289859 оказаны услуги по содержанию и эксплуатации водоотливного комплекса и очистных сооружений шахта «Бургустинская»
	X
	31.12.2022
	X
	X
	X
	Х

	4.
	Основное мероприятие 1.2  «Сохранение и развитие зеленых насаждений» 
	Директор 

МКУ «ОКС» 

Кучеренко Т.А.
	Сохранение и развитие зеленых насаждений как фактора улучшения и защиты окружающей среды
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.2 Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений 
	Директор 

МКУ «ОКС» Кучеренко Т.А.
	Мероприятия по сохранению и развитию зеленых насаждений запланированы в октябре 2022

года
	Х
	31.12.2022
	X
	X
	X
	Х

	6.
	Основное мероприятие 1.3.

«Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде»
	Начальник отдела жизнеобеспечения Красносулинского района Лебединская И.В.
	Реализация проекта по объекту: «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г.Красный Сулин, в 1720 м на север от дома №32 по ул.Фурманова»
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3. 

Выполнение проектно-сметной документации по объекту «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г.Красный Сулин, в 1720 м на север от дома №32 по ул.Фурманова» .
	Начальник отдела жизнеобеспечения Красносулинского района Лебединская И.В.
	Ведется работа по сбору пакета документов по объекту: «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г.Красный Сулин, в 1720 м на север от дома №32 по ул.Фурманова» .
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Подпрограмма 2. «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения»
	Начальник управления образования 

Дремина М.П.
	Х
	Х
	Х
	50,0
	50,0
	33,0
	17,0

	9.
	Основное мероприятие 2.1. «Организация мероприятий в рамках экологического образования и просвещения населения»
	Начальник управления образования 

Дремина М.П.
	Формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения района
	01.01.2022
	31.12.2022
	50,0
	50,0
	33,0
	17,0

 Освоение денежных средств запланировано в IV квартале 2022 года

	10
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.
Участие представителей Красносулинского района в экологических мероприятиях
	Начальник управления образования 

Дремина М.П.
	Запланировано проведение экологического маршрута «Горненская степь», посвященного экологическому просвещению подрастающего поколения на территории государственного природного  заказника «Горненский», п.Донлесхоз. 
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	11
	Основное мероприятие 2.2. «Распространение экологических очерков, статей, информационных материалов»
	Начальник управления образования Красносулинского района 

Дремина М.П.
	Пропаганда экологических знаний, повышение уровня экологической культуры
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.
Распространение экологических очерков, статей, информационных материалов
	Начальник управления образования Красносулинского района 

Дремина М.П.
	Распространено 5 статей, проведено 21 мероприятие 
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	13.

1

2
	Итого по муниципальной программе  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»                 

 
	Всего
	X
	X
	X
	36129,2
	36129,2
	24085,8
	12043,4

	
	
	Ответственный исполнитель Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды)
	X
	X
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Соисполнитель управление образования Красносулинского района
	X
	X
	X
	50,0
	50,0
	33,0
	17,0

	
	
	Участник 1
МКУ «ОКС»
	X
	X
	X
	36079,2
	36079,2
	24052,8
	12026,4

	
	
	Участник 2: Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района)
	X
	X
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Заместитель главы
       Администрации Красносулинского района-

       начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды                                                               А.Н.Сухин

6

