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Пояснительная информация 
к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Красносулинского района «Развитие образования»
на 2025 год по итогам I полугодия 2025 года

Муниципальная (комплексная) программа Красносулинского района «Развитие образования» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 23.11.2018 № 1319.
На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 1 750 578,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 697 099,5 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 881 979,6 тыс. рублей или 52,0 %.
Муниципальная (комплексная) программа Красносулинского «Развитие образования» включает в себя следующие структурные элементы:
Муниципальный проект «Все лучшее детям»;
Муниципальный проект «Педагоги и наставники»;
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях»;
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Красносулинского района».
В рамках муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» в 2025 году предусмотрено достижение 5 показателей муниципальной программы. 
Достижение всех показателей муниципальной программы запланировано на конец 2025 года. Риски недостижения показателей муниципальной программы на конец 2025 года отсутствуют. 
На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Все лучшее детям» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 8 500,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 8 500,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 375,8 тыс. рублей или 4,42 %.
В рамках муниципального  проекта «Все лучшее детям» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результатов), из которых: выполнены в срок -  0, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0. Риски невыполнения мероприятий на конец 2025 года отсутствуют. 
Достижение задач муниципального проекта «Все лучшее детям» оценивается на основании 3 контрольных точек.
По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 2, с нарушением установленного срока – 0 (результат 1 «Заключен контракт на оснащение предметных кабинетов средствами обучения и воспитания», плановый срок исполнения – 01.04.2025, фактическое исполнение – 31.03.2025; результат 2 «Совершена приемка товара» плановый срок – 01.07.2025, фактическое исполнение – 01.07.2025).
Достижение 1 контрольной точки запланировано на 3 квартал 2025 года.
На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Педагоги и наставники» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 74 068,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 74 068,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 44 387,1 тыс. рублей или 59,93 %.
В рамках муниципального проекта «Педагоги и наставники» в 2025 году предусмотрено 3 мероприятия (результата), из которых: выполнены в срок - 0 мероприятий, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0. Риски невыполнения мероприятий на конец 2025 года отсутствуют. 
Исполнение 4 мероприятий (результатов) запланировано на конец 2025 года.
Достижение задач муниципального проекта «Педагоги и наставники» оценивается на основании 6 контрольных точек.
По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 3, с нарушением установленного срока – 0.
По итогам I полугодия 2025 года все плановые контрольные точки достигнуты. 
Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца 2025 года.
В I полугодии 2025 года по мероприятию (результату) 4.5. «Проведено строительство и реконструкция объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию» в части «Строительство пристройки МБОУ СОШ №2 г. Красный Сулин» заключено соглашение в программном продукте «АЦК-Планирование» заключено соглашение от 06.05.2025 № 3/222. По состоянию на I полугодие 2025 г. при плане 74 337,1 тыс. рублей, фактическое освоение составило 9 655,3 тыс. рублей или 12,99 %.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 1 557 248,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 528 272,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 794 049,2 тыс. рублей или 52,0%.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях» в 2025 году предусмотрено 13 мероприятий (результатов), срок реализации которых предусмотрен до конца 2025 года. Риски невыполнения мероприятий на конец 2025 года отсутствуют. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях» в 2025 году оценивается на основании 64 контрольных точек, из них на I полугодия 2025 года запланировано 20 контрольных точек.
По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 20 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 21.  
Результаты исполнения контрольных точек:
«Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» (контрольная точка 1.1.1.)
«Представлен сводный отчет об использовании муниципального задания образовательными организациями» (контрольная точка 1.1.2.)
«Представлен отчет о результатах мониторинга за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями» (контрольная точка 1.1.4.)
«Заключены соглашения по обеспечению функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» (контрольная точка 1.2.1.)
«Проведена сертификация программ дополнительного образования» (контрольная точка 1.2.2.)
«Выданы сертификаты обучающимся» (контрольная точка 1.2.3.)
«Заключены соглашения о предоставлении субсидии» (контрольная точка 1.3.1.)
«Заключены соглашения за счет иных межбюджетных трансфертов на обеспечение ежемесячной доплаты к заработной плате водителей школьных автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся до места учебы и обратно» (контрольная точка 1.3.5.)
«Заключены соглашения о предоставлении субсидии» (контрольная точка 2.1.1.)
«Заключены соглашения о предоставлении субсидии» (контрольная точка 2.2.1.)
«Заключены соглашения о предоставлении субсидии» (контрольная точка 2.3.1.)
«Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по оснащению образовательных организаций» (контрольная точка 3.1.1.)
«Заключены соглашения о предоставлении субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по осуществлению подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов» (контрольная точка 3.1.5.)
«Заключены соглашения о предоставлении субсидии» (контрольная точка 3.2.1.)
«Заключены соглашения на проведение мероприятий по замене существующих оконных и дверных блоков в муниципальных образовательных организациях» (контрольная точка 4.1.1.)
«Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий по капитальным ремонтам муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных управлению образованию Красносулинского района» (контрольная точка 4.2.1.)
«Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на реализацию инициативных проектов» (контрольная точка 4.2.5.)
«Заключены соглашения о выделении средств субсидии местного бюджета на разработку проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Красносулинского района» (контрольная точка 4.3.1.)
«Заключены соглашения о выделении средств субсидии местного бюджета на проведение текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования Красносулинского района» (контрольная точка 4.4.1.)
«Заключены соглашения о выделении средств субсидии местного бюджета на проведение строительства и реконструкции объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию» (контрольная точка 4.5.1.)
Достижение 44 контрольных точек запланировано до конца 2025 года.
По итогам I полугодия недостигнутых контрольных точек нет.
[bookmark: _GoBack]На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы Красносулинского района» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 110 761,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 86 258,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 43 167,5 тыс. рублей или 50,0 %.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Красносулинского» в 2025 году предусмотрено 6 мероприятий (результатов), срок реализации которых предусмотрен до конца 2025 года. Риски невыполнения мероприятий на конец 2025 года отсутствуют. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Красносулинского района» в 2025 году оценивается на основании 18 контрольных точек, из них на I полугодие 2025 года запланировано 8 контрольных точек.
По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 9 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 9, не достигнуты – 0.
Результаты исполнения контрольных точек:
«Мониторинг выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их устройства на воспитание в семью» (контрольная точка 1.1.1.)
«Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» (контрольная точка 2.2.1.)
«Представлен сводный отчет об использовании муниципального задания образовательными организациями» (контрольная точка 2.2.2.)
«Представлен отчет о результатах мониторинга за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями» (контрольная точка 2.2.4.)
«Заключен договор на выполнение работ (оказание услуг)» (контрольная точка 2.3.1.)
«Заключен договор на выполнение работ (оказание услуг)» (контрольная точка 2.4.1.)
«Актуализирован реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ростовской области» (контрольная точка 3.1.1)
 «Заключены соглашения о выделении средств субсидии областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время» (контрольная точка 3.1.5.)
«Актуализирован реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ростовской области» (контрольная точка 3.1.9.)
Достижение 9 контрольных точек запланировано до конца 2025 года.
В ходе анализа исполнения муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения показателей. 


