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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.05.2023 № 423
г. Красный Сулин
Об утверждении отчета о 
реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» за 2022 год
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.
Первый заместитель 

главы Администрации 

Красносулинского района
Л.А. Хильченко
Постановление вносит
отдел по взаимодействию со средствами 
массовой информации и институтами 
гражданского общества с функцией 
муниципального центра управления

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 03.05.2023 № 423
ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» за 2022 год
1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год
В целях сохранения численности членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы на территории Красносулинского района, сохранению и расширению сети муниципальных образовательных учреждений, имеющих статус «казачье», обеспечение их учебно-методическими пособиями для изучения культурно-исторических традиций донского казачества и региональных особенностей края, посредством участия казачьих обществ в федеральных и региональных конкурсах на получение грантовой поддержки на реализацию социально значимых проектов на территории Красносулинского района, в рамках муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018
№ 1367, ответственными исполнителями и участниками муниципальной программы реализован комплекс мероприятий, в результате которых сформирована система взаимодействия органов местного самоуправления, заинтересованных систем и ведомств с казачьими обществами.
Созданы условия по сохранению и преумножению культуры и традиций казачества, патриотического воспитания казачьей молодежи усилению влияния казачества на подрастающее поколение на территории Красносулинского района.
Отработаны механизмы организации деятельности привлеченных к несению государственной и иной службы членов казачьих обществ на территории Красносулинского района, включающие систему планирования, сопровождения, контроля и отчетности.
В каждой образовательной организации, использующей в образовательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края сформированы воспитательные системы, которые позволяют начать внедрение непрерывного казачьего образования.
Накоплен опыт использования регионального «казачьего» компонента в содержании образования и патриотического воспитания обучающихся.
В 6 образовательных организациях Красносулинского района, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент, сформированы и реализуются воспитательные системы, которые позволяют формировать творческие способности детей и подростков, культуру здорового и безопасного образа жизни, патриотическое сознание учащихся, организовать свободное время детей. В 2022 году отсутствуют отрицательные отзывы на качество предоставляемых муниципальных услуг, образовательными учреждениями с казачьим компонентом, от жителей района.
Для максимально полного информирования населения Красносулинского района о деятельности казачьих обществ проведена работа по подготовке и размещению информационных материалов о казачестве в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы
Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. 
В рамках подпрограммы 1. «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 4 контрольных событий.
Основное мероприятие 1.1. «Оказание содействия членами казачьих обществ органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций» выполнено.

В результате служебной деятельности Казачья дружина Красносулинского района за период 2022 года провела:

334 мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Красносулинского района; 
408 мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района; 
191 мероприятие по защите населения и территории Красносулинского района, направленных на снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

206 мероприятий межпоселенческого характера по защите окружающей среды на территории Красносулинского района.

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение эффективного взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с членами казачьих обществ и объединений» выполнено.
В рамках данного основного мероприятия проведено 4 заседания Совета по делам казачества при Администрации Красносулинского района; проведен «Большой отчетный Круг ЮКО «Сулинский Юрт», по результатам Круга поощрено 5 членов казачьего общества за содействие в обеспечении общественного порядка. Кроме того, поощрено 14 человек казачьих дружинников за организацию работы по обеспечению общественного порядка в пунктах временного размещения пребывающих граждан и обеспечению их учета. 

По подпрограмме 1. «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» предусмотрено выполнение 4 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.
В рамках подпрограммы 2. «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 3 контрольных событий.
Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение предоставления образовательных услуг с использованием казачьего компонента» выполнено.
В образовательных организациях района имеющих статус «казачье», на порядок повысилось качество организации воспитательного процесса по патриотическому воспитанию будущих граждан России на основе историко-культурных традиций казачества, формирования духовной зрелости, высокой нравственности и готовности к служению Отечеству. 
Предоставляемые образовательные услуги способствуют реализации модели воспитательной системы, направленной на развитие духовности и патриотизма обучающихся, работу с родителями и общественными организациями с целью формирования социума школы, как воспитательной среды, пронизанной идеями и традициями казачества.

Проведены выборы членов школьного казачьего самоуправления.
Отрицательные отзывы на качество предоставляемых муниципальных услуг, образовательными учреждениями от жителей района отсутствуют.
Основное мероприятие 2.2. «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие казачьего образования» выполнено не в полном объеме.
В казачьих образовательных учреждениях проведено 16 мероприятий муниципального уровня, в которых приняло участие – 832 человека. 
Учащиеся образовательных организаций со статусом «казачье», члены казачьей детско-молодёжной организации «Донцы», казачья молодежь.
Юртового казачьего общества «Сулинский Юрт» выполнили нормы ВФСК «ГТО» в 2022году:- общее количество, выполнивших нормы 
ВФСК ГТО – 126 человек, из них золото – 27 чел., серебро – 26 чел., 
бронза – 53 чел.
По подпрограмме 2. «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» предусмотрено выполнение 3 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 2; не достигнуто – 1.
В рамках подпрограммы 3. «Развитие казачьей культуры» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.
Основное мероприятие 3.1. «Мероприятия по возрождению и развитию культуры казачества» выполнено.
Казачьи творческие коллективы приняли участие в 4 районных и областных мероприятиях.
На территории Красносулинского района проведено 26 мероприятий. Основное мероприятие 3.2. «Мероприятия по организации информационного обеспечения населения Красносулинского района о деятельности казачьих обществ» выполнено.
Организовано информирование жителей района о деятельности казачьих обществ: в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 98 информационных материалов.
Юртовое казачье общество «Сулинский Юрт», сектор ГКУ РО «Казаки Дона» по работе с казачьими обществами Красносулинского района участвуют в популяризации военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации, оказывают содействие призывной комиссии Красносулинского района, проводят информационно – агитационные мероприятия среди казаков о военной службе по контракту в СМИ и информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
В рамках призывных кампаний Весна – 2022 и Осень –2022 проведены агитационные мероприятия «Послужим России – Вместе» и «Призыв казаков на военную службу».
По подпрограмме 3. «Развитие казачьей культуры» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации
муниципальной программы
Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств. 
4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 128 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 № 27
«О бюджете Красносулинского района на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» и сводной бюджетной росписью составил 
4752,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 4037,6 тыс. рублей;
бюджет района – 714,8 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
4738,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 4024,0 тыс. рублей;
бюджет района – 714,8 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 13,6 тыс. рублей (средства областного бюджета).

Причиной не освоения средств является экономия средств в связи с изменением штатной численности дружинников в течение года.
Сведения об использовании бюджетных ассигнованиях и внебюджетных средствах на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые.
Показатель 1. «Количество казачьих обществ, зарегистрированных на территории Красносулинского района»: плановое значение – 6 единиц; фактическое значение – 6 единиц.
Показатель 2. «Численность членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества»: плановое значение – 366 человек; фактическое значение – 
366 человека.
Показатель 3. «Доля образовательных организаций со статусом «Казачье» в общем количестве образовательных организаций Красносулинского района»: плановое значение 9,1%; фактическое значение – 9,1%.

Показатель 1.1. «Доля членов казачьих обществ, привлеченных к оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций»: плановое значение – 100,0%; фактическое значение – 100%.

Показатель 1.2. «Численность членов казачьих обществ привлеченных к несению службы на территории Красносулинского района»: плановое значение – 13 человек, фактическое значение – 13 человек.

Показатель 2.1. «Доля удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг в образовательных организациях, использующих в образовательном процессе казачий компонент»: плановое значение – 98,0%; фактическое значение – 100,0%.
Показатель 2.2. «Доля учащихся образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент, пользующихся услугами дополнительного образования»: плановое значение – 85,0%; фактическое значение – 85,0%.
Показатель 3.1. «Количество казачьих творческих коллективов»: плановое значение – 4 единицы; фактическое значение – 4 единицы.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы 

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. – 1;
степень достижения целевого показателя 2. – 1;
степень достижения целевого показателя 3. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1;
степень достижения целевого показателя 1.2. – 1;
степень достижения целевого показателя 2.1. – 1,02;
степень достижения целевого показателя 2.2. – 1;
степень достижения целевого показателя 3.1. – 1.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (8/8), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (3/3).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
4738,8 тыс. рублей / 4752,4 тыс. рублей = 1 (0,997)
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
1 / 1 = 1, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
1 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,0 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высоким.
7. Предложения по дальнейшей реализации 
муниципальной программы

Для дальнейшей реализации муниципальной программы:

распоряжением Администрации Красносулинского района от 21.12.2022 № 386 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» на 2023 год;
решением Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 
№ 130 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 
2023-2025 годах.

Управляющий делами 

Администрации района
И.Ю. Кишкинова
Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной 
программы Красносулинского района 

«Поддержка казачьих обществ» за 2022 год
СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий
муниципальной программы за 2022 год
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник 
(должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины
не реализации / реализации 
не в полном

объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1. 

«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	2.
	Основное мероприятие 1.1. Оказание содействия членами казачьих обществ органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций
	Главный специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Администрации Красносулинского района

Пигарева С.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Увеличение числа членов казачьих обществ, задействованных в решении важнейших социальных, экономических и культурных проблем Красносулинского района, сохранение этнической идентичности казачьего населения Красносулинского района; расширение перечня видов деятельности казачьих дружин в рамках установленных полномочий органов местного самоуправления
	Организовано исполнение членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договором
	

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1. 

	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Обеспечение несения государственной и иной службы казачьей дружины
	В результате служебной деятельности Казачья дружина Красносулинского района за период 2022года провела: 
334 мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Красносулинского района. 

408 мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района. 

191 мероприятий по защите населения и территории Красносулинского района, направленных на снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

206 мероприятий межпоселенческого характера по защите окружающей среды на территории Красносулинского района
	

	4.
	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение эффективного взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с членами казачьих обществ и объединений
	Главный специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Администрации Красносулинского района

Пигарева С.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Совершенствование системы взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с казачьими обществами и объединениями
	Проведен «Большой отчетный Круг ЮКО «Сулинский Юрт», по результатам Круга поощрено 14 членов казачьего общества, в том числе за содействие в обеспечении общественного порядка, также поощрено 5 народных дружинников Народной казачьей дружины
	

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2. 
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.
	31.12.2022
	Х
	24.12.2022
	Проведение заседаний Совета по делам казачества при Администрации Красносулинского района (ежеквартально)
	Проведено 4заседания Совета по делам казачества при Администрации Красносулинского района (протокол № 1 от 10.02.2022, протокол № 2 29.06.2022, протокол № 3 28.09.2022, протокол № 4 27.12.2022)
	

	6.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2. 

	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.
	30.09.2022
	Х
	13.08.2022
	Проведение «Большого отчетного Круга ЮКО «Сулинский Юрт»
	13.08.2022 проведен «Большой отчетный Круг ЮКО «Сулинский Юрт». 
По результатам Круга ЮКО 
«Сулинский Юрт» направлено ходатайство о поощрении членов общества, отличившихся при реализации муниципальной политики, направленной на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры Донского края. Утверждены распоряжения Администрации Красносулинского района 
от 26.07.2022 № 206 и 
от 23.12.2022 № 395 
«О поощрении членов Юртового казачьего общества «Сулинский Юрт» в рамках реализации муниципальной программы » Красносулинского района 

«Поддержека казачьих обществ»
	

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2. 

	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Поощрение народных казачьих дружинников за содействие в обеспечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий
	На основании рапорта командира Народной казачьей дружины ЮКО «Сулинский Юрт» поощрены 5 народных казачьих дружинников за содействие в обеспечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий

	

	8.
	Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	9.
	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение предоставления образовательных услуг с использованием казачьего компонента
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Повышение качества и совершенствование образовательного процесса в образовательных организациях, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент; максимальный охват детей и подростков программой изучения культуры традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края
	Отсутствие отрицательных отзывов на качество предоставляемых муниципальных услуг, образовательными учреждениями с казачьим компонентом, от жителей района
	

	10.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1. 


	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Организация учебного процесса в образовательных организациях, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент
	Организован учебный и воспитательный процесс с использованием казачьего компонента в 6 образовательных организациях района. Отрицательные отзывы на качество предоставляемых муниципальных услуг, образовательными учреждениями от жителей района отсутствуют
	

	11.
	Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие казачьего образования
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Формирование и развитие творческих способностей детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организация их свободного времени, адаптация к жизни в обществе
	В казачьих образовательных учреждениях проведено 16 мероприятий муниципального уровня, в которых приняло участие – 832 человека. 
	

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2. 

	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Проведение мероприятий в образовательных организациях, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент, с участием представите-лей ЮКО «Сулинский Юрт»
	В казачьих образовательных учреждениях проведено: проведено 22 классных часа в школах со статусом «Казачья»
	

	13.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2. 

	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.
	31.12.2022
	Х
	24.11.2022
	Проведение среди учащихся МБОУ СОШ со статусом «Казачье» военно-спортивной эстафеты
	Военно – спортивная казачья эстафета «Быстрый старт» не была проведена, ввиду переноса денежных средств на поощрение казачьих дружинников
	

	14.
	Подпрограмма 3 «Развитие казачьей культуры»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	15.
	Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по возрождению и развитию культуры казачества
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.

начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Увеличение количества граждан, участвующих в культурных мероприятиях, направленных на развитие казачьей культуры
	Казачьи творческие коллективы приняли участие в 4 районных и областных мероприятиях
	

	16.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1. 

	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Организация участия казачьих творческих коллективов в районных и областных мероприятиях
	На территории Красносулинского района проведено 26 мероприятий 
	

	17.
	Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по организации информационного обеспечения населения Красносулинского района о деятельности казачьих обществ
	Главный специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района 

Пигарева С.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Увеличение посещений населением Красносулинского района мероприятий, связанных с самодеятельным народным творчеством казаков
	В СМИ размещено 98 материалов о деятельности казачьего общества
	

	18.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2. 
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Информирование жителей Красносулинского района о деятельности казачьих обществ через средства массовой информации
	По состоянию на 30.12.2022 размещено: на сайте Всевеликого Войска Донского 
26 статей на официальном сайте Администрации Красносулинского района в разделе «ЮКО «Сулинский Юрт» 
30 статей;

в газетах «Красносулинский вестник» и «Красный Бумер» – 25 публикавций;

телекомпанией «Сулин» выпущено 
9 видеороликов
	


Приложение № 2
к отчету о реализации 
муниципальной программы 
Красносулинского района

«Поддержка казачьих обществ» 
за 2022 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на 

реализацию муниципальной программы за 2022 год

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники 

финансирования
	Объем расходов 
(тыс. руб.) предусмотренных 
	Фактические 

расходы 
(тыс. руб.)

	
	
	муници-пальной программой
	сводной бюджетной росписью
	


	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ»
	всего 
	4752,4
	4752,4
	4738,8

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет 
	4037,6
	4037,6
	4024,0

	
	бюджет района
	714,8
	714,8
	714,8

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Подпрограмма 1.
«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
	всего 
	4246,3
	4246,3
	4232,7

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет 
	4037,6
	4037,6
	4024,0

	
	бюджет района
	208,7
	208,7
	208,7

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное 

мероприятие 1.1.

Оказание содействия членами казачьих обществ органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций
	всего 
	4037,6
	4037,6
	4024,0

	Основное 

мероприятие 1.2.

Обеспечение эффективного взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с членами казачьих обществ и объединений
	всего 
	208,7
	208,7
	208,7

	Подпрограмма 2. «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»
	всего 
	506,1
	506,1
	506,1

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	506,1
	506,1
	506,1

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное 
мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставления образовательных услуг с 

использованием казачьего компонента
	всего 
	506,1
	506,1
	506,1


Приложение № 3
к отчету о реализации 
муниципальной программы 
Красносулинского района

«Поддержка казачьих обществ» 
за 2022 год
СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений показателей 
	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей 
муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений 
значений показателя 
на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2021 год
	2022год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ»

	1.
	Показатель 1. Количество казачьих обществ, зарегистрированных на территории Красносулинского района
	единиц
	6
	6
	6
	

	2.
	Показатель 2. Численность членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества
	человек
	354
	366
	366
	

	3.
	Показатель 3. Доля образовательных организаций со статусом «Казачье» в общем количестве образовательных организаций Красносулинского района
	процентов
	9,1
	9,1
	9,1
	

	Подпрограмма 1. «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»

	4.
	Показатель 1.1. Доля членов казачьих обществ, привлеченных к оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций 
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	

	5.
	Показатель 1.2. Численность членов казачьих обществ, привлеченных к несению службы на территории Красносулинского района
	человек
	13
	13
	13
	

	Подпрограмма 2. «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

	6.
	Показатель 2.1. Доля удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг в образовательных организациях, использующих в образовательном процессе казачий компонент
	процентов
	100,0
	98,0
	100,0
	В ходе социологического опроса опрошено 
350 законных представителей учеников образовательных организаций со статусом «Казачье», все опрошенные удовлетворены качеством предоставляемых услуг

	7.
	Показатель 2.2. Доля учащихся образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент, пользующихся услугами дополнительного образования
	процентов
	78,3
	85,0
	85,0
	

	Подпрограмма 3. «Развитие казачьей культуры»

	8.
	Показатель 3.1. Количество казачьих творческих коллективов
	единиц
	4
	4
	4
	



