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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2025 № 1052
г. Красный Сулин
О внесении изменений
в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района
от 07.12.2018 № 1367

В соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2025 № 443 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 
«О бюджете Красносулинского района на 2025 год и плановый период 
2026 и 2027 годов», с постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1367 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» изменения, изложив его согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Салимову В.Н.



Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков




Постановление вносит
отдел по взаимодействию 
со средствами массовой информации 
и институтами гражданского общества 
с функцией муниципального центра управления

Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 30.12.2025 № 1052

Приложение № 1
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 07.12.2018 № 1367

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
муниципальной программы Красносулинского района
«Поддержка казачьих обществ»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации
муниципальной программы Красносулинского района
«Поддержка казачьих обществ»

Муниципальная программа Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» (далее – муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления реализации на территории Красносулинского района муниципальной политики в отношении российского казачества, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показателей их результативности.
В 2023 году в едином государственном реестре юридических лиц на территории Красносулинского района зарегистрировано 6 казачьих обществ, включая «Сулинский Юрт» Окружного казачьего общества Донецкого округа войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».
Казачье общество «Сулинский Юрт» Окружного казачьего общества Донецкий округ войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» создано путем объединения 5 казачьих обществ: 
городского казачьего общества «станица Сулинская» Юртового казачьего общества «Сулинский Юрт» Окружного казачьего общества Донецкий округ войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»; 
городского казачьего общества «Углеродовское» Юртового казачьего общества «Сулинский Юрт» Окружного казачьего общества Донецкий округ войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»; 
хуторского казачьего общества «Божковское» Юртового казачьего общества «Сулинский Юрт» Окружного казачьего общества Донецкий округ войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»; 
хуторского казачьего общества «Прохоровское» Юртового казачьего общества Донецкий округ войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»; 
хуторского казачьего общества «Лихой» Юртового казачьего Юртового казачьего общества «Сулинский Юрт» Окружного казачьего общества Донецкий округ войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».
В 2023 году общая численность членов казачьих обществ в Красносулинском районе составила 378 казаков, 13 из которых приняли обязательства по несению государственной или иной службы российского казачества.
В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» 13 членов казачьих обществ привлечены к несению службы в городских и сельских поселениях Красносулинского района в составе казачьих дружин Красносулинского района и 13 человек в составе казачьих пожарных команд.
Дружинники содействуют органам местного самоуправления в Красносулинском районе в сферах профилактики терроризма и экстремизма, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, охраны природы, объектов культурного наследия и обеспечения жизнедеятельности населения.
В Красносулинском районе действует казачья детско-молодежная региональная общественная организация «Донцы» (далее – КДМО «Донцы»), реализующая задачи военно-патриотического воспитания молодежи, сохранения воинских традиций и культуры донского казачества, подготовки молодых казаков к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. В 2023 году организация насчитывала 150 человек.
Военно-патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи успешно осуществляется в образовательных организациях, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края.
По итогам 2023 года система непрерывного казачьего образования Красносулинского района объединяла 6 образовательных организаций, реализующих региональный (казачий) компонент и имеющих статус «казачье», с общей численностью обучающихся более 845 человек.
Муниципальной программой определены задачи по сохранению и развитию самобытной донской казачьей культуры. В 2023 году в мероприятиях, связанных с самодеятельным народным творчеством, приняли участие 4 фольклорных казачьих коллектива. 
Основными проблемами в сфере реализации муниципальной программы являются:
низкий уровень использования потенциала казачьих обществ территориальными органами федеральных органов исполнительной власти;
недостаточная численность молодежи среди членов казачьих обществ;
отсутствие единого образовательного пространства организаций, использующих в образовательном и воспитательном процессах культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края;
недостаточное количество казачьих самодеятельных коллективов и казачьих спортивных секций.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики
Красносулинского района в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365.
Основными приоритетами являются:
увеличение численности членов казачьих обществ, привлеченных к несению службы на территории Красносулинского района;
расширение сферы деятельности членов казачьих обществ, привлекаемых к несению государственной или иной службы;
организация взаимодействия исполнительных органов Красносулинского района и органов местного самоуправления с казачьими обществами в Красносулинском районе;
поддержка казачьих молодежных организаций как механизма патриотического воспитания и реализации социального потенциала казачьей молодежи;
повышение уровня доступности и качества образовательных услуг в образовательных учреждениях Красносулинского района, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент;
формирование целостной образовательной и воспитательной системы из казачьих образовательных учреждений, а также из образовательных организаций, использующих в образовательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, культурного, физического и патриотического воспитания молодежи.
Целями являются:
реализация муниципальной политики в отношении казачества Красносулинского района, сохранение и развитие духовного наследия казачества для обеспечения реализации его потребности в служении обществу посредством формирования эффективного механизма привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы до 424 человека к 2030 году;
развитие казачьего образования в Красносулинском районе, повышение его роли в воспитании казачьей молодежи, увеличение численности обучающихся в казачьих образовательных организациях к 2030 году до 900 человек;
сохранение и развитие казачьей культуры Донского края в Красносулинском районе, содействие расширению участия творческих казачьих коллективов в мероприятиях, направленных на укрепление единства российского казачества, посредством сохранения количества казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов Красносулинского района на уровне не ниже 4 к 2030 году.
Основой для формирования указанных целей являются: 
Федеральный закон от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 93 «О видах государственной или иной службы, к которой привлекаются члены хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельных) и войсковых казачьих обществ»;
постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2009 № 806 «О порядке привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы и порядке заключения федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами договоров (соглашений) с казачьими обществами»;
Областной закон от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области»;
Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;
постановление Правительства Ростовской области от 15.11.2012 № 1018 «Об утверждении Концепции духовно-нравственного и патриотического воспитания обучающихся в образовательных учреждениях Ростовской области с кадетским и казачьим компонентом»;
постановление Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1060 «Об утверждении Концепции реализации государственной политики в отношении казачества на территории Ростовской области»;
Стратегия социально-экономического развития Ростовской области 
на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864.
Стратегия социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Ростовской области

Муниципальная программа разработана в целях реализации на территории Красносулинского района государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 651 (далее – государственная программа).
Взаимосвязь муниципальной программы с государственной программой обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы, включения мероприятий и показателей, предусмотренных для Красносулинского района.

4. Задачи муниципального управления
в сфере реализации муниципальной программы

Задачами являются:
организация взаимодействия органов местного самоуправления с казачьими обществами Красносулинского района.
поддержка казачьих молодежных объединений как механизма патриотического воспитания и реализации социального потенциала казачьей молодежи;
формирование целостной образовательной и воспитательной системы из образовательных организаций, использующих в образовательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, культурного, физического и патриотического воспитания молодежи.
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II. ПАСПОРТ
муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ»

1. Основные положения

	1.1.
	Куратор муниципальной программы Красносулинского района
	–
	первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике, Салимова Виктория Николаевна

	1.2.
	Ответственный исполнитель муниципальной программы Красносулинского района
	–
	Администрация Красносулинского района (отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района) (Елисеев Максим Юрьевич, начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района)

	1.3.
	Период реализации муниципальной программы Красносулинского района
	–
	этап I: 2019-2024 годы;
этап II: 2025-2030 годы

	1.4.
	Цели муниципальной программы Красносулинского района
	–
	реализация государственной и муниципальной политики в отношении казачества Красносулинского района, сохранение и развитие духовного наследия казачества для обеспечения реализации его потребности в служении обществу посредством формирования эффективного механизма привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы до 424 человека к 2030 году;
развитие казачьего образования в Красносулинском районе, повышение его роли в воспитании казачьей молодежи, увеличение численности обучающихся в казачьих образовательных организациях к 2030 году до 900 человек;
сохранение и развитие казачьей культуры Донского края в Красносулинском районе, содействие расширению участия творческих казачьих коллективов в мероприятиях, направленных на укрепление единства российского казачества, посредством сохранения количества казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов Красносулинского района на уровне не ниже 4 к 2030 году.

	1.5.
	Параметры финансового обеспечения муниципальной программы Красносулинского района
	–
	46780,7 тыс. рублей:
этап I: 27235,1 тыс. рублей;
этап II: 19545,6 тыс. рублей 

	1.6.
	Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области
	–
	государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области, утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 651
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2. Показатели муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/
убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Вид
показателя
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных
целей
	Информаци-онная система

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027год
	2030 год
(справочно)
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	16
	17
	18
	19

	1. Цель муниципальной программы «Реализация государственной и муниципальной политики в отношении казачества Красносулинского района, 
сохранение и развитие духовного наследия казачества для обеспечения реализации его потребности в служении обществу посредством формирования эффективного механизма 
привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы до 424 человека к 2030 году»

	1.1.
	Численность членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы
	ССЭР
	возрастающий
	человек
	ведомственный
	378
	2023
	395
	401
	407
	424
	Стратегия социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365
	Администрация Красносулинского района (отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления)

	совершенствование механизма привлечения
членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы
	-

	2. Цель муниципальной программы «Развитие казачьего образования в Красносулинском районе, повышение его роли в воспитании казачьей молодежи, 
увеличение численности обучающихся в казачьих образовательных организациях к 2030 году до 900 человек»

	2.1.
	Численность обучающихся в образовательных организациях со статусом «Казачье» в Красносулинском районе
	МП
	возрастающий
	человек
	ведомственный
	845
	2023
	850
	860
	870
	900
	Муниципальная программа Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ», утвержденная постановлением Администрации Красносулинского района» от 07.12.2018 № 1367

	Управление образования Красносулинского района
	-
	-

	2.2.
	[bookmark: _GoBack]Доля образовательных организаций, со статусом «казачье», использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций Красносулинского района

	МП
	возрастающий
	процентов
	ведомственный
	9,1
	2023
	10,6
	10,6
	10,6
	10,6
	Муниципальная программа Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ», утвержденная постановлением Администрации Красносулинского района» от 07.12.2018 № 1367
	Управление образования Красносулинского района
	-
	-

	3. Цель муниципальной программы «Сохранение и развитие казачьей культуры Донского края в Красносулинском районе, 
содействие расширению участия творческих казачьих коллективов в мероприятиях, направленных на укрепление единства российского казачества, 
посредством сохранения количества казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов Красносулинского района на уровне не ниже 4 к 2030 году»

	3.1.
	Количество казачьих творческих коллективов
	МП
	возрастающий
	единиц
	ведомственный
	4
	2023
	4
	4
	4
	4
	Муниципальная программа Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ», утвержденная постановлением Администрации Красносулинского района» от 07.12.2018 № 1367
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района
	-
	-



Примечание. 
Список используемых сокращений:
ССЭР – стратегия социально-экономического развития; 
МП – муниципальная программа;
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ»

	№ 
п/п
	Задача структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов 
от реализации задачи структурного элемента 
	Связь с показателями 



	1
	2
	3
	4

	1. Комплексы процессных мероприятий

	1.1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» 

Ответственный за реализацию: Администрация Красносулинского района (отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления) 
Срок реализации: 2025-2030 годы

	1.1.1.
	Привлечение членов казачьих обществ к оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций
	увеличение числа членов казачьих обществ, задействованных в решении важнейших социальных, экономических и культурных проблем Красносулинского района, сохранение этнической идентичности казачьего населения Красносулинского района;
расширение перечня видов деятельности казачьих дружин в рамках установленных полномочий органов местного самоуправления
	численность членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы

	1.1.2.
	Организация взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с казачьими обществами
	совершенствование системы взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с казачьими обществами и объединениями
	численность членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы

	1.2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

Ответственный за реализацию: управление образования Красносулинского района 
Срок реализации: 2025-2030 годы

	1.2.1.
	Обеспечение формирования целостной образовательной и воспитательной системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, культурное, физическое и патриотическое воспитание молодежи 
	повышение качества и совершенствование образовательного процесса в образовательных организациях, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент; максимальный охват детей и подростков программой изучения культуры традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края
	численность обучающихся в образовательных организациях со статусом «Казачье» в Красносулинском районе;
доля образовательных организаций, со статусом «казачье», использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций Красносулинского района

	1.3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие казачьей культуры и народного казачьего творчества»

Ответственный за реализацию: Отдел культуры и искусства Красносулинского района 
Срок реализации: 2025-2030 годы 

	1.3.1
	Содействие сохранению казачьих традиций, развитию самодеятельного творчества
	увеличение количества граждан, участвующих в культурных мероприятиях, направленных на развитие казачьей культуры;
увеличение посещений населением Красносулинского района мероприятий, связанных с самодеятельным народным творчеством казаков
	количество казачьих творческих коллективов



4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» 

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, 
структурного элемента, источник финансового обеспечения
	Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей)

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Всего

	1.
	Муниципальная программа Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» (всего), в том числе:
	4861,2
	7339,8
	7344,6
	19545,6

	
	областной бюджет
	4059,4
	6537,0
	6537,0
	17133,4

	
	бюджет района
	801,8
	802,8
	807,6
	2412,2

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» (всего), в том числе:
	4160,0
	6637,6
	6637,6
	17435,2

	
	областной бюджет
	4059,4
	6537,0
	6537,0
	17133,4

	
	бюджет района
	100,6
	100,6
	100,6
	301,8

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» (всего), в том числе:
	701,2
	702,2
	707,0
	2110,4

	
	бюджет района
	701,2
	702,2
	707,0
	2110,4

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие казачьей культуры и народного казачьего творчества» (всего), в том числе:
	-
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	-
	-
	-
	-





24



III. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий 
«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»

1. Основные положения

	1.1.
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий)
	–
	Администрация Красносулинского района (отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления), Дрелевская Софья Александровна, ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района


	1.2.
	Связь с муниципальной программой Красносулинского района
	–
	муниципальная программа Красносулинского района
«Поддержка казачьих обществ»




2. Показатели комплекса процессных мероприятий 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2030 год (справочно)
	
	

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Привлечение членов казачьих обществ к оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций»

	1.1.
	Увеличение количества казачьих дружинников, привлеченных к несению службы на территории Красносулинского района, в соответствии с договором (соглашением) по оказанию содействия в осуществлении установленных задач и функций органам местного самоуправления Красносулинского района в составе казачьей дружины
	возрастающий
	ССЭР
	человек
	13
	2023
	15
	15
	16
	18
	Администрация Красносулинского района (отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления)
	-

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Организация взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с казачьими обществами»

	2.1.
	Количество казачьих обществ, зарегистрированных на территории Красносулинского района
	возрастающий
	МП
	единиц
	6
	2023
	6
	6
	6
	6
	Администрация Красносулинского района (отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления)
	-



Примечание.
Список используемых сокращений:
ССЭР – Стратегия социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365;
МП – муниципальная программа;
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия 
(результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата 
по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2030 год (справочно) 



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Привлечение членов казачьих обществ к оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.
«Оказано содействие членами казачьих обществ органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций»
	Выполнение работ (оказание услуг)
	увлечение числа членов казачьих обществ, задействованных в решении важнейших социальных, экономических и культурных проблем Красносулинского района, сохранение этнической идентичности казачьего населения Красносулинского района;
расширение перечня видов деятельности казачьих дружин в рамках установленных полномочий органов местного самоуправления

	человек
	13
	2023
	12
	13
	13
	13

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Организация взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с казачьими обществами»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2.
«Обеспечено эффективное взаимодействие территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с членами казачьих обществ и объединений»
	Иной тип мероприятия
	реализация мероприятия предполагает совершенствование системы взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с казачьими обществами и объединениями
	процентов
	100
	2023
	100
	100
	100
	100



Примечание.
Список используемых сокращений:
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий 

	№ п/п
	Наименование комплекса 
процессных мероприятий, мероприятия (результата), 
источник финансового обеспечения 
	Код бюджетной 
классификации расходов 
	Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей)

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Всего

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ и несению государственной и иной службы», в том числе: (всего), в том числе:
	Х
	4160,0
	6637,6
	6637,6
	17435,2

	
	областной бюджет
	Х
	4059,4
	6537,0
	6537,0
	17133,4

	
	бюджет района
	Х
	100,6
	100,6
	100,6
	301,8

	2.
	Мероприятие (результат) 1. «Оказано содействие членами казачьих обществ в осуществлении установленных задач и функций органам местного самоуправления Красносулинского района в составе казачьей дружины» (всего), в том числе:
	Х
	4059,4
	6537,0
	6537,0
	17133,4

	
	областной бюджет
	902 0113 05 4 01 71040 630 
	4059,4
	6537,0
	6537,0
	17133,4

	3.
	Мероприятие (результат) 2. «Обеспечено эффективное взаимодействие территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с членами казачьих обществ и объединений» (всего), в том числе:
	Х
	100,6
	100,6
	100,6
	301,8

	
	бюджет района
	902 0113 05 4 01 20070 360 
	100,6
	100,6
	100,6
	301,8



5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата),
контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
(ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации Красносулинского района, отраслевого (функционального) органа Администрации Красносулинского района, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система 
(источник данных) 



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Привлечение членов казачьих обществ к оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Оказано содействие членами казачьих обществ в осуществлении установленных задач и функций органам местного самоуправления Красносулинского района в составе казачьей дружины»
	Х
	Администрация Красносулинского района (отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления), Дрелевская Софья Александровна, ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления)
	-
	-

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1. «Заключено соглашение между главным распорядителем средств областного бюджета (департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области) и Администрацией Красносулинского района о предоставлении иного межбюджетного трансферта»
	15.02.2025

	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	соглашение
	информационная система отсутствует

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.2. «Заключен договор об организации содействия между Администрацией Красносулинского района и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское»
	15.02.2025

	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	договор
	информационная система отсутствует

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.3. «Направлен квартальный отчет за 2025 год о фактическом расходовании средств»
	07.04.2025
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	отчет о фактическом квартальном расходовании средств
	информационная система отсутствует

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.4. «Направлен квартальный отчет за 2025 год о фактическом расходовании средств»
	07.07.2025
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	отчет о фактическом квартальном расходовании средств
	информационная система отсутствует

	1.1.5.
	Контрольная точка 1.5. «Направлен квартальный отчет за 2025 год о фактическом расходовании средств»
	07.10.2025
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	отчет о фактическом квартальном расходовании средств
	информационная система отсутствует

	1.1.6.
	Контрольная точка 1.6. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30.12.2025
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	акт об исполнении обязательств
	информационная система отсутствует

	1.1.7.
	Контрольная точка 1.7. «Направлен отчет за 2025 год о фактическом расходовании средств, иные документы» 
	19.01.2026
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	отчет о фактическом расходовании средств, иные документы
	информационная система отсутствует

	1.1.8.
	Контрольная точка 1.8. «Заключено соглашение между главным распорядителем средств областного бюджета (департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области) и Администрацией Красносулинского района о предоставлении иного межбюджетного трансферта»
	15.02.2026
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	соглашение
	информационная система отсутствует

	1.1.9.
	Контрольная точка 1.9. «Заключен договор об организации содействия между Администрацией Красносулинского района и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское»
	15.02.2026
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	договор
	информационная система отсутствует

	1.1.10.
	Контрольная точка 1.10. «Направлен квартальный отчет за 2026 год о фактическом расходовании средств»
	06.04.2026
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	отчет о фактическом квартальном расходовании средств
	информационная система отсутствует

	1.1.11.
	Контрольная точка 1.11. «Направлен квартальный отчет за 2026 год о фактическом расходовании средств»
	06.07.2026
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	отчет о фактическом квартальном расходовании средств
	информационная система отсутствует

	1.1.12.
	Контрольная точка 1.12. «Направлен квартальный отчет за 2026 год о фактическом расходовании средств»
	07.10.2026
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	отчет о фактическом квартальном расходовании средств
	информационная система отсутствует

	1.1.13.
	Контрольная точка 1.13. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30.12.2026
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	акт об исполнении обязательств
	информационная система отсутствует

	1.1.14.
	Контрольная точка 1.14. «Направлен отчет за 2026 год о фактическом расходовании средств, иные документы» 
	20.01.2027
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	отчет о фактическом расходовании средств, иные документы
	информационная система отсутствует

	1.1.15.
	Контрольная точка 1.15. «Заключено соглашение между главным распорядителем средств областного бюджета (департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области) и Администрацией Красносулинского района 
о предоставлении иного межбюджетного трансферта»
	15.02.2027
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	соглашение
	информационная система отсутствует

	1.1.16.
	Контрольная точка 1.16. «Заключен договор об организации содействия между Администрацией Красносулинского района и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское»
	15.02.2027
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	договор
	информационная система отсутствует

	1.1.17.
	Контрольная точка 1.17. «Направлен квартальный отчет за 2027 год о фактическом расходовании средств»
	05.04.2027
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	отчет о фактическом квартальном расходовании средств
	информационная система отсутствует

	1.1.18.
	Контрольная точка 1.18. «Направлен квартальный отчет за 2027 год о фактическом расходовании средств»
	05.07.2027
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	отчет о фактическом квартальном расходовании средств
	информационная система отсутствует

	1.1.19.
	Контрольная точка 1.19. «Направлен квартальный отчет за 2027 год о фактическом расходовании средств»
	05.10.2027
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	отчет о фактическом квартальном расходовании средств
	информационная система отсутствует

	1.1.20.
	Контрольная точка 1.20. «Услуга оказана (работы выполнены)»
	30.12.2027
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	акт об исполнении обязательств
	информационная система отсутствует

	2. «Задача комплекса процессных мероприятий «Организация взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с казачьими обществами»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2. «Обеспечено эффективное взаимодействие территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с членами казачьих обществ и объединений»
	Х
	Администрация Красносулинского района (отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления), Дрелевская Софья Александровна, ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления)
	-
	-

	2.1.1.
	Контрольная точка 2.1. «Проведено заседание Совета по делам казачества при Администрации Красносулинского района»
	31.03.2025
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	протокол
	информационная система отсутствует

	2.1.2.
	Контрольная точка 2.2. «Проведен «Большой отчетный Круг ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»
	31.10.2025
	Петров О.Ю., и.о. Атамана ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.1.3.
	Контрольная точка 2.3. «Поощрены казачьи дружинники и народные казачьи дружинники за содействие в обеспечении общественного порядка при проведении общественно политических, массовых и других мероприятий»
	30.09.2025
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	отчет

	информационная система отсутствует

	2.1.4.
	Контрольная точка 2.4. «Оказано содействие казачьими дружинниками и народными казачьими дружинниками в обеспечении общественного порядка при проведении общественно политических, массовых и других мероприятий на постоянной основе»
	30.12.2025
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	отчет

	информационная система отсутствует

	2.1.5.
	Контрольная точка 2.5. «Проведено заседание Совета по делам казачества при Администрации Красносулинского района»
	31.03.2026
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	протокол
	информационная система отсутствует

	2.1.6.
	Контрольная точка 2.6. «Проведен «Большой отчетный Круг ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»
	30.06.2026
	Петров О.Ю., и.о. Атамана ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.1.7.
	Контрольная точка 2.7. «Поощрены казачьи дружинники и народные казачьи дружинники за содействие в обеспечении общественного порядка при проведении общественно политических, массовых и других мероприятий»
	30.09.2026
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	отчет

	информационная система отсутствует

	2.1.8.
	Контрольная точка 2.8. «Оказано содействие казачьими дружинниками и народными казачьими дружинниками в обеспечении общественного порядка при проведении общественно политических, массовых и других мероприятий на постоянной основе»
	30.12.2026
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	отчет

	информационная система отсутствует

	2.1.9.
	Контрольная точка 2.9. «Проведено заседание Совета по делам казачества при Администрации Красносулинского района»
	31.03.2027
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	протокол
	информационная система отсутствует

	2.1.10.
	Контрольная точка 2.10. «Проведен «Большой отчетный Круг ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»
	30.06.2027
	Петров О.Ю., и.о. Атамана ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»
	отчет
	информационная система отсутствует

	2.1.11.
	Контрольная точка 2.11. «Поощрены казачьи дружинники и народные казачьи дружинники за содействие в обеспечении общественного порядка при проведении общественно политических, массовых и других мероприятий»
	30.09.2027
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	отчет

	информационная система отсутствует

	2.1.12.
	Контрольная точка 2.12. «Оказано содействие казачьими дружинниками и народными казачьими дружинниками в обеспечении общественного порядка при проведении общественно политических, массовых и других мероприятий на постоянной основе»
	30.12.2027
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	отчет

	информационная система отсутствует



Примечание.
Х – данные ячейки не заполняются.

IV. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий 
«Развитие системы образовательных организаций, использующих 
в образовательном процессе казачий компонент»

1. Основные положения

	1.1.
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий)
	–
	управление образования Красносулинского района (Дремемина Мирослава Петровна, начальник управления образования Красносулинского района)

	1.2.
	Связь с муниципальной программой Красносулинского района
	–
	муниципальная программа Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ»





2. Показатели комплекса процессных мероприятий 

	№ п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2030 год (справочно) 
	
	

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение формирования целостной образовательной и воспитательной системы образовательных организаций, 
использующих в образовательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, культурное, 
физическое и патриотическое воспитание молодежи»

	1.1.
	Доля удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг в образовательных организациях, использующих в образовательном процессе казачий компонент
	возрастающий
	МП
	процентов
	100,0
	2023
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	Управление образования Красносулинского района
	-



Примечание.
Список используемых сокращений: 
МП – муниципальная программа;
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 

	№ п/п
	Наименование 
мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата) 

	Характеристика 
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата 
по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год 
	2030 год (справочно)

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение формирования целостной образовательной и воспитательной системы образовательных организаций, 
использующих в образовательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, культурное, 
физическое и патриотическое воспитание молодежи»

	1.1.
	 Мероприятие (результат) 1.
«Обеспечено предоставление образовательных услуг с использованием казачьего компонента»
	выполнение работ 
(оказание услуг)
	повышение качества и совершенствование образовательного процесса в образовательных организациях, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент; максимальный охват детей и подростков программой изучения культуры традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края
	процентов
	100,0
	2023
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0



Примечание.
Список используемых сокращений: 
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий 

	№ п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий (результата), 
источник финансового обеспечения 
	Код бюджетной классификации расходов 
	Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей)

	
	
	
	2025 
	2026 
	2027 
	Всего

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» (всего), в том числе:
	Х
	701,2
	702,2
	707,0
	2110,4

	
	бюджет района
	Х
	701,2
	702,2
	707,0
	2110,4

	2.
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечение предоставления образовательных услуг с использованием казачьего компонента», (всего), в том числе:
	Х
	701,2
	702,2
	707,0
	2110,4

	
	бюджет района
	907 0702 05 4 02 00590 610 
	701,2
	702,2
	707,0
	2110,4


5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата),
контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации Красносулинского района, отраслевого (функционального) органа Администрации Красносулинского района, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система
(источник данных)

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение формирования целостной образовательной и воспитательной системы образовательных организаций, 
использующих в образовательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, культурное, 
физическое и патриотическое воспитание молодежи»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено предоставление образовательных услуг с использованием казачьего компонента»
	Х
	Управление образования Красносулинского района (Дремина Мирослава Петровна, начальник управления образования Красносулинского района)
	-
	-

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1. «Подготовлены и проведены конкурсы сочинений учащихся муниципальных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, посвященных юбилейным датам»
	31.03.2025

	Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района
	-
	информационная система отсутствует

	1.1.2.
	 Контрольная точка 1.1.2. «Проведены мероприятия, посвященные памятным и юбилейным датам»
	30.09.2025

	Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района
	-
	информационная система отсутствует

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3. «Проведена среди учащихся МБОУ СОШ со статусом «Казачье» военно-спортивная эстафета»
	31.10.2025

	Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района
	-
	информационная система отсутствует

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4. «Организован учебный процесс в образовательных организациях, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент»
	30.12.2025

	Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района
	-
	информационная система отсутствует

	1.1.5.
	Контрольная точка 1.1.5.»Подготовлены и проведены конкурсы сочинений учащихся муниципальных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, посвященных юбилейным датам»
	31.03.2026
	Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района
	-
	информационная система отсутствует

	1.1.6.
	 Контрольная точка 1.1.6. «Проведены мероприятия, посвященные памятным и юбилейным датам»
	30.09.2026
	Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района
	-
	информационная система отсутствует

	1.1.7.
	Контрольная точка 1.1.7. «Проведена среди учащихся МБОУ СОШ со статусом «Казачье» военно-спортивная эстафета»
	31.10.2026
	Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района
	-
	информационная система отсутствует

	1.1.8.
	Контрольная точка 1.1.8. «Организован учебный процесс в образовательных организациях, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент»
	30.12.2026
	Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района
	-
	информационная система отсутствует

	1.1.9.
	Контрольная точка 1.1.9. «Подготовлены и проведены конкурсы сочинений учащихся муниципальных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, посвященных юбилейным датам»
	31.03.2027
	Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района
	-
	информационная система отсутствует

	1.1.10.
	 Контрольная точка 1.1.10. «Проведены мероприятия, посвященные памятным и юбилейным датам»
	30.09.2027
	Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района
	-
	информационная система отсутствует

	1.1.11.
	Контрольная точка 1.1.11. «Проведена военно-спортивная эстафета среди учащихся МБОУ СОШ со статусом «Казачье»
	31.10.2027
	Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района
	-
	информационная система отсутствует

	1.1.12
	Контрольная точка 1.1.12. «Организован учебный процесс в образовательных организациях, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент»
	30.12.2027
	Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района
	-
	информационная система отсутствует



Примечание.
Х – данные ячейки не заполняются.

V. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий 
«Развитие казачьей культуры и народного казачьего творчества»

1. Основные положения

	1.1.
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие казачьей культуры» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий)
	–
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)

	1.2.
	Связь с муниципальной программой Красносулинского района
	–
	муниципальная программа Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ»




2. Показатели комплекса процессных мероприятий 

	№ п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Ответственный 
за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2030 год (справочно)
	
	

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Содействие сохранению казачьих традиций, развитию самодеятельного народного творчества»

	1.1.
	Количество участников казачьих творческих коллективов
	возрастающий
	МП
	человек
	20
	2023
	25
	25
	25
	25
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района
	-



Примечание.
Список используемых сокращений:
МП – муниципальная программа;
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата) 
	Характеристика 
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата 
по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год 
	2027 год
	2030 год (справочно)

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Содействие сохранению казачьих традиций, развитию самодеятельного народного творчества»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Проведены мероприятия по возрождению и развитию культуры казачества»
	иной тип мероприятия
	реализация мероприятия предусматривает увеличение количества граждан, участвующих в культурных мероприятиях, направленных на развитие казачьей культуры
	условных единиц
	1
	2023
	1
	1
	1
	1



Примечание.
Используемое сокращение:
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий» на 2025-2027 годы

	№ 
п/п
	Наименование мероприятие (результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
(ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации Красносулинского района, отраслевого (функционального) органа Администрации Красносулинского района, организации)
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система 
(источник данных) 



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Содействие сохранению казачьих традиций, развитию самодеятельного народного творчества»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Проведены мероприятия по возрождению и развитию культуры казачества»
	Х
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	-
	-

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1. «Сформирован план проведения культурных мероприятий, направленных на развитие казачьей культуры в Красносулинском районе»
	31.03.2025
	Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	-
	информационная система отсутствует

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2 «Обеспечено участие казачьих творческих коллективов в областных мероприятиях, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры»
	30.06.2025

	Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	-
	информационная система отсутствует

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3. «Принято участие представителями казачьих обществ Красносулинского района в областном празднике «Покрова Пресвятой Богородицы»
	14.10.2025

	Петров О.Ю., и.о. Атамана ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»
	-
	информационная система отсутствует

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4. «Размещена информация о мероприятиях проводимых в рамках мероприятий, направленных на развитие казачьей культуры»
	30.12.2025

	Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	-
	информационная система отсутствует

	1.1.5.
	Контрольная точка 1.1.5. «Сформирован план проведения культурных мероприятий, направленных на развитие казачьей культуры в Красносулинском районе»
	31.03.2026
	Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	-
	информационная система отсутствует

	1.1.6.
	Контрольная точка 1.1.6. «Обеспечено участие казачьих творческих коллективов в областных мероприятиях, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры»
	30.06.2026
	Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	-
	информационная система отсутствует

	1.1.7.
	Контрольная точка 1.1.7. «Принято участие представителями казачьих обществ Красносулинского района в областном празднике «Покрова Пресвятой Богородицы»
	14.10.2026
	Петров О.Ю., и.о. Атамана ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»
	-
	информационная система отсутствует

	1.1.8.
	Контрольная точка 1.1.8. «Размещена информация о мероприятиях проводимых в рамках мероприятий, направленных на развитие казачьей культуры»
	30.12.2026
	Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	-
	информационная система отсутствует

	1.1.9.
	Контрольная точка 1.1.9. «Сформирован план проведения культурных мероприятий, направленных на развитие казачьей культуры в Красносулинском районе»
	31.03.2027
	Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	-
	информационная система отсутствует

	1.1.10.
	Контрольная точка 1.1.10. «Обеспечено участие казачьих творческих коллективов в областных мероприятиях, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры»
	30.06.2027
	Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	-
	информационная система отсутствует

	1.1.11.
	Контрольная точка 1.1.11. «Обеспечено участие представителей казачьих обществ Красносулинского района в областном празднике «Покрова Пресвятой Богородицы»
	14.10.2027
	Петров О.Ю., и.о. Атамана ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»
	-
	информационная система отсутствует

	1.1.12.
	Контрольная точка 1.1.12. «Размещена информация о мероприятиях проводимых в рамках мероприятий, направленных на развитие казачьей культуры»
	30.12.2027
	Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	-
	информационная система отсутствует
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