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Пояснительная информация
 к отчету о ходе реализации муниципальной программы Красносулинского района: «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2025 год  по итогам  9 месяцев  2025 года
Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1368. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 5512,7 тыс. рублей за счет средств бюджета  района. Сводной бюджетной росписью предусмотрено 5512,7тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам  9 месяцев  2025 года составило 3471,4 тыс. рублей  или 62,3 % от объема предусмотренного сводной бюджетной росписью.
Муниципальная  программа Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» включает в себя следующие структурные элементы:
Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе»; 
Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Красносулинском районе»;
            Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».
В рамках комплекса процессных мероприятий Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» в 2025 году предусмотрено достижение 4 показателей муниципальной программы. 
Достижение всех четырех показателей, запланированных на конец 2025 года. Риски их недостижения отсутствуют.
            На реализацию мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе»,
в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 5437,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 5437,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев  2025 года составило 3455,6 тыс. рублей или 63,5 процентов, от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
          Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе», оценивается на основании 8 контрольных точек.
	По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 8  контрольных точки, из них: в установленный срок – 8.
           Разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов, контрольная точка достигнута в установленный срок,  во всех учреждениях образования подготовлены и утверждены планы мероприятий по предотвращению террористических актов, составлены графики и организовано проведение постоянных проверок уязвимости и целостности периметра территорий учреждений (Контрольная точка 1.1.1.).
            Проведены лекции и беседы, в образовательных организациях, направленные на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства, контрольная точка достигнута в установленный срок,  проведено 159  лекций и бесед.( Контрольная точка 1.1.2)
            Проведены культурно-просветительские и воспитательные мероприятия, направленные на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи, а также на воспитание молодого поколения в духе межнациональной и межрелигиозной толерантности контрольная точка достигнута в установленный срок,  проведено 2622 воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей. ( Контрольная точка 1.1.3)
              Проведены мероприятия с обучающимися образовательных организаций, по вопросу соблюдения правовых норм и этических правил общения с лицами различной национальности контрольная точка достигнута в установленный срок,  проведено 995 мероприятий. (Контрольная точка 1.1.4.)
Обеспечено выполнение функций по реализации комплекса антитеррористических мероприятий муниципальными бюджетными учреждениями культуры контрольная точка достигнута в установленный срок,  учреждения культуры проведено 170 занятий и тренировок, 2040 инструктажей.( Контрольная точка 2.1.1.)
            Произведено обслуживание кнопки тревожной сигнализации в муниципальных бюджетных организациях общего и среднего образования контрольная точка достигнута в установленный срок,  проведено обслуживание кнопки тревожной сигнализации в муниципальных бюджетных образовательных организациях.( Контрольная точка  2.1.2.)
             Произведено обслуживание кнопки тревожной сигнализации в муниципальных бюджетных организациях дошкольного образования контрольная точка достигнута в установленный срок,  проведено обслуживание кнопки тревожной сигнализации в муниципальных бюджетных организациях дошкольного образования. (Контрольная точка 2.1.3.)
             Произведено обслуживание кнопки тревожной сигнализации в муниципальных бюджетных организациях дополнительного образования контрольная точка достигнута в установленный срок,  проведено обслуживание кнопки тревожной сигнализации в муниципальных бюджетных организациях дополнительного образования (Контрольная точка 2.1.4.)
           В рамках комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе», в 2025 году предусмотрено 5 мероприятий (результатов), из которых: выполнены в срок  4, не выполнено-1, будет выполнено во втором полугодии 2025
            На реализацию мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий  «Противодействие коррупции в Красносулинском районе» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 10,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев  2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.
          Достижение задач муниципального проекта «Противодействие коррупции в Красносулинском районе» оценивается на основании 19 контрольных точек. По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 17 контрольных точек, в установленный срок – все 17, не наступил срок исполнения по 2 контрольным точкам.
            «Внесение изменений в правовые акты, распорядительные, организационные документы Красносулинском районе, касающиеся совершенствования правового регулирования деятельности комиссии». Контрольная точка достигнута в установленный срок. Внесены  изменения в состав комиссии 4 раза. (Контрольная  точка 1.1.1.)
            «Проведение  заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов». Контрольная точка достигнута в установленный срок, поведено 1 заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» (протокол от 03.06.2025 №1). (Контрольная точка. 1.1.2.)
«Проведение заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции» Контрольная точка достигнута в установленный срок, проведено 3 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе (28.03.2025, 03.06.2025, 18.09.2025).  (Контрольная  точка 1.1.3.)
 «Проведение заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции» поведено 3 заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции (28.03.2025, 03.06.2025, 18.09.2025). Контрольная точка достигнута в установленный срок. (Контрольная  точка 1.1.4.)
              «Проведена кампания по предоставлению муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и своих супругов и несовершеннолетних детей, в том числе проведен анализ вышеуказанных сведений» Контрольная точка достигнута в установленный срок, 63 муниципальных служащих, в том числе: 58 – муниципального служащего Администрации района; 5 – руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации района, предоставили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и своих супругов и несовершеннолетних детей. (Контрольная точка. 1.2.1.)
             «Осуществление анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение отдельных муниципальных должностей в Красносулинском районе, должностей муниципальной службы должностей в Красносулинском районе, и лицами, замещающими указанные должности, проведение антикоррупционных проверок при наличии правовых оснований». Контрольная точка достигнута в установленный срок проведен анализ представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 63 муниципальных служащих, в том числе: 58 – муниципального служащего Администрации района; 5 – руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации района. (Контрольная точка. 1.2.2.)
             «Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Красносулинском районе, а также проведение мониторинга участия лиц, замещающих отдельные муниципальные должности Красносулинском районе, в управлении коммерческими и некоммерческими организациями» Контрольная точка достигнута, фактов не выявлено. (Контрольная точка. 1.2.3.)  
            «Проведен анализ полученных в разных формах обращений граждан и организаций о совершении муниципальными служащими в Красносулинском районе коррупционных правонарушений Контрольная точка достигнута в установленный срок. Обращений граждан и юридических лиц о совершении муниципальными служащими Красносулинского района коррупционных правонарушений по итогам 9 месяцев  2025 года не поступало.             (Контрольная точка 2.1.1.)
            Привлечение институтов гражданского общества и граждан к участию в мероприятиях по противодействию коррупции для повышения эффективности взаимодействия. Контрольная точка достигнута в установленный срок. На заседании  Общественной палаты Красносулинского района (протокол №2 от 18.06.2025) был заслушан  отчет  Администрации Красносулинского района о противодействии коррупции.            (Контрольная точка 2.1.2.)
            Обеспечено размещение на официальном сайте администрации Красносулинского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе Противодействие коррупции » актуальной информации об антикоррупционной деятельности. Контрольная точка достигнута в установленный срок. В средствах массовой информации и информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» размещено: 32 статей; 6 видеороликов; 22 информационных материалов. (Контрольная точка 2.1.3.)
Размещена актуальная информация об антикоррупционной деятельности на официальном сайте Администрации Красносулинского района. Контрольная точка достигнута в установленный срок. Ежемесячно актуализируется информация  на официальном сайте Администрации Красносулинского района. (Контрольная точка 3.1.1.)
           Проведен обучающий семинар для муниципальных служащих по вопросам соблюдения требований действующего антикоррупционного законодательства. Контрольная точка достигнута в установленный срок. Проведено 2 инструктивно-методических семинара, с должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, на которых были рассмотрены наиболее актуальные вопросы в области применения законодательства о противодействии коррупции. Участие в семинарах приняли 106 специалистов органов местного самоуправления района. (Контрольная точка. 3.1.2.)   
Организация профессионального развития муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции. Контрольная точка достигнута в установленный срок.  Проводится работа по совершенствованию механизмов предупреждения коррупции в системе государственных закупок, в том числе по созданию равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок, увеличения их количества, повышению открытости и прозрачности, а также повышению эффективности закупочной деятельности и процессов планирования закупок, по предупреждению правонарушений в сфере закупок: - вся информация о закупках публикуется на Официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru, чем обеспечивается гласность и прозрачность всей закупочной деятельности;- разрабатываются и совершенствуются типовые формы документов по закупкам, их своевременная корректировка в соответствии с действующим законодательством, осуществляется многоступенчатая проверка документации и извещений о закупках;- в целях повышения правовой грамотности, оказания консультационной, правовой и методической помощи, а также снижения количества нарушений при осуществлении закупок, для сотрудников Управления и Заказчиков проводятся обучающие мероприятия. За 9 месяцев 2025 года (нарастающим итогом) осуществлено 153 закупки, из них: - аукцион в электронной форме – 138 закупок; - открытый конкурс в электронной форме – 1 закупка;- запрос котировок в электронной форме – 14 закупок.Кроме того, 87 закупок осуществлено у субъектов малого и среднего предпринимательства.  (Контрольная точка. 3.1.3.)
Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.
                В рамках комплекса процессных мероприятий «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрена реализация  5  мероприятий (результатов) и 15 контрольных точек.
              Достижение задач комплекса процессных мероприятий  «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» оценивается на основании 15 контрольных точек.
         По итогам первого полугодия 2025 года достигнуты 12  контрольных точки  в установленный срок 12,,не наступил срок исполнения 7 
         Проведены профилактические мероприятия с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации» Контрольная точка,  достигнута  в установленный сроксотрудниками ПДН и КДН проведено  92 профилактических рейда, в ходе которых составлено 2 административных протокола по ст. 20.20 ч.1 КоАП РФ, 1- административный протокол по ст. 20.21  КоАП РФ, 2 административных протокола по ст. 20.22 КоАП РФ . (Контрольная точка.1.1.1.)«
«Проведен мониторинг публикаций в средствах массовой информации» Контрольная точка,  достигнута  в установленный срок. Проведен мониторинг публикаций в средствах массовой информации, фактов противоправной деятельности не выявлено. (Контрольная точка 1.1.2.)
            «Проведено информирование населения Красносулинского района  о способах противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, пропаганде здорового образа жизни» Контрольная точка,  достигнута  в установленный срок. В средствах массовой информации и информационно - телекоммуникационной  сети «Интернет» размещено: 59 постов, 8 видеороликов; 12 информационных материала размещены на официальном сайте Администрации Красносулинского района.              (Контрольная точка 1.1.3.)
.Проведена работа по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек; значительная часть проектных мероприятий по профилактике наркомании, пропаганде социально-позитивного и здорового образа жизни проведена с использованием возможности социальных сетей и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: онлайн-трансляции, вебинары, марафоны, конкурсы; всего проведено более  90  показов целевой аудитории
            «Повышение медиаграмотности и цифровых компетенций обучающихся, обучение способам противодействия актуальным информационным угрозам и противоправному контенту в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 января 2024 года в ряде общеобразовательных учреждений Красносулинского района в соответствии с государственными контрактами   произошла смена оператора предоставления услуг доступа к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». В рамках контракта произведена установка оборудования АПКШ «Континент» 3.9 Криптошлюз, которое подтверждает корректную работу компонента услуги «Ограничения доступа к информации» в части блокирования доступа к Интренет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29.12.2010  «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию». (Контрольная точка.1.2.1.)
         «Обучение представителей общественных объединений, занимающихся профилактикой наркомании, методам и формам ведения профилактической работы Красносулинского района» Контрольная точка,  достигнута  в установленный срок. Проведены 3 обучающих семинара для представителей общественных объединений по  методам и формам ведения профилактической работы  по наркомании На регулярной основе проводится работа с молодежным сообществом Красносулинского района, в том числе с использованием мессенджеров. К размещению информации в социальных сетях и мессенджерах привлекаются медиа-волонтеры. В социальной сети «Вконтакте» и в телеграмме созданы и активно развиваются группы «Молодежь Красносулинского района».(Контрольная точка.1.2.2.)
           «Закупка включена в план-график закупок» Контрольная точка,  достигнута  в установленный срок. Контрольная точка,  достигнута  в установленный срок. Закупка своевременно была включена  в план-график закупок (16.01.2025).ж (Контрольная точка 1.3.1.)
           «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» Контрольная точка,  достигнута  в установленный срок. В феврале 2025 года  внесены сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.  (Контрольная точка 1.3.2.)«
          «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» Контрольная точка,  достигнута  в установленный срок. 6.03.2025 заключен контракт № 25 с индивидуальным предпринимателем Тихоновой  Лидией Сергеевной на изготовление баннера с подготовкой  макета на сумму 15 800,00 руб. (Контрольная точка 1.3.3.)
«Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» Контрольная точка  достигнута  частично. Запланировано 65.0 тыс.рублей , изготовлен баннер на сумму 15,8 тыс. руб.  (Контрольная точка 1.3.4.)
           «Проведение информационно-пропагандистской антинаркотической профилактической работы среди обучающихся  муниципальных общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в том числе при проведении «Дней большой профилактики» с участием работников здравоохранения, сотрудников правоохранительных органов» 18.03. 2025 года проведено профилактическое мероприятие на тему: «Уголовная и административная ответственность за совершение преступлений и правонарушений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков», с участием инспекторов ПДН МВД России «Красносулинский» 20.03.2025 года было проведено профилактическое мероприятие на тему «Профилактика болезней зависимого поведения. Организация и порядок профилактических медицинских осмотров», с участием врача-нарколога.
         В рамках исполнения Плана совместных мероприятий комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и антинаркотической комиссии, направленных на недопущение потребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, совершение ими правонарушений и преступлений, связанных с наркотиками,  на территории Красносулинского района на 2023-2025 годы, проведены:
          в период  январь-март 2025 года - 188 антинаркотических, антиалкогольных мероприятий и акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни,   в том числе с участием несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета. В мероприятий приняли участие 4310 учащихся, в том числе группы риска – 111 человек;
          в период апрель  – июнь 2025 года   проведено 114 профилактических мероприятий. В мероприятиях приняло  участие 3422 обучающихся, в том числе группы риска – 78 человек.
          В июне текущего года    на базе 20 лагерей дневного пребывания  организован и проведен марафон профилактических мероприятий антинаркотической направленности  «Нам дорого наше будущее», в которых приняли    участие     несовершеннолетние  в возрасте от 6 лет   до 14 лет в количестве 1804 человека. (Контрольная точка 2.1.1.) 
         Проведена акция по уничтожению рекламы наркотиков «Очистим наши улицы!» с привлечением общественных и волонтерских организаций». В июне 2025 года проведены  мероприятия по выявлению и удалению надписей, пропагандирующих употребление наркотиков «Очистим наши улицы!», удалено  148 надписи.  (Контрольная точка 2.1.2.)
          «Проведение семейных культурно-досуговых мероприятий и праздников» За 9 месяцев  2025 года проведено 92 мероприятия по популяризации здорового образа жизни, кроме того 415 мероприятий профилактического характера, культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами. В мероприятиях приняли участие родители (законные представители) несовершеннолетних в количестве 2647 человек, а также обучающиеся общеобразовательных учреждений в количестве  4211 человек.          (Контрольная точка 2.1.3.)
          «Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков».В рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей» 24.06.2025) проведен рейд по  выявлению очагов произрастания конопли на территории Красносулинского городского поселения, в результате рейда обнаружены и уничтожены 425 кв.м. очагов произрастания конопли общей массой 645.4 кг.           (Контрольная точка 3.1.1.)
           «Проведение мероприятий по выявлению возможных фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений и очагов произрастания». В июне 2025 года проведены  мероприятия по выявлению и удалению надписей, пропагандирующих употребление наркотиков «Очистим наши улицы!», удалено  148 надписи.(Контрольная точка 3.1.2.)
[bookmark: _GoBack]          «Выявление несовершеннолетних, входящих в «группу риска» немедицинского потребления наркотиков, вовлечения в употребление психоактивных веществ, проведение с ними индивидуальной коррекционной и профилактической работы, психолого-педагогического сопровождения» За 25 несовершеннолетними, находящимися в «группе риска» закреплены шефы-наставники. Наставники и социальные педагоги регулярно проводят с ребятами профилактические беседы об опасности употребления наркотических средств  и психотропных веществ по темам: «Как с пользой провести время», «Влияние курения и ПАВ на организм  подростка», «Права и обязанности человека и гражданина». Проведены  родительские собрания:  «Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессии», «Мама, папа, я – дружная семья»,  «Чтобы не было беды»,  «Ваш ребёнок – подросток. Обратите внимание». сотрудниками ПДН и КДН проведено 58 профилактических бесед. (Контрольная точка 3.1.3.) 


