## Лист1
Информация об объектах капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, реализуемых на территории
муниципального образования «Красносулинский район»
млн. руб.
Наименование, местоположение и характеристика объекта | Вид работ (ПСД, строительство, реконструкция, капитальный ремонт) | Срок начала работ | Стоимость работ | Выполнено на 10.04.2024 | Информация о состоянии дел по объекту с начала реализации (что конкретно сделано, в том числе наличие ПСД, положительного заключения госэкспертизы, этап проектирования, этап строительства, реконструкция, завершение)
Образование
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2", двухэтажная пристройка на 100 мест, г. Красный Сулин, ул. Гагарина, 59, Красносулинское городское поселение | строительство | 2022 | 265.9 | 123.28 | Муниципальный контракт заключен 17.03.2022. Ведутся работы. Строительная готовность -48 %.
Капистальный ремонт здания МБОУ СОШ № 2 по адресу: 346357, Ростовская область, Красносулинский район, г.Красный Сулин, ул.Гагарина, 59. | капитальный ремонт | 2024 | 156.54 | 47.15 | Контракт с ООО "МАЛРУС"расторгнут 19.03.2024 г. по соглашению сторон. 11.04.2024 г. опубликована конкурсная документация. Итоги будут подведены 02.05.2024 г.
Капитальный ремонт МБОУ СОШ №8 по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Чкалова, д. 19 | капитальный ремонт | 2023 | 4.45 | 0.5 | Документы первого этапа сданы и оплачены в соответствии с графиком работ. В рамках вторго этапа Подрядчиком разрабатывается проектная и рабочая документация для получения положительного заключения государственной экспертизы.
Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад №6 "Березка" по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Героя Советского Союза А.И. Алексеева, д. 32 | капитальный ремонт | 2023 | 2.49 | 0 | Подготовка технической документации для определения проектировщика.
Капитальный ремонт зданий Литер-А, Литер А-1 МБДОУ "Детский сад №16 "Искорка", расположенного по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Центральная, 14 (Литер А, Литер А1) | капитальный ремонт | 2024 | 187.9 | 0 | Подготовка технической документации для определения проектировщика.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Очистные сооружения канализации (строительство) и городские коллекторы (реконструкция), г. Красный Сулин, Красносулинское городское поселение | строительство и реконструкция | 2018 | 542.7 | 494.8 | В рамках заключенного контракта по объекту «Строительство ОСК и реконструкция городских коллекторов г. Красный Сулин» авансирование на 2024 год составило 47 877,0 тыс. рублей. Строительная готовность - 92%. Заключено доп.соглашение №21 от 28.11.23203 к муниципальному контракту № 1008979 от 21.09.2028 о продлении срока выполнения работ до 15.05.2024.
Культура
Реконструкция сельского Дома культуры в с.Киселево Красносулинского района | реконструкция | 2022 | 304.6 | 304.6 | Объект введен в эксплуатация 28.04.2024 г.
Капитальный ремонт фасада, кровли, подсобных помещений здания МБУК «СДК Михайловского СП», расположенного по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, х. Михайловка, ул. Ленина, 18 | капитальный ремонт | 2024 | 6.7 | 0 | Авансирование и оплата этапов выполненных работ по контракту не предусмотрены. Строительная готовность 50%.

## Лист2
Сферы
Охрана окружающей среды
Социальная сфера
Спорт
Культура
Образование
Здравоохранение
Промышленность
Энергетика
Газификация
Дорожное строительство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Строительство
Сельское хозяйство
Связь