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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2024 № 357
г. Красный Сулин
Об утверждении отчета 
о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичкова И.С. 

Глава Администрации 
Красносулинского района	Н.А. Альшенко

Постановление вносит
отдел инвестиционного развития
и поддержки предпринимательства
Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 10.04.2024 № 357

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Экономическое развитие» за 2023год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год
В целях создания условий для устойчивого роста экономики Красносулинского района, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 11.12.2018 № 1385 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
1) проведено 4 заседания Совета по инвестициям Красносулинского района. Постановлением Администрации Красносулинского от 19.08.2019 
№ 931 создана рабочая группа, которая осуществляет подготовку предложений о содействии реализации новых инвестиционных проектов. Размещено 
5 видеосюжетов об инвестиционном развитии Красносулинского района в эфире МАУ КТРК «Сулин» и в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». Завершены следующие инвестиционные проекты:
индивидуальным предпринимателем Абраамян Матевосом Хачатуровичем построен ресторанно-гостиничный комплекс;
произведено строительство новых технологических линий по производству субстрата из сырья собственного производства» компанией ООО «Завод ТЕХНО». 
2) с целью пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности проведено 5 мероприятий с участием субъектов МСП.
В связи с празднованием Дня Российского предпринимательства, 26.05.2023 года, почетными грамотами главы Администрации Красносулинского района и памятными подарками было отмечено 
30 предпринимателей, внесших вклад в социально-экономическое развитие Красносулинского района. 
Администрацией Красносулинского района на постоянной основе ведется работа по оказанию консультативной, информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по различным вопросам ведения предпринимательской деятельности, публикация информационных материалов в СМИ и на официальном сайте Администрации района, а также в группе «МСП Красносулинского района» мессенджера WhatsApp. За 2023 год оказаны 262 разовые консультации. 
Для оперативного консультирования предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело, организована ежедневная работа телефона «Горячей линии».
3) улучшены условия для привлечения туристов в Красносулинский район.
на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 16 информационных материала и 13 видеороликов о туризме и туристическом потенциале Красносулинского района, опубликован календарь событийных мероприятий, проводимых на территории Красносулинского района;
4) улучшены условия для эффективной защиты прав потребителей, в том числе, способствующих увеличению оборота розничной торговли в Красносулинском районе.
На территории Красносулинского района организованы 2 придорожные сезонные сельскохозяйственные ярмарки на трассе М-4 ДОН и 1 постоянно действующая ярмарка в Красносулинском городском поселении. 
Подписаны договоры на размещение 11 нестационарных торговых объектов на территории Красносулинского района и 15 заявлений о принятии условий пользовательского соглашения об использовании знака соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону».
Проведено 4 заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном образовании «Красносулинский район.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,
а также сведения о достижении контрольных событий
муниципальной программы
Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы. 
В рамках подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район» предусмотрена реализация пяти основных мероприятий и пяти контрольных событий.
Основное мероприятие 1.1 «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Красносулинского района» выполнено.
В результате реализации данного основного мероприятия:
проведено 4 заседания Совета по инвестициям Красносулинского района;
систематически обновляется информация об имеющихся резервах индустриального парка, с целью привлечения потенциальных инвесторов;
на постоянной основе ведется взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области и Региональной корпорацией развития Ростовской области;
размещено 5 видеосюжетов об инвестиционном развитии Красносулинского района в эфире МАУ КТРК «Сулин» и в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Основное мероприятие 1.2 «Создание условий для реализации инвестиционных проектов» выполнено. По результатам выполнения данного основного мероприятия:
оказано 10 консультаций заинтересованным лицам (частным инвесторам), в том числе, по вопросам, связанным с государственно-частным и муниципально – частным партнерствах (далее - ГЧП и МЧП);
осуществляется ведение реестра инвестиционных проектов, реализуемых в Красносулинском районе, в т.ч. входящих в «100 Губернаторских проектов»;
осуществлялось ведение реестра инвестиционных проектов, ежеквартальное проведение мониторинга инвестиций в Красносулинском районе, актуализация базы данных по индустриальному парку и имеющимся свободным производственным мощностям;
проводилось поддержание контакта с представителями инвесторов с целью выявления имеющихся проблем и содействия в их решении;
проведено6 встреч с потенциальными инвесторами с целью их привлечения на территорию Красносулинского района;
постановлением Администрации Красносулинского от 19.08.2019 № 931 создана рабочая группа, которая осуществляет подготовку предложений о содействии реализации новых инвестиционных проектов;
для решения срочных вопросов, касающихся инвестиционной деятельности, предусмотрен канал прямой связи с главой Администрации Красносулинского района, размещенный на официальном сайте Администрации Красносулинского района.
Основное мероприятие 1.3 «Формирование благоприятного инвестиционного имиджа Красносулинского района» выполнено. В ходе реализации данного основного мероприятия осуществлялось регулярное взаимодействие и информационный обмен с Агентством инвестиционного развития Ростовской области, освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Красносулинском районе, в средствах массовой информации. Размещена информация о реализуемых в 2023 году инвестиционных проектах. Видео - рубрика «Инвестиционный потенциал Красносулинского района» размещается в социальных сетях. Размещено 5 видеосюжетов об инвестиционном развитии Красносулинского района в эфире МАУ КТРК «Сулин» и в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Основное мероприятие 1.4 «Стимулирование инвестиционной деятельности в Красносулинском районе» выполнено. Результаты реализации данного основного мероприятия:
на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещена информация о свободных инвестиционных площадках Красносулинского района, имеющейся инфраструктуре и резервах энергоносителей, а также о мерах государственной поддержки, оказываемой предприятиям, реализующим инвестиционные проекты;
информация о Красносулинском индустриальном парке и инвестиционных проектах размещена на Инвестиционном портале Ростовской области, а также на сайте Администрации Красносулинского района;
в адрес Агентств инвестиционного развития Российской Федерации направлено обращение главы Администрации Красносулинского района об инвестиционной привлекательности Красносулинского района;
Основное мероприятие 1.5. «Содействие в реализации проектов с применением механизмов ГЧП и МЧП» выполнено. Результаты реализации данного основного мероприятия:
организована методическая консультация поддержки частным инвесторам (инициаторам инвестиционных проектов) по вопросам, связанным с ГЧП;
на постоянной основе проводится работа по привлечению инвесторов к обучению, проводимому на областном и федеральном уровне;
информация о заключенных и (или) планируемых к заключению соглашениях в сфере муниципального – частного партнерства 
(в т.ч. концессионных соглашениях) размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района.
По подпрограмме 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район» предусмотрено выполнение пяти контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки. 
В рамках подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» предусмотрена реализация пяти основных мероприятий.
Основное мероприятие 2.1 «Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, к льготному финансированию» выполнено. В рамках данного основного мероприятия достигнуты следующие результаты: 
осуществлено информирование субъектов МСП о банковских продуктах и программах кредитования малого бизнеса;
предоставлены банковскими учреждениями кредиты субъектам МСП на сумму 483987,0 тыс. рублей;
предоставлено микрокредитной компанией «Фонд местного развития Красносулинского района» 1 микрозайм на сумму 1 800,0 тыс. рублей;
для информирования субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте Администрации Красносулинского района, а также на официальных страницах, в официальных сетях за истекший период 2023 года размещено 148 публикаций и 7 видеоматериалов;
Администрацией Красносулинского района совместно с Управлением социальной защиты населения Красносулинского района, проводится работа по привлечению граждан к заключению социальных контрактов в целях осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности 
(2022 год — 23 контракта,2023 год – 56 контрактов);
проведено 5 мероприятий с участием субъектов МСП.
Основное мероприятие 2.2. «Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, информационное и консультационное сопровождение предпринимателей района» выполнено. В рамках данного основного мероприятия достигнуты следующие результаты:
в мае Администрацией Красносулинского района совместно с ПАО «Сбербанк» для предпринимательского сообщества Красносулинского района был проведен обучающий семинар на тему: «Дизайн-мышление»; 
проведено совещание с бизнес-сообществом Красносулинского районана тему: «Правила миграционного учета для гостиниц или иных коллективных средств размещения», при участии специалистов отдела по вопросам миграции Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России "Красносулинский»;
для поощрения предпринимателей, активно участвующих в социально-экономическом развитии Красносулинского района, проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня российского предпринимательства. Почетными грамотами главы Администрации Красносулинского района и памятными подарками было отмечено 30 предпринимателей, внесших вклад в социально-экономическое развитие Красносулинского района;
в целях активизации работы в 2023 году при взаимодействии Администрации Красносулинского района с СМП проведено 15 мероприятий: 
4 – заседания Совета по предпринимательству при Администрации Красносулинского района; 4 – заседания межведомственной комиссии по снижению административных барьеров на пути развития предпринимательства;4 – заседания Совета по развитию конкуренции Красносулинского района; 3 – заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Красносулинский район».
Основное мероприятие 2.3 «Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи и неработающих в предпринимательскую деятельность, поощрение лучших предпринимательских инициатив» выполнено. В результате реализации данного основного мероприятия:
в целях популяризации предпринимательства среди молодежи на территории Красносулинского района, были проведены следующие мероприятия:
предприниматели Красносулинского района приняли участие в мероприятие «Ярмарка работы», где поделились своим опытом в сфере бизнеса со школьниками и студентами Красносулинского района;
в феврале проведена встреча с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросу повышения тарифов на коммунальные услуги;
в ноябре 2023 года прошел ежегодный Губернаторский конкурс «Лидеры Дона». Цель данного конкурса на примере успешных и известных людей наглядно показать молодежи, что современная Россия – это страна возможностей, где можно добиться успеха в разнообразных сферах деятельности, где приняли участие жители Красносулинского района.
Основное мероприятие 2.4 «Создание платформы для субъектов малого и среднего предпринимательства, ориентированной на поддержку производственной сельскохозяйственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнено. Результатом реализации данного основного мероприятии является:
анкетирование субъектов МСП с целью выявления проблемных вопросов и стимулирования развития приоритетных рынков Красносулинского района;
на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещен информационный материал о торговой площадке Wildberris, Ozon, Yandex о возможности регистрации в качестве поставщика и сотрудничестве;
Муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр Красносулинского района» субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется 129 услуг.
Основное мероприятие 2.5 «Развитие социального предпринимательства» выполнено. По результатам выполнения данного основного мероприятия достигнуты следующие результаты:
Парк Птиц «Малинки» имеет высокую социальную направленность. 
За 2023 год количество посетителей парка возросло и составило свыше 350 тыс. человек, 60% из которых дети и льготные (бесплатные) категории граждан;
поддержку в специальной военной операции оказали руководители предприятий и организаций, а также индивидуальные предприниматели Красносулинского района на сумму свыше 650 тыс. руб.;
По подпрограмме 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» предусмотрено выполнение пяти контрольных событий. Все контрольные события достигнуты в установленные сроки. 
В рамках подпрограммы 3 «Развитие туризма в Красносулинском районе» предусмотрена реализация трех основных мероприятий и трех контрольных событий.
Основное мероприятие 3.1 «Совершенствование и развитие инфраструктуры сферы туризма на территории Красносулинского района» выполнено. Результатом реализации данного основного мероприятия является размещение информации о туристических объектах и гостиничных комплексах Красносулинского района, в том числе о базах отдыха, на официальном сайте Администрации Красносулинского района.
Основное мероприятие 3.2 «Создание туристического бренда Красносулинского района, обеспечение широкого распространения информации о туристическом потенциале и туристических продуктах Красносулинского района» выполнено. В результате реализации данного основного мероприятия, на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 16 информационных материалов и 13 видеороликов о туризме и туристическом потенциале Красносулинского района. Разработан и выпущен Буклет о туристических местах Красносулинского района в количестве 29 шт.
В Красносулинском районе в 2016 году был образован Южный парк птиц «Малинки», проект направленный на поддержание и развитие природного богатства, а также туризма Юга России. За короткий срок парк стал очень популярным и известным далеко за пределами Ростовской области. Это самый крупный парк птиц на юге России, в котором содержится более 260 видов птиц (в том числе краснокнижных). Южный парк птиц «Малинки» состоит в союзе зоопарков и аквариумов (СОЗАР), а также является Ассоциированным членом ЕАРАЗА – евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов. 
Южный парк птиц «Малинки» не стоит на месте и постоянно развивается. На данный момент в их планах реализация масштабных проектов:
строительство «Сафари-парка», строятся вольеры для хищных птиц, копытных животных, пингвинов, журавлей. Обустраиваются искусственные водоёмы для обитания животных, максимально приближенных к естественным условиям;
строительство Пингвинария планируется выполнить в течение одного года, после подбора необходимого земельного участка вблизи парка. Площадь экспозиции будет составлять примерно 1500 м2. Обитателями пингвинария станут как минимум 20 африканских очковых пингвина;
строительство первого глэмпинга с кенгуру в России и Европе. Средства для строительства Кенгуру- глэмпинг освоены в полном объеме. Открытие планируется в 2024году.
Государственный природный заказник областного значения – «Горненский». Его географически необычное расположение привлекает внимание туристов с разных регионов. Он был создан в 2014 году среди живописных Донецких холмов. Цель создания этой заповедной зоны — восстановление популяции вымирающих животных, а также редких видов растений. Заказник состоит из 5 кластерных участков, общая площадь которых составляет 8628,96 га.
На просторах охраняемого заповедника действуют актуальные на сегодняшний день туристические маршруты: «Лесные тайны», «Зеленые километры» и «Войди в природу другом». Протяженность последнего – 
22 километра. Планируется создание новых экологических троп с обустроенными беседками для экотуристов.
Основное мероприятие 3.3 «Совершенствование объектов показа, расположенных на территории Красносулинского района» выполнено. 
В рамках реализации данного основного мероприятия на официальном сайте Администрации Красносулинского района, во вкладке «Туризм», размещена информация с активными ссылками на электронные карты к двум туристическим объектам: Южный Парк Птиц Малинки и государственный природный заказник «Горненский». 
По подпрограмме 3 «Развитие туризма в Красносулинском районе» предусмотрено выполнение трех контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.
В рамках подпрограммы 4 «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе» предусмотрена реализация пяти основных мероприятий и пяти контрольных событий.
Основное мероприятие 4.1 «Создание новых объектов розничной торговли» выполнено. В результате реализации данного основного мероприятия:
на территории Красносулинского района в 2023 году начали свою деятельность 10 торговых объектов по реализации продовольственной и непродовольственной группы товаров;
организована работа 2 придорожных сезонных сельскохозяйственных ярмарокна трассе М-4 ДОН и 1 постоянно действующая ярмарка в Красносулинском городском поселении;
подписано 11 договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Красносулинского района.
Основное мероприятие 4.2 «Содействие в создании на территории Красносулинского района новых объектов общественного питания» выполнено. По результатам реализации данного основного мероприятия:
открыты 2 торговые точки объектов общественного питания и 
1 ресторанно – гостиничный комплекс «Очаг» в Красносулинском городском поселении.
Основное мероприятие 4.3 «Содействие в расширении спектра бытовых услуг, предоставляемых на территории Красносулинского района» выполнено. Результатом реализации данного основного мероприятия является размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района перечень МСП, оказывающих бытовые услуги населению. 
Основное мероприятие 4.4 «Организация мероприятий, направленных на обеспечение населения Красносулинского района качественными товарами, работами и услугами» выполнено. Результатом реализации данного основного мероприятия явилось:
проведение 4 заседаний комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном образовании «Красносулинский район»;
проведение 6 заседаний межведомственной комиссии по вопросам защиты прав потребителей;
подписание 15 заявлений о принятии условий пользовательского соглашения об использовании знака соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону»;
размещение 15 материалов в средствах массовой информации, по вопросам популяризации системы добровольной сертификации 
«Сделано на Дону»;
Основное мероприятие 4.5 «Создание эффективной системы межведомственного взаимодействия, направленного на защите прав потребителей» выполнено. По результатам выполнения данного основного мероприятия:
проведено 11 семинаров для хозяйствующих субъектов,9 семинаров для потребителей по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей;
проведено 48 занятий для учащихся образовательных учреждений по вопросам защиты прав потребителей;
на официальном сайте Администрации Красносулинского района опубликован 21 материал по теме защита прав потребителей, на официальном сайте департамента потребительского рынка Ростовской области размещено 
18 материалов по вопросам защиты прав потребителей;
Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации
муниципальной программы
В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:
Сложная экономическая ситуация в целом по стране затронула практически все сферы торговли и услуг малого и среднего бизнеса. Ухудшились финансовые показатели малого и среднего предпринимательства. Несмотря на комплекс мер господдержки в кризис, субъекты предпринимательства продолжают испытывать негативное влияние последствий кризисной ситуации, сложившейся в экономике страны. Рост цен на энергоносители, повышение закупочных цен на сырье, материалы, комплектующие и иные товары, повлекло за собой рост отпускных цен, при этом наблюдается снижение покупательной способности населения. Эти явления оказывают отрицательное воздействие на финансово-экономическое состояние значительной части бизнес-сообщества, повлекло за собой оптимизацию производств и сокращение численности работающих;
изменение федерального и налогового законодательства, касающегося ведения бизнеса. Внедрение новых механизмов контроля деятельности субъектов предпринимательства (отмена ЕНВД и переход на альтернативные системы налогообложения, обязательная маркировка: обуви, верхней одежды, рабочей одежды, белья, трикотажных изделий и др.) повлекли за собой, с одной стороны, снижение «серой экономики» на предприятиях малого и микро бизнеса, а с другой стороны – прекращение деятельности некоторых субъектов МСП; 
развитие федеральных торговых сетей, интернет торговли (Wildberries, Citilink, Lamoda, Ozon, Kupivip, Aliexpress, Otto, Joom и др.), которые составляют значительную конкуренцию и вытесняют с рынка мелкие торговые предприятия Красносулинского района, работающие в офлайн торговле. 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 485887,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет района –100,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 485787,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 20.12.2023 № 220 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 130
«О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов», в 2023 году составил 100,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 100,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет района –100,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
485887,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет района – 100,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 485787,0 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы
за 2023 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 16 показателей, по 8 показателям фактические значения превышают плановые, по одному показателю соответствует плановому значению, по 4 показателям не достигнуты плановые значения.
Показатель 1. «Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах»: плановое значение –116,5 %; фактическое значение – 128,7 %. Перевыполнение планового показателя связано с вложением инвестиций в основной капитал крупными и средними предприятиями Красносулинского района, а также реализацией 
2-х инвестиционных проектов компанией АО «НЗНП» и завершенного проекта ООО «Завод ТЕХНО».
Показатель 21. «Среднесписочная численность работников малых исредних предприятий, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан»: плановое значение — 5,9 тыс. человек; фактическое значение –5,1 тыс. человек.
Показатель 3. «Объем туристского потока в Красносулинский район»: плановое значение – 7,8 тыс. человек; фактическое значение 350,2 тыс. человек. Перевыполнение планового значения показателя связано с активной реализацией инвестиционного проекта Южный Парк Птиц Малинки, за 
2023 год место отдыха посетило свыше 350 тыс. человек. На территории Красносулинского района расположен государственный природный заказник "Горненский", за 2023 год экотропы заказника посетили более 250 человек.
Показатель 4. «Оборот розничной торговли в Красносулинском районе»: плановое значение – 13129,0 млн. рублей; фактическое значение – 16001,7 млн. рублей. Перевыполнение планового значения показателя связано с работой 668 торговых точек и 108 объектов общественного питания на территории района.
Показатель 1.1. «Объем частных инвестиций в основной капитал»: плановое значение – 6003,75 млн. рублей; фактическое значение – 
12524,8 млн. рублей. Перевыполнение планового показателя связано с вложением инвестиций в основной капитал крупными и средними предприятиями Красносулинского района, а также реализацией 
2-х инвестиционных проектов компанией АО «НЗНП» и завершенного проекта ООО «Завод ТЕХНО».
[bookmark: _GoBack]Показатель 1.2. Объем частных инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя плановое значение – 64,266тыс. рублей; фактическое значение – 
194,193 тыс. рублей
Показатель 1.3. Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) плановое значение – 24,9202 млрд. рублей; фактическое значение – 22,9126 млрд. рублей.
Показатель 1.4. Совокупный объем экспорта товарной продукции плановое значение – на 12,5% к 2017 году; фактическое значение – 
на 12,8% к 2017 году.
Показатель 2.1.«Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения»: плановое значение – 366,56 единиц; фактическое значение – 288,45 единиц. Невыполнение планового показателя произошло из-за сокращения числа индивидуальных предпринимателей.
Показатель 2.2. «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций»: плановое значение – 19,2%; фактическое значение — 23,9%. 
Показатель 2.31. «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере обрабатывающего производства и промышленности, в общей численности субъектов МСП (без учета индивидуальных предпринимателей)»: плановое значение – 19,2%; фактическое значение – 58,8%.
Показатель 2.4. «Доля численности занятых на малых и средних предприятиях социально ориентированных видов экономической деятельности в общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей)»: плановое значение — 3,33%; фактическое значение — 2,8%. Невыполнение планового значения показателя обусловлено недостаточным количеством социально ориентированных предприятий.
Показатель 3.1. «Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)»: плановое значение – 10,7 %; фактическое значение – 12,4%.
Показатель 4.1. «Темп роста оборота розничной торговли в Красносулинском районе»: плановое значение –107,6%; фактическое значение – 104,8%. 
Показатель 4.2. «Темп роста оборота общественного питания в Красносулинском районе»: плановое значение – 104,7%; фактическое значение – 132,7%. Перевыполнение планового значения показателя связано с ростом сегмента «быстрого питания» – наиболее доступного по ценам в среднем ценовом сегменте. На территории Красносулинского района работает 106 предприятий общественного питания.
Показатель 4.3. «Объем платных услуг населению по всем каналам реализации»: плановое значение 2762,14 млн. рублей; фактическое значение – 2854,18 млн. рублей. Выполнение планового значения показателя связано с повышением цен на услуги платного характера.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации
муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 – 1;
степень достижения целевого показателя 21 – 0;
степень достижения целевого показателя 3 – 1;
степень достижения целевого показателя 4 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.3 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.4 – 1;
степень достижения целевого показателя 2.1 – 0;
степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;
степень достижения целевого показателя 2.31 – 1;
степень достижения целевого показателя 2.4 – 0;
степень достижения целевого показателя 3.1 – 1;
степень достижения целевого показателя 4.1 – 1;
степень достижения целевого показателя 4.2 – 1;
степень достижения целевого показателя 4.3 – 1.
Суммарная оценка степени достижения 13целевых показателей муниципальной программы составляет 0,81 (13/16), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, которая оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (18/18), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (1/1).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
100,0 тыс. рублей / 100,0 тыс. рублей = 1.
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
1 / 1 = 1, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
0,81 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 0,9 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации 
муниципальной программы.
Для дальнейшей реализации муниципальной программы:
распоряжением Администрации Красносулинского района от 22.12.2023 № 333 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» на 2024 год;
решением Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2023 № 222 «О бюджете Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы.
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СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год



	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	X
	X
	X
	X
	X
	

	2.
	Основное мероприятие 1.1.
«Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Красносулинского района»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	1. Осуществление работы Совета по инвестициям Красносулинского района.
2. Организация инвестиционного процесса и привлечение инвестиций.
3. Взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области и Региональной корпорацией развития Ростовской области по совместному привлечению инвесторов на территорию Красносулинского района
	1. Проведено 4 заседания Совета по инвестициям Красносулинского района.
2. Систематически обновляется информация об имеющихся резервах индустриального парка с целью привлечения потенциальных инвесторов. В адрес Агентств инвестиционного развития Российской Федерации направлено обращение главы Администрации Красносулинского района об инвестиционной привлекательности Красносулинского района.
Завершены следующие инвестиционные проекты:
строительство двухзон дорожного сервиса по обеим сторонам трассы М-4 Дон, которые реализует ООО «Мак – Лоджистик»;
строительство магазина хлебобулочных изделий, индивидуальным предпринимателем Синенко Марией Анатольевной;
строительство объекта коммерческого назначения (магазин смешанной группы товаров), индивидуальным предпринимателем Черкашиным Сергеем Викторович;
строительство объекта коммерческого назначения (магазин смешанной группы товаров), индивидуальным предпринимателем Евтуховой Галиной Александровной.
3. На постоянной основе ведется взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области и Региональной корпорацией развития Ростовской области
	

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	31.12.2023
	X
	31.12.2023
	Проведение 4 заседаний Совета по инвестициям Красносулинского района
	Проведено 4 заседания Совета по инвестициям Красносулинского района
	

	4.
	Основное мероприятие 1.2. «Создание условий для реализации инвестиционных проектов»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	1. Формирование и ведение реестра инвестиционных проектов муниципального образования.
2. Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Красносулинского района.
3. Актуализация банка данных инвестиционных площадок
	1. Проводится мониторинг инвестиций в районе, актуализируется база данных по индустриальному парку и имеющимся свободным производственным мощностям.
2. Поддерживается контакт  с представителями инвесторов, с целью выявления имеющихся проблем и содействия в их решении.
3. Проводятся встречи с потенциальными инвесторами с целью привлечения на территорию Красносулинского района. 
4. Ведется реестр инвестиционных проектов, реализуемых в Красносулинском районе, в т.ч. входящих в «100 Губернаторских проектов».
5. Проводятся заседания рабочей группы, осуществляющей подготовку предложений о содействии реализации новых инвестиционных проектов.
	

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	31.12.2023
	X
	31.12.2023
	Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района реестра инвестиционных проектов
	На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещен реестр инвестиционных проектов, обновлена база данных по индустриальному парку
	

	6.
	Основное мероприятие 1.3. «Формирование благоприятного инвестиционного имиджа Красносулинского района»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	1.Взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области.
2. Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Красносулинском районе, в средствах массовой информации.
3. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов; организация коллективных экспозиций/стендов Красносулинского района 
в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций, презентаций, фестивалей, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Красносулинского района
	1.Осуществляется регулярное взаимодействие и информационный обмен с Агентством инвестиционного развития Ростовской области.
2. На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещены отчеты. Размещена информация о реализуемых в 2022 году инвестиционных проектах.
3.Инвестиционная привлекательность Красносулинского района формируется путем размещения информации на официальном сайте Администрации Красносулинского района. Ведется видео – рубрика «Инвестиционный потенциал Красносулинского района» размещается в социальных сетях и на инвестиционном портале Ростовской области
	

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	31.12.2023
	X
	31.12.2023
	Публикация в СМИ 4 информационных материалов об инвестиционной деятельности Красносулинского района
	Размещено 7 видеосюжетов об инвестиционном развитии Красносулинского района в эфире ТРК «Сулин». Проведено торжественное мероприятие с чествованием лучших инвесторов Красносулинского района. Размещено 4 отчета о деятельности Совета по инвестициям Красносулинского района на официальном сайте Администрации Красносулинского района
	

	8.
	Основное мероприятие 1.4. «Стимулирование инвестиционной деятельности в Красносулинском районе»
	Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства)
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	1. Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района информации о мерах государственной поддержки, оказываемой предприятиям, реализующим инвестиционные проекты.
2.Обеспечение публичности информации об инвестиционном потенциале Красносулинского района посредством различных интернет-ресурсов.
3. Поощрение инициаторов инвестиционных проектов и предприятий, достигших значительных результатов в освоении инвестиций
	1. Информация о мерах государственной поддержки, оказываемой предприятиям, реализующим инвестиционные проекты размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района. Осуществляется регулярное взаимодействие и информационный обмен инвесторов с Агентством инвестиционного развития Ростовской области.
2. Информация об инвестиционном потенциале Красносулинского района размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района и в социальных сетях. 
3. Проведено торжественное мероприятие с чествованием лучших инвесторов Красносулинского района
	

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	31.12.2023
	X
	24.12.2023
	Проведение торжественного мероприятия с вручением памятных подарков инициаторам инвестиционных проектов и руководителям предприятий, достигших значительных результатов в освоении инвестиций

	В 2023 проведены торжественные мероприятия с вручением памятных подарков инициаторам инвестиционных проектов и руководителям предприятий, достигших значительных результатов в освоении инвестиций
	

	10.
	Основное мероприятие 1.5. «Содействие в реализации проектов с применением механизмов ГЧП и МЧП»
	Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства)
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	1. Организация оказания методической, консультационной поддержки частным инвесторам (инициаторам инвестиционных проектов) по вопросам, связанным с ГЧП.
2.Формирование реестра проектных инициатив, возможных к реализации с применением механизма ГЧП И МЧП.
3. Привлечение потенциальных инвесторов к обучению, проводимому на областном и федеральном уровне, по вопросам применения механизмов ГЧП
	1. Организация оказания методической, консультационной поддержки частным инвесторам (инициаторам инвестиционных проектов) по вопросам, связанным с ГЧП.
2. Информация о заключенных и (или) планируемых к заключению соглашениях в сфере муниципально-частного партнерства 
(в т.ч. концессионных соглашениях) размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района.
3. На постоянной основе проводится работа по привлечению инвесторов к обучению, проводимому на областном и федеральном уровне
	

	11.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	31.12.2023
	X
	31.12.2023
	Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района реестра проектных инициатив, возможных к реализации с применением механизма 
ГЧП И МЧП
	Информация о заключенных и (или) планируемых к заключению соглашениях в сфере муниципально-частного партнерства (в т.ч. концессионных соглашениях) размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района
	

	12.
	Подпрограмма 2.
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	X
	X
	X
	X
	X
	

	13.
	Основное мероприятие 2.1.
Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, к льготному финансированию
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С., управляющие филиалами банков, МФО Фонд Местного Развития – директор Мирошниченко С.М.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	1.Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Красносулинского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Фонд местного развития Красносулинского района);
2. Содействие в развитии системы кооперации и субконтрактации малых и средних предприятий с целью оптимизации процесса производства и повышения конкурентоспособности, как на уровне предприятия, так и на уровне региона
	1. На официальном сайте на постоянной основе размещается информация о программах льготного кредитования АНО РРАПП, АО «Региональная лизинговая компания», НКО «Гарантийный фонд РО» для субъектов МСП, а также о Микрокредитной компании «Фонд местного развития Красносулинского района».
2. На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещена информация о кооперации и субконтрации малых и средних предприятий.
	

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	31.12.2023
	31.12.2023
	31.12.2023
	Предоставление банковскими учреждениями кредитных ресурсов субъектам МСП в сумме 483987,0 тыс. руб. Предоставление микрокредитной компанией Фонд местного развития Красносулинского района микрозаймов субъектам МСП в сумме 1800,0 тыс. руб.
	Предоставлены банковскими учреждениями кредиты субъектам МСП на сумму 
483987,0 тыс. рублей;
предоставлено микрокредитной компанией «Фонд местного развития Красносулинского района» 1 микрозайм на сумму 
1800,0 тыс. рублей;
осуществлено информирование субъектов МСП о банковских продуктах и программах кредитования малого бизнеса;
Для информирования субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте Администрации Красносулинского района, а также на официальных страницах, в официальных сетях за истекший период 2023 года размещено 159 публикаций и 
9 видеоматериалов;
Администрацией Красносулинского района совместно с Управлением социальной защиты населения Красносулинского района, проводится работа по привлечению граждан к заключения социальных контрактов в целях развития индивидуальной предпринимательской деятельности и увеличения физических лиц применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (2022 год — 
23 контракта,2023 год- 56 контрактов);
проведено 5 мероприятий с участием субъектов МСП
	

	15.
	Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, информационное и консультационное сопровождение предпринимателей района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С., Некоммерческое Партнерство «Красносулинское агентство поддержки малого и среднего предпринимательства» – директор Корнеева Н.В.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	1. Расширение доступа субъектов МСП к консультационным услугам
2. Обеспечение правовой защиты субъектов МСП
3. Оказание содействия в организации собственного дела молодежи и гражданам, испытывающим проблемы с трудоустройством
4. Правовая помощь субъектам малого и среднего бизнеса
	1. За 2023 год оказано 262 разовые консультации ,из них 28 – по вопросу проведения ярмарочных мероприятий, 16 - вопросы применения ККТ, 89 – по поддержке МСП, 39 – по вопросу регистрации ИП, 16 — по вопросу выдачи микрозайма, 23 — по вопросу заключения социального контракта; , 13 – по участию в областных конкурсах и форумах, связанных с предпринимательской деятельностью, 35 –по размещению НТО; 
2. В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района № 269 от 30.06.2015 «Об утверждении порядков проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Красносулинского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» ведется работа по снижению давления на бизнес нормативно – правовых барьеров.
3. В качестве самозанятых зарегистрированы 38 человек из числа обратившихся в ГКУРО «Центр занятости населения г. Красный Сулин». Единовременную финансовую помощь получил 1 чел. в размере 
60,4 тыс. рублей.
Для оперативного консультирования предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело в Администрации Красносулинского района организована ежедневная работа телефона «Горячей линии».
4.Размещение информации о консультировании СМСП Красносулинского района институтами развития МСП Ростовской области
	

	16.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	31.12.2023
	X 
	31.12.2023
	Оказание не менее 200 консультаций субъектам МСП
	За 2023 год субъектам МСП Администрацией Красносулинского района было оказано 262 консультации
	

	17.
	Основное мероприятие 2.3.
Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи и неработающих в предприниматель-скую деятельность, поощрение лучших предпринимательских инициатив
	Первый заместитель главы Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С., Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Красный Сулин» – директор Деревянченко Л.А.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	1. Популяризация предпринимательской деятельности (в том числе через семинары, круглые столы, конференции, выставки).
2. Формирование положительного образа предпринимателя и спроса населения района на товары и услуги, производимые предприятиями района.
3. Стимулирование молодежного предпринимательства и активного участия молодежи в работе предпринимательского сектора района.
4. Пропаганда легального предпринимательства и сокращение неформальной занятости.
5. Популяризация самозанятости
	1. За 2023 год Администрацией Красносулинского района организованы мероприятия с целью пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности. 
в целях популяризации предпринимательства среди молодежи на территории Красносулинского района, были проведены следующие мероприятия:
предприниматели Красносулинского района приняли участие в мероприятие «Ярмарка работы», где поделились своим опытом в сфере бизнеса со школьниками и студентами Красносулинского района;
в феврале проведена встреча с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросу повышения тарифов на коммунальные услуги;
в ноябре 2023 года прошел ежегодный Губернаторский конкурс «Лидеры Дона». Цель данного конкурса на примере успешных и известных людей наглядно показать молодежи, что современная Россия - это страна возможностей, где можно добиться успеха в разнообразных сферах деятельности, где приняли участие жители Красносулинского района.
Организована работа телефона «Горячей линии», с целью получения информации о теневом бизнесе. На официальных сайтах Администраций городских и сельских поселений размещена информация о «теневом бизнесе». 
На главной странице официального сайта Администрации Красносулинского района размещена активная ссылка на сайт Федеральной налоговой службы «Регистрация Самозанятых».
Информационная поддержка и методическая помощь безработным гражданам на стадии организации предпринимательской деятельности оказывается на постоянной основе
	

	18.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	31.12.2023
	X 
	31.12.2023
	Проведение торжественного мероприятия ко Дню предпринимательства с поощрением лучших субъектов МСП
	В мае 2023 года для поощрения предпринимателей, активно участвующих в социально-экономическом развитии Красносулинского района, проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня российского предпринимательства. Почетными грамотами главы Администрации Красносулинского района и памятными подарками было отмечено 30 предпринимателей, внесших вклад в социально-экономическое развитие Красносулинского района
	

	19.
	Основное мероприятие 2.4. 
Создание платформы для субъектов малого и среднего предпринимательства, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С., Муниципальное автономное учреждение «МФЦ Красносулинского района» - директор Силакова Е.А.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	1.Содействие в актуализации данных в аналитической системе для малого и среднего бизнеса «Бизнес-навигатор МСП».
2.Развитие механизма предоставления государственных услуг по принципу одного окна
	1. На главной странице официального сайта Администрации Красносулинского района размещена активная ссылка на «Федеральный портал малого и среднего предпринимательства», с площадкой В2В, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе размещена активная ссылка на «Бизнес-навигатор МСП».
2. Муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр Красносулинского района» субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется 129 услуг. На сайте Администрации Красносулинского района размещена активная ссылка на портал «Госуслуги»
	

	20.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.4
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	31.12.2023
	X 
	31.12.2023
	Предоставление не менее 20 услуг для субъектов МСП посредством МФЦ
	Муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр Красносулинского района» субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется 129 услуг
	

	21.
	Основное мероприятие 2.5. 
Развитие социального предпринимательства
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С., Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Красный Сулин» – и.о. директора Деревянченко Л.А.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	1. Взаимодействие с институтами развития в сфере социального предпринимательства (Общероссийская общественная организация МСП «Опора России»).
2. Популяризация социального предпринимательства;
3. Привлечение субъектов МСП к участию в благотворительных акциях;
4.Повышение качества бизнес – среды
	1. Размещение на постоянной основе на официальном сайте Администрации Красносулинского района информации о мерах поддержки социального предпринимательства, а также размещена информация о получении статуса «социальное предприятие».
2. На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещены критерии отнесения субъектов МСП к социальным предприятиям, социальному предпринимательству, в том числе формы финансовой поддержки социальному бизнесу
	

	22.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.5
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	31.12.2023
	X
	31.12.2023
	Публикация 4 информационных материалов по теме социального предпринимательства
	На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 6 информационных публикаций о социальном бизнесе и материалах затрагивающих интересы социального предпринимательства.
	

	23.
	Подпрограмма 3. «Развитие туризма в Красносулинском районе»

	X
	X
	X
	X
	X
	X
	

	24.
	Основное мероприятие 3.1. Совершенствование и развитие инфраструктуры сферы туризма на территории Красносулинского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	1. Привлечение инвестиций для реконструкции и создания новых туристических объектов.
2. Вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в сферу туризма и сервиса.
3. Развитие сети предприятий общественного питания на территории Красносулинского района.
4.Реализация комплекса мер по совершенствованию гостиничного комплекса Красносулинского района, включая внедрение системы онлайн-бронирования
	1. Привлечение внимания к району, посредством продвижения его уникальности на официальном сайте Красносулинского района, размещение информации 
о достопримечательностях Привлечение организаций в сфере туризма для участия в семинарах. 
2. На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещена информация о туристических объектах и гостиничных комплексах Красносулинского района, в том числе о базах отдыха.
3. В 2023 году открылось кафе на территории Красносулинского городского поселения. Начала свою работу кафе «Очаг» 
ООО «Нора».
4. На территории Красносулинского района более 80% гостиничных комплексов оснащены системой онлайн – бронирования
	

	25.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	31.12.2023
	X
	31.12.2023
	Функционирование не менее 4 туристических объектов в Красносулинском районе
	На территории Красносулинского района функционируют 5 туристических объектов: Государственный природный заказник «Горненский», Южный Парк Птиц Малинки, Зайцевские (Хмелевские) скалы, Скелеватые скалы и 1 объект туристической привлекательности – «Каньон»
	

	26.
	Основное мероприятие 3.2. Создание туристического бренда Красносулинского района, обеспечение широкого распространения информации о туристическом потенциале и туристических продуктах Красносулинского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	1. Привлечение внимания к Красносулинскому району, посредством продвижения его уникальности в средствах массовой информации.
2. Организация участия Красносулинского района в международных выставках, инфо- и пресс-турах.
3. Маркетинговое и рекламное продвижение районных туристических продуктов, в том числе посредством современных средств коммуникации и привлечения лидеров мнений.
4. Изготовление и размещение указателей к туристическим объектам Красносулинского района.
5. Наполнение информацией о Красносулинском районе разделов турпортала Ростовской области «Тихий Дон».
6. Составление электронного календаря событийных мероприятий
	1. Информация о туристическо- значимых и перспективных объектах туристической привлекательности размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района. Парк птиц «Малинки» самый крупный парк птиц на юге России, в котором содержится более 260 видов птиц (в том числе краснокнижных). Южный парк птиц «Малинки» состоит в союзе зоопарков и аквариумов (СОЗАР), а также является Ассоциированным членом ЕАРАЗА – евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов. 
2.Разработан и выпущен Буклет о туристических местах Красносулинского района в количестве 29 шт.
3. Администрацией Красносулинского района для обеспечения доступа к информации о туристической инфраструктуре района (памятники, музеи, гостиницы, рестораны, кафе, остановки общественного транспорта и другое) ведется работа по участию в наполнении информации мобильного приложения «ТУРИСТ».
4. Государственный природный заказник областного значения – «Горненский». Его географически необычное расположение привлекает внимание туристов с разных регионов. Он был создан в 2014 году среди живописных Донецких холмов. Цель создания этой заповедной зоны — восстановление популяции вымирающих животных, а также редких видов растений. Заказник состоит из 5 кластерных участков, общая площадь которых составляет 
8628,96 га.
На просторах охраняемого заповедника действуют актуальные на сегодняшний день туристические маршруты: «Лесные тайны», «Зеленые километры» и «Войди в природу другом». Протяженность последнего –
22 километра. Планируется создание новых экологических троп с обустроенными беседками для экотуристов.
5. Информация о «Голубом озере» Каньоне, расположенном в черте Красносулинского городского поселения, была направлена в адрес туристического портала Ростовской области «Тихий Дон» с целью его наполнения. На портале «Тихий Дон» и на сайте «Открой Вольный Дон» размещена информация о государственном природном заказнике «Горненский», расположенном на территории Красносулинского района.
6. Календарь событийных мероприятий размещен на официальном сайте Администрации Красносулинского района

	

	27.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.

	31.12.2023
	X 
	31.12.2023
	Публикация 4 информационных материалов в СМИ о развитии туризма и туристическом потенциале Красносулинского района
	На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещены 16 информационных публикаций и 13 видеоматериалов о туризме и туристическом потенциале Красносулинского района
	

	28.
	Основное мероприятие 3.3. Совершенствование объектов показа, расположенных на территории Красносулинского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	1. Привлечение внебюджетных средств для проведения капитальных ремонтов памятников истории и культуры.
2. Благоустройство природоохраня-
емых объектов, расположенных на территории Красносулинского района.
3. Разработка электронных карт и приложений с использование дополненной реальности для продвижения достопримечательностей Красносулинского района.
4. Оцифровка существующих туристических маршрутов, разработка аудиогидов и их размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

	Для создания инфраструктуры экологического туризма. На экотропах в государственном природном заказнике «Горненский» обустроены места отдыха, установлены беседки, информационные стенды, указатели.
Электронные карты существуют к двум туристическим объектам, расположенным на территории Красносулинского района - Южный Парк Птиц Малинки и Государственный природный заказник «Горненский». Они размещены на официальном сайте Администрации Красносулинского района во вкладке «Туризм»
	

	29.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.3
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	
	
	
	Создание не менее двух туристических маршрутов по территории Красносулинского района и размещение их на сайте Администрации Красносулинского района
	На официальном сайте Администрации Красносулинского района в разделе «Туризм» размещено два туристических маршрута в Южный Парк Птиц Малинки и Государственный природный заказник «Горненский»
	

	30.
	Подпрограмма 4. «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	X
	X
	X
	X
	X
	

	31.
	Основное мероприятие 4.1. Создание новых объектов розничной торговли
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	1. Создание «банка идей», включающих информацию о свободных бизнес-нишах в сфере потребительского рынка.
2. Развитие локальных торговых сетей.
3. Стимулирование развития торговли в малых и отдаленных населенных пунктах.
4. Сохранение и развитие формата розничных рынков и ярмарок
	1. На официально сайте Администрации Красносулинского района размещен календарь проведения ярмарок на территории Красносулинского района в 2023году.
2. Организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, для реализации товаров в 2023 году было предоставлено 28 торговых мест для реализации товаров. 
3. В 2023 году осуществляли свою деятельность 2 ярмарочные площадки вдоль трассы М4 «Дон» и 1 постоянно действующая ярмарка в Красносулинском городском поселении.
4. За период 2023 года подписаны договоры на размещение 11нестационарных торговых объектов на территории Красносулинского района
	

	32.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.1
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	31.12.2023
	X
	31.12.2023
	Публикация на официальном сайте перечня проектных инициатив в сфере потребительского рынка
	В Красносулинском районе организованы и работают ярмарочные площадки в Красносулинском городском поселении, Пролетарском и Комиссаровском сельских поселениях
	

	33.
	Основное мероприятие 4.2. «Содействие в создании на территории Красносулинского района новых объектов общественного питания»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	1. Поддержка инвестиционных проектов в открытии предприятий, осуществляющих доставку продукции собственного производства по заказам потребителей; 
2. Поиск и развитие новых, более эффективных методов обслуживания населения, таких, как организация бизнес-ланчей, реализация готовой продукции через отделы кулинарии;
3. Развитие сферы общественного питания в сегменте кафе и ресторанов средней ценовой категории, а также фаст-фудов
	Открыты 2 торговые точки объектов общественного питания и 1 ресторанно – гостиничный комплекс "Очаг" в Красносулинском городском поселении
	

	34.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.2
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	31.12.2023
	X
	31.12.2023
	Привлечение на территорию Красносулинского района не менее 1 сетевого предприятия общественного питания
	В 2023 году начала свою работу хлебопекарное производство в Красносулинском городском поселении
	

	35.
	Основное мероприятие 4.3.
«Содействие в расширении спектра бытовых услуг, предоставляемых на территории Красносулинского района»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Формирование перечня приоритетных и востребованных направлений в развитии предприятий бытового обслуживания, направление адресных предложений потенциальным инвесторам и заинтересованным лицам
	Данные по предприятиям (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям),оказывающим бытовые услуги населению в Красносулинском районе сформированы и размещены на официальном сайте Администрации Красносулинского района
	

	36.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.3
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	31.12.2023
	X 
	31.12.2023
	Публикация на официальном сайте Администрации Красносулинского района перечня «свободных ниш» Красносулинского района в сфере бытового обслуживания

	Перечень СМП, оказывающих бытовые услуги населению, размещен на официальном сайте Администрации Красносулинского района.
	

	37.
	Основное мероприятие 4.4.
«Организация мероприятий, направленных на обеспечение населения Красносулинского района качественными товарами, работами и услугами»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	Проведение мероприятий по выявлению контрафактной продукции, продаваемой в Красносулинском районе, пресечение несанкционированной торговли на территории Красносулинского района. 
2. Популяризация бренда «Сделано на Дону».
3. Привлечение предприятий и организаций Красносулинского района к прохождению добровольной сертификации «Сделано на Дону»
	1. Главами Администраций городских и сельских поселений Красносулинского района и Администрацией Красносулинского района проведено 11 семинаров с хозяйствующими субъектами и 9 семинаров для потребителей по актуальным вопросам развития торговой деятельности в Красносулинском районе.
2. Подписано 15 заявлений о принятии условий пользовательского соглашения об использовании знака соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону».
3. Размещено 15 материалов в СМИ по вопросам популяризации системы добровольной сертификации «Сделано на Дону». Проведено 10 мероприятий направленных на популяризацию системы добровольной сертификации 
«Сделано на Дону»

	

	38.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.4
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	31.12.2023
	X 
	31.12.2023
	Проведение 4 заседаний Комиссии
по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном образовании «Красносулинский район»
	За период 2023 года проведено 4 заседания Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном образовании «Красносулинский район»
	

	39.
	Основное мероприятие 4.5. «Создание эффективной системы межведомственного взаимодействия, направленного на защите прав потребителей»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С., Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском, г. Донецке, г. Гуково, г. Зверево, г. Красном Сулине, Красносулинском, Каменском районах – начальник Садовская Т.Н., управление образования Красносулинского района – начальник Дремина М.П.
	31.12.2023
	01.01.2023
	31.12.2023
	1. Организация работы общественной приемной по защите прав потребителей 
в Красносулинском районе.
2. Проведение мероприятий, направленных на повышение информированности потребителей о своих правах.
3. Проведение семинаров для субъектов МСП по вопросам соблюдения законодательства по ЗПП, с приглашением представителей Роспотребнадзора.
4. Привлечение учащихся Красносулинского района к участию в конкурсах и олимпиадах по тематике защиты прав потребителей
	1. На территории Красносулинского района проведены мероприятия, согласно утвержденного плана, посвященные Всемирному дню защиты прав потребителей под девизом: «Расширение прав и возможностей потребителей посредством перехода к потреблению экологически чистой энергии и продукции».
3. За 2023 год проведено 11 семинаров с хозяйствующими субъектами и 9 семинаров для потребителей по актуальным вопросам развития торговой деятельности в Красносулинском районе.
4. Проведено48 открытых уроков для учащихся образовательных учреждений, а также проведено 14 конкурсов, акций, викторин по вопросам защиты прав потребителей
	

	40.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.5
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	31.12.2023
	Х
	31.12.2023
	Публикация в СМИ не менее 4 материалов по защите прав потребителей
	В СМИ Красносулинского района за 2023 год опубликован 21 материал по тематикам защита прав потребителей, также на официальном сайте департамента потребительского рынка Ростовской области размещено18 материалов по вопросам защиты прав потребителей
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Приложение № 2
к отчету о реализации 
муниципальной программы 
Красносулинского района 
«Экономическое развитие» 
за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы за 2023 год

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. руб.),
предусмотренных:
	Фактические 
расходы
(тыс. руб.)

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	



	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Красносулинского района «Экономическое развитие»
	всего
	485887,0
	100,0
	485887,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	100,0
	100,0
	100,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	485787,0
	Х
	485787,0

	Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе»
	всего
	485887,0
	100,0
	485887,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	100,0
	100,0
	100,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	485787,0
	Х
	485787,0

	Основное мероприятие 2.3. «Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи и неработающих в предпринимательскую деятельность, поощрение лучших предпринимательских инициатив»
	всего
	100,0
	100,0
	100,0












Приложение № 3
к отчету о реализации
муниципальной программы
Красносулинского района
«Экономическое развитие»
за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей 

	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя 
на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2022
	2023
	

	
	
	
	
	план
	факт
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Экономическое развитие»

	1. 
	Показатель 1. Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах
	процентов
	230,0
	116,5
	128,7
	Перевыполнение планового показателя связано с вложением инвестиций в основной капитал крупными и средними предприятиями Красносулинского района, а также реализацией двух инвестиционных проектов компанией АО «НЗНП».

	2. 
	Показатель 2. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
	тыс. человек
	4,9
	-
	-
	

	3.
	Показатель 21. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан
	тыс. человек
	-
	5,9
	5,1
	Невыполнение показателя связано с сокращением занятости в сфере малого и среднего предпринимательства на территории «Красносулинский район».

	4.
	Показатель 3. Объем туристского потока в Красносулинский район
	тыс. человек
	230,0
	7,8
	350,2
	Перевыполнение планового значения показателя связано с активной реализацией инвестиционного проекта Южный Парк Птиц Малинки, за 2023 год место отдыха посетило свыше 350 тыс. человек. На территории Красносулинского района расположен государственный природный заказник «Горненский», за 2023 год экотропы заказника посетили более 250 человек.


	5.
	Показатель 4. Оборот розничной торговли в Красносулинском районе
	млн. рублей
	16001,3
	13129,0
	16001,7
	Перевыполнение планового значения показателя связано с работой 668 торговых точек и 108 объектов общественного питания на территории района.

	Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район»

	6.
	Показатель 1.1. Объем частных инвестиций в основной капитал
	млн. рублей
	11500,0
	6003,75
	12524,8
	Перевыполнение планового показателя связано с вложением инвестиций в основной капитал крупными и средними предприятиями Красносулинского района, а также реализацией 2-х инвестиционных проектов компанией АО «НЗНП» и завершенного проекта ООО «Завод ТЕХНО».


	7.
	Показатель 1.2. Объем частных инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя
	тыс. рублей
	-
	64,266
	66,3
	Перевыполнение планового показателя связано с вложением инвестиций в основной капитал крупными и средними предприятиями Красносулинского района, а также реализацией 2-х инвестиционных проектов компанией АО «НЗНП» и завершенного проекта ООО «Завод ТЕХНО».

	8.
	Показатель 1.3. Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) 
	млрд. рублей
	-
	24,9202
	24,9326
	Перевыполнение планового показателя связано с завершением проекта ООО «Завод ТЕХНО»

	9.
	Показатель 1.4. Совокупный объем экспорта товарной продукции
	процентов к 2017 году
	-
	на 12,5
	на 12,8
	Перевыполнение планового показателя связано с работой крупных организаций района

	Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе»

	10.
	Показатель 2.1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения
	единиц
	241,7
	366,56
	288,45
	Невыполнение планового показателя произошло из-за сокращения числа индивидуальных предпринимателей.

	11.
	Показатель 2.2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
	процентов
	23,89
	19,8
	23,9
	Перевыполнение планового значения показателя связано с реализацией крупного инвестиционного проекта ООО «Завод ТЕХНО».

	12.
	Показатель 2.3. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере обрабатывающего производства и промышленности, в общей численности субъектов МСП (без учета индивидуальных предпринимателей)
	процентов
	38,0
	-
	-
	

	13.
	Показатель 2.31. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере обрабатывающего производства и промышленности, в общей численности субъектов МСП (без учета индивидуальных предпринимателей)
	процентов
	-
	19,8
	23,9
	Перевыполнение планового значения показателя связано с сохранением стабильного показателя доли численности занятых на малых и средних предприятиях по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства». 

	14.
	Показатель 2.4. Доля численности занятых на малых и средних предприятиях социально ориентированных видов экономической деятельности в общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей)
	процентов
	2,8
	3,33
	2,8
	Невыполнение планового значения показателя обусловлено недостаточным количеством социально ориентированных предприятий.

	[bookmark: Par1462]Подпрограмма 3. «Развитие туризма в Красносулинском районе»

	15.
	Показатель 3.1. Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)
	процентов
	11,2
	10,97
	12,4
	Перевыполнение данного показателя связано с развитие внутреннего туризма.

	Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе»

	16.
	Показатель 4.1. Темп роста оборота розничной торговли 
	процентов
	100,8
	107,6
	104,8
	Невыполнение планового значения показателя связано с колебанием цен на энергоносители, разрушение цепочек поставок, снижение платежеспособного спроса у населения.

	17.
	Показатель 4.2. Темп роста оборота общественного питания в Красносулинском районе
	процентов
	112,2
	104,7
	132,7
	Перевыполнение планового значения показателя связано с ростом сегмента «быстрого питания» – наиболее доступного по ценам в среднем ценовом сегменте. На территории Красносулинского района работает 106 предприятий общественного питания.

	18.
	Показатель 4.3. Объем платных услуг населению по всем каналам реализации
	млн. рублей
	2554,1
	2762,14
	2854,18
	Выполнение планового значения показателя связано с повышением цен на услуги платного характера.
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