|  | УТВЕРЖДЕН ________В.Н. Салимова (Ф.И.О.) Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике (Должность) 15.07.2025 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района»

за I полугодие 2025 года.

| 1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Плановое значение на конец отчетного периода |  | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 Цель муниципальной программы «Увеличение годового объема ввода жилья до 15,53 тыс. кв. метров к 2030 году; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | зеленый | Темп ввода жилья в эксплуатацию | МП | процентов |  | - |  | - |  | - | - |  | 100,0 | - |  |  |
| 2 Цель муниципальной программы "Улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 0,153 тыс. семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | зеленый | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ГП РО, МП | тыс. семей |  | - |  | - |  | - | - |  | 0,006 | - |  |  |
| 3. | зеленый | Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем | ГП РО, МП | тыс. семей |  | - |  | - |  | - | - |  | 0,006 | - |  |  |
| 4. | зеленый | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | МП | процентов |  | - |  | - |  | - | - |  | 100,0 | - |  |  |
| 3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |  |
|  |  |  |  |  | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Лимиты бюджетных обязательств |  |  | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» (всего), в том числе: |  |  |  |  | 408985,2 |  | 386533,7 |  | 386533,7 |  |  | 191717,4 | 200883,0 | 52,0 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 1083,6 |  | 1083,6 |  | 1083,6 |  |  | 1083,6 | 1083,6 | 100,0 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 361997,7 |  | 361997,7 |  | 361997,7 |  |  | 179572,6 | 179572,5 | 49,6 |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  | 23452,4 |  | 23452,4 |  | 23452,4 |  |  | 11061,2 | 9563,7 | 40,8 |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |  | 22451,5 |  |  |  |  |  |  |  | 10663,2 | 49,1 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе» (всего), в том числе: федеральный бюджет |  |  |  |  | 1102,8 |  | 1102,8 |  | 1102,8 |  |  | 492,7 | 492,7 | 44,7 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  | 1102,8 |  | 1102,8 |  | 1102,8 |  |  | 492,7 | 492,7 | 44,7 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, снос аварийного фонда» (всего), в том числе: |  |  |  |  | 340555,0 |  | 318103,5 |  | 318103,5 |  |  | 151242,0 | 161905,2 | 50,8 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 317717,5 |  | 317717,5 |  | 317717,5 |  |  | 150901,0 | 150901,0 | 47,5 |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  | 386,0 |  | 386,0 |  | 386,0 |  |  | 341,0 | 341,0 | 88,3 |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |  | 22451,5 |  |  |  |  |  |  |  | 10663,2 | 47,4 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: |  |  |  |  | 45511,1 |  | 45511,1 |  | 45511,1 |  |  | 29902,5 | 29902,4 | 65,7 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 1083,6 |  | 1083,6 |  | 1083,6 |  |  | 1083,6 | 1083,6 | 100,0 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 44280,2 |  | 44280,2 |  | 44280,2 |  |  | 28671,6 | 28671,6 | 64,8 |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  | 147,3 |  | 147,3 |  | 147,3 |  |  | 147,3 | 147,2 | 99,9 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» (всего), в том числе: |  |  |  |  | 21816,3 |  | 21816,3 |  | 21816,3 |  |  | 10080,2 | 8582,8 | 39,3 |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  | 21816,3 |  | 21816,3 |  | 21816,3 |  |  | 10080,2 | 8582,8 | 39,3 |  |  |