УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации

Красносулинского района

_________  В.Б.Шаповалов

«04» июля 2025

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

«Развитие транспортной системы»

за 1 полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Красносулинского района с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0,0 человека на 100 тыс. населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог | НП, ГП РО, МП | километров | - | - | - | - | 10,1 | – | - |
| 1.2. | зеленый | Обеспечение муниципальных маршрутов регулярными транспортными перевозками | МП | единиц | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 1.3. | зеленый | Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий | МП | человек | - | - | - | - | 4 | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: | 175206,9 | 233527,5 | 233527,5 | 158524,4 | 130621,5 | 55,6 |  |
| Областной бюджет | 96073,7 | 155216,5 | 155216,5 | 96073,7 | 89833,2 | 57,9 |  |
| Бюджет района | 78311,0 | 78311,0 | 78311,0 | 62450,7 | 40029,9 | 51,1 |  |
| Бюджеты поселений | 822,2 | Х | Х | Х | 758,4 | 92,2 |  |
| Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (Ростовская область) по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (всего), в том числе: | 97044,9 | 156785,2 | 156785,2 | 96222,7 | 90740,6 | 57,3 |  |
| областной бюджет | 96073,7 | 155216,5 | 155216,5 | 96073,7 | 89833,2 | 57,9 |  |
| бюджет района | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 100,0 |  |
| бюджеты поселений | 822,2 | Х | Х | Х | 758,4 | 92,2 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (всего) в том числе: | 73178,4 | 73178,4 | 73178,4 | 58984,1 | 38590,9 | 52,7 |  |
| Бюджет района | 73178,4 | 73178,4 | 73178,4 | 58984,1 | 38590,9 | 52,7 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе» (всего), в том числе: | 4916,9 | 4916,9 | 4916,9 | 3254,1 | 1226,5 | 24,9 |  |
| Бюджет района | 4916,9 | 4916,9 | 4916,9 | 3254,1 | 1226,5 | 24,9 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района» (всего), в том числе: | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 63,5 | 63,5 | 95,2 |  |
| Бюджет района | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 63,5 | 63,5 | 95,2 |  |

УТВЕРЖДЕН

Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района

__________________ И.В. Лебединская

«04» июля 2025

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»»

за I полугодие 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 |
| Задача 1. Обеспечено проведение ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения на территории Красносулинского района | КМП | километр | - | - | - | - | 824,7 | - | - |
| 1.2. | зеленый | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | КМП | процентов | - | - | - | - | 45,1 | - | - |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего год | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1. Обеспечено проведение ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечен ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | условных единиц | - | 2 | - | - | - | 2 | Х | Х | Х | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В. | Х | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план закупок | - | - | - | - | - | - | - | 16.01.2025 | 16.01.2025 | - | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | Размещен план-график закупок от 16.01.2025 б/н | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | - | - | - | - | - | - | 01.04.2025 | 01.11.2024 | - | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | Заключен муниципальный контракт № 0358300008424000131-616155-159395 от 01.11.2024 на выполнение комплекса мероприятий по содержанию межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района Ростовской области | Контрольная точка достигнута досрочно |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка выполненных работ | - | - | - | - | - | - | - | 01.10.2025 | 21.01.2025 22.01.2025 14.02.2025 10.03.2025 30.04.2025 27.05.2025 | - | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | Осуществлена приемка работ Документ о приемке № 3 от 21.01.2025 Документ о приемке № 4 от 22.01.2025 Документ о приемке № 2 от 14.02.2025 Документ о приемке № 6 от 10.03.2025 Документ о приемке № 7 от 30.04.2025 Документ о приемке № 8 от 27.05.2025 |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам | - | - | - | - | - | - | - | 08.10.2025 | 27.01.2025 27.01.2025 05.02.2025 19.02.2025 14.03.2025 07.05.2025 03.06.2025 | - | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | Платежные поручения № 396726 от 27.01.2025, № 482221 от 05.02.2025, № 750318 от 19.02.2025, № 260823 от 14.03.2025, № 183379 от 07.05.2025, № 544938 от 03.06.2025 |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги внутригородского и внутрипоселкового значения | единиц | - | 12 | - | - | - | 12 | Х | Х | Х | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Кислица Ирина Викторовна, главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | Х | - |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.2.1. Заключены соглашения о передаче полномочий с администрациями сельских поселений | - | - | - | - | - | - | - | 09.01.2025 | 17.10.2024 | - | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Кислица Ирина Викторовна, главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | Заключены соглашения с администрациями сельских поселений Красносулинского района о передаче полномочий | Контрольная точка достигнута досрочно |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.2.2. Выполнены работы по заключенным муниципальным контрактам в рамках соглашений о передаче полномочий | - | - | - | - | - | - | - | январь-декабрь 2025 | январь-июнь2025 | - | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Кислица Ирина Викторовна, главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | Предоставлены сельскими поселениями реестры на оплату выполненных работы |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка 1.2.3. Осуществлено финансирование выполненных работ по заключенным муниципальным контрактам |  |  |  |  |  |  |  | январь-декабрь 2025 | январь-июнь2025 | - | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Кислица Ирина Викторовна, главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | Проведены платежные документы на перечисление средств |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательств | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе: | 73178,4 | 73178, | 73178,4 | 38590,9 | 38590,9 | 52,7 |  |
| бюджет района | 73178,4 | 73178,4 | 73178,4 | 38590,9 | 38590,9 | 52,7 |  |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечен ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе: | 49655,0 | 49655,0 | 49655,0 | 27300,5 | 27300,5 | 55,0 |  |
| бюджет района (всего) | 49655,0 | 49655,0 | 49655,0 | 27300,5 | 27300,5 | 55,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.2. «Предоставлены иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района» (всего), в том числе: | 23523,4 | 23523,4 | 23523,4 | 11290,4 | 11290,4 | 48,0 |  |
| бюджет района (всего) | 23523,4 | 23523,4 | 23523,4 | 11290,4 | 11290,4 | 48,0 |  |

УТВЕРЖДЕН

Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района

_____________ И.В. Лебединская

«04» июля 2025

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе»

за I полугодие 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 |
| Задача 1. Обеспечено проведение ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | Регулярность движения пассажирского транспорта | КМП | процентов | - | - | - | - | 96,6 | - | - |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего год | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1. Обеспечено проведение ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Осуществлены регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на внутрирайонных маршрутах» | условных единиц | - | 1 | - | - | - | 1 | Х | Х | Х | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В. | Х | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. Закупка включена в план закупок | - | - | - | - | - | - | - | 16.01.2025 | 16.01.2025 | - | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Зубарева Т.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | Размещен план-график закупок от 16.01.2025 б/н |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | - | - | - | - | - | - | 21.03.2025 | 23.12.2024 24.12.2024 28.03.2025 23.05.2025 | - | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Зубарева Т.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | Заключены муниципальные контракты на организацию пассажирских перевозок от 23.12.2024 № 82, от 24.12.2024 № 0358300008424000176-616155-465863, от 24.12.2024 № 0358300008424000177-616155-465863 от 28.03.2025 № 0358300008425000056-616155-465863, от 23.05.2025 № 0358300008425000082-616155-465863 от 23.05.2025 № 0358300008425000083-616155-465863 | Муниципальные контракты от 28.03.2025, от 23.05.2025 заключены позднее плановой даты наступления события ввиду повторного выхода на торги и соблюдения конкурсных процедур |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательств | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе», всего, в том числе: | 4916,9 | 4916,9 | 4916,9 | 3254,1 | 1226,5 | 24,9 |  |
| бюджет района | 4916,9 | 4916,9 | 4916,9 | 3254,1 | 1226,5 | 24,9 |  |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Осуществлены регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на внутрирайонных маршрутах», всего, в том числе: | 4916,9 | 4916,9 | 4916,9 | 3254,1 | 1226,5 | 24,9 |  |
| бюджет района (всего) | 4916,9 | 4916,9 | 4916,9 | 3254,1 | 1226,5 | 24,9 |  |

УТВЕРЖДЕН

Начальник управления образования Красносулинского района

______________ М.П. Дрёмина

«04» июля 2025

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района»

за I полугодие 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 |
| Задача 1. Обеспечено проведение ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | Охват числа учащихся, участвующих в конкурсе «Безопасное колесо» | КМП | процентов | - | - | - | - | 100,0 | - | - |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего год | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1. Обеспечено проведение ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено участие детей на ежегодном мероприятии «Безопасное колесо» | условных единиц | - | 1 | - | - | - | 1 | Х | Х | Х | Управление образования Красносулинского района | Х | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. Закупка включена в план закупок | - | - | - | - | - | - | - | 16.01.2025 | 16.01.2025 | - | Управление образования Красносулинского района (Горбачева Т.Г., главный специалист управления образования) | Размещен план-график закупок от 16.01.2025 б/н |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | - | - | - | - | - | - | 01.03.2025 | 01.03.2025 | - | Управление образования Красносулинского района (Горбачева Т.Г., главный специалист управления образования) | Заключен муниципальный контракт от 23.04.2025 № 27, от 24.04.2025 № 1 |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка выполненных работ | - | - | - | - | - | - | - | 01.10.2025 |  | - | Управление образования Красносулинского района (Горбачева Т.Г., главный специалист управления образования) | Осуществлена перевозка детей и их проживание в период с 03.05.2025 по 14.05.2025 в ООО «Детский оздоровительный комплекс «Спутник» | контрольная точка выполнена досрочно |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту | - | - | - | - | - | - | - | 08.10.2025 |  | - | Управление образования Красносулинского района (Горбачева Т.Г., главный специалист управления образования) | Платежные поручения от 26.05.2025 | контрольная точка выполнена досрочно |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательств | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе», всего, в том числе: | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 63,5 | 63,5 | 95,2 |  |
| бюджет района | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 63,5 | 63,5 | 95,2 |  |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Осуществлены регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на внутрирайонных маршрутах», всего, в том числе: | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 63,5 | 63,5 | 95,2 |  |
| бюджет района (всего) | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 63,5 | 63,5 | 95,2 |  |