5

[image: image1.png]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23.08.2022 № 226
г. Красный Сулин

О внесении изменений 
в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 14.12.2021 № 352
В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 17.08.2022 № 1189 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 20.12.2019 
№ 1468», от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –
1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 14.12.2021 № 352 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий» на 2022 год», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухина А.Н.
Глава Администрации

Красносулинского района
Н.А. Альшенко
Распоряжение вносит 
отдел сельского хозяйства и 

охраны окружающей среды

Приложение

к распоряжению 
Администрации 
Красносулинского района

от 23.08.2022 № 226
Приложение

к распоряжению 
Администрации 
Красносулинского района

от 14.12.2021 № 352
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
муниципальной программы Красносулинского района
«Комплексное развитие сельских территорий» на 2022 год

	№

п/п
	Номер и
наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
(должность / Ф.И.О.)
	Ожидаемый результат

(краткое описание)
	Плановый срок реализации
	Объем расходов, (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	всего
	федераль-ный бюджет
	областной бюджет
	бюджет района
	бюджеты поселений
	внебюд-жетные
источники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Подпрограмма 1 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
Сухин А.Н.
	X
	Х
	42,0
	0,0
	0,0
	42,0
	0,0
	0,0

	2.
	Основное 
мероприятие 1.1. 

Обеспечение 
жильем граждан, проживающих в сельской местности
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды 

Сухин А.Н.
	привлечение квалифицированных специалистов в организации АПК и социальной сферы села за счет улучшения жилищных условий граждан 
	весь 

период
	42,0
	0,0
	0,0
	42,0
	0,0
	0,0

	3.
	Контрольное 
событие муниципальной программы 1.1.

Заключение соглашения о предоставлении субсидий из областного 
бюджета бюджету района между Министерством сельского хозяйства Ростовской области и Администрацией Красносулинского района
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды 

Сухин А.Н..
	обеспечение привлечения средств федерального и областного бюджетов на реализацию подпрограммы для удовлетворения потребности в обеспечении жильем граждан, проживающих в сельской местности 
или молодой семьи и молодых специалистов
	15.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Основное мероприятие 1.2.

Содействие занятости сельского населения
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды 

Сухин А.Н.
	приток квалифицированных специалистов для работы в сельской местности
	весь 

период
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды 

Сухин А.Н.
	Х
	Х
	5175,4
	0,0
	4229,5
	0,0
	945,9
	0,0

	6.
	Основное мероприятие 2.1.

Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства 
Сухин А.Н.
	создание благоприят-ных условий для жизнедеятельности сельского населения, повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности
	весь 

период
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.
	Основное мероприятие 2.2. Благоустройство сельских территорий
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды 

Сухин А.Н..
	создание комфортных условий для жизнедеятельности сельского населения посредством обустройства зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, уличного освещения, ливневых стоков и других видов благоустрой-ства, а также обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения. Привлечение средств бизнеса и населения в участии реализации проектов
	весь

период
	5175,4
	0,0
	4229,5
	0,0
	945,9
	0,0

	8.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.

Получение субси-дии на мероприятия по благоустройству сельских территорий
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды 

Сухин А.Н.
	Реализация 
3-х проектов по благоустройству на территории Михайловского, Пролет арского сельских поселений и Горненского городского поселения
	15.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.
	Основное мероприятие 2.3. 

Создание современного облика сельских территорий
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды 

Сухин А.Н.
	обеспечение благоприятных условий для жизнедеятельности населения в сельской местности
	весь 

период
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10.
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	5217,4
	0,0
	4229,5
	42,0
	945,9
	0,0

	
	
	Администрация Красносулинского района 

(отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды)

(Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды

Сухин А.Н.)
	Х
	Х
	42,0
	0,0
	0,0
	42,0
	0,0
	0,0

	
	
	Администрация Михайловского сельского поселения (глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.)
	Х
	Х
	2436,2
	0,0
	1961,1
	0,0
	475,1
	0,0

	
	
	Администрация Пролетарского сельского поселения (глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.)
	Х
	Х
	1376,3
	0,0
	1227,8
	0,0
	148,5
	0,0

	
	
	Администрация Горненского городского поселения (глава Администрации Горненского городского поселения 
Корчагин П.Ю.)
	Х
	Х
	1362,9
	0,0
	1040,6
	0,0
	322,3
	0,0


Управляющий делами 

Администрации района
И.Ю. Кишкинова


