Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации 
муниципальной программы Красносулинского района 
«Развитие культуры» за 6 месяцев 2021 года
Муниципальная программа Красносулинского района  «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1364 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 131710,9 тыс. рублей в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 3517,0 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 50159,7 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета района – 73869,8 тыс. рублей;

- за счет средств бюджетов поселений – 4164,4 тыс. руб.

Бюджетной росписью на 01.07.2021 предусмотрено 130718,3 тыс. рублей, расхождение на сумму 992,6 тыс. рублей сложилось за счет уменьшения средств федерального бюджета на сумму 120,5 тыс. рублей, областного бюджета на сумму 17,8 тыс. рублей,  бюджета района на сумму 854,3 тыс. рублей.
По состоянию на 01.07.2021  фактическое освоение средств составило – 40613,0 тыс. рублей или 31,1% от плана.

Так же муниципальной программой предусмотрено финансирование за счет средств внебюджетных источников в сумме 4788,9 тыс. рублей на 01.07.2021 фактически освоено 2619,8 тыс. рублей.

Муниципальная  программа включает в себя две подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие учреждений сферы культуры  Красносулинского района» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры» (далее – подпрограмма 2).
Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы  Красносулинского района «Развитие культуры»  на 2021 год (далее – план реализации), утвержденному приказом  Отдела  культуры  и искусства Красносулинского района  от  21.12.2020  № 46.

По  подпрограмме 1 запланировано выполнение 4 основных мероприятий. Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 11 контрольных событий. 
На реализацию основного мероприятия 1.1 «Развитие материально-технической базы сферы культуры» в 2021 году предусмотрено 59330,2 тыс. рублей. В соответствии с бюджетной росписью предусмотрено 58468,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.07.2021 года составило 751,9 тыс. рублей  или  1,3%. Выполнено контрольное событие – выполнен текущий ремонт мемориала «Победа», приобретено газовое оборудование для мемориала «Победа», библиотечный фонд МБУК КСР «МЦБ» пополнился на 1530 новых экземпляров.

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Развитие культурно – досуговой деятельности» в 2021 году предусмотрено 18800,2 тыс. рублей. В соответствии с бюджетной росписью предусмотрено 18669,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.07.2021 года составило 9676,3 тыс. рублей или 51,8 %.  Выполнены контрольные события: «Количество участников клубных формирований»  за 6 месяцев 2021 составило 919 человек. Денежные средства для поощрения лучшего работника МБУК «СДК» Михайловского сельского поселения перечислены на счет Юзеевой А.В.
На реализацию основного мероприятия 1.3 «Развитие библиотечного дела» в 2021 году предусмотрено 23841,6 тыс. рублей. В соответствии с бюджетной росписью предусмотрено 23841,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.07.2021 года составило 10812,4  тыс. рублей  или  45,4 %. Выполнены контрольные  события:  «Количество выданных документов из фондов библиотек»  за 6 месяцев 2021 года составило 231,5 тыс. экземпляров,  «Количество посещений библиотек на одного жителя в год» за 6 месяцев 2021 года составило 3,1 тыс. человек.  

На реализацию основного мероприятия 1.4 «Развитие образования в сфере искусства» в 2021 году предусмотрено 26660,6 тыс. рублей. В соответствии с бюджетной росписью предусмотрено 26660,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.07.2021 года составило 14913,2 тыс. рублей или 55,9 %.  Контрольное событие «Процент охвата детей художественно эстетическим образованием» выполнен  не в полном объеме и составил 11,4%.

Основными причинами невыполнения показателя являются: 

- школы  имеют полную нагрузку;

- удаленность сельских поселений от месторасположения детских школ искусств (60-70 км.);

- образовательный процесс в 3-х детских школах искусств проходит во 2-ю смену (с 14-00 час.).
На реализацию подпрограммы 2 на 2021 год бюджетом района предусмотрено 3078,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3078,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2021 года фактическое освоение средств составило 1322,9 тыс. рублей или 43 %.

По итогам первого полугодия в рамках подпрограммы 2 предусмотрено 2 основных мероприятия, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

В рамках реализации указанных мероприятий по итогам 6 месяцев обеспечивалась деятельность аппарата Отдела культуры и искусства Красносулинского района.

По состоянию на 01.07.2021 года отрицательные отзывы на качество муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и искусства Красносулинского района от жителей района отсутствуют.

Начальник Отдела культуры

и искусства Красносулинского района                                      Л.Х.Захарова
ОТЧЕТ

 об исполнении плана  реализации муниципальной программы Красносулинмкого района  «Развитие культуры»
отчетный период 6 месяцев 2021 года
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО)
	Результат

реализации

(краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств (тыс. руб.) 

и причины их не освоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1     «Развитие учреждений сферы культуры  Красносулинского  района»  
	Ответственный исполнитель Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Х
	Х
	Х
	128632,6


	127640,0
	39290,1
	88349,9

	2.
	Основное мероприятие 1.1. «Развитие материально – технической базы сферы культуры»
	Х
	Х
	Х
	Х
	59330,2
	58468,2
	1088,2
	57380,0

Освоение средств запланировано на II-е полугодие 2021 года

	
	
	Участник: Директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.
	обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;

улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;

обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры
	01.01.2021
	31.12.2021


	778,7


	778,7
	312,1
	466,6
Освоение средств запланировано на II-е полугодие 2021 года

	
	
	Участник: 
И. о. директора  МБУК «МК РДК» Титовский С.П.
	
	01.01.2021
	31.12.2021


	4375,0
	3652,6
	439,8
	3212,8

Освоение средств запланировано на II-е полугодие 2021 года

	
	
	Участник:

Директор МБУ ДО «ДШИ №1» 
Тунников А.И.
	
	01.01.2021
	31.12.2021


	769,7
	630,1
	-
	630,1

Освоение средств запланировано на III квартал 2021 года

	
	
	Участник: Глава Администрации Владимировского сельского поселения Изварин А.В.
	
	01.01.2021
	31.12.2021


	53406,8
	53406,8
	3136,6
	50270,5
Освоение средств запланировано на IV квартал 2021 года

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Комплектование книжного фонда;

Замена оконных блоков
	Участник: 
Директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.
	Библиотечный фонд пополнился на 1530 новых экземпляров.
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Капитальный ремонт большого зала; Приобретение театральных кресел – 470 шт.;

Текущий ремонт мемориала «Победа»; Приобретение газового оборудования
	Участник: 
И. о. директора  МБУК «МК РДК» Титовский С.П.
	Выполнен  текущий ремонт мемориала «Победа»;

Приобретено газовое оборудование.
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Устройство доступной среды санитарно-технических помещений в здании МБУ ДО «ДШИ №1»
	Участник:

Директор МБУ ДО «ДШИ №1» 
Тунников А.И.
	Срок выполнения работ в соответствии с заключенным контрактом 25.08.2021года

	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Строительство СДК
	Участник: Глава Администрации Владимировского сельского поселения Изварин А.В.
	Срок выполнения работ в соответствии с заключенным контрактом 01.11.2021 года


	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности  

	Х
	Х
	Х
	Х
	18800,2
	18669,6
	9676,3
	8993,3
Освоение средств запланировано на II-е полугодие 2021 года

	
	
	Участник: И. о. директора  МБУК «МК РДК» Титовский С.П.
	Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества
	01.01.2021
	31.12.2021
	18750,1


	18619,5
	9626,3
	8993,2

Освоение средств запланировано на II-е полугодие 2021 года

	
	
	Участник: Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.
	
	01.01.2021
	31.12.2021
	50,1


	50,1
	50,0
	0,1
Экономия по фактически сложившимся расходам


	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Количество участников клубных формирований – 880 человек
	Участник: И. о. директора  МБУК «МК РДК» Титовский С.П.
	Количество участников клубных формированийпо состоянию на 01.07.2021 года достигнуто и составило 919 человек
	Х


	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Денежное поощрение лучшего работника МБУК «СДК Михайловского сельского поселения» Юзеевой А.В.
	Участник: Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М
	Денежные средства перечислены на счет Юзеевой А.В.
	Х


	31.03.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечного дела
	Х
	Х
	Х
	Х
	23841,6
	23841,6
	10812,4
	13029,2
Освоение средств запланировано на II-е полугодие 2021 года

	
	
	Участник: Директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.
	Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов
	01.01.2021
	31.12.2021
	23841,6
	23841,6
	10812,4
	13029,2
Освоение средств запланировано на II-е полугодие 2021 года

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3

Количество выданных документов из фондов библиотек 

год – 439,9 тыс. экз., в том числе

1 квартал  -109,0 тыс. экземпляров;

2 квартал – 110,0 тыс. экземпляров;

3 квартал  – 134,0  тыс. экземпляров;

4 квартал – 86,9  тыс. экземпляров

Количество посещений библиотек (на одного жителя в год)

год – 5,6 единиц, в том числе:

1 квартал –1,4 тыс. человек;

2 квартал – 1,4 тыс. человек;

3 квартал – 1,4 тыс. человек;

4 квартал – 1,4 тыс. человек


	Участник: Директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.
	Количество выданных документов из фондов библиотек составило:

1 квартал  –113,4 тыс. экземпляров;

2 квартал – 118,1 тыс. экземпляров;

Количество посещений библиотек на одного жителя в год составило:

1 квартал – 1,5 тыс. человек;

2 квартал – 1,6 тыс. человек;


	Х


	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Основное мероприятие 1.4. Развитие образования в сфере искусства
	Х
	Х
	Х
	Х
	26660,6
	26660,6
	14913,2
	11747,4
Освоение средств запланировано на II-е полугодие 2021 года

	
	
	Участник:

Директор МБУ ДО «ДШИ №1» Тунников А.И.
	Поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи;

эстетическое воспитание подрастающего поколения
	01.01.2021

	31.12.2021

	15898,2
	15898,2
	8748,3
	7149,9
Освоение средств запланировано на II-е полугодие 2021 года

	
	
	Участник:

Директор МБУ ДО «ДШИ №2» Землянухин В.А.
	
	
	
	6885,1
	6885,1
	3962,5
	2922,6
Освоение средств запланировано на II-е полугодие 2021 года

	
	
	Участник: Директор МБУ ДО Платовская «ДШИ №3» Князева Л.Е.
	
	
	
	3877,3
	3877,3
	2202,4
	1674,9
Освоение средств запланировано на II-е полугодие 2021 года

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4
Охват детей художественно эстетическим образованием не ниже

12,0 %


	Участники: Директор МБУ ДО «ДШИ №1» Тунников А.И., Директор МБУ ДО «ДШИ №2» Землянухин В.А., Директор МБУ ДО Платовская «ДШИ №3» Князева Л.Е.
	Процент охвата детей художественно-эстетическим образованием  составил 11,4% 
	Х


	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	Подпрограмма 2   «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»    
	Ответственный исполнитель: Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района 
Захарова Л.Х.
	Х
	Х
	Х
	3078,3
	3078,3
	1322,9
	1755,4
Освоение средств запланировано на II-е полугодие 2021 года

	11.
	Основное мероприятие 2.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников  Отдела культуры и искусства Красносулинского района                 
	Ответственный исполнитель: Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района 
Захарова Л.Х.
	Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной  программы, достижения ее целей и задач
	01.01.2021
	31.12.2021
	2923,4
	2923,4
	1281,3
	1642,1
Освоение средств запланировано на II-е полугодие 2021 года

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1
Отсутствие отрицательных отзывов на качество предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и искусства Красносулинского района от жителей района
	Ответственный исполнитель:

Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района 
Захарова Л.Х.
	Отрицательные отзывы отсутствуют
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	13.
	Основное мероприятие 2.2. Расходы на обеспечение функций  Отдела культуры и искусства Красносулинского района                 
	Ответственный исполнитель: Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района 
Захарова Л.Х.
	Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач
	01.01.2021
	31.12.2021
	154,9
	154,9
	41,6
	113,3
Освоение средств запланировано на II-е полугодие 2021 года

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2
Отсутствие отрицательных отзывов на качество предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и искусства Красносулинского района от жителей района.
	Ответственный исполнитель: Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района 
Захарова Л.Х.
	Отрицательные отзывы отсутствуют

	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	15.
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	Х
	131710,9
	130718,3
	40613,0
	90105,3

	
	
	Ответственный исполнитель: Начальник 
Отдела культуры и искусства Красносулинского района 
Захарова Л.Х.
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	

	
	
	Участник 1 
И. о. директора  МБУК «МК РДК» Титовский С.П.
	Х
	Х
	Х
	3078,3
	3078,3
	1322,9
	1755,4

	
	
	Участник 2 Директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.
	Х
	Х
	Х
	23125,1
	22272,1
	10066,1
	12206,0

	
	
	Участник 3 Директор МБУ ДО «ДШИ №1» Тунников А.И.
	Х
	Х
	Х
	24620,3
	24620,3
	11124,5
	13495,8

	
	
	Участник 4 Директор МБУ ДО «ДШИ №2» Землянухин В.А.
	Х
	Х
	Х
	16667,9
	16528,3
	8748,3
	7780,0

	
	
	Участник 5 Директор МБУ ДО Платовская «ДШИ №3» Князева Л.Е.
	Х
	Х
	Х
	6885,1


	6885,1
	3962,5
	2922,6

	
	
	Участник 6

 Глава Администрации Владимировского сельского поселения Изварин А.В.
	Х
	Х
	Х
	3877,3
	3877,3
	2202,4
	1674,9

	
	
	Участник 7

 Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.
	Х
	Х
	Х
	53406,8
	53406,8
	3136,3
	50270,5


Начальник Отдела культуры и искусства
Красносулинского района                                                                                                                                            Л.Х. Захарова
