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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2020 № 218

г. Красный Сулин
Об утверждении отчета о 
реализации муниципальной 
программы Красносулинского 
района «Экономическое 
развитие» за 2019 год
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  Хильченко Л.А. 
Глава Администрации 

Красносулинского района






Н.А. Альшенко
Постановление вносит 
сектор инвестиционного развития и 

поддержки предпринимательства
Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 12.05.2020 № 218
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы

Красносулинского района «Экономическое развитие» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания условий для устойчивого роста экономики   Красносулинского района, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 11.12.2018 № 1385 (далее – муниципальная программа), ответственным  исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1) улучшены условия для роста частных инвестиций в экономику Красносулинского района:

 проведено 4 заседания Совета по инвестициям Красносулинского района;

 инвестиционный проект многофункциональной зоны  дорожного сервиса ООО «МАК-Лоджистик» (далее - МФЗ ООО «МАК-Лоджистик») находится на стадии завершения;

 постановлением Администрации Красносулинского от 19.08.2019 № 931 создана рабочая группа, которая осуществляет подготовку предложений о содействии реализации новых инвестиционных проектов;

 размещено 4 видеосюжета об инвестиционном развитии Красносулинского района в эфире МАУ КТРК «Сулин» и в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
2) улучшены условия для увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства:
банковскими учреждениями предоставлено кредитных средств на сумму 319731,1 тыс. рублей субъектам малого и среднего предпринимательства                   (далее - МСП) Красносулинского района;

 микрокредитной компанией «Фонд местного развития Красносулинского района»   предоставлено займов  субъектам МСП на сумму 14250,0 тыс. рублей;

 с целью пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности проведено 6 мероприятий с участием субъектов МСП;

 24.05.2019 проведено торжественное награждение предпринимателей, добившихся значительных успехов в развитии своего дела; 
в рамках личного приема, первым заместителем главы Администрации Красносулинского района оказано 53 консультации субъектам МСП,                           183 разовых консультации оказано НП «КАПМСБ»;

в результате проведенных мероприятий, организовали собственное дело 42 человека, из числа бывших безработных; 

проведено 4 заседания Совета по предпринимательству  и 4 заседания МВК;

для учащихся образовательных учреждений проведено 8 мероприятий в формате презентаций, классных часов, выставок, деловых игр, с привлечением успешных предпринимателей.
3) улучшены условия для привлечения туристов в Красносулинский район:

в отчетном периоде на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещена информация о 5 туристических объектах и 13 гостиничных комплексах Красносулинского района, в том числе о 3 базах отдыха и 1 лодочной станции;

на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 9 информационных материалов о туризме и туристическом потенциале Красносулинского района, опубликован календарь событийных мероприятий проводимых на территории Красносулинского района;

на территории государственного природного заказника «Горненский» разработаны и утверждены 3 пеших экологических маршрута                               («Зеленые километры», «Дыхание леса», «Лесные тайны»).
4) улучшены условия для эффективной защиты прав потребителей, в том числе, способствующих увеличению оборота розничной торговли в Красносулинском районе:

на территории Красносулинского района проведено 27 праздничных ярмарок;

подписаны договора на размещение 36 нестационарных торговых объектов на территории Красносулинского района;
подписано 124 заявления о принятии условий пользовательского соглашения об использовании знака соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону»;
открыты пекарни: «Мельница» и «Джорджия», закусочная «ЗакуSITY»,  кафе-бар «Планета»;

проведено 4 семинара с хозяйствующими субъектами по актуальным вопросам развития торговой деятельности в Красносулинском районе;
проведено 17  мероприятий направленных на популяризацию системы добровольной сертификации «Сделано на Дону»: на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 13 информационных материалов; проведено 4 семинара с СМП по вопросу прохождения добровольной сертификации «Сделано на Дону»;
проведено 4 заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном образовании «Красносулинский район.
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, 
а также сведения о достижении контрольных событий 
муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным  исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы. 

В рамках подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район» предусмотрена реализация пяти основных мероприятий и пяти контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Красносулинского района» выполнено:
В результате реализации данного основного мероприятия:
проведено 4 заседания Совета по инвестициям Красносулинского района;

систематически обновляется информация об имеющихся резервах индустриального парка, с целью привлечения потенциальных инвесторов;

на постоянной основе ведется взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области и Региональной корпорацией развития Ростовской области.
Основное мероприятие 1.2 «Создание условий для реализации инвестиционных проектов» выполнено. По результатам  выполнения данного основного мероприятия:

оказано 10 консультаций заинтересованным лицам (частным инвесторам), в том числе, по вопросам, связанным с государственно-частном и муниципально - частном партнерствах  (далее - ГЧП и МЧП);

осуществляется ведение реестра инвестиционных проектов, реализуемых в Красносулинском районе, в т.ч. входящих в «100 Губернаторских проектов»;

осуществлялось ведение реестра инвестиционных проектов, ежеквартальное проведение  мониторинга инвестиций в Красносулинском районе, актуализация базы данных по индустриальному парку и имеющимся свободным производственным мощностям;

проводилось поддержание контакта с представителями инвесторов с целью выявления имеющихся проблем и содействия в их решении;

проведено 7 встреч с потенциальными инвесторами с целью их привлечения на территорию Красносулинского района;
постановлением Администрации Красносулинского от 19.08.2019 № 931 создана рабочая группа, которая осуществляет подготовку предложений о содействии реализации новых инвестиционных проектов.
Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Красносулинского района» выполнено. В ходе реализации данного основного мероприятия   осуществлялось регулярное взаимодействие и информационный обмен с Агентством инвестиционного развития Ростовской области, освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Красносулинском районе, в средствах массовой информации. Размещена информация о реализуемых в 2019 году инвестиционных проектах. Видео - рубрика «Инвестиционный потенциал Красносулинского района» размещается в социальных сетях.
Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение мероприятий, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности, формирование благоприятного инвестиционного климата в Красносулинском районе» выполнено. Результаты реализации данного основного мероприятия:

на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещена информация  о свободных инвестиционных площадках Красносулинского района, имеющейся инфраструктуре и резервах энергоносителей, а также  о мерах государственной поддержки, оказываемой предприятиям, реализующим инвестиционные проекты;

информация о Красносулинском индустриальном парке и инвестиционных проектах размещена на Инвестиционном портале Ростовской области, а также на сайте Администрации Красносулинского района;

в адрес Агентств инвестиционного развития Российской Федерации направлено обращение главы Администрации Красносулинского района об инвестиционной привлекательности Красносулинского района;

проведено торжественное мероприятие с чествованием лучших инвесторов Красносулинского района.
Основное мероприятие 1.5 «Содействие в реализации проектов с применением механизмов ГЧП и МЧП» выполнено. Результаты реализации данного основного мероприятия:

организована методическая консультация  поддержки частным инвесторам  (инициаторам инвестиционных проектов) по вопросам, связанным с ГЧП;

информация о заключенных и (или) планируемых к заключению соглашениях в сфере муниципально - частного партнерства (в т.ч. концессионных соглашениях) размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района;

на постоянной основе проводится работа по привлечению инвесторов к обучению, проводимому на областном и федеральном уровне;

информация о заключенных и (или) планируемых к заключению соглашениях в сфере муниципально - частного партнерства (в т.ч. концессионных соглашениях) размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района.
По подпрограмме 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район» предусмотрено выполнение пяти контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.  

В рамках подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» предусмотрена реализация пяти основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, к льготному финансированию» выполнено. В рамках данного основного мероприятия достигнуты следующие результаты: 

осуществлено информирование субъектов МСП о банковских продуктах и программ кредитования малого бизнеса;

предоставлены  банковскими учреждениями кредиты субъектам МСП на сумму 319731,1 тыс. рублей;

предоставлено микрокредитной компанией «Фонд местного развития Красносулинского района»  микрозаймов на сумму 14250,0 тыс. рублей;

освещены вопросы развития субъектов МСП в СМИ, размещено 15 информационных материалов; 

проведено 12 мероприятий с участием субъектов МСП.

Основное мероприятие 2.2 «Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, информационное и консультационное сопровождение предпринимателей района» выполнено. В рамках данного основного мероприятия достигнуты следующие результаты:
Некоммерческое партнерство «Красносулинское агентство поддержки малого и среднего бизнеса» (далее - НП «КАПМСБ») оказано 194 разовых консультации двадцати семи субъектам МСП, предоставлены услуги по подготовке и отправке 654 отчетов в Налоговую службу, Пенсионный фонд, органы статистики и др. 
Основное мероприятие 2.3 «Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи и неработающих  в предприниматель​скую деятельность, поощрение лучших предпринимательских инициатив» выполнено. В результате  реализации данного основного мероприятия:
24.05.2019 – проведено торжественное мероприятие посвященное дню российского предпринимательства;

26.12.2019 – проведено торжественное подведение итогов 2019 года с награждением  наиболее активных предпринимателей Красносулинского района;

01.10.2019 проведен «Единый открытый урок по предпринимательству для молодежи»;

17.12.2019 проведен конкурс «Лучший Бизнес-Проект». 
Основное мероприятие 2.4  «Создание платформы для субъектов малого и среднего предпринимательства, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнено. Результатом реализации данного основного мероприятии является:

проведено 5 заседаний Совета по предпринимательству и 3 заседания районной межведомственной комиссии  по снижению административных барьеров на пути развития предпринимательства;

проведено анкетирование субъектов МСП с целью выявления проблемных вопросов и стимулирования развития приоритетных рынков Красносулинского района;
Муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» (далее – МАУ «МФЦ»)   за 2019 год  оказано 233 консультации субъектам малого и среднего бизнеса.

Основное мероприятие 2.5 «Развитие социального предпринимательства» выполнено. По результатам выполнения данного основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

привлечено более 15 СМП к участию в благотворительной акции «День добрых дел». 
Государственным казенным учреждением Ростовской области «Центр занятости населения города Красный Сулин» организована временная занятость 465 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в дни школьных каникул.

По подпрограмме 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» предусмотрено выполнение пяти контрольных событий. Все контрольные события достигнуты в установленные сроки.  

В рамках подпрограммы 3 «Развитие туризма в Красносулинском районе» предусмотрена реализация трех основных мероприятий и трех контрольных событий.

Основное мероприятие 3.1 «Совершенствование и развитие инфраструктуры сферы туризма на территории Красносулинского района» выполнено. Результатом реализации данного основного мероприятия   явилось
размещение информации о 5 туристических объектах и 13 гостиничных комплексах Красносулинского района, в том числе о 3 базах отдыха и 1 лодочной станции, на официальном сайте Администрации Красносулинского района.

Основное мероприятие 3.2 «Создание туристического бренда Красносулинского района, обеспечение широкого распространения информации о туристическом потенциале и туристических продуктах Красносулинского района» выполнено. В результате реализации данного основного мероприятия, на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещены 9 информационных материалов о туризме и туристическом потенциале Красносулинского района.

Основное мероприятие 3.3 «Совершенствование объектов показа, расположенных на территории  Красносулинского района» выполнено. В рамках реализации данного основного мероприятия на официальном сайте Администрации Красносулинского района, во вкладке «Туризм», размещена информация с активными ссылками на электронные карты к двум туристическим объектам: Южный Парк Птиц Малинки и государственному природному заказнику «Горненский».
По подпрограмме 3 «Развитие туризма в Красносулинском районе» предусмотрено выполнение трех контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 4 «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе» предусмотрена реализация пяти основных мероприятий и пяти контрольных событий.

Основное мероприятие 4.1 «Создание новых объектов розничной торговли» выполнено. В результате реализации данного основного мероприятия:
проведено 27 праздничных ярмарок;

подписано 36 договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Красносулинского района;
в течении 21 дня работала ярмарка продуктов Белорусского производства.
Основное мероприятие 4.2 «Содействие в создании на территории  Красносулинского района новых объектов общественного питания» выполнено.  По результатам реализации данного основного мероприятия:

открыты пекарни «Мельница» и «Джорджия», закусочная «ЗакуSITY»,   кафе-бар «Планета»;

открылась МФЗ ООО «МАК-Лоджистик», на которой расположено                      11 пунктов по продаже общественного питания и 1 кафе.
Основное мероприятие 4.3 «Содействие в расширении спектра бытовых услуг, предоставляемых на территории Красносулинского района» выполнено. Результатом реализации данного основного мероприятия является размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района перечень МСП, оказывающих бытовые услуги населению. 

Основное мероприятие 4.4 «Организация мероприятий, направленных на обеспечение населения Красносулинского района качественными товарами, работами и услугами» выполнено. Результатом реализации данного основного мероприятия явилось:

проведение 4-х семинаров с хозяйствующими субъектами по актуальным вопросам развития торговой деятельности в Красносулинском районе;

подписание 124 заявлений о принятии условий пользовательского соглашения об использовании знака соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону»;

размещение 7-и материалов в средствах массовой информации, по вопросам популяризации системы добровольной сертификации  «Сделано на Дону»;

проведение 17-и  мероприятий направленных на популяризацию системы добровольной сертификации «Сделано на Дону».
Основное мероприятие 4.5 «Создание эффективной системы межведомственного взаимодействия, направленного на защите прав потребителей» выполнено. По результатам выполнения данного основного мероприятия: 

проведено 7 семинаров для хозяйствующих субъектов по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей;

проведено 11 открытых уроков для учащихся образовательных учреждений, а также организовано 16 конкурсов, акций, викторин по вопросам защиты прав потребителей;

проведено три рейда совместно со специалистами администрации Красносулинского городского поселения, специалистами Администрации Красносулинского района, членами «Народного контроля»  по торговым точкам Красносулинского района, по контролю за соблюдением требований по качеству и безопасности материалов, из которых изготовлена школьная форма, соблюдение требований выкладки товаров молочной продукции, произведена поверка весового оборудования;
на официальном сайте Администрации Красносулинского района опубликовано 69 материалов по тематикам защита прав потребителей,  на официальном сайте департамента потребительского рынка Ростовской области размещено семь материалов по вопросам защиты прав потребителей.
Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

неоднозначная экономическая ситуация в Красносулинском районе и в регионе в целом. Субъекты предпринимательства продолжают испытывать негативное влияние кризисной ситуации, сложившейся в экономике страны. Рост цен на энергоносители, повышение закупочных цен на сырье, материалы, комплектующие и иные товары, повлекло за собой рост отпускных цен, при этом наблюдается снижение покупательной способности населения. Эти явления оказывают отрицательное воздействие на финансово-экономическое состояние значительной части бизнес-сообщества, повлекло за собой оптимизацию производств и сокращение численности работающих;
высокая стоимость кредитных ресурсов. Несмотря на некоторый рост инвестиционной активности бизнеса, тем не менее, его потенциальные возможности сдерживаются высокой стоимостью кредитных ресурсов, предоставляемых банковскими учреждениями. Альтернативой кредитам банков является предоставление «коротких» и микро займов,  осуществляемых организациями, образующими инфраструктуру поддержки предпринимательства на муниципальном и областном уровне. Однако для реализации значительных инвестиционных проектов данная мера финансовой поддержки не достаточна; 

изменение федерального законодательства, касающегося ведения бизнеса. Внедрение новых механизмов контроля деятельности субъектов предпринимательства (установка онлайн-касс, подключение к системе «Меркурий», ввод системы маркировки товаров) повлекли за собой, с одной стороны, снижение «серой занятости» на предприятиях малого и  микро бизнеса, а с другой стороны -  прекращение деятельности некоторых субъектов МСП. 

развитие федеральных торговых сетей,  интернет торговли (Wildberries, Citilink, Lamoda, Ozon, Kupivip, Aliexpress, Otto, Joom и др.), которые составляют значительную конкуренцию и вытесняют с рынка мелкие торговые предприятия.  
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 260 350,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 350,0 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 260 000,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с  решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2019 № 441 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 362                  «О бюджете Красносулинского района на 2019 год и на плановый                                период 2020 и 2021 годов», в 2019 году составил 350,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 350,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 350,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило                               334297,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 316,8 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 333981,1 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 32,2 тыс. рублей. Экономия в результате проведения закупок.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 
программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 13 показателей, по 12 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах»: плановое значение -  113,0%;  фактическое значение - 113,7%.  
Показатель 2. «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей»: плановое значение - 3,0 тыс. человек; фактическое значение 4,5 тыс. человек.  Перевыполнение показателя связано с реализацией инвестиционного проекта МФЗ ООО «МАК-Лоджистик» на территории Красносулинского района. 

Показатель 3. «Объем туристского потока в Красносулинский район»:  плановое значение 6,5 тыс. человек; фактическое значение 137,5 тыс. человек. Перевыполнение планового значения показателя связано с активной реализацией инвестиционного проекта Южный Парк Птиц Малинки.  
Показатель 4. «Оборот розничной торговли»: плановое значение -                  10244,3 млн. рублей; фактическое значение - 10679,8 млн. рублей. Перевыполнение планового значения показателя связано с открытием                      МФЗ ООО «МАК-Лоджистик», на которой расположено 65 торговых точек.  
Показатель 1.1. «Объем частных инвестиций в основной капитал»: плановое значение - 3388,53 млн. рублей; фактическое значение - 3547,2. млн. рублей. Перевыполнение планового значения показателя связано с вложением денежных средств в реализацию 5 ветроэнергетических установок                                ООО «Ветропарки ФРВ»,  реализацией инвестиционных проектов                               ОАО «Донуголь», и МФЗ ООО «МАК-Лоджистик».
Показатель 2.1. «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения»: плановое значение - 328,91 единиц; фактическое значение - 334,23 единицы.  
Показатель 2.2. «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций»: плановое значение - 19,36%; фактическое значение - 20,03%.  
Показатель 2.3. «Доля численности занятых на малых и средних предприятиях по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей)»: плановое значение - 15,8%; фактическое значение - 16,2%.  
Показатель 2.4. «Доля численности занятых на малых и средних предприятиях социально ориентированных видов экономической деятельности в общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей)»: плановое значение - 2,65%; фактическое значение - 1,80%. Невыполнение планового значения показателя обусловлено недостаточным количеством социально ориентированных предприятий.
Показатель 3.1. «Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)»: плановое значение – 8,92%; фактическое значение – 9,3%.
Показатель 4.1. «Темп роста оборота розничной торговли»: плановое значение - 105,4%;  фактическое значение - 106,6%.  
Показатель «4.2. Темп роста оборота общественного питания в Красносулинском районе»: плановое значение - 102,3%; фактическое значение -  104,7%.  
Показатель 4.3. «Объем платных услуг населению по всем каналам реализации»: плановое значение 2120,4 млн. рублей; фактическое значение - 2179,1 млн. рублей.
Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,5;

степень достижения целевого показателя 3 – 21,2;

степень достижения целевого показателя 4 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;
степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 0,68;

степень достижения целевого показателя 3.1  – 1;

степень достижения целевого показателя 4.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 4.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 4.3 – 1.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,92 (12/13), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, которая оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (18/18), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий,                                    финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных                          поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в                          состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (3/3).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района                  оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

316,8 тыс. рублей / 350,0 тыс. рублей = 0,91.
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных                        мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1 / 0,91 = 1 в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,92 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 0,96 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высоким.

По результатам реализации основных мероприятий муниципальной                 программы сложилась экономия в сумме 33,2 тыс. рублей за счет средств бюджета района, в том числе по: основному мероприятию 1,3 «Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа» - 7,6 тыс. рублей; основному мероприятию 1,4 «Стимулирование инвестиционной деятельности в Красносулинском районе» - 24,3 тыс. рублей; основному мероприятию 2,3 «Проведение                         мероприятий, направленных на вовлечение молодежи и неработающих в                    предпринимательскую деятельность, поощрение лучших предпринимательских инициатив» - 0,3 тыс. рублей.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации   

муниципальной программы.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы:

распоряжением Администрации Красносулинского района от 19.12.2019 № 343 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» на 2020 год;

решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2019           № 441 «О бюджете Красносулинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в                          2020-2022 годах.

Для более точного определения динамики реализации муниципальной программы необходима корректировка показателя 3 «Объем туристского потока в Красносулинский район» в 2020-2023 годах установить на уровне фактического значения показателя в 2019 году.

Управляющий делами
Администрации района
И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1
к отчету о реализации

муниципальной программы

Красносулинского района

«Экономическое развитие»
за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий 
муниципальной программы за 2019 год
	№ 
п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины 
не реали-зации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.
	X
	X
	X
	Реализация пяти основных мероприятий
	Все основные мероприятия выполнены в полном объеме
	

	2.
	Основное мероприятие 1.1

«Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Красносулинского района»


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.

	31.12.2019

	01.01.2019

	31.12.2019

	1. Осуществление работы Совета по инвестициям Красносулинского района.

2. Организация инвестиционного процесса и привлечение инвестиций.
3. Взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области и Региональной корпорацией развития Ростовской области по совместному привлечению инвесторов на территорию Красносулинского района
	1. Проведено 
4 заседания Совета по инвестициям Красносулинского района.

2. Систематически обновляется информация об имеющихся резервах индустриального парка с целью привлечения потенциальных инвесторов. В адрес Агентств инвестиционного развития Российской Федерации направлено обращение главы Администрации Красносулинского района об инвестиционной привлекательности Красносулинского района. Завершен инвестиционный проект «Техническое перевооружение существующего комплекса приема и рассева угля сорта АРШ шахты «Шерловская-Наклонная» вне зоны открытого склада угля, также реализуемое компанией 
ОАО «Донуголь». Сначала реализации проекта фактически освоено инвестиций в размере 228,5 млн. рублей. 
В результате реализации проекта создано 10 
рабочих мест.

Инвестиционный проект   
ООО «МАК-Лоджистик».
3. На  постоянной  основе ведется  взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области и Региональной корпорацией развития Ростовской области
	

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
	31.12.2019
	X

	31.12.2019

	Проведение 4 заседаний Совета по инвестициям Красносулинского района
	Проведено 4 заседания Совета по инвестициям Красносулинского района
	

	4.
	Основное мероприятие 1.2

«Создание условий для реализации инвестиционных проектов»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.  
	31.12.2019

	01.01.2019

	31.12.2019

	1.Формирование и ведение реестра инвестиционных проектов муниципального образования.

2. Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Красносулинского района.

3. Актуализация банка данных инвестиционных площадок

	1. Проводится мониторинг инвестиций в районе, актуализируется база данных по индустриальному парку и имеющимся свободным производственным мощностям.

2. Поддерживается контакт с представителями инвесторов с целью выявления имеющихся проблем и содействия в их решении.

3. Проводятся встречи с потенциальными инвесторами с целью привлечения на территорию Красносулинского района.

4. Ведется реестр инвестиционных проектов, реализуемых в Красносулинском районе, в т.ч. входящих в «100 Губернаторских проектов».
5. Постановлением Администрации Красносулинского от 19.08.2019 
№ 931 создана рабочая группа, которая осуществляет подготовку предложений о содействии реализации новых инвестиционных проектов
	

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.  
	31.12.2019

	X

	31.12.2019

	Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района реестра инвестиционных проектов
	На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещен реестр инвестиционных проектов за 
4 квартал  текущего года, обновлена база данных по индустриальному парку
	

	6.
	Основное  мероприятие 1.3 «Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа» Красносулинского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.  
	31.12.2019

	01.01.2019

	31.12.2019

	1. Взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области.

2. Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Красносулинском районе, в средствах массовой информации.

3. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов; организация коллективных экспозиций/стендов Красносулинского района в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций, презентаций, фестивалей, направленных на повышение конкурентоспо-

собности и инвестиционной привлекательности Красносулинского района.
	1. Осуществляется регулярное взаимодействие и информационный обмен с Агентством инвестиционного развития Ростовской области.
2. На официальном сайте администрации Красносулинского района размещены отчеты. Размещена информация о реализуемых в 2019 году инвестиционных проектах.

3. Инвестиционная привлекательность Красносулинского района формируется путем размещения информации на официальном сайте Администрации Красносулинского района.  Ведется видео - рубрика «Инвестиционный потенциал Красносулинского района» размещается в социальных сетях и на инвестиционном портале Ростовской области. Ежеквартально обновляется информация в сервисе «Витрина инвестиционных предложений»
	

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.   
	31.12.2019

	X

	31.12.2019

	Публикация в СМИ  4 информационных материалов об инвестиционной деятельности Красносулинского района
	Размещено 
4 видеосюжета об инвестиционном развитии Красносулинского района в эфире ТРК «Сулин». Проведено торжественное мероприятие с чествованием лучших инвесторов Красносулинского района. Размещено 4 отчета о деятельности Совета по инвестициям Красносулинского района на официальном сайте Администрации Красносулинского района
	

	8.
	Основное мероприятие 1.4

«Стимулирование инвестиционной деятельности в Красносулинском районе» 

	Администрация Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринима-тельства)
	31.12.2019

	01.01.2019

	31.12.2019

	1. Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района информации о мерах государственной поддержки, оказываемой предприятиям, реализующим инвестиционные проекты;

2. Обеспечение публичности информации об инвестиционном потенциале Красносулинского района посредством различных интернет-ресурсов.

3. Поощрение инициаторов инвестиционных проектов и предприятий, достигших значительных результатов в освоении инвестиций
	1. Информация о мерах государственной поддержки, оказываемой предприятиям, реализующим инвестиционные проекты размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района. Осуществляется регулярное взаимодействие и информационный обмен инвесторов с Агентством инвестиционного развития Ростовской области.
2. Информация об инвестиционном потенциале Красносулинского района размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района и в социальных сетях. В адрес Агентств инвестиционного развития Российской Федерации направлено обращение главы Администрации Красносулинского района об инвестиционной привлекательности Красносулинского района.

3. Проведено торжественное мероприятие с чествованием лучших инвесторов Красносулинского района
	

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.
	31.12.2019

	X

	31.12.2019

	Проведение торжественного мероприятия с вручением памятных подарков инициаторам инвестиционных проектов и руководителям предприятий, достигших значительных результатов в освоении инвестиций
	18.12.2019   проведено торжественное мероприятие с вручением памятных подарков инициаторам инвестиционных проектов и руководителям предприятий, достигших значительных результатов в освоении инвестиций
	

	10.
	Основное мероприятие 1.5. «Содействие в реализации проектов с применением механизмов 
ГЧП и МЧП»
	Администрация Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предприниматель-ства)
	31.12.2019

	01.01.2019

	31.12.2019

	1. Организация оказания методической, консультационной поддержки частным инвесторам (инициаторам инвестиционных проектов) 

по вопросам, связанным с 

ГЧП.

2. Формирование реестра проектных инициатив, возможных к реализации с применением механизма 
ГЧП И МЧП.

3. Привлечение потенциальных инвесторов к обучению, проводимому на областном и федеральном уровне,  по вопросам применения механизмов ГЧП
	1. Организация оказания методической, консультационной  поддержки частным инвесторам  (инициаторам инвестиционных проектов) по вопросам, связанным с ГЧП.

2. Информация о заключенных и (или) планируемых к заключению соглашениях в сфере 

муниципально-частного партнерства (в т.ч. концессионных соглашениях) размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района.

3. На постоянной основе проводится работа по привлечению инвесторов к обучению, проводимому на областном и федеральном уровне

	

	11.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.
	31.12.2019

	X


	31.12.2019

	Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района реестра проектных инициатив, возможных к реализации с применением механизма 
ГЧП И МЧП

	Информация о заключенных и (или) планируемых к заключению соглашениях в сфере 

муниципально-частного партнерства (в т.ч. концессионных соглашениях) размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района
	

	12.
	Подпрограмма 2

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.
	X
	X
	X
	Реализация пяти основных мероприятий
	Все основные мероприятия выполнены в полном объеме
	

	13.
	Основное  мероприятие 2.1 Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринима-телей, к льготному финансированию
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А., управляющие филиалами банков,

МФО Фонд Местного 
Развития – директор Мирошниченко С.М.
	31.12.2019

	01.01.2019

	31.12.2019

	1. Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Красносулинского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предприниматель-ства, НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Фонд местного развития Красносулинского района);

2. Содействие в развитии  системы кооперации и субконтрактации малых и средних предприятий с целью оптимизации процесса производства и повышения конкурентоспособности, как на уровне предприятия, так и на уровне региона
	2. На официальном сайте на постоянной основе размещается информация о программах льготного кредитования 
АНО РРАПП, АО «Региональная лизинговая компания», НКО «Гарантийный фонд РО» для субъектов МСП, а также о Микрокредитной компании «Фонд местного развития Красносулинского района».
3. На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещена информация о   кооперации и субконтрактации малых и средних предприятий
	

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	31.12.2019

	X 


	31.12.2019

	Предоставление банковскими учреждениями  кредитных ресурсов субъектам МСП в сумме 260000,0 руб.
	За 12 месяцев 
2019 года банковскими учреждениями выдано кредитов субъектам МСП 
на сумму 
319731,1 тыс. руб., Микрокредитной компанией «Фонд местного развития Красносулинского района» за 12 месяцев 2019 г. Было выдано 
16 микрозаймов на сумму 14250,0 тыс. руб., что в общей сумме составило 333981,1 тыс. руб
	

	15.
	Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предприни-мательства, информационное и консультационное сопровождение предпринима-телей района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А., Некоммерческое Партнерство «Красносулинское агентство поддержки малого и среднего предпринимательства» - директор Корнеева Н.В.

	31.12.2019

	01.01.2019

	31.12.2019

	1. Расширение доступа субъектов МСП к консультационным услугам

2. Обеспечение правовой защиты субъектов МСП

3. Оказание содействия в организации собственного дела  молодежи и  гражданам, испытывающим проблемы с трудоустройством

4. Правовая помощь субъектам малого и среднего бизнеса
	1. НП «КАПМСБ» оказано 194 разовых консультации 
24 СМП, в том 
числе 1 - ООО, 
23 - ИП. 
Из них осуществляющих деятельность в сферах деятельности: розничная 
торговля – 20, бытовые услуги населения – 3, производство – 1    По вопросам применения ККТ – 24 консультации. Предоставлены услуги по подготовке и отправке отчетности в Налоговую службу, Пенсионный фонд, органы статистики и др. – 654 отчета. 
2. В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района № 269 
от 30.06.2015 
«Об утверждении порядков проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Красносулинского района, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-ской и инвестиционной деятельности» ведется работа по снижению давления на бизнес нормативно- правовых барьеров.

3. Организовали собственное дело 42 человека  по видам деятельности: строительство 
(2 человека), оптовая и розничная торговля: ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного использования 
(15 человек), транспорт и связь (9 человек), сельское хозяйство (2 человека); предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг (10 человек), обрабатывающее производство 
(2 человека); операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (2 человека).

Администрацией Красносулинского района за 12 месяцев 2019 г. было оказано  
90 консультаций МСП.

 3- по вопросу размещения молочной продукции;3 - по вопросу продажи алкоголя 
2 сентября; 
11-по вопросу предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства; 13- по ККТ; 
5- по размещению НТО; 34- по вопросу заключения договоров ТБО; 
3- по вопросу продажи спиртосодержащей продукции; 3- по вопросу лицензии на алкоголь; 2- по вопросу земельно- имущественной поддержки;   
5- участие в ярмарке; По вопросу финансовой поддержки ИП-3, По торговле с авто- транспортного средства-1, Маркеровка-1, По весовому оборудованию-1.
4. НП «КАПМСБ»   по вопросам налогообложения оказано 143 консультации, по трудовым отношениям, в том числе гражданско-правовых договоров и кадрового документооборота - 6 консультации, о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – 23 консультации
	

	16.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	31.12.2019

	X 


	31.12.2019

	Оказание не менее 200 консультаций субъектам МСП
	За 2019 год субъектам МСП 
на базе НП «КАПМСБ», 
в том числе Администрацией Красносулинского района было оказано 284 консультации
	

	17.
	Основное мероприятие 2.3.

Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи и неработающих  в предприниматель​скую деятельность, поощрение лучших предпринимательских инициатив

	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А., Государственное казенное учреждение Ростовской области  «Центр занятости населения города Красный Сулин» - и.о. директора Деревянченко Л.А.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	1. Популяризация предпринимательской деятельности (в том числе через семинары, круглые столы, конференции, выставки); 

2. Формирование положительного образа предпринимателя и спроса населения района на товары и услуги, производимые предприятиями района;

3. Стимулирование молодежного предпринимательства и активного участия молодежи в работе предпринимательского сектора района

4. Пропаганда легального предпринимательства и сокращение неформальной занятости;

5. Популяризация самозанятости
	1. За 2019 г. Администрацией Красносулинского района было организовано 
6 мероприятий с представителями бизнес- сообщества, с целью пропаганды и популяризации предприниматель​ской деятельности. 
2. Взаимодействие Администрации Красносулинского района с товаропроизводителями, осуществляющими свою деятельность на территории Красносулинского района, с целью получения сертификата «Сделано на Дону».
3. В муниципальном    образовании «Красносулинский район» 
с 01.10.2019 
с целью популяризации предпринимательской деятельности среди молодежи Красносулинского района совместно с преподавателями РИНХ проведен «Единый открытый урок по предприниматель-ству для молодежи». Администрацией Красносулинского района проведен конкурс «Лучший Бизне-Проект», (победители конкурса были награждены денежными призами). 
Проведение деловых игр, круглых столов с привлечением учащихся школ и молодых предпринимателей.

1- Анкетирование среди обучающихся школ города  по теме «Кто может стать предпринима-телем?»;

2- Учебный проект «Шаги к успеху» - создаем бизнес – планы;

3- Круглый стол «Будущее экономики РФ за малым бизнесом»;

4- Конкурс эссе на тему «Каким я вижу  свое будущее»;

5-Сообщения обучающихся 

«Выдающиеся предприниматели нашего региона, страны, мира».

4. Организованна работа телефона «Горячей линии», с целью получения информации о теневом бизнесе.

5. На главной странице официального сайта Администрации Красносулинского района размещена активная ссылка на сайт Федеральной налоговой службы «Регистрация Самозанятых».

Информационная поддержка и методическая помощь 
безработным гражданам на стадии организации предприни​мательской деятельности оказывается на постоянной основе.  За 2019 год организовали свое дело 42 человека
	

	18.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	31.12.2019

	X 


	31.12.2019

	Проведение торжественного мероприятия ко Дню предприниматель-ства с поощрением лучших субъектов МСП
	24.05.2019 -  проведено торжественное мероприятие посвященное дню российского предприниматель-ства.

26.12.2019 - проведена 
встреча с 
активом бизнес сообщества Красносулинского района
	

	19.
	Основное мероприятие 2.4. 

Создание платформы для субъектов малого и среднего предпринимательства, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А., Муниципальное автономное учреждение «МФЦ Красносулинского района» - директор Силакова Е.А., Некоммерческое Партнерство «Красносулинское агентство поддержки малого и среднего предпринимательства» - директор Корнеева Н.В.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	1. Содействие в актуализации данных в аналитической системе для малого и среднего бизнеса «Бизнес-навигатор МСП»;

2. Развитие механизма предоставления государственных услуг по принципу одного окна


	1. На главной странице официального сайта Администрации Красносулинского района размещена активная ссылка 
на «Федеральный портал малого и среднего предприниматель-ства», с площадкой 
В2В, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предприниматель-ства, в том числе размещена активная ссылка на «Бизнес-навигатор МСП» 

2. НП «КАПСМБ» предоставляются консультации по телефону «горячей линии». На сайте Администрации Красносулинского района размещена активная 
ссылка на портал «Госуслуги»
	

	20.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.4
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	31.12.2019

	X 


	31.12.2019

	Предоставление не менее 20 услуг для субъектов МСП посредством МФЦ
	МАУ «МФЦ» Красносулинского района за 2019 г. Было оказано 
233 консультации субъектам малого и среднего бизнеса
	

	21.
	Основное мероприятие 2.5. 

Развитие социального предпринимательства
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А., Государственное казенное учреждение Ростовской области  «Центр занятости населения города Красный Сулин» - и.о. директора Деревянченко Л.А.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	1. Взаимодействие с институтами развития в сфере социального предпринима-тельства (Общероссийская общественная организация МСП «Опора России»), 

2. Популяризация социального предпринима-тельства;
3. Привлечение субъектов МСП к участию в благотворительных акциях;

4. Повышение качества бизнес – среды
	Привлечено более 15 субъектов малого и среднего предприниматель-ства к участию в благотворительной акции «День добрых дел». 
1- Размещение на постоянной 
основе на официальном 
сайте Администрации Красносулинского района  информации о мерах поддержки социального предприниматель-ства.

2- На официальном сайте Администрации Красносулинского района  
размещены критерии отнесения субъектов МСП  
к социальным предприятиям и социальному предприниматель-ству, в том 
числе формы 
финансовой поддержки социальному бизнесу
	

	22.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.5
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	31.12.2019

	X 


	31.12.2019

	Публикация 
4 информационных материалов по теме социального предпринима-тельства
	На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 4 информационных публикаций о социальном бизнесе и материалах затрагивающих интересы социального предпринима-тельства

	 

	23.
	Подпрограмма 3. «Развитие туризма в Красносулинском районе»
	X
	X
	X
	X
	Реализация трех основных мероприятий
	Все основные мероприятия выполнены в полном объеме
	

	24.
	Основное мероприятие 3.1. Совершенствование и развитие инфраструктуры сферы туризма на территории Красносулинского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	1. Привлечение инвестиций для реконструкции и создания новых туристических  объектов;

2. Вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в сферу 
туризма и 
сервиса;

3. Развитие сети предприятий общественного питания на территории Красносулинского района;

4. Реализация комплекса мер по совершенствованию гостиничного комплекса Красносулинского района, включая внедрение системы онлайн-бронирования
	1. Привлечение внимания к району, посредством  продвижения его уникальности на официальном сайте Красносулинского района, размещение информации о достопримечательностях. Привлечение организаций в сфере туризма для  участия в семинарах.   

2. На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещена информация о 
5 туристических объектах и 
13 гостиничных комплексах Красносулинского района, в том числе о 3 базах отдыха и 1 лодочной станции.

3. В  2019 году  
открыта новая пекарня «Мельница»,  

пекарня «Джорджия»,    закусочная «ЗакуSITY»,   
кафе-бар «Планета».  

Начала работу  МФЗ     
ООО «МАК-Лоджистик», на которой расположено 
11 пунктов по продаже общественного питания и 1 кафе.
4. На территории Красносулинского района более 80% гостиничных комплексов оснащены системой онлайн- бронирования
	

	25.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	31.12.2019


	X 


	31.12.2019


	Функционирование не менее 
4 туристических объектов в Красносулинском районе
	На территории Красносулинского района функционируют 
5 туристических объекта: Государственный природный заказник «Горненский», Южный Парк  Птиц Малинки, Зайцевские (Хмелевские) скалы, 
Скелеватые 
скалы и 
1 объект туристической привлекательности - «Каньон»
	

	26.
	Основное мероприятие 3.2.  Создание туристического бренда Красносулинского района,  обеспечение широкого распространения информации о туристическом потенциале и туристических продуктах Красносулинского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	1. Привлечение внимания к Красносулинскому району, посредством продвижения его уникальности в средствах массовой информации;

2. Организация участия Красносулинского района в международных выставках, инфо- и пресс-турах;

3. Маркетинговое и рекламное продвижение районных  туристических продуктов, в том числе посредством современных средств коммуникации и привлечения лидеров мнений;

4. Изготовление и размещение указателей к туристическим объектам Красносулинского района.

5. Наполнение информацией о Красносулинском районе разделов турпортала Ростовской области «Тихий Дон»,

6. Составление электронного календаря событийных мероприятий
	1. Информация о туристическо- значимых и перспективных  объектах туристической привлекательности  размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района.

2. Участие в делегации Администрации Красносулинского района в проведении «Дней Ростовской области в Итальянской Республике».
3. Администрацией Краносулинского  района ведется работа с руководством Южного Парка Птиц Малинки о создании туристического бренда Красносулинского района. 

4. К трем туристическим объектам Красносулинского района установлены указатели.

5. Информация о «Голубом озере» Каньоне, расположенном в черте Красносулинского городского поселения, была направлена в адрес  туристического портала Ростовской области «Тихий Дон» с целью его наполнения. На портале «Тихий Дон» размещена информация о государственном природном заказнике «Горненский», расположенном на территории Красносулинского района.

6. Календарь событийных мероприятий размещен на официальном 
сайте Администрации Красносулинского района
	

	27.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	31.12.2019


	X 


	31.12.2019


	Публикация 4 информационных материалов в 
СМИ о развитии туризма и туристическом потенциале  Красносулинского района
	На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещены 9 информационных материала о туризме и туристическом потенциале Красносулинского района
	

	28.
	Основное мероприятие 3.3 Совершенствование объектов показа, расположенных на территории  Красносулинского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	1. Привлечение внебюджетных средств для проведения капитальных ремонтов памятников истории и культуры;

2. Благоустройство природоохраня-емых объектов, расположенных на территории Красносулинского  района;

3. Разработка электронных карт и приложений с использование дополненной реальности для продвижения достопримечательностей Красносулинского района.

4. Оцифровка существующих туристических маршрутов, разработка аудиогидов и их размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
	На территории государственного природного заказника «Горненский» разработаны и утверждены 
3 пеших экологических маршрута («Зеленые километры», «Дыхание леса», «Лесные тайны»). Для создания инфраструктуры экологического туризма. На экотропах в государственном природном заказнике «Горненский» обустроены места отдыха, установлены беседки, информационные стенды, указатели.

Электронные карты существуют к двум туристическим объектам, расположенным на территории Красносулинского района - Южный Парк Птиц Малинки и Государственный природный заказник «Горненский». 
Они размещены  на официальном сайте Администрации Красносулинского района во вкладке «Туризм»
	

	30.
	Подпрограмма 4. «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	X
	X
	X
	Реализация пяти основных мероприятий
	Все основные мероприятия выполнены в полном объеме
	

	31.
	Основное мероприятие 4.1. Создание новых объектов розничной торговли
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	1. Создание 
«банка идей», включающих информацию о свободных бизнес-нишах в сфере потребительского рынка.

2. Развитие локальных торговых сетей.

3. Стимулирование развития торговли в малых и отдаленных населенных пунктах.

4. Сохранение и развитие формата розничных рынков и ярмарок
	1. За 2019 год    было проведено 
27 праздничных ярмарок. Организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, для реализации товаров было предоставлено более 50 торговых мест на бесплатной основе. 
2. В течение 21 дня работала ярмарка продуктов Белорусского производства
3. В 2019 году осуществляли свою деятельность 
4 ярмарочные площадки вдоль трассы М4 Дон.   
4. За период 
2019 года подписаны договора на размещение 
36 нестационарных торговых объектов на территории Красносулинского района
	

	32.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.1.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	31.12.2019


	X 


	31.12.2019


	Публикация на официальном сайте перечня проектных инициатив в сфере потребительского рынка
	В Красносулин-ском районе организованы и работают ярмарочные площадки в

Красносулинском городском поселении, Владимировском сельском поселении, Пролетарском сельском поселении,
2 ярмарочные площадки в Комиссаровском сельском поселении
	

	33.
	Основное мероприятие 4.2. Содействие в создании на территории  Красносулинского района новых объектов общественного питания.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	1. Поддержка инвестиционных проектов в открытии предприятий, осуществляющих доставку продукции собственного производства по заказам потребителей; 

2. Поиск и развитие новых, более эффективных методов обслуживания населения, таких, как организация бизнес-ланчей, реализация готовой продукции через отделы кулинарии;

3. Развитие сферы общественного питания в сегменте кафе и ресторанов средней ценовой категории, а также фаст-фудов
	1. В 2019 году  
открыта новая пекарня «Мельница», а также  магазин по продаже выпечки собственного производств
«Джорджия» 
2. Открыта закусочная «ЗакуSITY» с доставкой бизнес- ланчей,  начала работать кафе-бар «Планета». 

3. Начала функционировать  МФЗ ООО «МАК-Лоджистик», на которой расположено 
11 пунктов по продаже общественного питания и 1 кафе
	

	34
	Контрольное событие муниципальной программы 4.2
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	31.12.2019


	X 


	31.12.2019


	Привлечение на территорию Красносулинского района не менее 
1 сетевого предприятия общественного питания.
	В 2019 году Индивидуальным предпринимателем Синенко М.А.

открыта новая пекарня «Мельница»,  

Индивидуальным предпринимателем Соселия Г.Б. открыта пекарня «Джорджия»  а также магазин по продаже выпечки собственного производства, а также «ЗакуSITY» расположенная по адресу г. Красный Сулин, 
ул. Октябрьская, начала работать кафе-бар «Планета».  

Функционирует МФЗ  ООО «МАК-Лоджистик», на которой расположено 
11 пунктов по продаже общественного питания и 1 кафе
	

	35.
	Основное мероприятие 4.3.

Содействие в расширении спектра бытовых услуг, предоставляемых на территории Красносулинского района
	Первый заместитель 

главы Администрации Красносулинского района 

Хильченко Л.А.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Формирование перечня приоритетных и востребованных направлений в развитии предприятий бытового обслуживания, направление адресных предложений потенциальным инвесторам и заинтересованным лицам
	Данные по предприятиям (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)оказывающим бытовые услуги населению в Красносулинском районе сформированы и размещены на официальном сайте Администрации Красносулинского района
	

	36.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.3
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	31.12.2019


	X 


	31.12.2019


	Публикация на официальном сайте Администрации Красносулинского района перечня «свободных ниш» Красносулинского района в сфере бытового обслуживания
	Перечень СМП, оказывающих бытовые услуги населению, размещен на официальном сайте Администрации Красносулинского района
	

	37.
	Основное мероприятие 4.4.

Организация мероприятий, направленных на обеспечение населения Красносулинского района качественными товарами, работами и услугами
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	1. Проведение мероприятий по выявлению контрафактной продукции, продаваемой в Красносулинском районе, пресечение несанкциониро-ванной торговли на территории Красносулинского района.  

2. Популяризация бренда «Сделано на Дону»

3. Привлечение предприятий и организаций Красносулинского района к прохождению добровольной сертификации «Сделано на Дону»
	1. Проведено 
4 семинара с хозяйствующими субъектами по актуальным вопросам развития торговой деятельности в Красносулинском районе:
от 04.02.2019 № 1 
от 14.05.2019 № 2
от 06.09.2019 № 3
от 09.12.2019 № 4
2. Подписано 124 заявления о принятии условий пользовательского соглашения об использовании знака соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону».

3. Размещено 
7 материалов
 в СМИ по вопросам популяризации системы добровольной сертификации  «Сделано на Дону». Проведено 
17  мероприятий направленных на популяризацию системы добровольной сертификации «Сделано на Дону»
	

	38.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.4
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	31.12.2019


	X 


	31.12.2019


	Проведение 

4 заседаний комиссии

По противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном образовании «Красносулинский район»
	За период 
2019 года проведено 
4 заседания

комиссии

По противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном образовании «Красносулинский район»:

от 27.03.2019 № 1
от 21.05.2019 № 2
от 04.07.2019 № 3
от 04.10.2019 № 4
	

	39.
	Основное мероприятие 4.5. Создание эффективной системы межведомст-венного взаимодействия, направленного на защите прав потребителей
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А., Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в 
г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, г. Гуково, г. Зверево, г. Красном Сулине, Красносулинском, Каменском 
районах – начальник Садовская   управление образования Красносулинского района - начальник Дремина М.П.


	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	1. Организация работы общественной приемной по защите прав потребителей в Красносулинском районе.

2. Проведение мероприятий, направленных на повышение информированности потребителей о своих правах.

3. Проведение семинаров для субъектов МСП по вопросам соблюдения законодательства по ЗПП, с приглашением представителей Роспотребнадзора.

4. Привлечение учащихся Красносулинского района к участию в конкурсах и олимпиадах по тематике защиты прав потребителей
	1. В Департамент потребительского рынка Ростовской области направлено письмо о создании на территории Красносулинского района общественной приемной по защите прав потребителей. 
2. На территории Красносулинского района проведены мероприятия, согласно утвержденного плана, посвященные Всемирному дню защиты прав потребителей   под девизом: «Trusted Smart Products» - «Цифровой мир: надежные смарт-устройства». 
3. За 2019 год проведено 
7 семинаров, для хозяйствующих субъектов по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей. 
4. Организовано 
11 открытых уроков   для учащихся образовательных учреждений, а также 
организовано 16

конкурсов, акций, викторин по вопросам защиты прав потребителей. Проведено три рейда совместно со специалистами администрации Красносулинского городского поселения, специалистами Администрации Красносулинского район, членами «Народного контроля»  по торговым точкам Красносулинского района, по контролю за соблюдением требований по качеству и безопасности материалов, из которых изготовлена школьная форма, соблюдение требований выкладки товаров молочной продукции, поверка весового оборудования
	

	40.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.5
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Хильченко Л.А.
	31.12.2019


	X 


	31.12.2019


	Публикация в 
СМИ не менее 
4 материалов по защите прав потребителей
	В СМИ Красносулинского района за 2019 год опубликовано 
69 материалов по тематикам защита прав потребителей, а также  на официальном сайте департамента потребительского рынка Ростовской области размещено семь материалов по вопросам защиты прав потребителей
	


Приложение № 2
к отчету о реализации

муниципальной программы

Красносулинского района

«Экономическое развитие»
за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

 об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы за 2019 год
	Наименование муниципальной   
 программы, подпрограммы,
основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. руб.),
предусмотренных:
	Фактические 
расходы (тыс. руб.)

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная
программа Красносулинского района «Экономическое развитие»
	всего
	260350,0
	350,0
	334297,9

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	350,0
	350,0
	316,8

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	Х
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	Х
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	260000,0
	Х
	333981,1

	Подпрограмма 1

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район»

	всего
	200,0
	200,0
	168,1

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	200,0
	200,0
	168,1

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	Х
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	Х
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное  мероприятие 1.3 «Формирование благоприятного инвестиционного имиджа Красносулинского района»
	всего
	50,0
	50,0
	42,4

	Основное  мероприятие 1.4  «Стимулирование инвестиционной деятельности в Красносулинском районе»
	всего
	150,0
	150,0
	125,7

	Подпрограмма 2

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе»


	всего
	260150,0
	150,0
	334129,8

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	150,0
	150,0
	148,7

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	Х
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	Х
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	260000,0
	Х
	333981,1

	Основное мероприятие 2.1

«Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей к льготному финансированию»
	всего
	260000,0
	0,0
	333981,1

	Основное мероприятие 2.3 

«Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи и неработающих  в предпринимательскую деятельность, поощрение лучших предпринимательских инициатив»
	всего
	150,0
	150,0
	148,7


Приложение № 3
к отчету о реализации

муниципальной программы

Красносулинского района

«Экономическое развитие»
за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей 
	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений
 значений показателя на конец
 отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2018
	2019
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Экономическое развитие»

	1. 
	Показатель 1. 

Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах
	процентов
	113,27
	113,0
	113,7
	перевыполнение планового значения показателя связано с активной стадией реализации отдельных инвестиционных проектов  в Красносулинском районе, а именно  создание вдоль федеральной трассы М 4 Дон МФЗ ООО «МАК-Лоджистик», строительство ветроэнергетических установок 
ООО «Ветропарки ФРВ». В 2019 году завершен проект «Техническое перевооружение существующего комплекса приема и рассева угля сорта АРШ шахты «Шерловская-Наклонная», реализуемая компанией ОАО «Донуголь»

	2. 
	Показатель 2. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
	тыс.

человек
	2,72
	3,0
	4,5
	перевыполнение планового значения показателя связано с реализацией инвестиционного проекта МФЗ ООО «МАК-Лоджистик» на территории Красносулинского района

	3.
	Показатель 3. Объем туристского потока в Красносулинский район
	тыс.

человек
	-
	6,5
	137,5
	перевыполнение планового значения показателя связано с активной реализацией инвестиционного проекта Южный Парк Птиц Малинки, за 2019 год место отдыха посетило 137 тыс. человек. На территории Красносулинского района расположен скальный массив «Зайцевка»  за 2019 год его посетило 327 человек. Государственный природный заказник «Горненский» в 2019 году посетило более 200 человек

	4.
	Показатель 4. Оборот розничной торговли 
	млн. рублей
	9624,3
	10244,3
	10679,8
	перевыполнение планового значения показателя связано с открытием  МФЗ ООО «МАК-Лоджистик», на которой расположено 65 торговых точек, 11 пунктов по продаже общественного питания и 1 кафе, открыта АЗС, также в 2019 году начали свою деятельность пекарни «Мельница», «Джорджия» закусочная «ЗакуSITY», кафе-бар «Планета»

	  Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район»

	5.
	Показатель 1.1. Объем частных инвестиций в основной капитал
	млн. рублей
	2998,7
	3388,53
	3547,2
	перевыполнение планового показателя связано с вложением денежных средств в реализацию 
5 ветроэнергетических установок ООО «Ветропатки ФРВ». В 2019 году реализованы инвестиционные проекты ОАО «Донуголь», МФЗ ООО «МАК-Лоджистик»

	 Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе»

	6.
	Показатель 2.1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства 
в расчете на 10 тыс. населения
	единиц
	295,24
	328,91
	 334,23
	перевыполнение планового значения показателя произошло из-за увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальных предпринимателей.



	7.
	Показатель 2.2. Доля среднесписочной 
численности работников 
(без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
	процентов
	18,92
	19,36
	20,03
	перевыполнение планового значения показателя связано со строительством двух МФЗ ООО «МАК-Лоджистик» вдоль трассы М-4 Дон


	8.
	Показатель 2.3. Доля численности занятых на 
малых и средних 
предприятиях по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в общей численности занятых 
в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей)
	процентов
	-
	15,8
	16,2
	перевыполнение показателя связано с расширением существующего комплекса приема и рассева угля шахты «Шерловская-Наклонная» компании 
ОАО «Донуголь». В результате реализации проекта созданы дополнительные рабочие места


	9.
	Показатель 2.4. 

Доля численности занятых на малых и средних предприятиях социально ориентированных видов экономической деятельности в общей численности занятых 
в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей)

	процентов
	-
	2,65
	1,8 
	невыполнение показателя обусловлено недостаточным количеством социально ориентированных предприятий


	Подпрограмма 3 «Развитие туризма в Красносулинском районе»

	10.
	Показатель 3.1. Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)
	процентов
	-
	8,92
	9,3
	перевыполнение планового   значения показателя связано с открытием  гостиницы «Ласточка» для проживания лиц, оформляющих документы на регистрацию

	Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе»

	11.
	Показатель 4.1. Темп роста оборота розничной торговли 
	процентов
	106,4
	105,4
	 106,6
	перевыполнение планового   показателя связано с открытием  МФЗ ООО «МАК-Лоджистик», на которой расположено 65 торговых точек, 
11 пунктов по продаже общественного питания и 
1 кафе, открыта АЗС, также в 2019 году начали свою деятельность пекарни «Мельница» и «Джорджия», закусочная «ЗакуSITY», кафе-бар «Планета».

	12.
	Показатель 4.2. Темп роста оборота общественного питания в Красносулинском районе
	процентов
	101,9
	102,3
	104,7
	перевыполнение планового значения показателя связано с открытием на территории Красносулинского района пекарни «Мельница», «Джорджия», закусочной «ЗакуSITY», кафе-бар «Планета», а также 11 пунктов по продаже общественного питания и 1 кафе МФЗ ООО «МАК-Лоджистик».

	13.
	Показатель 4.3. Объем платных услуг населению по всем каналам реализации
	млн. рублей
	-
	2120,4
	2179,1
	перевыполнение планового значения показателя связано с увеличением услуг туристического показа на территории Красносулинского района


