[bookmark: Par1326]Пояснительная информация
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» за 6 месяцев 2019 года.

Муниципальная программа Красносулинского района «Информационное общество» (далее -  муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 №1378.
На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме  14589,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета  2612,7 тыс. руб., за счет средств бюджета  района 11976,4 тыс. руб.
По состоянию на 01.07. 2019 года фактическое освоение средств составило: 5720,1  тыс. руб. (39,2%), в том числе за счет средств областного бюджета 1079,4 тыс. руб., за счет средств бюджета  района 4640,7 тыс. руб.
Также муниципальной программой предусмотрено финансирование за счет средств внебюджетных источников сумме 1960,7 тыс. рублей (фактически освоено – 1013,6 тыс. рублей.
Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы
Подпрограмма 1. «Электронный муниципалитет» (далее – подпрограмм 1);
Подпрограмма 2. «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» (далее – подпрограмм 2) ;
Подпрограмма 3. «Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере телерадиовещания» (далее – подпрограмм 3) .
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2019 № 134, распоряжением Администрации Красносулинского района от 11.12.2018 № 322 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2019 году  за счет средств бюджета района предусмотрено 888,6 тыс. рублей. Освоение средств предусмотрено в 3 квартале 2019 года.
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам первого полугодия 2019 года достигнуты следующие результаты:
Заключен контракт от 25.06.2019 года № 0358300008419000118_158295 на приобретение 14 компьютеров  
Заключен контракт от 25.06.2019 года № 0358300008419000119_158295 на приобретение 14 источников бесперебойного питания.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2019 году  предусмотрено 10546,8 тыс. рублей в том числе за счет областного 2612,7 тыс. рублей, за счет бюджета района 7934,1 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.07. 2019 года фактическое освоение средств составило: 4443,3 тыс. рублей (42,1%) в том числе за счет областного бюджета  1079,4 тыс. рублей, за счет бюджета района 3363,9 тыс. рублей. 


По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам первого полугодия 2019 года достигнуты следующие результаты:
Обеспечено функционирование 13 центров удаленного доступа и предоставление населению Красносулинского района полного спектра государственных и муниципальных услуг.
Предоставлено  государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» – 69351.
На реализацию основных мероприятий подпрограмм 3 в 2019 году  за счет средств бюджета района предусмотрено 3153,7 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.07.2019 года фактическое освоение средств составило 1276,8 тыс. рублей (40,4%)
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам первого полугодия 2019 года достигнуты следующие результаты:
В  эфире ТК «Сулин-ТВ» размещен 241сюжет.

Контрольные события плана реализации за период 6 месяцев 2019 г. выполнены в срок.

Ведущий специалист 
сектора информационных технологий                                             Ячнев В.В.



Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Информационное общество» 
отчетный период 6  месяцев 2019 года.

	№ п/п
	Номер и наименование 

	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник   (должность/ФИО)
	Результат 
реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено бюджетной росписью
	факт        на          отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	1.
	Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
	X
	Х
	Х
	888,6
	888,6
	0,0
	888,6

	2.
	Основное мероприятие 1.1: «Сохранение объема компьютерной и оргтехники не старше 5 лет»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А
	Обновление компьютерной и оргтехники
	01.01.2019
	31.12.2019
	888,6
	888,6
	0,0
	888,6 Освоение средств запланировано на III квартал 2019 года. 


	3.
	Контрольное событие
муниципальной программы 1.1
Организация рабочих мест с компьютерной и оргтехникой не старше 5 лет
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
	Заключен контракт от 25.06.2019 № 0358300008419000118_158295 на приобретение 14 компьютеров  Заключен контракт от 25.06.2019 № 0358300008419000119_158295 на приобретение 14 источников бесперебойного питания
	X
	31.12.2019
	X
	X
	X
	X

	4.
	Основное мероприятие 1.2: «Обеспечение бесперебойной работы межведомственной системы электронного документооборота «Дело» и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности »
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
	Обеспечена бесперебойная работа межведомственной системы электронного документооборота «Дело» и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


	5.
	Контрольное событие
муниципальной программы 1.2 Обеспечение бесперебойной работы  информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А
	Реализация контрольного события запланировано на IV квартал 2019 г
	X
	31.12.2019
	X
	X
	X
	X

	6.
	Подпрограмма 2 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе на базе Муниципального автономного учреждения « Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А.
	X
	Х
	Х
	10546,8
	10546,8
	4443,3
	6103,5


	7.
	Основное мероприятие 2.1: «Развитие деятельности МАУ «МФЦ Красносулинского района»»
	Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А.
	Функционирование 13 центров удаленного доступа
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.
	Контрольное событие  
муниципальной программы 2.1
Предоставление населению полного спектра государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе 13 центров удаленного доступа
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» 
Силакова Е.А.
	По состоянию на 01.07.2019 г. обеспечено функционирование 13 центров удаленного доступа и предоставление полного спектра государственных и муниципальных услуг
	X
	31.12.2019
	[bookmark: _GoBack]X
	X
	X
	X

	9.
	Основное мероприятие 2.2: «Обеспечение деятельности МАУ «МФЦ Красносулинского района»»
	Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А.
	Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» 
	01.01.2019
	31.12.2019
	10546,8
	10546,8
	4443,3
	6103,5
Освоение средств запланировано на IV квартал 2019 года

	10.
	Контрольное событие  
муниципальной программы 2.2
Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А
	Предоставлено  государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» – 69351
	X
	31.12.2019
	X
	X
	X
	X

	11.
	Подпрограмма 3. «Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере телерадиовещания»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
	X
	Х
	Х
	3153,7
	3153,7
	1276,8
	1876,9


	12.
	Основное мероприятие 3.1: «Развитие информационных и развлекательных услуг»
	Директор МАУ Красносулинского района «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» Безуглова У.П.
	Объем телерадиовещания по местным теле и радиоканалам 25,5 часов в неделю
	01.01.2019
	31.12.2019
	3153,7
	3153,7
	1276,8
	1876,9
Освоение средств запланировано на IV квартал 2019 года


	13.
	Контрольное событие  
муниципальной программы 3.1
Разместить в эфире ТК «Сулин-ТВ» 450 сюжетов
	Директор МАУ Красносулинского района «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» Безуглова У.П.
	 По состоянию на 01.07.2019 в  эфире ТК «Сулин-ТВ» размещен 241сюжет
	X
	31.12.2019
	X
	X
	X
	X

	13
	 Итого по муниципальной программе   
	Х
	Х
	Х
	Х
	14589,1
	14589,1
	5720,1
	8859,0

	
	
	Ответственный исполнитель Первый зам. главы Администрации района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.;  
Сектор информационных технологий.
	X
	X
	X
	888,6
	888,6
	0,0
	888,6

	
	
	Участник 1 Директор МАУ МФЦ 
Силакова Е.А.
	X
	X
	X
	10546,8
	10546,8
	4443,3
	6103,5


	
	
	Участник 2 Директор МАУ Красносулинского района «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» Безуглова У.П.
	X
	X
	X
	3153,7
	3153,7
	1276,8
	1876,9






Ведущий специалист _______________________ В.В. Ячнев
