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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2021 № 582
г. Красный Сулин
Об утверждении отчёта 
о реализации муниципальной программы Красносулинского района 
«Охрана окружающей среды и
рациональное природопользование» 
за 2020 год
В соответствии с постановлением от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района - начальника отдела сельского хозяйства Сухина А.Н.
Глава Администрации 
Красносулинского района
Н.А. Альшенко
Постановление вносит 
отдел сельского хозяйства
Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 14.05.2021 № 582
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 
Красносулинского района «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование» 
за 2020 год
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год
В целях создания условий для улучшения экологической обстановки в Красносулинском районе, повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рационального использования и охраны природных ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1445 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
предотвращено заболачивание пахотных земель, лесонасаждений;
обеспечена защищенность населения и объектов экономики от негативного воздействия шахтных вод;
обеспечено участие детей в рамках реализации проекта «Вовлечение местного населения в сохранение природного наследия Донского края».
В январе - феврале в школе МБОУ СОШ № 22 проходила акция «Тепло твоих рук». Заключительным мероприятием этой акции была экскурсия в заказник «Горненский» совместно с Дирекцией особо охраняемых природных территорий Ростовской области. Во время экскурсии ребята не только знакомились с птицами, зимующими на территории Ростовской области, но и развесили кормушки для птиц и пополнили их кормом.
С 27.01.2020 по 11.06.2020 приняли участие в региональном этапе XVIII Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета». По итогам конкурса в номинации «Природа – бесценный дар» – 3 место.
В январе 2020 года. Приняли участие в региональном конкурсе «Отечество» в номинации «Юные геологи» Диплом 2 степени. В номинации «Природное наследие» Диплом 2 степени.
В феврале 2020 года приняли участие в региональной олимпиаде по туризму – 1 место.
В апреле 2020 года. Приняли участие в XII Всероссийской открытой геологической олимпиаде «Земля и Человек».
В апреле 2020 года. Приняли участие во Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» Дипломант.
23-25 мая в г. Ростове-на-Дону приняли участие в областной научно-практической конференции ДАНЮИ.
Мероприятия, посвященные Дням защиты от экологической опасности в Ростовской области, проходили в дистанционном режиме. В социальных сетях ребята размещали фотографии и видео участия в акции «Скворечник», «День древонасаждений».
В октябре 2020 года. Приняли участие во Всероссийском экологическом уроке «Дар воды. Водные профессии» сайт Экокласс.
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, 
а также сведения о достижении контрольных событий 
муниципальной программы
Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участником муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.
В рамках подпрограммы 1. «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» предусмотрена реализация трех основных мероприятий и трех контрольных событий.
Основное мероприятие 1.1. «Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская» выполнено.
С целью предупреждения негативного воздействия шахтных вод осуществлено поддержание технологического режима работы водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская» и предотвращено заболачивание пахотных земель, лесонасаждений, согласно заключенного муниципального контракта от 06.10.2019 № 0358300008419000181_289859. Оказанные услуги выполнены в полном объеме. Уровень шахтной воды поддерживался на проектных значениях нормы.
Основное мероприятие 1.2. «Сохранение и развитие зеленых насаждений» выполнено.
Проведены весенний и осенний дни древонасаждений, в течении года проведена обрезка древесно-кустарниковой растительности в населённых пунктах Красносулинского района.
Основное мероприятие 1.3. «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде» выполнено.
Проведены проектно-изыскательские работы по свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, в 1720 м на север от дома №32 по ул. Фурманова.
По подпрограмме 1. «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» предусмотрено выполнение трех контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.
В рамках подпрограммы 2. «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий.
Основное мероприятие 2.1. «Организация мероприятий в рамках экологического образования и просвещения населения» выполнено.
Во всех образовательных учреждениях были проведены экологические праздники, в рамках реализации проекта «Вовлечение местного населения в сохранение природного наследия Донского края».
Цель проводимых мероприятий – формирование у детей гражданской позиции бережного отношения к природе, её животному и растительному миру, развитие внутренней потребности любви к природе, воспитание у учащихся экологической культуры.
Всего в рамках фестиваля проекта «Вовлечение местного населения в сохранение природного наследия Донского края» было проведено 9 мероприятий. Наиболее значимые: акция «Тепло твоих рук», детский экологический форум «Зеленая планета», региональный конкурс «Отечество», региональная олимпиада по туризму, XII Всероссийская открытая геологическая олимпиада «Земля и Человек», Всероссийский конкурс «Отечество», конференция ДАНЮИ, акции «Скворечник» и «День древонасаждений», Всероссийский экологический урок «Дар воды. Водные профессии».
Основное мероприятие 2.2. «Распространение экологических очерков, статей, информационных материалов» выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия размещено 11 статей.
По подпрограмме 2. «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» предусмотрено выполнение двух контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 28.12.2020 № 111 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2019 № 440 «О бюджете Красносулинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и сводной бюджетной росписью, составил 36163,2 тыс. рублей, в том числе по источнику финансирования:
бюджет областной — 2560,7 тыс. рублей.
бюджет района – 33652,5 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 36163,0 тыс. рублей, в том числе по источнику финансирования:
бюджет областной — 2560,6 тыс. рублей.
бюджет района – 33602,4 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований и безвозмездных поступлений в бюджет района составил — 50,2 тыс. рублей, из них:
50,0 тыс. рублей — из за отсутствия выездных мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
0,2 тыс. рублей — ассигнования запланированы в тысячах рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 
программы за 2020 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1 «Количество мероприятий по охране окружающей среды на территории Красносулинского района»: плановое значение – 4 единицы; фактическое значение – 8 единиц (перевыполнение планового значения показателя связано с увеличением мероприятий, в связи с познавательной активностью обучающихся активной жизненной позицией).
Показатель 2 «Норма поддержания уровня шахтных вод»: плановое значение – 172 м; фактическое значение – 169,8 м.
Показатель 1.1 «Доля очищенных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты в общем объёме сброшенных сточных вод в отчётном году»: плановое значение – 100%; фактическое значение – 100%.
Показатель 1.2 «Снижение уровня загрязняющих веществ»: плановое значение – 6,42%, фактическое значение – 6,42%.
Показатель 1.3 «Увеличение удельного веса площади охраняемых природных территорий Красносулинского района к общей площади Ростовской области»: плановое значение – 0,085463086%, фактическое значение – 0,085463086%.
Показатель 1.4. «Разработка проектно-изыскательских работ по объекту»: плановое значение — 1, фактическое значение — 1.
Показатель 1.6. «Доля утилизированных (использованных) твёрдых коммунальных отходов в общем объёме образовавшихся твёрдых коммунальных отходов»: плановое значение — 20%, фактическое значение — 20%.
Показатель 2.1 «Количество ежегодных мероприятий по просвещению и образованию, проводимых на территории Красносулинского района» плановое значение – 6 единиц, фактическое значение – 9 единиц (перевыполнение планового значения показателя связано с увеличением мероприятий, в связи с познавательной активностью обучающихся активной жизненной позицией).
Показатель 2.2 «Количество распространённых экологических очерков, статей, информационных материалов» плановое значение – 11 штук, фактическое значение – 11 штук.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 – 2;
степень достижения целевого показателя 2 – 1,01;
степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.3 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.4 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.6 – 1;
степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,5;
степень достижения целевого показателя 2.2 – 1.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (9/9), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1 (3/3).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета и бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
36163,0 тыс. рублей / 36213,2 тыс. рублей = 1 (0,998).
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
1,0 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.
Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации 
муниципальной программы
Для достижения поставленной цели и выполнения задач муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.
Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 28.12.2020 № 110 «О бюджете Красносулинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования.
Распоряжением Администрации Красносулинского района от 30.12.2020 № 301 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2021 год, в соответствии с которым будут реализовываться основные мероприятия муниципальной программы.
Управляющий делами
Администрации района
И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района 
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2019 год
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий 
муниципальной программы за 2020 год
	№ п/п
	Номер и
наименование
	Ответственный
 исполнитель,
соисполнитель, участник 
(должность / ФИО)
	Плановый срок
окончания реализации
	Фактический
срок

	Результаты
	Причины не реализации /реализа-ции не в полном
объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1.
«Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» 
	Заместитель главы 
Администрации Красносулин-ского района – начальник отдела сельского хозяйства 
Сухин А.Н.
	Х
	Х
	Х
	Реализация трёх основных
мероприятий
	Три основных мероприятия выполнены в полном объёме 
	Х

	2.
	ОМ 1.1. «Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений 
ОАО «Шахта «Бургустинская»
	Директор МКУ «ОКС» 
Кучеренко Т.А.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Предотвращение заболачивания пахотных земель, лесонасаждений
	Наличие заболоченных пахотных земель, лесонасаждений – 0 га
	

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.
	Директор МКУ «ОКС» 
Кучеренко Т.А. 
	31.12.2020
	X
	31.12.2020
	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 06.10.2019 № 0358300008419000181_289859, оказываются услуги по содержанию и эксплуатации водоотливного комплекса и очистных сооружений шахта «Бургустинская»
	Услуги по содержанию и эксплуатации водоотливного комплекса и очистных сооружений шахта «Бургустинская»
выполнены в полном объёме в соответствии с заключенным муниципальным контрактом 


	

	4.
	ОМ 1.2. «Сохранение и развитие зеленых насаждений»
	Директор МКУ «ОКС» 
Кучеренко Т.А.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Сохранение и развитие зеленых насаждений как фактора улучшения и защиты окружающей среды 
	Сохранены и развиваются зеленые насаждения с целью улучшения и защиты окружающей среды


	

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.
	Директор МКУ «ОКС» 
Кучеренко Т.А.
	31.12.2020
	X
	31.12.2020
	11.04.2020 и 17.10.2020 проведены дни древонасаждений на территории района. Проведены работы по обрезке зелёных 
насаждений
	Увеличено количество зелёных насаждений в населённых пунктах Красносулинского района
	

	6.
	ОМ 1.3. «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде»
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) 
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Разработка проектно-изыскательских работ по объекту «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г.КрасныйСулин, в 1720 м на север от дома No 32 по ул.Фурманова»
	Проведены проектно-изыскательские работы по свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, в 1720 м на север от дома №32 по ул. Фурманова.
	

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) 
	31.12.2020
	X
	31.12.2020
	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, в 1720 м на север от дома № 32 по ул. Фурманова»
	Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, в 1720 м на север от дома № 32 по ул. Фурманова»
	

	8.
	Подпрограмма 2. «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения»
	Начальник управления образования 
Дремина М.П.
	Х
	Х
	Х
	Реализация двух основных
мероприятий
	Два основных мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки
	Х

	9.
	ОМ 2.1. «Организация мероприятий в рамках экологического образования и просвещения населения»
	Начальник управления образования 
Дремина М.П.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения района
	Проведение мероприятий по экологическому просвещению
	

	10.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.
	Начальник управления образования 
Дремина М.П.
	31.12.2020
	X
	31.12.2020
	Реализации проекта «Вовлечение местного населения в сохранение природного наследия Донского края» в 2020 году.
	Представители Красносулинского района приняли участие в проекте «Вовлечение местного населения в сохранение природного наследия Донского края», а так же проведено 
9 мероприятий.
	

	11.
	ОМ 2.2. «Распространение экологических очерков, статей, информационных материалов»
	Начальник управления образования 
Дремина М.П.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Пропаганда экологических знаний, повышение уровня экологической культуры
	Распространение экологических очерков, статей, информационных материалов
	

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.
	Начальник управления образования 
Дремина М.П.
	31.12.2020
	X
	31.12.2020
	Пропаганда экологических знаний, повышение уровня экологической культуры
	Размещено 
11 информацион-ных статей с целью повышения экологической культуры
	


Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2020 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы за 2020 год
	Наименование
муниципальной
 программы, подпрограммы,
основного мероприятия
	Источники
финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренных
	Фактические 
расходы 
(тыс. рублей)

	
	
	муниципальной
программой
	сводной
бюджетной
росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
	всего 
	36213,2
	36213,2
	36163,0


	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	2560,7
	2560,7
	2560,6

	
	бюджет района
	33652,5
	33652,5
	33602,4

	
	безвозмездные поступления в бюджет района, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	X
	0,0

	
	внебюджетные источники

	0,0
	X
	0,0

	Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе»
	всего 
	36163,2
	36163,2
	36163,0


	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет 
	2560,7
	2560,7
	2560,6

	
	бюджет района
	33602,5
	33602,5
	33602,4

	
	безвозмездные поступления в бюджет района, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	X
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	X
	0,0

	Основное мероприятие 1.1. Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений 
ОАО «Шахта «Бургустинская»
	всего 
	33421,5
	33421,5
	33421,5


	Основное мероприятие 1.3. 
«Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде»
	всего 
	2741,7
	2741,7
	2741,5

	Подпрограмма 2. «Экологическое образование и формирование экологической культуры»
	всего 
	50,0

	50,0

	0,0


	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	50,0

	50,0

	0,0


	
	безвозмездные поступления в бюджет района, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	X
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	X
	0,0

	Основное мероприятие 2.1. «Организация мероприятий в рамках экологического образования и просвещения населения»
	всего
	50,0

	50,0

	0,0



Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2020 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей
	№ п/п
	Номер и
наименование

	Единица
измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	2019
	2020
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

	1.
	Показатель 1.
Количество мероприятий по охране окружающей среды на территории Красносулинского района
	единиц
	8
	4
	8
	Перевыполнение планового значения показателя связано с увеличением мероприятий, в связи с познавательной активностью обучающихся активной жизненной позицией

	2.
	Показатель 2. Норма поддержания уровня шахтных вод
	м
	172
	172
	169,8
	В соответствии с техническим заданием контракта от 06.10.2019 № 0358300008419000181_289859 уровень шахтных вод не должен превышать 170 м. 

	Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе»

	3.
	Показатель 1.1. Доля очищенных ВК и ОС ОАО «Шахта «Бургустинская» сточных вод, сбрасываемых в водные объекты в общем объёме сброшенных сточных вод в отчётном году
	процент
	100
	100
	100
	-

	4.
	Показатель 1.2. Снижение уровня загрязняющих веществ
	процент
	6,54
	6,42
	6,42
	

	5.
	Показатель 1.3. Доля площади особо охраняемых природных территорий Красносулинского района к общей площади Ростовской области
	процент
	0,085463086
	0,085463086
	0,085463086
	-

	6.
	Показатель 1.4.Разработка проектно-изыскательских работ по объекту
	единиц
	-
	1
	1
	-

	7.
	Показатель 1.6. Доля утилизированных (использованных) твёрдых коммунальных отходов в общем объёме образовавшихся твёрдых коммунальных отходов
	процент
	-
	20
	20
	-

	Подпрограмма 2 «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения»

	8.
	Показатель 2.1. количество ежегодных мероприятий по просвещению и образованию, проводимых на территории Красносулинского района
	единиц
	37
	6
	9
	перевыполнение планового значения показателя связано с увеличением мероприятий, в связи с познавательной активностью обучающихся активной жизненной позицией

	9.
	Показатель 2.2. количество распространенных экологических очерков, статей, 
информационных материалов
	штук
	10
	11
	11
	-


