Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 9 месяцев 2019 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1445.
На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрены ассигнования в сумме 32 249,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. По состоянию на 01.10.2019 года фактическое освоение средств составило 21497,7 тыс. рублей (или 66,7%).
Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» (далее - подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» (далее - подпрограмма 2).
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2019 № 134, распоряжением Администрации Красносулинского района от 28.12.2018 № 352 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2019 году за счет средств бюджета района предусмотрено 32 229,0 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2019 года фактически освоено 21497,7 тыс. рублей.
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2019 года достигнуты следующие результаты:
предотвращено заболачивание пахотных земель, лесонасаждений (наличие заболоченных пахотных земель, лесонасаждений – 0 га, оказаны услуги по содержанию и эксплуатации водоотливного комплекса и очистных сооружений шахта «Бургустинская»);
сохранены зеленые насаждения в Красносулинском районе.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2019 году за счет средств бюджета района предусмотрено 20,0 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2019 года фактически освоено 11,7 тыс. рублей (или 58,5%).
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9 месяцев 2019 года достигнуты следующие результаты:
Формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения района:
- системная работа по экологическому образованию и воспитанию обучающихся Красносулинского района в 2019 году была ориентирована на поиск такой педагогической модели, которая бы естественно и органично связывала программы детских дошкольных учреждений,  школ и учреждений дополнительного образования.
В дошкольных образовательных учреждениях используется модель интегрированного экологического образования.
В образовательных учреждениях концепция непрерывного экологического образования в 2019 году реализовалась не только в рамках базового компонента обучения, но и в апробации и внедрении факультативных курсов и программ, таких как «Экология донского края», «Здоровье и я», «Здоровье человека в условиях экологического кризиса», «Химия и окружающая среда», «Человек и природа», Школьный экологический мониторинг». МБОУ СОШ №22  расположена  в посёлке Горный Красносулинского района, рядом с лесным массивом, поэтому вопросы природоохранной деятельности являются ведущими в системе образовательной и воспитательной деятельности данного коллектива. 
Ежегодно на базе МБОУ СОШ №22 проводится районный экологический фестиваль «Я, ты, он, она- мы экологи, друзья!».Отряд юных экологов МБОУСОШ №22 на протяжении 10 лет принимает участие в областном слете юных экологов, а также экологическом  фестивале «Воспетая степь». 
Информация о мероприятиях была размещена в следующих источниках:
- в научно-методическом журнале «Региональная школа управления»;
- 5 воспитателей ДОУ и МБОУ СОШ №22 приняли участие в Региональном этапе конкурса методических материалов социально-экологической направленности в рамках Всероссийского экологического детского фестиваля. Все участники получили сертификаты участников фестиваля;
- на сайте МИНПРИРОДЫ;
-на сайте дирекции особоохраняемых природных территорий Ростовской области;
- школьные сайты; 
- газета Красносулинский Вестник.

Главный специалист отдела сельского хозяйства

Администрации Красносулинского района                                             Д.А. Бондарев

Главный бухгалтер

Администрации Красносулинского района                                       О.В. Васильченко

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» отчетный период 9 мес. 2019 г

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  
	Результат

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания реализации, наступления  контрольного события
	Расходы бюджета района на       реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения 

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюд-жетной росписью
	факт на отчетную дату 
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1     
«Охрана окружающей среды в Красносулинском районе»  
	Заместитель главы 

Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства Голубов М.Г.
	X
	X
	X
	32229,0
	32229,0
	21486,0
	10743,0

	2.
	Основное мероприятие 1.1   «Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений 

ОАО «Шахта «Бургустинская»             
	Директор МКУ «ОКС» Кучеренко Т.А. 
	Предотвращение заболачивания пахотных земель, лесонасаждений
	01.01.2019
	31.12.2019
	32229,0
	32229,0
	21486,0
	10743,0

Освоение денежных средств запланировано в IV квартале 2019 года

	3.
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.1

Предотвращение заболоченных 

пахотных земель, лесона

саждений, оказание услуг 
по содержанию
и эксплуатации водоотливного комплекса и очистных 

сооружений шахта «Бургустинская»  
	Директор МКУ «ОКС» Кучеренко Т.А. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 29.10.2018 №0358300008418000185_289859
	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 29.10.2018 №0358300008418000185_289859, оказываются услуги по содержанию и эксплуатации водоотливного комплекса и очистных сооружений шахта «Бургустинская»
	X
	31.12.2019
	X
	X
	X
	Х

	4.
	Основное мероприятие 1.2  Сохранение и развитие зеленых насаждений 
	Директор МКУ «ОКС» Кучеренко Т.А.
	Сохранение и развитие зеленых насаждений как фактора улучшения и защиты окружающей среды
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.2
Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений 
	Директор МКУ «ОКС» Кучеренко Т.А.
	Мероприятия по сохранению и развитию зеленых насаждений не проводились
	X
	31.12.2019
	X
	X
	X
	Х

	6.
	Подпрограмма 2. «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения»
	Начальник управления образования 

Дремина М.П.
	Формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения района
	Х
	31.12.2019
	20,0
	20,0
	11,7
	8,3

	7.
	Основное мероприятие 2.1. «Организация мероприятий в рамках экологического образования и просвещения населения»
	Начальник управления образования 

Дремина М.П.
	Формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения района 
	01.01.2019
	31.12.2019
	20,0
	20,0
	11,7
	8,3 

Освоение денежных средств запланировано в IV квартале 2019 года

	8.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1
Участие представителей Красносулинского района в экологических мероприятиях
	Начальник управления образования 

Дремина М.П.
	Проводится подготовка к участию в VIII областном слете юных экологов. 
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.
	Основное мероприятие 2.2. Распространение экологических очерков, статей, информационных материалов
	Начальник управления образования 

Дремина М.П.
	Пропаганда экологических знаний, повышение уровня экологической культуры
	01.01.2019
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Распространение экологических очерков, статей, информационных материалов
	Начальник управления образования 

Дремина М.П.
	Распространение экологических очерков, статей, информационных материалов, проведено 10 мероприятий, 6 статей 
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Итого по муниципальной программе  

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»                 
	Всего
	X
	X
	X
	32249,0
	32249,0
	21497,7
	10751,3

	
	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы: Заместитель главы 

Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства Голубов М.Г.
	X
	X
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Соисполнитель муниципальной программы: управление образования Красносулинского района
	X
	X
	X
	20,0
	20,0
	11,7
	8,3

	
	
	участник 1
МКУ «ОКС»
	X
	X
	X
	32229,0
	32229,0
	21486,0
	10743,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Главный специалист отдела сельского хозяйства
Администрации Красносулинского района                                                                                                                   Д.А. Бондарев
