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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.12.2023 № 361
г. Красный Сулин

О внесении изменений 
в приложение к распоряжению 
Администрации Красносулинского района 
от 21.12.2022 № 386

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от  28.12.2023 № 1325 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1367», от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 21.12.2022 № 386 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» на 2023 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичкова И.С.

Глава Администрации
Красносулинского района	Н.А. Альшенко 

Распоряжение вносит
отдел по взаимодействию со средствами 
массовой информации и институтами 
гражданского общества с функцией 
муниципального центра управления
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Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 29.12.2023 № 361

Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 21.12.2022 № 386

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы Красносулинского района 
«Поддержка казачьих обществ» на 2023 год

	№
п/п
	Номер
и наименование
	Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник
(должность/ФИО)
	Ожидаемый результат
(краткое описание)
	Плановый
срок
реализации
	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	федераль-ный бюджет
	областной бюджет
	бюджет 
района
	бюджеты поселений
	внебюджет-ные источники



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Подпрограмма 1. 
«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	Х
	Х
	5009,6
	0,0
	4912,9
	96,7
	0,0
	0,0

	2.
	ОМ 1.1. Оказание содействия членами казачьих обществ органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций
	Главный специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района Пигарева С.А.
	Увеличение числа членов казачьих обществ, задействованных в решении важнейших социальных, экономических и культурных проблем Красносулинского района, сохранение этнической идентичности казачьего населения Красносулинского района;
расширение перечня видов деятельности казачьих дружин в рамках установленных полномочий органов местного самоуправления

	31.12.2023
	4912,9
	0,0
	4912,9
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	Обеспечение несения государственной и иной службы казачьей дружины
	31.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	ОМ 1.2. Обеспечение эффективного взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с членами казачьих обществ и объединений
	Главный специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района Пигарева С.А.
	Совершенствование системы взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с казачьими обществами и объединениями
	31.12.2023
	96,7
	0,0
	0,0
	96,7
	0,0
	0,0

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	Проведение заседаний Совета по делам казачества при Администрации Красносулинского района (ежеквартально)
	31.03.2023
30.06.2023
30.09.2023
31.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	Проведение «Большого отчетного Круга ЮКО «Сулинский Юрт»
	30.09.2023
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	Поощрение казачьих дружинников и народных казачьих дружинников за содействие в обеспечении общественного порядка при проведении общественно политических, массовых и других мероприятий
	31.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Подпрограмма 2. «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	Х
	Х
	535,2
	0,0
	0,0
	535,2
	0,0
	0,0

	7.
	ОМ 2.1. Обеспечение предоставления образовательных услуг с использованием казачьего компонента
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	Повышение качества и совершенствование образовательного процесса в образовательных организациях, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент; максимальный охват детей и подростков программой изучения культуры традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края
	31.12.2023
	535,2
	0,0
	0,0
	535,2
	0,0
	0,0

	8.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	Организация учебного процесса в образовательных организациях, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент
	31.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.
	ОМ 2.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие казачьего образования
	Главный специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района Пигарева С.А.
	Формирование и развитие творческих способностей детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организация их свободного времени, адаптация к жизни в обществе

	31.12.2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	Проведение мероприятий в образовательных организациях, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент, с участием представителей ЮКО «Сулинский Юрт»
	31.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	Проведение среди учащихся МБОУ СОШ со статусом «Казачье» военно-спортивной эстафеты
	31.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	11.
	Подпрограмма 3. «Развитие казачьей культуры»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12.
	ОМ 3.1. Мероприятия по возрождению и развитию культуры казачества
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Увеличение количества граждан, участвующих в культурных мероприятиях, направленных на развитие казачьей культуры
	31.12.2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	Организация участия казачьих творческих коллективов в районных и областных мероприятиях
	31.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	14.
	ОМ 3.2. Мероприятия по организации информационного обеспечения населения Красносулинского района о деятельности казачьих обществ
	Главный специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района Пигарева С.А.
	Увеличение посещений населением Красносулинского района мероприятий, связанных с самодеятельным народным творчеством казаков
	31.12.2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2. 
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С.
	Информирование жителей Красносулинского района о деятельности казачьих обществ через средства массовой информации
	31.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	16.
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	5544,8
	0,0
	4912,9
	631,9
	0,0
	0,0

	
	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Красносулинского района (отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления)
	Х
	Х
	5009,6
	0,0
	4912,9
	96,7
	0,0
	0,0

	
	
	Участник – управление образования Красносулинского района
	Х
	Х
	535,2
	0,0
	0,0
	535,2
	0,0
	0,0.




Управляющий делами
Администрации района	И.Ю. Кишкинова
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