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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23.03.2020 № 66
г. Красный Сулин
О внесении изменений 

в приложение к распоряжению 

Администрации Красносулинского 
района от 10.12.2019 № 311
В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», от 19.03.2020 № 349 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1351», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», -
1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 10.12.2019 № 311 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильемнаселения Красносулинского района» на 2020 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
Глава Администрации 

Красносулинского района
Н.А. Альшенко
Распоряжение вносит 

Управление земельно-имущественных 
отношений и муниципального заказа
Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 23.03.2020 № 66
Приложение 
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 10.12.2019 № 311
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Красносулинского района» 
на 2020 год

	№ п/п
	Номер и

наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник (должность / ФИО)
	Ожидаемый       результат  
(краткое описание)
	Плановый 
срок    
реализации
	Объем расходов (тыс. руб.)


	
	
	
	
	
	всего
	феде-ральный бюджет
	област-

ной 
бюджет
	бюджет района
	бюджеты посе-лений
	внебюд-жетные-
источ-ники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Подпрограмма 1

«Территориальное планирование и развитие территорий, 
в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе»
	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	37 746,3
	0,0
	24 800,5
	12 864,1
	81,7
	0,0

	
	
	Начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –

Неграмотнова Г.В.


	Х
	Х
	11 197,5
	0,0
	0,0
	11 197,5
	0,0
	0,0

	
	
	Главный 
архитектор Администрации Красносулинского района – 
Бисаинов А.Р.


	Х
	Х
	25 250,5
	0,0
	23 583,9
	1 666,6
	0,0
	0,0

	
	
	Глава администрации Горненского городского поселения – Корчагин П.Ю.


	Х
	Х
	62,0
	0,0
	62,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Глава администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.

	Х
	Х
	1173,4
	0,0
	1 095,9
	0,0
	77,5
	0,0

	
	
	И.о. главы администрации Углеродовского городского поселения – 
Иляев С.Г.
	Х
	Х
	62,9
	0,0
	58,7
	0,0
	4,2
	0,0

	2.
	ОМ 1.1 «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства»
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – 
Бисаинов А.Р.;

глава администрации Горненского городского поселения – Корчагин П.Ю.;

и.о. главы администрации Углеродовского городского поселения – 
Иляев С.Г.
	Х
	Х
	26548,8
	0,0
	24 800,5
	1 666,6
	81,7
	0,0

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1 
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района –
БисаиновА.Р.;
глава администрации Горненского городского поселения – Корчагин П.Ю.;

глава администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.;

и.о. главы администрации Углеродовского городского поселения – 
Иляев С.Г.
	Выполнение 15 проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских  поселений Красносулинского района Ростовской области в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроитель-ным кодексом РФ
	31.12.2020
	Х
	Х


	Х


	Х


	Х


	Х



	4.
	О М 1.2: «Обеспечение перспективных земельных участков документами планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства»
	Начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –

Неграмотнова Г.В.
	Передача в общедолевую собственность бесплатно земельных участков категориям граждан, установленных

законодательством РФ

	31.12.2020
	105,4
	0,0
	0,0
	105,4
	0,0
	0,0

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2
	Начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –

Неграмотнова Г.В.
	Предоставление 30 земельных участков гражданам, имеющим 3-х и более несовершен-нолетних детей и совместно проживающих с ними в общедолевую собственность бесплатно
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	ОМ 1.3:

«Обеспечение эффективного использования муниципальных функций»
	Начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –

Неграмотнова Г.В.
	Повышение эффективности бюджетных средств
	31.12.2020
	11092,1
	0,0
	0,0
	11092,1
	0,0
	0,0

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3
	Начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –

Неграмотнова Г.В.
	Предоставление муниципальной услуги (деятельность органов местного самоуправления) в полном 
объеме
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	О.М. 1.4.

Улучшение предприни-мательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – 
Бисаинов А.Р.;

начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –

Неграмотнова Г.В.


	Снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья
	31.12.2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – 
Бисаинов А.Р.;

начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –

Неграмотнова Г.В.


	Уменьшение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводствен-ного назначения, в том числе для стандартного жилья до 9 единиц
	31.12.2020
	Х
	Х


	Х


	Х


	Х


	Х



	10.
	О.М. 1.5. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства в том числе, повышение качества индустриального жилищного строительства
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – 
Бисаинов А.Р.;

начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –

Неграмотнова Г.В.


	Развитие доступного рынка жилья, в том числе стандартного жилья
	31.12.2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0.0
	0,0

	11.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5.
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – 
Бисаинов А.Р.;

начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –

Неграмотнова Г.В.
	Ввод общей площади жилья в эксплуатацию в объеме 
18,0 тыс.кв.м.
	31.12.2020
	Х
	Х


	Х


	Х


	Х


	Х



	12.
	Подпрограмма 2 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»
	Всего, в том числе
	Х
	Х
	110 999,4
	0,0
	102 432,4
	1 089,1
	7 477,9
	0,0

	
	
	Начальник 

УЗИО и МЗ Красносулинского района –

Неграмотнова Г.В.
	Х
	Х
	48 740,4
	0,0
	47 651,3
	1 089,1
	0,0
	0,0

	
	
	Глава администрации Долотинского сельского 
поселения – Кудинова Е.Н.


	Х
	Х
	12 773,7
	0,0
	11 930,6
	0,0
	843,1
	0,0

	
	
	Глава администрации Ковалевского сельского 
поселения – 
Изварин Н.В.


	Х
	Х
	14 701,5
	0,0
	13 731,2
	0,0
	970,3
	0,0

	
	
	Глава администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.


	Х
	Х
	19 466,6
	0,0
	14 813,1
	0,0
	4 653,5
	0,0

	
	
	И.о. главы администрации Углеродовского городского поселения – 

Иляев С.Г.
	Х
	Х
	15 317,2
	0,0
	14 306,2
	0,0
	1 011,0
	0,0

	13.
	ОМ 2.1. «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции»
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – 

Бисаинов А.Р.;

глава администрации Долотинского сельского поселения – Кудинова Е.Н.;

глава администрации Ковалевского сельского поселения – Изварин Н.В.;

глава администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.;

и.о. главы администрации Углеродовского городского поселения – 

Иляев С.Г.

	Х
	Х
	62 259,0
	0,0
	54 781,1
	0,0
	7 477,9
	0,0

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – 

Бисаинов А.Р.
	Ликвидировать аварийный жилищный фонд на территориях: Долотинского сельского поселения;
Ковалевского сельского поселения; Красносулинского городского поселения;

Углеродовского городского поселения в общем объеме 
1 452,7 кв. м.
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	15.
	ОМ 2.2:

«Обеспечение жильем молодых семей в Красносулинском районе»
	Начальник 

УЗИО и МЗ Красносулинского района –

Неграмотнова Г.В.


	Оказание мер государственной поддержки в виде социальных выплат для улучшения жилищных условий 
молодых 
семей

	31.12.2020
	16 500,4
	0,0
	15 411,3
	1 089,1
	0,0
	0,0

	16.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2
	Начальник 

УЗИО и МЗ Красносулинского района –

Неграмотнова Г.В.


	Предоставить свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья
19 молодым семьям
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	17.
	ОМ 2.3: «Обеспечение, предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения  родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»
	Начальник 

УЗИО и МЗ Красносулинского района –

Неграмотнова Г.В.


	Обеспечение  жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения  родителей, 
лиц из их 
числа по договорам 
найма специализирован-ных жилых помещений
	31.12.2020
	32 240,0
	0,0
	32 240,0
	0,0
	0,0
	0,0

	18.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3
	Начальник 

УЗИО и МЗ Красносулинского района –

Неграмотнова Г.В.


	Обеспечить жилыми помещениями 
23-х детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализирован-ных жилых помещений
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	19.
	Итого по муниципальной 

программе
	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	148 745,7
	0,0
	127 232,9
	13 953,2
	7 559,6
	0,0

	
	
	начальник 

УЗИО и МЗ Красносулинского района –

Неграмотнова Г.В.
	Х
	Х
	59 937,9
	0,0
	47 651,3
	12 286,6
	0,0
	0,0

	
	
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – 

Бисаинов А.Р.
	Х
	Х
	25 250,5
	0,0
	23 583,9
	1 666,6
	0,0
	0,0

	
	
	Глава администрации Горненского городского поселения – Корчагин П.Ю.
	Х
	Х
	62,0
	0,0
	62,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Глава администрации Долотинского сельского поселения – Кудинова Е.Н.


	Х
	Х
	12 773,7
	0,0
	11 930,6
	0,0
	843,1
	0,0

	
	
	Глава администрации Ковалевского сельского поселения – Изварин Н.В.
	Х
	Х
	14 701,5
	0,0
	13 731,2
	0,0
	970,3
	0,0

	
	
	Глава администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.
	Х
	Х
	20 640,0
	0,0
	15 909,0
	0,0
	4 731,0
	0,0

	
	
	И.о. главы администрации Углеродовского городского поселения – 

Иляев С.Г.
	Х
	Х
	15 380,1
	0,0
	14 364,9
	0,0
	1 015,2
	0,0


Управляющий делами 

Администрации района
И.Ю. Кишкинова
