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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2024 № 358
г. Красный Сулин
Об утверждении отчета 
о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.



Глава Администрации
Красносулинского района	Н.А. Альшенко




Постановление вносит
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС
Красносулинского района Ростовской области»

Приложение
к постановлению Администрации Красносулинского района 
от 11.04.2024 № 358

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Красносулинского района 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 12.12.2018 № 1390 (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 
обеспечено эффективное предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;
обеспечено поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района; 
созданы условия для поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
обеспечена работа комплексной многоуровневой системы, базирующийся на современных подходах и мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них на базе программного комплекса «Безопасный город»;
осуществлено поддержание высокой готовности сил и средств муниципального казенного учреждения «Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»);
выполнены мероприятия по обслуживанию локальной системы оповещения «ГТС плотина Соколовская»;
администрацией Божковского сельского поселения, администрацией Ковалевского сельского поселения, администрацией Садковского сельского поселения приобретены комплекты специальной техники на базе трактора с прицепным (цистерна с насосом) и навесным (плуг, косилка, погрузчик, ковш) оборудованием.
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы 

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. 
В рамках подпрограммы 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация четырех основных мероприятий и четырех контрольных событий:
Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности МКУ Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия:
заключены договора (соглашения) с Администрациями городских и сельских поселений ПОО – 15 объектов;
количество выездов составило 1443, в результате которых: спасено пострадавших в ДТП – 20 человек; оказана помощь в спиле аварийных деревьев в 20 случаях; оказана помощь скорой медицинской помощи в спуске больных в карету скорой помощи в 32 случаях; в 17 случаях оказана помощь в откачке ливневых вод; в 28 случаях оказана помощь в обеспечении электропитанием (работа генератора) социально-значимых объектов; в 38 случаях населению оказана помощь в деблокировании жилых помещений; 39 мероприятий по мониторингу трассы М-4 «Дон» и автомобильных дорог Красносулинского района в зимнем периоде при снежных заносах; в 9 случаях реагирование на угрозу террористического акта; проведено 365 профилактических мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима; проведено 324 профилактических мероприятий о предупреждении населения от мошеннических действий; проведено 201 информирование населения о контрактной службе;
обеспечено предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района, а также координация, регулирование спасательных расчетов;
приобретено оборудование для ремонта и технического обслуживания автомобилей; 
приобретены комплектующие запчасти к оборудованию;
приобретены запчасти на ремонт и оказание услуги по ремонту грузовой цистерны КО 520;
проведены мероприятия по переводу на автономное отопление учреждения.
Основное мероприятие 1.2 «Поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Красносулинского района» выполнено. 
В ходе реализации данного основного мероприятия достигнуты следующие результаты:
выполнен комплекс мероприятий по поддержанию в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях; 
проведены ежемесячные, ежеквартальные тренировки по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению чрезвычайных ситуаций: 18.01.2023; 22.02.2023; 22.03.2023; 19.04.2023; 24.05.2023; 21.06.2023; 19.07.2023; 23.08.2023; 20.09.2023; 19.10.2023; 09.11.2023; 21.12.2023. 
Основное мероприятие 1.3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации» выполнено.
С целью реализации данного основного мероприятия службами экстренного реагирования, ЕДДС, ДДС проведены:
службами экстренного реагирования, ЕДДС, ДДС проведены: 20.02.2023 тренировка по ликвидации последствий ДТП; 01-02.03.2023 тренировка по прогнозированию возможной обстановки во время паводка; 16.04.2023 тренировка по нарушению газо-, теплоснабжению; 19-20.04.2023 пожарно-тактические учения; 03.05.2023 тренировка на потенциально-опасном объекте; 12.05.2023 учения на объекте с крупным хранением нефтепродуктов; 
25-26.05.2023 тренировка по ликвидации последствий ДТП; 10.06.2023 и 04.08.2023 тренировки по реагированию на возгорание сухой растительности; 28.09.2023 тренировка по ликвидации аварии на газопроводе; 22.11.2023 тренировка по ликвидации последствий ДТП в зимнем периоде; 13-14.12.2023 командно-штабное учение с органами управления и силами РСЧС Красносулинского района по теме: «Действия органов управления и сил РСЧС по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения населения и обеспечению безопасности на автомобильных дорогах Красносулинского района при возникновении неблагоприятных погодных условий в зимнем периоде».
Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района» выполнено. 
По результатам реализации данного основного мероприятия в соответствии с запланированными муниципальной программой мероприятиями ООО «Грант-СБ» выполнены работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры Марс-Арсенал на объекте II класса опасности комплекса гидротехнического сооружения (ГТС) плотины Соколовского водохранилища.
По подпрограмме 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено выполнение четырех контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки. 
По подпрограмме 2 «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация трех основных мероприятий и четырех контрольных событий. 
Основное мероприятие 2.1 «Проведение лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных учреждениях о пожарной безопасности» выполнено. 
По итогам реализации данного основного мероприятия в 2023 году были достигнуты следующие результаты: 
в образовательных учреждениях города и района проведено 25 лекций, бесед «по пожарной безопасности»; 
проведено 560 профилактических мероприятий, распространено 
378 единиц наглядной агитации по пожарной безопасности, по средствам громкоговорящей связи охвачено более 70000 человек;
адресными профилактическими мероприятиями по пожарной безопасности охвачено 34 многодетные семьи; 
в образовательных учреждениях Красносулинского района проведены открытые уроки;
в СМИ опубликовано 47 заметок и по радио передано 51 сообщение о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности;
обеспечено поддержание в постоянной готовности техники, используемой для тушения пожаров.
Основное мероприятие 2.2 «Дооснащение АСФ Красносулинского района средствами пожаротушения, поддержание в постоянной готовности техники, используемой для пожаротушения» выполнено.
По итогам реализации данного основного мероприятия в 2023 году АСФ Красносулинского района в 33 случаях оказана помощь экстренной оперативной службе «101» при тушении пожаров, в 8 случаях оказана помощь Красносулинскому городскому поселению в проведении контролируемых выжиганий.
АСФ Красносулинского района произведено техническое обслуживание и ремонт ранцевых огнетушителей «Ермак» (10 штук). 
Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района» выполнено.
По итогам реализации данного основного мероприятия в 2023 году администрацией Божковского сельского поселения, администрацией Ковалевского сельского поселения, администрацией Садковского сельского поселения приобретены комплекты специальной техники на базе трактора с прицепным (цистерна с насосом) и навесным (плуг, косилка, погрузчик, ковш) оборудованием. 
По подпрограмме 2 «Пожарная безопасность» предусмотрено выполнение трех контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.
По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий.
Основное мероприятие 3.1 «Проведение профилактических мероприятий с населением, лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных учреждениях о правилах поведения на воде» выполнено. 
По итогам реализации данного основного мероприятия в 2023 году были достигнуты следующие результаты: 
проведены беседы в образовательных учреждениях по безопасности на воде: в МБОУ лицей № 7 – 5 бесед, КМК – 3 беседы, школах города и района – 13 бесед; 
опубликовано заметок в СМИ – 41, передано сообщений по радио «Дача» – 53; 
установлены запрещающие знаки на водных объектах, в местах, запрещенных для купания;
с представителями Администраций городских и сельских поселений проведены 5 надзорно-профилактических операций «Зимняя рыбалка – 2023»;
проведено 547 профилактических мероприятий по безопасности на водоемах (льду) с населением посредствам громкоговорящей связи;
проведено 10 рейдов по традиционным местам купания в период праздника «Крещение».
Основное мероприятие 3.2 «Дооснащение АСФ Красносулинского района средствами спасения на воде» выполнено. 
По итогам реализации данного основного мероприятия в 2023 году силами и средствами спасения на воде АСФ Красносулинского района проводились профилактическо-предупредительные мероприятия, в результате которых предотвращено 106 фактов купания в летний период и 23 факта выхода на лед в осенне-зимний период.
По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрено выполнение двух контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.
По подпрограмме 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий.
Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение функционирования 
ЕДДС-Системы-112 Красносулинского района» выполнено. 
По итогам реализации данного основного мероприятия в 2023 году были достигнуты следующие результаты:
в ЕДДС Красносулинского района обеспечено постоянное функционирование 2-х автоматизированных рабочих мест для бесперебойного приема информации от населения и передачи полученной информации в соответственные службы экстренного реагирования;
в образовательных учреждениях города и района распространено 
270 единиц информационного материала о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций;
в СМИ направлено 21 заметка на тему: «Правила обращения при возникновении экстренной ситуации на номер 112» и передано 47 сообщений по радио «Дача»;
приобретены 2 рабочих места с криптографической защитой информации и организации подключения рабочих мест ЕДДС к единому информационному пространству РСЧС.
Основное мероприятие 4.2 «Организация связи между единой дежурно-диспетчерской службой Красносулинского района и дежурно-диспетчерскими службами на основе волоконно-оптических линий связи» выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия проведено 
130 тренировок с дежурно-диспетчерскими службами с целью повышения уровня оперативности реагирования и сокращения времени оповещения экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112». 
По подпрограмме 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» запланировано выполнение двух контрольных событий, которые выполнены в установленные сроки.
По подпрограмме 5 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий. 
Основное мероприятие 5.1 «Содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района». 
В рамках реализации данного основного мероприятия достигнуты результаты:
с ООО «Группа компаний «Вега» заключен контракт от 06.12.2022 № 0358300008422000269_154666 по оказанию услуги по предоставлению визуальной информации (видеопотоков), её хранению, экспорту видеоматериалов;
обеспечено функционирование 41 камеры видеонаблюдения АПК «Безопасный город», 5 из которых распознают автомобильные номера;
осуществлено их содержание и техническое обслуживание;
обеспечено бесперебойное видеонаблюдение, мониторинг и прогнозирование о возможных угрозах и чрезвычайных ситуациях.
Основное мероприятие 5.2 «Организация дистанционного управления видеокамерами, информирование о неисправностях компонентов системы видеонаблюдения» выполнено. 
С целью реализации данного основного мероприятия обеспечен режим непрерывной работы АПК «Безопасный город».
По подпрограмме 5 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района» предусмотрена реализация двух контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:
увеличение потребности в информировании населения по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности с целью недопущения пожаров в быту;
приглашения в общеобразовательные учреждения для проведения занятий с учащимися по безопасности на воде;
пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации;
эффективность взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах в Красносулинском районе.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 33454,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 10609,5 тыс. рублей;
бюджет района – 22095,2 тыс. рублей;
бюджет поселений – 749,9 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии решением Собрания депутатов Красносулинского района от 20.12.2023 № 220 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 130 
«О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» составил 32704,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 32704,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
областной бюджет – 10609,5 тыс. рублей;
бюджет района – 22095,2 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
32644,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
областной бюджет – 10609,5 тыс. рублей;
бюджет района – 22035,1 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета, бюджета района, бюджета поселений и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 60,1 тыс. рублей, из них:
1,4 тыс. рублей – экономия по расходам на оплату труда и по фактически сложившимся расходам по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам;
22,9 тыс. рублей – экономия по фактически сложившимся расходам на оплату коммунальных услуг, услуг связи;
34,2 тыс. рублей – по фактически сложившимся расходам по переходу учреждения на автономное отопление, медицинский осмотр водителей, программное обеспечение «Антивирус», техподдержка ViPNet;
1,0 тыс. рублей – экономия по сложившимся расходам на приобретение лицензии;
0,6 тыс. рублей – экономия по сложившимся расходам на приобретение администрацией Божковского сельского поселения, администрацией Ковалевского сельского поселения, администрацией Садковского сельского поселения приобретены комплекты специальной техники на базе трактора с прицепным (цистерна с насосом) и навесным (плуг, косилка, погрузчик, ковш) оборудованием.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 15 показателей, по 5 из которых фактические значение соответствует плановым, по 7 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю фактические значения ниже плановых, по 2 показателям плановое значение не достигнуто.
Показатель 3 «Доля населения Красносулинского района, попадающего в зону функционирования АПК «Безопасный город»: плановое значение – 70,0%; фактическое значение – 70,5%;
Показатель 4 «Снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях»: плановое значение – 4 человека; фактическое значение – 0 человек. В результате своевременного реагирования сил и средств районного звена областной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на возникающие происшествия на территории Красносулинского района чрезвычайные ситуации муниципального характера не произошли. 
Показатель 5 «Модернизация муниципальной системы оповещения»: плановое значение – 91,0 процент; фактическое значение – 91,0 процент.
Показатель 1.1. «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия»: плановое значение – 270 единиц; фактическое значение – 481 единиц. В связи неблагоприятными погодными условиями в зимний период, произошло увеличение дорожно-транспортных происшествий; аварийные отключения электроэнергии; в период ливневых дождей возникла необходимость откачки ливневых вод – фактическое значение превышает плановое. 
Показатель 1.2. «Количество обученных специалистов РЗ ОП РСЧС»: плановое значение – 230 человек; фактическое значение – 148 человек. В связи с уменьшением заявок о необходимости прохождения обучения фактическое значение ниже планового. 
Показатель 1.3. «Количество застрахованных гидротехнических сооружений»: плановое значение – 1 единица; фактическое значение – 0 единица. В связи с окончанием финансового 2023 года проведение мероприятия запланировано в первом квартале 2024 года.
Показатель 2.1. «Количество профилактических выездов по предупреждению пожаров»: плановое значение – 165 единиц; фактическое значение – 183 единицы. В связи с расширением профилактических мероприятий по пожарной безопасности плановое значение перевыполнено. 
Показатель 2.2. «Количество аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров»: плановое значение – 37 единиц; фактическое значение – 33 единицы. 
Показатель 2.3. «Количество приобретенных комплектов специальной техники на базе трактора с прицепным (цистерна с насосом) и навесным (плуг, косилка, погрузчик, ковш) оборудованием»: плановое значение – 3 единицы; фактическое значение – 3 единицы.
Показатель 2.4. «Повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова»: плановое значение – 100%; фактическое значение – 100%. 
Показатель 3.1. «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах»: плановое значение – 
165 единиц; фактическое значение – 210 единиц. В связи с расширением профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах плановое значение перевыполнено. 
Показатель 3.2. «Количество предотвращенных происшествий на водных объектах»: плановое значение – 9 человек; фактическое значение – 13 человек.
Показатель 4.1. «Количество АРМ Системы-112 на территории Красносулинского района»: плановое значение – 2 единицы; фактическое значение – 2 единицы.
Показатель 4.2. «Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами Системы-112»: плановое значение – 72,0 тыс. штук; фактическое значение – 93,0 тыс. штук. В связи с проведением информационной работы с населением по вопросам обращения на номер «112» плановое значение перевыполнено. 
Показатель 5.1. «Количество пунктов наблюдения АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района»: плановое значение – 41 штука; фактическое значение – 42 штуки. 
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 3 – 1;
степень достижения целевого показателя 4 – 1;
степень достижения целевого показателя 5 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.1. – 0;
степень достижения целевого показателя 1.2. – 0;
степень достижения целевого показателя 1.3. – 0;
степень достижения целевого показателя 2.1. – 1;
степень достижения целевого показателя 2.2. – 1;
степень достижения целевого показателя 2.3. – 1;
степень достижения целевого показателя 2.4. – 1;
степень достижения целевого показателя 3.1. – 1;
степень достижения целевого показателя 3.2. – 0;
степень достижения целевого показателя 4.1. – 1;
степень достижения целевого показателя 4.2. – 1;
степень достижения целевого показателя 5.1. – 1.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,73 (11/15), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (13/13), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий. 
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0 (5/5).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
33394,5 тыс. рублей / 33454,6 тыс. рублей = 1,0
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
1,0 / 1,0 = 1,0, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
0,73 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,87, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.
По итогам 2023 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета района.
Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы не привлекались.
В ходе реализации муниципальной программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» и постановлением Администрации Красносулинского района от 20.07.2017 № 569 «Об уровне софинансирования межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района, для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения за счет субсидий из областного бюджета».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы 

	Для достижения конечных результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы:
распоряжением Администрации Красносулинского района от 15.12.2023 № 323 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год;
решением Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2023 № 222 «О бюджете Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий. 
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	1
	2
	3
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	5
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	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций»
	Заместитель главы
Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства 
Шаповалов В.Б.
Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-

	2.
	Основное мероприятие 1.1: Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	30.12.2023
	01.01.2023
	30.12.2023
	Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района, а также координации, регулирования и контроля спасательных подразделений, проведение профилактических мероприятий и мероприятий по пропаганде безопасности жизнедеятельности

	Обеспечено своевременное предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района
	-

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района РО» Маляренко А.В.
	30.12.2023
	Х
	30.12.2023
	1. Заключение договоров с потенциально опасными объектами
2. Спасение пострадавших в ДТП, пожарах и на воде
	1. Заключены договора (соглашения) с Администрациями городских и сельских поселений ПОО – 15 объектов. 
2. количество выездов составило 1443, в результате которых: спасено пострадавших в ДТП – 20 человек; оказана помощь в спиле аварийных деревьев в 20 случаях; оказана помощь скорой медицинской помощи в спуске больных в карету скорой помощи в 32 случаях; в 17 случаях оказана помощь в откачке ливневых вод; в 28 случаях оказана помощь в обеспечении электропитанием (работа генератора) социально-значимых объектов; 
в 38 случаях населению оказана помощь в деблокировании жилых помещений; 
39 мероприятий по мониторингу трассы 
М-4 «Дон» и автомобильных дорог Красносулинского района в зимнем периоде при снежных заносах; в 9 случаях реагирование на угрозу террористического акта; проведено 365 профилактических мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима; проведено 324 профилактических мероприятий о предупреждении населения от мошеннических действий; проведено 201 информирование населения о контрактной службе;
3. Из средств бюджета района приобретено оборудование для ремонта и технического обслуживания автомобилей, комплектующие запчасти к оборудованию, запчасти на ремонт и оказание услуги по ремонту грузовой цистерны КО 520;
4. Проведены мероприятия по переводу на автономное отопление учреждения
	-

	4.
	Основное мероприятие: 1.2. «Поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Красносулинского района»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	30.12.2023
	01.01.2023
	30.12.2023
	Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций
	Проведены тренировки по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению чрезвычайных ситуаций.
	-

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	30.12.2023
	Х
	30.12.2023
	Проведение тренировок по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению чрезвычайных ситуаций
	Проведены ежемесячные, ежеквартальные тренировки по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению ЧС: 18.01.2023; 22.02.2023; 22.03.2023; 19.04.2023; 24.05.2023; 21.06.2023; 19.07.2023; 23.08.2023; 20.09.2023; 19.10.2023; 09.11.2023; 21.12.2023
	-

	6.
	Основное мероприятие: 1.3.
«Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	30.12.2023
	01.01.2023
	30.12.2023
	Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций
	Службами экстренного реагирования, ЕДДС, ДДС проведено 11 профилактических мероприятий

	-

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	30.12.2023
	Х
	30.12.2023

	1. Штабная тренировка с органами управления службами экстренного реагирования ДДС по возникновению ЧС.
2. Размещение информации на стендах и средствах массовой информации
	1 Службами экстренного реагирования, ЕДДС, ДДС проведены:
20.02.2023 тренировка по ликвидации последствий ДТП; 01-02.03.2023 тренировка по прогнозированию возможной обстановки во время паводка; 16.04.2023 тренировка по нарушению газо-, теплоснабжению; 19-20.04.2023 пожарно-тактические учения; 03.05.2023 тренировка на потенциально-опасном объекте; 12.05.2023 учения на объекте с крупным хранением нефтепродуктов; 25-26.05.2023 тренировка по ликвидации последствий ДТП; 10.06.2023 и 04.08.2023 тренировки по реагированию на возгорание сухой растительности; 28.09.2023 тренировка по ликвидации аварии на газопроводе; 22.11.2023 тренировка по ликвидации последствий ДТП в зимнем периоде; 13-14.12.2023 командно-штабное учение с органами управления и силами РСЧС Красносулинского района по теме: «Действия органов управления и сил РСЧС по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения населения и обеспечению безопасности на автомобильных дорогах Красносулинского района при возникновении неблагоприятных погодных условий в зимнем периоде»
	-

	8.
	Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	30.12.2023
	01.01.2023
	30.12.2023
	Повышение защищенности населения и территории Красносулинского района от наводнений и снижение ущерба от негативного воздействия вод
	Повышенная защищенность населения и территории
	-

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4 
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	 30.12.2023
	Х
	30.12.2023
	Своевременное информирование населения, проживающего нижнем бьефе п. Соколово-Кундрюченский 
	ООО «Грант-СБ» в 2023 году выполнены работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры Марс-Арсенал на объекте II класса опасности комплекса гидротехнического сооружения (ГТС) плотины Соколовского водохранилища
	-

	10.
	Программа 2.
«Пожарная Безопасность»
	Заместитель главы
Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства
Шаповалов В.Б.
Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-

	11.
	Основное мероприятие 2.1. «Проведение профилактических мероприятий с населением, лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных учреждениях о пожарной безопасности»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	30.12.2023
	01.01.2023
	30.12.2023

	Улучшение оперативных последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасании людей попавших в беду
	В образовательных учреждениях города и района проведены лекции и беседы о правилах пожарной безопасности 
	-

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1. 
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО ЧС Красносулинского района РО» 
Маляренко А.В.
	30.12.2023
	Х
	30.12.2023

	1. Проведение в образовательных учреждениях города и района лекций, бесед «по пожарной безопасности»; 
2. Распространение наглядной агитации по пожарной безопасности;
3. Публикация заметок в СМИ и передача сообщений по радио по соблюдению мер пожарной безопасности
	1. В образовательных учреждениях города и района проведено 25 лекций, бесед «по пожарной безопасности»; 
2. Распространено 348 единиц наглядной агитации по пожарной безопасности, по средствам громкоговорящей связи охвачено более 70000 человек.
3. В СМИ опубликовано 47 заметок и по радио передано 51 сообщение о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности;
обеспечено поддержание в постоянной готовности техники, используемой для тушения пожаров.
	-

	13.
	Основное мероприятие 2.2 «Дооснащение АСФ Красносулинского района средствами пожаротушения, поддержание в постоянной готовности техники, используемой для пожаротушения»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	01.01.2023
	30.12.2023
	30.12.2023
	Улучшение оперативных возможностей аварийно-спасательного формирования
	Оказание помощи при тушении пожаров 
	-

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2 
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	30.12.2023
	Х
	30.12.2023
	1. Эффективное осуществление мероприятий при ликвидации пожаров;
2. Приобретение средств пожаротушения.
	1. АСФ Красносулинского района в 33 случаях оказана помощь экстренной оперативной службе «101» при тушении пожаров, в 8 случаях оказана помощь Красносулинскому городскому поселению в проведении контролируемых выжиганий
2. АСФ Красносулинского района произведено техническое обслуживание и ремонт ранцевых огнетушителей «Ермак» (10 штук). 
	-

	15.
	Основное мероприятие 2.3
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства 
Шаповалов В.Б.;
Глава администрации Божковского сельского поселения 
Леплявкина А.В.; 
Глава администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.;
Глава администрации Садковского сельского поселения Маркина Н.А.

	30.12.2023
	26.04.2023
	30.12.2023
	Улучшение оперативных возможностей при возникновении пожаров
	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений
	-

	16.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства 
Шаповалов В.Б.;
Глава администрации Божковского сельского поселения 
Леплявкина А.В.;
Глава администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.;
Глава администрации Садковского сельского поселения Маркина Н.А.

	01.06.2023
	Х
	30.12.2023
	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений до прибытия экстренных оперативных служб
	Администрацией Божковского сельского поселения, администрацией Ковалевского сельского поселения, администрацией Садковского сельского поселения приобретены комплекты специальной техники на базе трактора с прицепным (цистерна с насосом) и навесным (плуг, косилка, погрузчик, ковш) оборудованием
	-

	17.
	Подпрограмма 3. 
«Обеспечение безопасности на воде»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства
Шаповалов В.Б.;
Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.

	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-

	18.
	Основные мероприятие 3.1 «Проведение профилактический мероприятий с населением, лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных учреждениях о правилах поведения на воде» 
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	01.01.2023
	30.12.2023
	30.12.2023
	Улучшение оперативных последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций, спасение людей попавших в беду
	В образовательных учреждениях города и района проведены лекции и беседы по безопасности на воде
	-

	19.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	30.12.2023
	Х
	30.12.2023
	1. Проведение в образовательных учреждениях города и района лекций, бесед «по безопасности на воде» 
2. Распространение наглядной агитации по безопасности на воде
3. Публикация заметок в СМИ и передача сообщений по радио по соблюдению мер безопасности на воде
	1. Проведены беседы в образовательных учреждениях по безопасности на воде: в лицее – 5 бесед, КМК – 3 беседы, школах города и района – 13 бесед; 
2. Опубликовано заметок в СМИ – 41, передано сообщений по радио «Дача» – 53; 
3. Установлены запрещающие знаки на водных объектах, в местах, запрещенных для купания;
4. С представителями Администраций городских и сельских поселений проведены 5 надзорно-профилактических операций «Зимняя рыбалка – 2023»
	-

	20.
	Основное мероприятие 3.2
«Дооснащение АСФ Красносулинского района средствами спасения на воде»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	01.01.2023
	30.12.2023
	30.12.2023
	Улучшение оперативных возможностей аварийно-спасательного формирования
	Оказание помощи при возникновении происшествий на воде
	-

	21.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	30.12.2023
	Х
	30.12.2023
	Эффективное осуществление мероприятий при ликвидации происшествий на воде
	Силами и средствами спасения на воде АСФ Красносулинского района проведены профилактическо-предупредительные мероприятия, в результате которых предотвращено 106 фактов купания в летний период и 23 факта выхода на лед в осенне-зимний период
	-

	22.
	Подпрограмма 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства 
Шаповалов В.Б.
Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-

	23.
	Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение функционирования ЕДДС Красносулинского района»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	30.12.2023
	01.01.2023
	30.12.2023
	Улучшение оперативных возможностей экстренных служб Красносулинского района 
	Обеспечена возможность работы системы «112» в режиме активности нескольких окон 
	-

	24.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.1
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	30.12.2023
	Х
	30.12.2023

	1. Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности системы-112 Красносулинского района в режиме постоянной (промышленной) эксплуатации.
2. Установка знаков и распространение информационного материала о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций.
3. Публикация заметок в СМИ и передача сообщений по радио
	1. Обеспечено бесперебойное функционирование ЕДДС-Системы-112 Красносулинского района;
2. В образовательных учреждениях города и района проведено 12 лекций и бесед на тему: «Правила обращения при возникновении экстренной ситуации на номер 112». Распространено 270 листовок о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
3. В СМИ опубликовано 21 заметка, по радио передано 47 сообщений. 
	-

	25.
	Основное мероприятие 4.2 «Организация связи между единой дежурно-диспетчерской службой Красносулинского района и дежурно-диспетчерскими службами на основе волоконно-оптических линий связи»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	30.12.2023
	01.01.2023
	30.12.2023

	Сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечение населения современной системой вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Красносулинского района
	Обеспечено бесперебойное функционирование системы «112» для обеспечения своевременного оказания помощи при обращении на единый номер «112»
	-

	26.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.2
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	30.12.2023
	Х
	30.12.2023

	Проведение тренировок с дежурно-диспетчерскими службами с целью повышения уровня оперативности реагирования и сокращения времени оповещения экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112»
	Проведено 130 тренировок с дежурно-диспетчерскими службами с целью повышения уровня оперативности реагирования и сокращения времени оповещения экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112»
	-

	27.
	Подпрограмма 5 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б. 
Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-

	28.
	Основное мероприятие 5.1: «Содержание и техническое обслуживание АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	30.12.2023
	01.01.2023
	30.12.2023
	Обеспечение функционирования систем интегрированных в АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района
	Обеспечено функционирование систем интегрированных в АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района
	-

	29.
	Контрольное событие муниципальной программы 5.1
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	30.12.2023
	Х
	30.12.2023
	Обеспечение функционирования и поддержание в постоянной готовности оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района
	1. Заключен контракт с ООО «ГК» Вега» на оказание услуги по предоставлению визуальной информации (видеопотоков), её хранению, экспорту видеоматериалов.
2. Обеспечено функционирование 41 камеры видеонаблюдения АПК «Безопасный город».
3. Осуществлено их содержание и техническое обслуживание.
4. Обеспечено бесперебойное видеонаблюдение, мониторинг и прогнозирование о возможных угрозах и чрезвычайных ситуациях. 
	-

	30.
	Основное мероприятие 5.2 «Организация дистанционного управления видеокамерами, информирование о неисправностях компонентов системы видеонаблюдения»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	30.12.2023
	01.01.2023
	30.12.2023
	Повышение эффективности управления силами экстренного реагирования
	Обеспечено взаимодействие с ООО «Группа компаний «Вега» по своевременному информированию о неисправностях в работе АПК «Безопасный город»
	-

	31.
	Контрольное событие муниципальной программы 5.2
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	30.12.2023
	Х
	30.12.2023
	Обеспечение режима непрерывной работы АПК «Безопасный город»
	Обеспечен режим непрерывной работы АПК «Безопасный город»
	-







Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 
средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.)
	Фактические расходы (тыс. руб.) 

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	



	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	всего
	33454,6
	32704,7
	33394,5

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	10609,5
	10609,5
	10609,2

	
	бюджет района
	22095,2
	22095,2
	22035,7

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	749,9
	749,9
	749,7

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций»
	всего
	13808,7
	13808,7
	13750,5

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	13808,7
	13808,7
	13750,5

	
	безвозмездные поступления в бюджет района 
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	Х
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	всего 
	13562,2
	13562,2
	13504,1

	Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района»
	всего 
	246,5
	246,5
	246,4

	Подпрограмма 2 
«Пожарная безопасность»
	всего
	11359,4
	11359,4
	11358,9

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	10609,5
	10609,5
	10609,2

	
	бюджет района
	-
	-
	-

	
	безвозмездные поступления в бюджет района 
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	749,9
	749,9
	749,7

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района»
	всего
	11359,4
	10609,5
	11358,9

	Подпрограмма 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
	всего
	5686,5
	5686,5
	5685,2

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	5686,5
	5686,5
	5685,2

	
	безвозмездные поступления в бюджет района 
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	Х
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение функционирования ЕДДС-Системы-112 Красносулинского района»
	всего
	5686,5
	5686,5
	5685,2

	Подпрограмма 5 
«Создание АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района»
	всего
	2600,0
	2600,0
	2600,0

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	2600,0
	2600,0
	2600,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района 
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	Х
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	Основное мероприятие 5.1 «Содержание и техническое обслуживание АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района»
	всего

	2600,0

	2600,0

	2600,0
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СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений показателей 

	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	2022
год
	2023 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

	1.
	Показатель 1. 
Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях 
	человек
	-
	-
	-
	-

	2.
	Показатель 2. 
Доля населения Красносулинского района, охваченного муниципальной системой оповещения
	процент
	93,9
	-
	-
	-

	3.
	Показатель 3. 
Доля населения Красносулинского района, попадающего в зону функционирования АПК «Безопасный город»
	процент
	70,1
	70,0
	70,0
	-

	4.
	Показатель 4. 
Снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 
	человек
	-
	4
	-
	В результате своевременного реагирования сил и средств районного звена областной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на возникающие происшествия на территории Красносулинского района чрезвычайные ситуации муниципального характера не произошли

	5.
	Показатель 5. 
Модернизация муниципальной системы оповещения
	процент
	-
	91,0
	91,0
	-

	Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций»

	6.
	Показатель 1.1. 
Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия
	единиц
	516
	270
	481
	В связи неблагоприятными погодными условиями в зимний период, произошло увеличение дорожно-транспортных происшествий; аварийные отключения электроэнергии; в период ливневых дождей возникла необходимость откачки ливневых вод – фактическое значение превышает плановое

	7.
	Показатель 1.2. 
Количество обученных специалистов РЗ ОП РСЧС
	человек
	148
	230
	148
	В связи с уменьшением заявок о необходимости прохождения обучения 

	8.
	Показатель 1.3. 
Количество застрахованных гидротехнических сооружений
	единиц
	1
	1
	-
	В связи с окончанием финансового 2023 года проведение мероприятия запланировано в первом квартале 2024 года

	Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность»

	9.
	Показатель 2.1. 
Количество профилактических выездов по предупреждению пожаров
	единиц
	183
	168
	183
	В связи с расширением профилактических мероприятий по пожарной безопасности плановое значение перевыполнено

	10.
	Показатель 2.2. 
Количество аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров
	единиц
	68
	37
	33
	В связи расширением профилактических мероприятий по пожарной безопасности, а также своевременного проведения контролируемых выжиганий на территориях поселений количество ландшафтных пожаров уменьшилось

	11.
	Показатель 2.3. 
Количество приобретенных комплектов специальной техники на базе трактора с прицепным (цистерна с насосом) и навесным (плуг, косилка, погрузчик, ковш) оборудованием
	единиц
	-
	3
	3
	-

	12.
	Показатель 2.4. 
Повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова
	процентов
	-
	100
	100
	-

	Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде»

	13.
	Показатель 3.1. 
Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах
	единиц
	210
	168
	210
	В связи с расширением профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах

	14.
	Показатель 3.2. 
Количество предотвращенных происшествий на водных объектах 
	человек
	23
	9
	13
	В связи с расширением профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах

	Подпрограмма 4. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

	15.
	Показатель 4.1. 
Количество АРМ Системы-112 на территории Красносулинского района
	единиц
	2
	2
	2
	-

	16.
	Показатель 4.2. 
Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами Системы-112
	тыс. штук
	93,0
	72,0
	93,0
	В связи с проведением информационной работы с населением по вопросам обращения на номер «112» 

	«Подпрограмма 5 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района»

	17.
	Показатель 5.1. 
Количество пунктов наблюдения АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района
	штук
	41
	41
	42
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